УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от                          2016 г. №

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в план реализации государственной программы Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Изложить план реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 4 сентября 2014 г. № 1727-р

(в редакции распоряжения 
Правительства Российской Федерации

от                              №          )

П Л А Н

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Статус* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.1. Проведен VI Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни "За здоровую жизнь" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.2. Проведен VII Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни "За здоровую жизнь" | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 1.3. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации доклад о результатах реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.4. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации доклад о результатах реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 1.5. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | 30 мая | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.6. Проведена Всероссийская научно-практическая объединенная конференция "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России" (совместно с заседанием профильной комиссии по медицинской профилактике) | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 мая | - | - |
| Контрольное событие 1.7. Проведен четвертый международный форум "Здоровье человека и экология - 2015" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 октября | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.8. Утверждены методические рекомендации (протоколы) наблюдения лиц с выявленными факторами риска развития заболеваний | 4 | Минздрав России | - | - | - | 1 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.9. Проведено Всероссийское совещание "Создание единой модели профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни в Российской Федерации" | 4 | Минздрав России | - | 6 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.10. Разработан порядок организации профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях | 4 | Минздрав России | - | - | - | 15 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.11. Создана межведомственная рабочая группа при Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан по разработке системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья населения Российской Федерации | 4 | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.12. Разработан план межведомственных мероприятий ("дорожная карта"), направленный на сохранение и укрепление здоровья граждан Российской Федерации и создание условий для ведения здорового образа жизни | 4 | Минздрав России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.13. Проведен VIII Всероссийский Форум "Здоровье нации - основа процветания России" | 4 | Минздрав России | - | 18 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.14. Проведен IV Международный форум по профилактике неинфекционных заболеваний ("За здоровую жизнь") | 4 | Минздрав России | - | - | 5 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.15. Разработан порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения | 4 | Минздрав России | - | - | - | 26 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.16. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России" | 4 | Минздрав России | - | 20 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.17. Проведена Всероссийская конференция с международным участием "Актуальные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных средств и медицинских изделий" | 5.1 | Минздрав России | - | 11 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.18. Утвержден порядок организации профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях | 4 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.19. Утвержден порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения | 4 | Минздрав России | - | - | - | - | 3 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.20. Установлен порядок государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения при лечении редких (орфанных) заболеваний |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 1.21. Внедрена процедура ускоренной экспертизы лекарственных препаратов, используемых для лечения редких (орфанных) заболеваний и в педиатрии | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 1.22. Усовершенствовано государственное регулирование цен на лекарственные препараты для медицинского применения | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.23. Усовершенствована контрольно-разрешительная система в сфере обеспечения и контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных препаратов для медицинского применения на всех этапах их обращения | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 1.24. Усовершенствована система стандартизации качества лекарственных препаратов на основе разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных статей | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.25. Проведена ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение" | 5.1 | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | - | 30 октября | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.26. Проведена XVIII ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение-2016" | 5.1 | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 октября |
| Контрольное событие 1.27. Проведен совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации мониторинг оценки удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | 20 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.28. Проведен совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации мониторинг оценки удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 1.29. Проведен совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации мониторинг оценки удовлетворения потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | 20 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.30. Проведен совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации мониторинг оценки удовлетворения потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 1.31. Подготовлен проект перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 30 октября | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.32. Подготовлен проект перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 октября |
| Контрольное событие 1.33. Проведен Всероссийский съезд фармацевтических работников |  | Минздрав России | - | 28 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.34. Проведена ежегодная Всероссийская конференция "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | 30 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.35. Проведен совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации мониторинг оценки удовлетворения потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов | 5.3 | Минздрав России | 20 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.36. Проведена совместно с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации оценка удовлетворенности потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 5.3 | Минздрав России | 20 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.37. Подготовлен проект перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.38. Повышен уровень обеспеченности сельского населения качественными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет увеличения числа сельских аптечных организаций | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.39. Повышен уровень обеспеченности сельского населения качественными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет увеличения числа сельских аптечных организаций | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.40. Проведен 38-й Московский международный стоматологический форум с выставкой "Дентал-Экспо 2015" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 1 октября | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.41. Инициирование социальной рекламы, телевизионных и радиопередач, видеосюжетов, интервью, публикаций в печатных изданиях по проблемам, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и факторами риска их развития, и пропаганде здорового образа жизни | 5.4 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.42. Проведены информационно-образовательные и массовые мероприятия, в том числе с помощью информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи, направленные на пропаганду здорового образа жизни, формирование ответственности населения за состояние собственного здоровья, призывающие к измерению артериального давления, контролю артериального давления и повышенного уровня холестерина, профилактике инсультов и инфарктов, а также к прохождению диспансеризации | 5.4 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.43. Размещены материалы на тему сердечно-сосудистых заболеваний на интернет-портале www.takzdorovo.ru | 5.4 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.44. Расширен рубрикатор на тему "сердечно-сосудистые заболевания" бесплатной горячей линии 8-800-200-0-200 | 5.4 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.45. Проведены тематические мероприятия, связанные с проблемой борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в рамках Всероссийского образовательного форума "Селигер", Международного молодежного слета "Таврида" | 5.4 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.46. Организован Всемирный день здоровья сердца | 5.4 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 29 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.47. Проведен Международный форум по экологии человека и гигиене окружающей среды "Современные методологические проблемы изучения, оценки и регламентирования факторов окружающей среды, влияющих на здоровье человека", посвященный 85-летию Научно-исследовательского института экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 1.48. Проведен ХII Всероссийский конгресс "Артериальная гипертония как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 марта | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.1. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция (Пленум) Российского общества фтизиатров с международным участием "Туберкулез с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя: ситуация, проблемы и пути решения" | 5.1 | Минздрав России | - | 29 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.2. Проведен ХI Всероссийский конгресс "Артериальная гипертония как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | 21 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.3. Проведен Х Всероссийский конгресс "Артериальная гипертония как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний" | 5.1 | Минздрав России | 21 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.4. Создан центр мониторинга процессов донорства и трансплантации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.5. Утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на очередной год и плановый период | 2 | Минздрав России | - | - | - | 28 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.6. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 25 процентов годового планового объема | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | 28 апреля | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.7. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 25 процентов годового планового объема | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 апреля | - | - |
| Контрольное событие 2.8. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 50 процентов годового планового объема | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 28 июля | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.9. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 50 процентов годового планового объема | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 июля | - |
| Контрольное событие 2.10. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 75 процентов годового планового объема | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 28 октября | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.11. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 75 процентов годового планового объема | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 октября |
| Контрольное событие 2.12. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 100 процентов годового планового объема | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.13. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 100 процентов годового планового объема | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 2.14. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 25 процентов годового планового объема | 3 | Минздрав России | - | 28 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.15. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 50 процентов годового планового объема | 3 | Минздрав России | - | - | 28 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.16. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 75 процентов годового планового объема | 3 | Минздрав России | - | - | - | 28 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.17. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, составляет 100 процентов годового планового объема | 3 | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.18. Разработано положение об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи |  | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.19.** Проведен мониторинг доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет, эксплуатируемых в субъектах Российской Федерации, в общем количестве автомобилей скорой медицинской помощи |  | Минздрав России | - | 25 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.20.** Проведен мониторинг доли пациентов, доставленных в стационарное отделение скорой медицинской помощи по экстренным показаниям, в общем числе пациентов, доставленных в стационары по экстренным показаниям в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | 25 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.21.** Проведен мониторинг достижения субъектами Российской Федерации показателя (индикатора) государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" "Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут" |  | Минздрав России | - | 25 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.22.** Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Скорая медицинская помощь - 2014" |  | Минздрав России | - | 20 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.23. Утверждены нормативы для расчета потребности в наркотических и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 2.24. Разработаны Правила проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.25. Разработан порядок ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 2.26. Утвержден порядок оказания медицинской помощи по профилю "Гериатрия" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 января | - | - | - |
| Контрольное событие 2.27. Проведена 1-я Российская конференция по геронтологии и гериатрии |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - |
| Контрольное событие 2.28. Проведена 3-я Московская конференция по геронтологии и гериатрии | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| Подпрограмма 3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.1. Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 49 человек | 2 | Минздрав России | - | - | - | - | 16 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.2. Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 300 человек | 2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 февраля | - | - | - |
| Контрольное событие 3.3. Созданы научно-образовательные медицинские кластеры на базе учреждений науки и образования | 2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.4. Созданы научно-образовательные медицинские кластеры на базе учреждений науки и образования | 2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 3.5. Осуществлен мониторинг реализации участниками научных платформ планов мероприятий по повышению эффективности деятельности федеральных государственных учреждений науки и образования, подведомственных Минздраву России (программ развития), содержащих, в том числе, мероприятия по совершенствованию материально-технической базы | 5.2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.6. Осуществлен мониторинг реализации участниками научных платформ планов мероприятий по повышению эффективности деятельности федеральных государственных учреждений науки и образования, подведомственных Минздраву России (программ развития), содержащих, в том числе, мероприятия по совершенствованию материально-технической базы | 5.2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 3.7. Проведена детализация научных платформ до проектов и продуктов с целью определения механизмов их финансирования (субсидии на выполнение государственных заданий; программно-целевое финансирование) | 5.2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.8. Проведена детализация научных платформ до проектов и продуктов с целью определения механизмов их финансирования (субсидии на выполнение государственных заданий; программно-целевое финансирование) | 5.2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 3.9. Проведен мониторинг прохождения российскими исследователями, в том числе молодыми специалистами, зарубежных стажировок | 5.2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 28 ноября | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.10. Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 1550 статей (нарастающим итогом) |  | Минздрав России | - | - | - | - | 20 января | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.11. Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 837 статей |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 15 июля | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.12. Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 1674 статьи (нарастающим итогом) |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 января | - | - | - |
| Контрольное событие 3.13. Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 854 статьи |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 июля | - |
| Контрольное событие 3.14. Число научных сотрудников с индексом Хирша больше 10 достигло 46 человек | 2 | Минздрав России | 16 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.15. Созданы научно-образовательные медицинские кластеры на базе учреждений науки и образования | 2 | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.16. Осуществлен мониторинг реализации участниками научных платформ планов мероприятий по повышению эффективности деятельности федеральных государственных учреждений науки и образования, подведомственных Минздраву России (программ развития), содержащих, в том числе, мероприятия по совершенствованию материально-технической базы | 5.2 | Минздрав России | - | - | - | 19 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.17. Проведена детализация научных платформ до проектов и продуктов с целью определения механизмов их финансирования (субсидии на выполнение государственных заданий; программно-целевое финансирование) | 5.2 | Минздрав России | - | 1 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.18. Число статей, опубликованных в рейтинговых журналах (с импакт-фактором не ниже 0,3) в рамках выполнения государственных заданий на осуществление научных исследований и разработок, достигло запланированного значения - 775 статей |  | Минздрав России | - | - | 15 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.19. Сформирована система центров лидерства | 5.2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.20. Количество больных, которым оказана медицинская помощь в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, составляет 100 процентов годового планового объема |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 3.21. Проведен мониторинг имеющегося научно-технического потенциала существующих радиологических отделений, отделений лучевой терапии и радионуклидной диагностики с целью разработки инфраструктурной карты центров ядерной медицины на территории Российской Федерации | 5.8 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.1. Проведен Всероссийский научный форум "Мать и дитя" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 23 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.2. Проведен XVII Всероссийский научный форум "Мать и дитя" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 сентября | - |
| Контрольное событие 4.3. Проведен Всероссийский научный форум "Мать и дитя" | 5.1 | Минздрав России | - | - | 23 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.4. Проведен X ежегодный Конгресс специалистов перинатальной медицины "Современная перинатология: организация, технологии, качество" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 29 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.5. Проведен Российский конгресс "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 23 октября | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.6. Проведен XV Российский конгресс "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 октября |
| Контрольное событие 4.7. Проведен XI ежегодный Конгресс Российской Ассоциации специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) "Современная перинатология: организация, технологии, качество", посвященный 90-летию со дня рождения академика В.А. Тоболина | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 сентября | - |
| Контрольное событие 4.8. Проведен мониторинг реализации субъектами Российской Федерации комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и неонатального и аудиологического скрининга |  | Минздрав России | - | 20 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.9. Проведен Российский конгресс "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | 23 октября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.10. Проведен Конгресс педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | 16 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.11. Проведен Конгресс педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 февраля | - | - | - |
| Контрольное событие 4.12. Открыты центры медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в каждом субъекте Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 4.13. Проведен XXIX Международный конгресс с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 июня | - | - |
| Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.1. Разработаны медицинские показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению |  | Минздрав России | - | - | - | 19 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.2. Разработан порядок организации санаторно-курортного лечения взрослого населения |  | Минздрав России | - | - | - | 19 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.3. Проведен Всероссийский форум "Здравница" | 5.1 | Минздрав России | - | 24 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.4. Утвержден порядок организации санаторно-курортного лечения взрослого населения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 30 октября | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.5. Проведен Международный конгресс "Нейрореабилитация 2015" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | 3 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.6. Проведен Международный конгресс "Нейрореабилитация 2016" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 5.7. Проведен мониторинг реализации субъектами Российской Федерации комплексной программы медицинской реабилитации пациентов с острой сосудистой патологией | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | 20 января | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.8. Проведен мониторинг реализации субъектами Российской Федерации комплексной программы медицинской реабилитации пациентов с острой сосудистой патологией | 3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 5.9. Определены критерии качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на этапах медицинской реабилитации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.10. Проведен Международный конгресс "Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2015" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.11. Проведен XIV Международный конгресс "Реабилитация и санаторно-курортное лечение 2016" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 5.12. Проведен Международный конгресс "Нейрореабилитация" | 5.1 | Минздрав России | - | 9 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.13. Проведен Международный конгресс "Реабилитация и санаторно-курортное лечение" | 5.1 | Минздрав России | - | - | 25 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 5.14. Проведена IV ежегодная Всероссийская научно - практическая междисциплинарная конференция с международным участием "Реабилитация и профилактика - 2016 (в медицине и психологии)" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 ноября |
| Контрольное событие 5.15. Проведен II Международный конгресс "Санаторно-курортное лечение" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 5.16. Утверждены медицинские показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 5.17. Проведен XVI Всероссийский форум "Здравница - 2016" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 мая | - | - |
| Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.1. Проведен мониторинг обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.2. Проведен мониторинг обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 6.3. Проведено видеоселекторное совещание с субъектами Российской Федерации по вопросу организации паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.4. Проведено видеоселекторное совещание с субъектами Российской Федерации по вопросу организации паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.5. Проведено видеоселекторное совещание с субъектами Российской Федерации по вопросу организации паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 6.6. Проведено видеоселекторное совещание с субъектами Российской Федерации по вопросу организации паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 6.7. Проведен промежуточный анализ достижения показателя обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.8. Проведен промежуточный анализ достижения показателя обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 6.9. Разработан порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению |  | Минздрав России | - | - | - | 19 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.10. Проведен мониторинг обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.11. Организовано участие в Международном медицинском конгрессе "Паллиативная медицина в здравоохранении Российской Федерации и стран СНГ" |  | Минздрав России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.12. Проведен круглый стол по вопросам развития паллиативной медицинской помощи в рамках VIII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ |  | Минздрав России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.13. Утвержден порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | 14 апреля | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.14. Разработан порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям |  | Минздрав России | - | - | - | 19 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.15. Утвержден порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | 14 апреля | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 6.16. Проведен мониторинг обеспеченности врачами по паллиативной медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.1. Утверждены примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования по специальностям |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.2. Утверждены примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования по специальностям |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 7.3. Утверждены примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования по специальностям |  | Минздрав России | 22 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.4. Утверждены примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования по специальностям |  | Минздрав России | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.5. Утверждены примерные дополнительные профессиональные программы медицинского образования по специальностям |  | Минздрав России | - | - | - | 28 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.6. Проведен Всероссийский конкурс врачей |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.7. Проведен Всероссийский конкурс врачей |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 июля | - |
| Контрольное событие 7.8. Проведен Всероссийский конкурс "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.9. Проведен Всероссийский конкурс "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 7.10. Осуществлен мониторинг программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей |  | Минздрав России | - | - | - | - | 20 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.11. Осуществлен мониторинг программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 7.12. Проведена VII Общероссийская конференция с международным участием "Медицинское образование - 2016" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 7.13. Проведен Всероссийский конкурс врачей |  | Минздрав России | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.14. Проведен Всероссийский конкурс "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" |  | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.15. Разработана методика расчета потребности в медицинских кадрах с учетом структурных преобразований в здравоохранении, международного опыта, развития частно-государственного партнерства |  | Минздрав России | - | 27 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.16. Осуществлен мониторинг программ, направленных на повышение квалификации медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей |  | Минздрав России | 27 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 7.17. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция "Инновационные технологии в сестринском образовании и сестринской практике" (совместно с заседанием Совета директоров медицинских и фармацевтических колледжей России) | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 7.18. Утверждено Положение об аккредитации специалистов |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 7.19. Утвержден порядок выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, форма свидетельства об аккредитации специалиста и технические требования к нему |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 7.20. Утверждены сроки и этапы перехода к процедуре аккредитации, а также категории лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащие аккредитации специалисты |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Подпрограмма 8. Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.1. Утверждена Программа содействия международному развитию в области здравоохранения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 8.2. Проведена встреча министров здравоохранения стран - членов БРИКС |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.3. Проведена встреча министров здравоохранения государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 7 июля | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.4. Проведена встреча министров здравоохранения стран - членов Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 8.5. Проведен Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.6. Проведен Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.7. Проведен Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 8.8. Осуществлено участие во встрече старших представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) |  | Минздрав России | - | - | - | - | 25 января | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.9. Осуществлено участие во встрече старших представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.10. Осуществлено участие во встрече старших представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 8.11. Осуществлено участие во встрече старших представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 8.12. Принято участие во Всемирной ассамблее здравоохранения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | 18 мая | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.13. Подготовлено участие во Всемирной ассамблее здравоохранения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 8.14. Принято участие в ежегодной конференции Партнерства "Северное измерение" в сфере здравоохранения и социального благополучия |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.15. Принято участие в ежегодной конференции Партнерства "Северное измерение" в сфере здравоохранения и социального благополучия |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 8.16. Запуск совместного с Всемирной организацией здравоохранения проекта, направленного на укрепление систем здравоохранения в целях профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями |  | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.17. Проведена 6-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака |  | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.18. Проведен Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ |  | Минздрав России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.19. Проведен Совет по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ |  | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.20. Осуществлено участие во встрече старших представителей экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) |  | Минздрав России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.21. Подготовлено участие во Всемирной ассамблее здравоохранения |  | Минздрав России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.22. Организован Первый московский учебный курс по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями в странах Центральной Азии и Восточной Европы |  | Минздрав России | 28 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 8.23. Разработана Концепция программы Союзного государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника (спинальные системы)" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 марта | - | - | - |
| Подпрограмма 9. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.1. Осуществлена информационно-аналитическая и экспертная поддержка мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением качества и безопасности медицинской деятельности |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 9.2. Осуществлена информационно-аналитическая и экспертная поддержка мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением качества и безопасности медицинской деятельности |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.3. Осуществлена информационно-аналитическая и экспертная поддержка мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением качества и безопасности медицинской деятельности |  | Росздравнадзор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.4. Размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения и об эффективности такого контроля (надзора) |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | 15 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.5. Размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения и об эффективности такого контроля (надзора) |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 9.6. Сформирована годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | 20 января | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.7. Сформирована полугодовая форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | 20 июля | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.8. Сформирована годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 января | - | - | - |
| Контрольное событие 9.9. Сформирована полугодовая форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 июля | - |
| Контрольное событие 9.10. Сформирован проект ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.11. Сформирован ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской деятельности |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| Контрольное событие 9.12. Согласован ежегодный сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с Генеральной прокуратурой Российской Федерации |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.13. Согласован ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с Генеральной прокуратурой Российской Федерации |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие 9.14. Утверждены критерии оценки качества медицинской помощи по группам заболеваний или состояний |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.15. Размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения и об эффективности такого контроля (надзора) |  | Росздравнадзор | 15 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.16. Сформирована полугодовая форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |  | Росздравнадзор | - | - | 20 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.17. Сформирован ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской деятельности |  | Росздравнадзор | - | - | 25 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.18. Согласован с Генеральной прокуратурой Российской Федерации план контрольных (надзорных) мероприятий по контролю качества и безопасности медицинской деятельности |  | Росздравнадзор | - | - | - | 30 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.19. Сформирована годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |  | Росздравнадзор | 20 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.20. Сформирована полугодовая форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |  | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 июля | - |
| Контрольное событие 9.21. Сформирована полугодовая форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |  | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | 20 июля | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.22. Сформирована годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" |  | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 января | - | - | - |
| Контрольное событие 9.23. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в отчетном году" |  | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 9.24. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в отчетном году" |  | Роспотребнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 мая | - | - |
| Контрольное событие 9.25. Сформирован проект ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Росздравнадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - |
| Контрольное событие 9.26. Утвержден административный регламент Росздравнадзора по предоставлению государственной услуги по приему и учету уведомлений о начале осуществления деятельности в сфере обращения медицинских изделий (за исключением проведения клинических испытаний медицинских изделий, их производства, монтажа, наладки, применения, эксплуатации, в том числе технического обслуживания, а также ремонта) | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 марта | - | - | - |
| Контрольное событие 9.27. Разработаны требования к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 9.28. Разработан порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и формы медицинского заключения об отсутствии (наличии)медицинских противопоказаний к владению оружием |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 9.29. Разработана форма регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 9.30. Разработаны правила надлежащей лабораторной практики лекарственных препаратов для медицинского применения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 9.31. Разработаны правила надлежащей клинической практики лекарственных препаратов для медицинского применения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 9.32. Разработаны правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 9.33. Разработаны правила надлежащей дистрибьюторской практики лекарственных препаратов для медицинского применения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 9.34. Разработаны правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Подпрограмма Б. Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан |  | ФМБА России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.1. Размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" доклад о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения" в медицинских организациях, осуществляющих медицинское обеспечение отдельных территорий и организаций |  | ФМБА России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.2. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по водным видам спорта в г. Казани (Россия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.3. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XXVII зимней универсиады в г. Гранаде (Испания) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.4. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по шорт-треку-2015 в г. Москве (Россия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.5. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в г. Астане (Казахстан) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.6. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XVIII сурдолимпийских зимних игр в г. Ханты-Мансийске (Россия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.7. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой в гг. Праге, Остраве (Чехия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.8. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата Европы по конькобежному спорту в г. Челябинске, (Россия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.9. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения I Европейских игр в г.Баку (Азербайджан) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.10. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XXVIII всемирной летней универсиады в г. Кванджу, (Корея) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.11. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения II зимних юношеских Олимпийских игр в г. Лиллехаммере (Норвегия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Контрольное событие Б.12. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой в гг. Москве и Санкт- Петербурге (Россия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие Б.13. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения Игр XXXI Олимпиады в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие Б.14. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XV летних Паралимпийских игр в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие Б.15. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (Россия) | 5.5 | ФМБА России | 7 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.16. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (Россия) | 5.5 | ФМБА России | 7 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.17. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации чемпионата мира по фехтованию в г. Казани (Россия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | 15 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.18. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по дзюдо 2014 года в г. Челябинске (Россия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | 31 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.19. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в г. Москве (Россия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | 6 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.20. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения II летних юношеских Олимпийских игр 2014 года в г. Нанкине (Китай) 16 - 28 августа 2014 г. | 5.5 | ФМБА России | - | - | 16 августа | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Б.21. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по хоккею с мячом в гг. Ульяновске, Димитровграде (Россия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Контрольное событие Б.22. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата Европы по водным видам спорта ФИНА в г. Лондоне (Великобритания) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие Б.23. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по сумо в г. Улан-Баторе (Монголия) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие Б.24. Организовано медицинское обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации на период проведения чемпионата мира по водным видам спорта ФИНА на короткой воде в г. Виндзоре (Канада) | 5.5 | ФМБА России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Подпрограмма Г. Управление развитием отрасли |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.1. Заключены соглашения о реализации пилотных инвестиционных проектов по развитию находящейся в федеральной собственности инфраструктуры здравоохранения с привлечением внебюджетных источников финансирования на принципах государственно-частного партнерства | 5.6 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.2. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации годовой отчет по государственной программе Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | 5 мая | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.3. Подготовлен и направлен в Правительство Российской Федерации годовой отчет по государственной программе Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 июня | - | - |
| Контрольное событие Г.4. Достигнуты основные результаты реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" | 4 | Минздрав России | - | - | - | - | 10 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.5. Достигнуты основные результаты реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" | 4 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 февраля | - | - | - |
| Контрольное событие Г.6. Размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" доклад о состоянии здоровья населения и об организации здравоохранения по итогам деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.7. Подготовлен и размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Государственный доклад о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие Г.8. Подготовлен ежегодный аналитический отчет о реализации и об оценке эффективности мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 4 | Минздрав России | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.9. Достигнуты основные результаты реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" | 4 | Минздрав России | 10 февраля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.10. Размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" доклад о состоянии здоровья населения и об организации здравоохранения по итогам деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | Минздрав России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.11. Подготовлен проект акта Правительства Российской Федерации "О подготовке и представлении палатам Федерального Собрания Российской Федерации государственного доклада о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья" |  | Минздрав России | - | - | 25 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.12. Разработаны мероприятия по стимулированию использования медицинским персоналом информационных технологий, в том числе за счет пересмотра норм приема пациентов | 4 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.13. Создан личный медицинский кабинет пациента на Едином портале государственных и муниципальных услуг | 2 | Минздрав России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.14. Создана и развивается единая национальная система электронных медицинских карт | 2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.15. Создана и развивается единая национальная система электронных медицинских карт | 2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие Г.16. Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 27 ноября | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.17. Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 ноября |
| Контрольное событие Г.18. Проведена оценка достоверности статистических материалов, представляемых в Минздрав России руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.19. Проведена оценка достоверности статистических материалов, представляемых в Минздрав России руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Контрольное событие Г.20. Пересмотрены учетные и отчетные формы медицинской документации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.21. Пересмотрены учетные и отчетные формы медицинской документации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие Г.22. Проведено заседание координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству | 5.6 | Минздрав России | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.23. Проведено заседание координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству | 5.6 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.24. Проведено заседание координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству | 5.6 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие Г.25. Проведено заседание координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству | 5.6 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие Г.26. Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения |  | Минздрав России | - | - | - | 27 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.27. Проведена оценка достоверности статистических материалов, представляемых в Минздрав России руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | Минздрав России | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.28. Пересмотрены учетные и отчетные формы медицинской документации |  | Минздрав России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.29. Проведено заседание координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству |  | Минздрав России | - | - | 15 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.30. Проведено заседание координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству |  | Минздрав России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.31. Проведено Всероссийское совещание с руководителями служб медицинской статистики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения |  | Минздрав России | - | - | - | 27 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.32. Проведена оценка достоверности статистических материалов, представляемых в Минздрав России руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  | Минздрав России | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Г.33. Подготовлен ежегодный аналитический отчет о реализации и оценке эффективности мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 марта | - | - | - |
| Подпрограмма Д. Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Д.1. Проведено повышение квалификации специалистов-экспертов, осуществляющих медико-экономическую экспертизу предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию территориальных фондов Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Д.2. Принят федеральный закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2014 год |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | 31 октября | - | - | - | - |
| Контрольное событие Д.3. Принят федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие Д.4. Проведен семинар "Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и территориальными фондами обязательного медицинского страхования в 2015 году" |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Д.5. Проведен семинар "Правовое регулирование сферы обязательного медицинского страхования. Нормативные правовые акты. Практика применения." |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие Д.6. Проведено повышение квалификации руководителей территориальных фондов обязательного медицинского страхования и специалистов по организации обязательного медицинского страхования в рамках специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" | 5.7 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие Д.7. Проведен семинар "Оплата медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования" | 5.7 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Контрольное событие Д.8. Принят федеральный закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2015 год |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 октября |
| Контрольное событие Д.9. Проведен семинар "Контроль за соблюдением законодательства об обязательном медицинском страховании и за использованием средств обязательного медицинского страхования, полученных территориальными фондами обязательного медицинского страхования" | 5.7 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие Д.10. Утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на очередной год и плановый период | 2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 1 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие Д.11. Утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на очередной год и плановый период | 2 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 декабря |
| Контрольное событие Д.12. Проведен мониторинг формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Контрольное событие Д.13. Проведено расширенное совещание совета директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации |  | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - |
| Подпрограмма И. Развитие скорой медицинской помощи |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие И.1. Проведен мониторинг доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет, эксплуатируемых в субъектах Российской Федерации, в общем количестве автомобилей скорой медицинской помощи |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие И.2. Проведен мониторинг доли автомобилей скорой медицинской помощи со сроком эксплуатации более 5 лет, эксплуатируемых в субъектах Российской Федерации, в общем количестве автомобилей скорой медицинской помощи |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 апреля | - | - |
| Контрольное событие И.3. Проведен мониторинг доли пациентов, доставленных в стационарное отделение скорой медицинской помощи по экстренным показаниям, в общем числе пациентов, доставленных в стационары по экстренным показаниям в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие И.4. Проведен мониторинг доли пациентов, доставленных в стационарное отделение скорой медицинской помощи по экстренным показаниям, в общем числе пациентов, доставленных в стационары по экстренным показаниям в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 апреля | - | - |
| Контрольное событие И.5. Проведена Всероссийская научно-практическая конференции с международным участием "Скорая медицинская помощь - 2015" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие И.6. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Скорая медицинская помощь - 2016" | 5.1 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 июня | - |
| Контрольное событие И.7. Создана система обеспечения вызова скорой медицинской помощи по единому номеру "103" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | 1 декабря | - | - | - | - |
| Контрольное событие И.8. Проведено видеоселекторное совещание в Минздраве России по совершенствованию организации скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие И.9. Проведено видеоселекторное совещание в Минздраве России по совершенствованию организации скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 марта | - | - | - |
| Контрольное событие И.10. Проведено выездное заседание профильной комиссии по специальности "Скорая медицинская помощь" Минздрава России |  | Минздрав России | - | - | - | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие И.11. Проведено выездное заседание профильной комиссии по специальности "Скорая медицинская помощь" Минздрава России |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие И.12. Проведен мониторинг достижения субъектами Российской Федерации показателя (индикатора) государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" "Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут" |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 апреля | - | - |
| Контрольное событие И.13. Проведены тактико-специальные и командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с участием территориальных центров медицины катастроф субъектов Российской Федерации и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие И.14. Проведены работы по обеспечению готовности Всероссийской службы медицины катастроф к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие И.15. Проведены работы по осуществлению информационного и технологического обеспечения деятельности Минздрава России в области использования информационных и коммуникационных технологий и систем, а также вычислительной техники |  | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 декабря |
| Контрольное событие И.16 . Утверждены требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи | 5.3 | Минздрав России | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 января | - | - | - |

___________________

* Отмечаются контрольные события государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в следующих случаях:

статус "2" - контрольное событие включено в план деятельности Минздрава России на 2013 - 2018 годы;

статус "3" - контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающих достижение установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598  важнейших целевых показателей;

статус "4" - контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье";

статус "5.1" - контрольное событие включено в план научно-практических мероприятий Минздрава России;

статус "5.2" - контрольное событие включено в план мероприятий по реализации Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года;

статус "5.3" - контрольное событие включено в план реализации Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года;

статус "5.4" - контрольное событие включено в план основных мероприятий по проведению в 2015 году в Российской Федерации Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 367-р;

статус "5.5" - контрольное событие включено в единый календарный план межрегиональных, Всероссийских и международных физкультурных  мероприятий и спортивных мероприятий;

статус "5.6" - контрольное событие включено в комплекс мер, направленных на развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении, на 2015 - 2016 годы;

статус "5.7" - контрольное событие включено в перспективный план работы Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год;

статус "5.8" - контрольное событие включено в план мероприятий ("дорожную карту") "Развитие центров ядерной медицины", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 г. № 2144-р.

** Актуально только для 2014 года.".

____________