Региональная программа  Псковской  области

“Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями”

Псков, 2019

Оглавление

1.	Анализ текущего состояния оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Псковской  области. Основные показатели оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в разрезе районов Псковской  области.	3

1.1.	Анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний	3

1.2.	Заболеваемость болезнями системы кровообращения	7

1.3.	Ресурсы инфраструктуры службы	9

1.4. Кадровый состав учреждений.	14

1.5. Анализ деятельности каждой медицинской организации, участвующей в оказании стационарной помощи больным с ОНМК и/или ОКС, с оценкой необходимости оптимизации функционирования.	16

1.6. Региональные документы, регламентирующие оказание помощи при болезнях системы кровообращения (БСК)	18

1.7.	Показатели деятельности связанной с оказанием медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в субъекте (профилактика, раннее выявление, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, реабилитация.	19

1.8.	Анализ проведенных мероприятий по снижению влияния факторов риска развития-сердечно-сосудистых заболеваний	21

1.9.	Выводы	22

2. 	Цель, показатели и сроки реализации региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями	24

3. 	Задачи региональной программы	25

4. 	План мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	27

5. Ожидаемые результаты региональной программы.	53

- Анализ текущего состояния оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми  заболеваниями  (далее - болезни  системы  кровообращения, БСК) в Псковской  области. Основные показатели оказания медицинской помощи больным с БСК  в Псковской  области.

- (здесь и далее источниками  информации  являются:  данные  территориального органа  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Псковской  области,  формы  федеральной  статистической отчетности  медицинских  организаций,   данные  текущего  мониторинга  медицинских  организаций)

  - Анализ смертности от БСК

Оценка численности постоянного населения

Псковской области на 1 января 2018 года и в среднем за 2017 год (человек)

|  | На 1 января 2018 года |  |  | В среднем за 2017 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все население | Городское население | Сельское население | Все население | Городское население | Сельское население |
| Псковская область | 636546 | 451143 | 185403 | 639355 | 452653 | 186702 |

- Численность постоянного населения (на 1 января) в динамике

| Годы | Все население, человек | в том числе |  | В общей численности населения, процентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |  |  |  |
|  |  |  |  | городское | сельское |  |
| 2009 | 690335 | 480191 | 210144 | 69,6 | 30,4 |  |
| 2010 | 681892 | 476089 | 205803 | 69,8 | 30,2 |  |
| 20101) | 673423 | 472514 | 200909 | 70,2 | 29,8 |  |
| 2011 | 671272 | 471381 | 199891 | 70,2 | 29,8 |  |
| 2012 | 666924 | 467891 | 199033 | 70,2 | 29,8 |  |
| 2013 | 661507 | 464716 | 196791 | 70,3 | 29,7 |  |
| 2014 | 656561 | 460786 | 195775 | 70,2 | 29,8 |  |
| 2015 | 651108 | 458462 | 192646 | 70,4 | 29,6 |  |
| 2016 | 646374 | 455883 | 190491 | 70,5 | 29,5 |  |
| 2017 | 642164 | 454163 | 188001 | 70,7 | 29,3 |  |
| 2018 | 636546 | 451143 | 185403 | 70,9 | 29,1 |  |

Возрастно-половой  состав  населения  Псковской  области (на  01.01.2018).

| Возраст (лет) | Все население |  |  | Городское население |  |  | Сельское население |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муж.и жен. | мужчины | женщины | муж.и жен. | мужчины | женщины | муж.и жен. | мужчины | женщины |
|  | 636 546 | 294 629 | 341 917 | 451 143 | 204 987 | 246 156 | 185 403 | 89 642 | 95 761 |
| 0-4 | 34 498 | 17 852 | 16 646 | 26 075 | 13 429 | 12 646 | 8 423 | 4 423 | 4 000 |
| 5-9 | 34 272 | 17 658 | 16 614 | 25 011 | 12 837 | 12 174 | 9 261 | 4 821 | 4 440 |
| 10-14 | 30 807 | 15 908 | 14 899 | 22 871 | 11 797 | 11 074 | 7 936 | 4 111 | 3 825 |
| 15-19 | 28 273 | 15 377 | 12 896 | 21 242 | 11 639 | 9 603 | 7 031 | 3 738 | 3 293 |
| 20-24 | 32 735 | 19 075 | 13 660 | 24 651 | 14 530 | 10 121 | 8 084 | 4 545 | 3 539 |
| 25-29 | 43 357 | 23 800 | 19 557 | 33 171 | 17 484 | 15 687 | 10 186 | 6 316 | 3 870 |
| 30-34 | 49 013 | 25 973 | 23 040 | 36 746 | 18 729 | 18 017 | 12 267 | 7 244 | 5 023 |
| 35-39 | 44 673 | 22 986 | 21 687 | 33 532 | 16 688 | 16 844 | 11 141 | 6 298 | 4 843 |
| 40-44 | 43 276 | 21 132 | 22 144 | 32 090 | 15 287 | 16 803 | 11 186 | 5 845 | 5 341 |
| 45-49 | 41 088 | 19 259 | 21 829 | 29 064 | 13 207 | 15 857 | 12 024 | 6 052 | 5 972 |
| 50-54 | 42 486 | 19 232 | 23 254 | 28 697 | 12 411 | 16 286 | 13 789 | 6 821 | 6 968 |
| 55-59 | 51 681 | 22 609 | 29 072 | 34 506 | 14 188 | 20 318 | 17 175 | 8 421 | 8 754 |
| 60-64 | 48 949 | 19 710 | 29 239 | 33 293 | 12 560 | 20 733 | 15 656 | 7 150 | 8 506 |
| 65-69 | 41 896 | 15 497 | 26 399 | 28 357 | 9 838 | 18 519 | 13 539 | 5 659 | 7 880 |
| 70-74 | 19 288 | 6 568 | 12 720 | 12 923 | 4 146 | 8 777 | 6 365 | 2 422 | 3 943 |
| 75-79 | 22 553 | 6 146 | 16 407 | 13 720 | 3 405 | 10 315 | 8 833 | 2 741 | 6 092 |
| 80-84 | 15 459 | 3 636 | 11 823 | 8 637 | 1 790 | 6 847 | 6 822 | 1 846 | 4 976 |
| 85-89 | 8 912 | 1 665 | 7 247 | 4 602 | 724 | 3 878 | 4 310 | 941 | 3 369 |
| 90-94 | 2 910 | 465 | 2 445 | 1 695 | 247 | 1 448 | 1 215 | 218 | 997 |
| 95-99 | 380 | 73 | 307 | 233 | 44 | 189 | 147 | 29 | 118 |
| 100 и старше | 40 | 8 | 32 | 27 | 7 | 20 | 13 | 1 | 12 |

К региональным демографическим особенностям,  оказывающим  влияние  на  процессы  организации  оказания  медицинской  помощи,  следует  отнести:

-  высокую  долю  в  структуре  населения  лиц  старших  возрастных  групп  (доля  лиц  старше  трудоспособного  возраста 29,3%  при  среднероссийском  показателе  25,4%);

-  высокую   долю  сельского  населения  (29,1%  по  сравнению  с  25,6%  в  РФ);

-  хуторной тип  расселения – 5730 из 8269 населенных пунктов (69,3%) имеют численность населения менее 100 человек,  что  ограничивает  возможность  создания  в  них   стационарных  подразделений  медицинских  организаций  и  диктует необходимость максимального  развития  выездных  форм  работы.

Уровень общей  смертности  в  регионе  на  протяжении  как  минимум  последних  10  лет  последовательно  снижается,  в  том  числе  по  итогам  2018  года  данный  показатель  составил  16,8‰  по  сравнению  с  17,4‰  в  2017  году  и  21,9 ‰  в  2007  году.

В  абсолютных  цифрах  число  сохраненных  жизней  за  2018  год  составило   468 человек (4,2%).

Естественная убыль населения за  10  лет  сократилась более  чем  вдвое  (с 11,5 тыс. чел. в 2006 году до 4,8  тыс. чел. в 2018 году).

Динамика коэффициентов общей смертности  (на 100 тыс.населения)

|  | 2010г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г. | 2018г | 2018 в % к 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая смертность | 2116,8 | 1858,9 | 1844,2 | 1820,1 | 1793,8 | 1742,4 | 1683,7 | 96,6 |

Анализ показателей смертности населения в трудоспособном возрасте указывает на существующую тенденцию к снижению показателей. Однако необходимо отметить, что указанные показатели по Псковской области выше аналогичных показателей по СЗФО и РФ в многолетней динамике.

Показатели смертности населения в трудоспособном возрасте

(Псковская область, СЗФО, РФ)

|  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Псковская область | 7,7 | 7,6 | 7,2 | 6,9 | 6,4 | 6,28 |
| СЗФО | 5,6 | нет данных | нет данных | 5,3 | 4,9 | нет данных |
| РФ | 5,8 | нет данных | нет данных | 5,2 | 4,7 | нет данных |

Тенденций к увеличению смертности среди населения трудоспособного возраста не выявлено.

Показатели смертности от болезней системы кровообращения в области приблизительно в 1,5 раза превышают аналогичные показатели в целом по Российской Федерации и Северо-западному Федеральному округу (в том числе у лиц трудоспособного возраста).

Тем  не менее  уровень  смертности  от  БСК   в  динамике  снижается;  число  сбереженных  жизней  за  2018  год от  БСК составило   461  человек  (6,6%).

Динамика коэффициентов смертности от БСК   (на 100 тыс.населения)

|  | 2010г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г. | 2018г | 2018 в % к 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| из них от БСК | 1304,3 | 1130,6 | 1110,1 | 1082,4 | 1062,3 | 1094,5 | 1031,3 | 94,2 |

На  протяжении  многих  лет БСК  являются  основной  причиной  смерти  в  регионе;    вклад  БСК  в  структуру  смертности  составил  по  итогам  2018  года  61,2%.

Доля  случаев  смерти  по  неустановленным  причинам  и  по  причине  «старость»  не  превышает 2,2%  и 1,4%  соответственно.

В  структуре  смертности  от  БСК  значимо  преобладают  хронические  формы  ИБС (63%);  2-3  места  последовательно  занимают  хронические  и острые  формы  цереброваскулярных  болезней  (далее – ЦВБ).  Доля  острых  форм  ИБС  (ОИМ,  другие  ОКС)  не  превышает  5,1%  и  2,4%  соответственно.

Абсолютные показатели  смертности от основных форм  БСК  в  динамике  за  5  лет:

| Причины смерти | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БСК | 6540 | 7001 | 6866 | 7049 | 7300 |
| Гипертоническая болезнь | 56 | 47 | 60 | 73 | 96 |
| Ишемическая болезнь сердца | 4740 | 4825 | 4629 | 4661 | 4787 |
| ОКС все формы | 449 | 566 | 605 | 618 | 739 |
| Инфаркт миокарда | 354 | 363 | 391 | 366 | 358 |
| хроническая ИБС | 4291 | 4259 | 4024 | 4043 | 4048 |
| Сердечная недостаточность | 6 | 12 | 13 | 26 | 81 |
| Цереброваскулярные заболевания | 1459 | 1506 | 1560 | 1716 | 1685 |
| Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) | 727 | 849 | 981 | 1019 | 1063 |
| субарахноидальное кровоизлияние (САК) | 28 | 31 | 34 | 43 | 30 |
| внутримозговое кровоизлияние (ВМК) | 217 | 224 | 243 | 251 | 230 |
| инфаркт мозга (ИМ) | 460 | 539 | 623 | 610 | 652 |
| инсульт, неуточненный как кровоизлияние или инфаркт мозга | 22 | 55 | 81 | 115 | 151 |

Нозологическая  структура  смертности  от  БСК  демонстрирует  значимое  преобладание  среди  всех  причин  смерти  от  БСК  хронической  ИБС.

При  анализе  смертности  от  БСК  в  контексте  острых  и  хронических  форм  выявляется  следующая  закономерность: за последние  годы  как абсолютное  количество,  так  и доля  смертей от острых  форм  БСК  (ОКС,  ОНМК)  стабильно  снижается  на  фоне  сохраняющего  или  растущего  уровня  смертности  от  хронической  ИБС  и  хронических ЦВБ,  что  может  свидетельствовать:

1)  о  росте  численности  пациентов  с  хроническими  формами  БСК  по  мере  увеличения  выживаемости  от  острых  форм;

2) о  лучшем  качестве  оказания  специализированной  медицинской помощи  по  сравнению  с  первичной  медико-санитарной  помощью   при  БСК,  в  том  числе о низком охвате диспансерным наблюдением и реабилитационными мероприятиями пациентов после перенесенных ОКС/ОНМК;

3)  об  имеющихся  дефектах  кодирования  причин  смерти.

Во  всяком  случае  очевидно,  что основной  вектор  мероприятий  по  снижению  смертности от  БСК  должен  быть  направлен   на  вторичную  профилактику.

Вместе  с  тем  сохраняет  значение  совершенствование  экстренной медицинской  помощи  при  БСК,  поскольку  именно  повышение доступности эффективных методов лечения (ЧКВ)  предотвращает развитие осложнений, определяющих неблагоприятный отдаленный прогноз.

  - Заболеваемость БСК

Структура  общей заболеваемость и первичной заболеваемости  БСК  (на  100  тыс.населения)  в  динамике  за  5  лет  представлена  в  таблицах  ниже.

Общая  заболеваемость  БСК (на  100  тыс.населения)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего заболеваний | 140732 | 146603 | 153625 | 157613 | 159139 |
| БСК | 21262,8 | 21951,0 | 23969,1 | 26281,1 | 26678,7 |
| Гипертоническая болезнь | 7680,0 | 8443,3 | 8743,5 | 9402,1 | 9885,2 |
| ИБС | 4251,9 | 5324,0 | 6051,8 | 6024,0 | 6061,5 |
| Инфаркт миокарда | 236,2 | 241,1 | 250,9 | 228,8 | 216,2 |
| ЦВБ | 5090,9 | 3975,8 | 4998,3 | 5130,8 | 5283,4 |
| ОНМК | 307,5 | 251,1 | 566,9 | 581,2 | 553,2 |
| субрахноидальное кровоизлияние (САК) | 17,2 | 6,8 | 11,0 | 6,9 | 9,0 |
| Внутримозговое кровоизлияние (ВМК) | 46,0 | 24,4 | 62,0 | 56,1 | 55,9 |
| Инфаркт мозга (ИМ) | 187,6 | 137,5 | 397,6 | 415,0 | 409,9 |
| транзиторная ишемическая атака | 45,1 | 24,4 | 66,6 | 74,0 | 69,4 |
| инсульт неуточненный как кровоизлияние или инфаркт мозга | 11,6 | 27,0 | 29,4 | 29,3 | 9,0 |

Первичная  заболеваемость  БСК (на  100  тыс.населения)

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего заболеваний | 66431,3 | 65956,6 | 69507,3 | 72170 | 72076 |
| БСК | 3311,4 | 2794,5 | 2707,3 | 2593,3 | 2526,9 |
| Гипертоническая болезнь | 440,8 | 828,1 | 706,4 | 470,1 | 527,8 |
| ИБС | 738,5 | 567,5 | 883,1 | 577,6 | 635,0 |
| Инфаркт миокарда | 236,2 | 241,1 | 250,9 | 228,8 | 216,2 |
| ЦВБ | 1459,9 | 542,9 | 1030,2 | 807,2 | 897,7 |
| ОНМК | 283,8 | 251,1 | 517,8 | 535,3 | 553,2 |
| субрахноидальное кровоизлияние (САК) | 17,2 | 6,8 | 11,0 | 6,9 | 9,0 |
| Внутримозговое кровоизлияние (ВМК) | 46,0 | 24,4 | 62,0 | 56,1 | 55,9 |
| Инфаркт мозга (ИМ) | 187,6 | 137,5 | 397,6 | 415,0 | 409,9 |
| транзиторная ишемическая атака | 21,3 | 24,4 | 28,8 | 28,0 | 69,4 |
| инсульт неуточненный как кровоизлияние или инфаркт мозга | 11,6 | 27,0 | 29,4 | 29,3 | 9,0 |

В  абсолютных  цифрах  показатели  и  структура  заболеваемости  от  БСК  за  2018  год  составили:

| Наименование заболевания | Заболеваемость, в т.ч. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс.значения |  | % |  |
|  | общая | первичная | общая | первичная |
| Зарегистрировано заболеваний всего, в том числе: | 1 012 994 | 458 797 | х | х |
| Болезни системы кровообращения, в том чсле: | 167 364 | 15 919 | 16,52% | 3,47% |
| Гипертоническая болезнь | 62 924 | 3 360 | 37,60% | 21,11% |
| Инфаркт миокарда | 1 376 | 1 376 | 0,82% | 8,64% |
| Ишемическая болезнь сердца | 38 584 | 4 042 | 23,05% | 25,39% |
| Цереброваскулярные заболевания | 33 662 | 5 714 | 20,11% | 35,89% |
| Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) | 3 079 | 3 057 | 1,84% | 19,20% |
| субарахноидальное кровоизлияние (САК) | 57 | 57 | 0,03% | 0,36% |
| внутримозговое кровоизлияние (ВМК) | 356 | 356 | 0,21% | 2,24% |
| инфаркт мозга (ИМ) | 2 609 | 2 609 | 1,56% | 16,39% |
| инсульт, неуточненный как кровоизлияние или инфаркт мозга | 57 | 57 | 0,03% | 0,36% |
| транзиторная ишемическая атака | 359 | 154 | х | х |

Таким  образом,  в  структуре  заболеваемости  БСК  - как общей, так и первичной – преобладают хронические формы ИБС,  артериальная  гипертензия и цереброваскулярные  заболевания,  что  соответствует структуре  смертности.

При  анализе  структуры  и  динамики  заболеваемости  не  удается  выделить  сколько-нибудь  достоверные тенденции  (снижение  заболеваемости  от  какого-либо  класса  БСК  как  критерий  эффективности  медицинской  помощи  либо,  напротив,  повышение  первичной заболеваемости как косвенный показатель лучшей  выявляемости),  что  свидетельствует  об  отсутствии  системного  подхода  и  активной  тактики  выявления  БСК  в  медицинских  организациях  региона.

Равным  образом,  не  удалось  выявить  достоверную  прямую  или  обратную  корреляцию  показателей  заболеваемости  и  смертности  в  разрезе  муниципальных  образований,  что  также  свидетельствует  о  мозаичности  подходов  к  выявлению  и  лечению  БСК  в  различных  медицинских  организациях  вне  зависимости  от  типа  местности,  пола  и  возраста  пациентов.

  - Ресурсы инфраструктуры службы.

1.3.1.  Первичная  медицинская  помощь  пациентам  с болезнями  системы  кровообращения  оказывается  в  городских  поликлиниках   г.г.Пскова  и Великих  Лук  и  поликлинических  отделениях  районных  и  межрайонных  больниц.

Первичная  специализированная  медицинская  помощь  по профилю  «кардиология»  оказывается  в  городских  поликлиниках  Пскова  и  Великих  Лук,  поликлинике  ГБУЗ  «Себежская  районная  больница» и  нескольких  межмуниципальных  консультативно-диагностических  отделениях:

-  консультативной поликлинике  ГБУЗ  «Псковская  областная  клиническая  больница»;

-  консультативно-диагностическом отделении  ГБУЗ  «Псковская  городская  больница»;

-  консультативной  поликлинике  ГБУЗ  «Великолукская  межрайонная  больница».

В  течение  2018  года  выполнено  41 252  посещения  врачей  кардиологов,  из  них  сельскими  жителями  10 376  посещений.

Маршрутизация  пациентов с  БСК при  оказании  им первичной  и  первичной  специализированной  медицинской помощи утверждена  приказом  Государственного  комитета  Псковской  области  по  здравоохранению  и фармации.

Зоны  прикрепления  к  медицинским  организациям  Псковской  области

для  оказания  первичной  и  первичной  специализированной  медико-санитарной  помощи  пациентам  с  БСК*

| п/п | муниципальный район, городской округ | медицинская организация, оказывающая первичную медицинскую помощь при БСК | медицинская организация (структурное подразделение), оказывающая первичную специализированную медицинскую помощь при БСК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Псков | ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов войн» | ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»; консультативно-диагностическое отделение ГБУЗ «Псковская городская больница» |
| 2. | Гдовский р-н | поликлиника ГБУЗ «Гдовская районная больница» | консультативная поликлиника ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» |
| 3. | Псковский р-н | поликлиники ГБУЗ «Псковская межрайонная больница и филиала «Палкинский» |  |
| 4. | Палкинский р-н |  |  |
| 5. | Порховский р-н | поликлиники ГБУЗ «Порховская межрайонная больница и филиала «Дновский» |  |
| 6. | Дновский р-н |  |  |
| 7. | Дедовичский р-н | поликлиника ГБУЗ «Дедовичская районная больница» |  |
| 8. | Стругокрасненский р-н | поликлиники ГБУЗ «Стругокрасненская межрайонная больница и филиала «Плюсский» |  |
| 9. | Плюсский р-н |  |  |
| 10. | Печорский р-н | поликлиника ГБУЗ «Печорская районная больница» |  |
| 11. | Опочецкий р-н | поликлиники ГБУЗ «Опочецкая межрайонная больница и филиала «Красногородский» | поликлиника ГБУЗ «Островская межрайонная больница» |
| 12. | Красногородский р-н |  |  |
| 13. | Пушкиногорский р-н | поликлиники ГБУЗ «Пушкиногорская межрайонная больница и филиала «Новоржевский» |  |
| 14. | Новоржевский р-н |  |  |
| 15. | Островский р-н | поликлиники ГБУЗ «Островская межрайонная больница» и филиала «Пыталовский» |  |
| 16. | Пыталовский р-н |  |  |
| 17. | Себежский р-н | поликлиника ГБУЗ «Себежская районная больница» |  |
| 18. | г.Великие Луки | поликлиники №№ 1 и 2 ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» | консультативная поликлиника ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» |
| 19. | Великолукский р-н | поликлиника №3 ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» |  |
| 20. | Куньинский р-н | филиал «Куньинский» ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» |  |
| 21. | Бежаницкий р-н | поликлиники ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница и филиала «Локнянский» |  |
| 22. | Локнянский р-н |  |  |
| 23. | Новосокольнический р-н | поликлиники ГБУЗ «Новосокольническая межрайонная больница и филиала «Пустошкинский» |  |
| 24. | Пустошкинский р-н |  |  |
| 25. | Невельский р-н | поликлиники ГБУЗ «Невельская межрайонная больница и филиала «Усвятский» |  |
| 26. | Усвятский р-н |  |  |

*  с учетом  права  пациента  на  выбор  медицинской  организации  в  соответствии  с  приказом  МЗ  РФ  от  26.04.2012  №  406н  «Об утверждении Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»

1.3.2.  Специализированная, в  том  числе  высокотехнологичная,  медицинская  помощь.

Специализированная  медицинская  помощь  по  профилю  «кардиология»  в  регионе  оказывается  в  следующих  медицинских  организациях  (структурных  подразделениях):

-  региональный сосудистый центр (РСЦ) ГБУЗ «Псковская областная клиническая  больница»   на  60  коек  (48 + 12);

-  кардиологическое  отделение  на  53  койки  ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница»,  из  которых  30  коек  (24 + 6)  имеют  статус  первичного  сосудистого  отделения  (ПСО  №1);

- первичное  сосудистое  отделение  ГБУЗ «Островская межрайонная больница» (ПСО №2)  мощностью  30  коек  (24 + 6);

- кардиологическое  отделение  ГБУЗ  «Псковская  городская  больница»  на  55  коек  (в  т.ч.  6  коек  блока  интенсивной  терапии),  не  имеющее  статуса  сосудистого  центра.

Общее  количество  коек  кардиологического  профиля – 175  (2,75  на  10  тыс.населения).

По итогам  2018  года  показатель  работы койки  составил  346,7;  средняя  длительность  пребывания на койке – 10,3.

Кардиологические  отделения  полностью  оснащены  оборудованием  в  соответствии  с  приказом  Минздрава  России  от  15.11.2012  №  918н  «Об  утверждении  Порядка  оказания  медицинской  помощи  больным  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями»

РСЦ располагает 1 ангиографической установкой, работающей в режиме 24/7.

В ПСО №1 с конца 2017 г. действует арендуемая ангиографическая установка, функционирующая  в  настоящее  время  только  в рабочие часы.

Нагрузка  на  ангиографический  1  аппарат  в  2018  году  составила  1910  диагностический  и  1023  лечебных  вмешательства.

РСЦ  и  ПСО №1  имеют  лицензию  на  оказание  высокотехнологичной  медицинской  помощи  (ВМП)  по  профилю  «сердечно-сосудистая  хирургия».  Объемы  оказываемой  ВМП  возросли  с  123  операций  в  2009  году  до 884 в  2018  году  (из  них  787  по  экстренным  показаниям);   доля  ангиопластик  со  стентированием  коронарных  артерий,  выполненных  пациентам  с острым  коронарным  синдромом,  по  отношению  к  общему  числу  больных  с  острым  коронарным  синдромом,  по  итогам  2  месяцев  2019  года  составила  31,4%.

Специализированная  медицинская  помощь  пациентам  с  острым  нарушением  мозгового  кровообращения  оказывается  в  неврологических  отделениях  для  больных  с  острым  нарушением  мозгового  кровообращения:

-  РСЦ  ГБУЗ  «Псковская  областная  клиническая  больница» на  60 коек  (48 + 12);

-  ПСО  №1  ГБУЗ  «Великолукская  межрайонная  больница»  на  40  коек  (34 + 6);

- ПСО  №2  ГБУЗ  «Островская  межрайонная  больница»  на  30  коек  (24 + 6).

Общее  количество  неврологических  коек  для  больных  с  острым  нарушением  мозгового  кровообращения – 140  (2,04  на  10  тыс.населения).

По итогам  2018  года  показатель  работы койки  составил  342,5;  средняя  длительность  пребывания на койке – 15,7.

Отделения  полностью  оснащены  оборудованием  в  соответствии  с  приказом  Минздрава  России   от  15.11.2012  №  928н  «Об  утверждении  Порядка  оказания  медицинской  помощи  больным  с  острыми  нарушениями  мозгового  кровообращения».

Приказами  Государственного  комитета  Псковской  области  по  здравоохранению  и  фармации  от 08.04.2015 № 295 «Об утверждении порядка маршрутизации пациентов при оказании  специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Псковской  области» (в ред. от 13.01.2017  № 22)  и  от 18.05.2016 № 541 «Об утверждении порядка маршрутизации пациентов при оказании специализированной медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в Псковской области»  территория  области  поделена  на  зоны  ответственности  сосудистых  центров.

Зонирование и маршрутизация при оказании медицинской помощи больным с ОКС и ОНМК  в Псковской области

В зоне А (северная зона) госпитализация больных осуществляется в РСЦ г. Пскова.

В зоне B (юго-восточная часть области) госпитализация больных с ОКС и  ОНМК  в осуществляется в ПСО №1 с ангиографической установкой в г. Великие Луки.

В зоне С (юго-западная часть области) госпитализация больных с ОКС и ОНМК ориентирована на ПСО №2 ГБУЗ «Островская межрайонная больница», где выполняется только тромболизис у больных с ОКС; при стабилизации этих больных в течение суток они транспортируются в РСЦ г.Пскова.

В зонах ответственности сосудистых центров проживают 510,561 из 531,071 тысяч взрослого населения области, что составляет 96,2%. В  силу  территориальной  отдаленности (плечо  доставки  от  крайней  точки  зон  более  150  км)  ограничена  возможность  быстрой  доставки  пациентов  в  РСЦ  из  2  районов  области  (Гдовский,  Дедовичский),  однако  с  началом  активного  использования  санитарной   авиации  данная  проблема  теряет  остроту.

Профильность  госпитализации  (доля  доставленных  в  сосудистые  центры  по  отношению  к  общему  числу  госпитализированных)  по  итогам  2018  года  составила:

-  при  остром  коронарном  синдроме – 97,8%;

-  при  остром  нарушении  мозгового  кровообращения – 93,1%.

При  высокой  профильности  сохраняется  проблема  своевременности  доставки  пациентов  в  сосудистые  центры, в том числе  в  связи с поздней обращаемостью.  Так,  доля  госпитализированных  в  первые  12  часов  при  остром  инфаркте  миокарда  по  итогам  2018  года  не  превысила  77,3%,  а  доля  госпитализированных  в  пределах  терапевтического  окна  при  ишемическом  инсульте – 30%.

Именно с поздней  доставкой  пациентов  связано  недостижение  сосудистыми центрами целевых показателей по выполнению  тромболитической  терапии  и   высокий  уровень  досуточной  летальности.

1.3.3.  Скорая  медицинская  помощь.

Подразделения  скорой  медицинской  помощи  имеются  в  15  медицинских  организациях  области  (ГБУЗ  «Псковская  станция  скорой  медицинской  помощи»  и  14  отделений  скорой  медицинской  помощи  районных  и  межрайонных  больниц).

С  2013  года  бригады  скорой  медицинской  помощи  оснащены  оборудованием  для  дистанционной  передачи  ЭКГ  в  прикрепленные  сосудистые  центры;  ежегодно  осуществляется  порядка  5  тысяч  консультаций.

В  соответствии  с приказом  Государственного  комитета  Псковской  области  по  здравоохранению  и  фармации  от  05.07.2018     №   491 «О проведении тромболитической терапии  при  остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST  на  догоспитальном  этапе»  бригады  скорой  помощи  обеспечиваются  тромболитическими  препаратами  для внутривенного струйного введения.  Число  процедур  догоспитального тромболизиса  возросло  с  2  в  2013  году  до  49  в  2018  году.

С  2017  года  эвакуация  пациентов  с  острыми  и  тяжелыми  формами  болезней  системы  кровообращения  осуществляется  в  том  числе  с  использованием  санитарной авиации;  в  течение  2018  года  эвакуировано  69  пациентов  с  ОКС  и  ОНМК.

- 1.4. Кадровый состав учреждений.

Обеспеченность  врачами  в  целом  по  региону  составляет  28,0  на  10  тыс.населения  при среднероссийском  показателе  37,4.  В  абсолютных  цифрах  дефицит  врачей,  рассчитанный  по методике  Минздрава,  составляет  1200 человек. Дефицит  кадров особенно  выражен  в  медицинских  организациях,  оказывающих  первичную  медико-санитарную  помощь  населению,  и  сохраняется  несмотря  на  предпринимаемый  Администрацией области  и  ОИВ  комплекс  мер  по  его  ликвидации  (приобретение служебного жилья, предоставление льготного  ипотечного  кредитования,  меры  социальной  поддержки  специалистов,  подготовка  врачей  посредством  целевого  обучения  в  медицинских  вузах  и  др.).

Показатели  кадровой обеспеченности службы оказания  помощи  при  БСК  в 2018 г. приведены  в  таблице  ниже.

| № п/п | Специальность | штатные единицы | физические лица | укомплекто-ванность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кардиологи, в том числе: | 65,75 | 27 | 41,1% |
| 1.1. | в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 23,75 | 6 | 25,3% |
| 1.2. | в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | 42 | 21 | 50% |
| 2. | Неврологи, в том числе: | 169 | 79 | 46,7% |
| 2.1. | в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 61,25 | 26 | 42,4% |
| 2.2. | в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | 107,75 | 53 | 49,2% |
| 3. | нейрохирурги | 29 | 10 | 34,5% |
| 4. | сердечно-сосудистые хирурги | 9 | 5 | 55,6% |
| 5. | анестезиологи-реаниматологи | 245,75 | 82 | 33,4% |
| 6. | врачи лечебной физкультуры (ЛФК) | 27,25 | 5 | 18,4% |
| 7. | логопеды | 22 | 12 | 54,5% |
| 8. | психологи | 46 | 26 | 56,5% |
| 9. | инструкторы- методисты ЛФК | 26 | 14 | 53,8% |
| 10. | физиотерапевты | 38,50 | 14 | 36,4% |
| 11. | специалисты по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению | 12,25 | 7 | 57,1% |
| 12. | выездные врачи СМП | 87 | 23 |  |
| 13. | выездные фельдшера СМП | 544 | 333 |  |

Суммарное количество выездных бригад СМП -  288,  из  них  20  врачебных и  260  фельдшерских.  Специализированные реанимационные бригады  СМП  отсутствуют.

Таким  образом,  кадровая  обеспеченность  медицинских  организаций,  оказывающих  помощь  пациентам  с  БСК,  значимо  ниже  потребности и  по  абсолютному  большинству  специальностей  не  достигает  50%  (так,  обеспеченность  врачами кардиологами  в  субъекте  составляет  0,42 на 10 тыс. населения при  среднероссийском показателе  0,91.)

- 1.5. Анализ деятельности каждой медицинской организации, участвующей в оказании стационарной помощи больным с ОНМК и/или ОКС, с оценкой необходимости оптимизации функционирования.

I.  Региональный  сосудистый  центр  ГБУЗ  «Псковская  областная  клиническая  больница»  (РСЦ).

В  зоне  обслуживания  РСЦ  проживает  269,113  тыс.  взрослого  населения (50,7%  взрослого  населения  области.)

В  составе  РСЦ  функционируют:

-  отделение  кардиологии   с блоком  интенсивной  терапии  на  60  коек  (48 + 12);

-  неврологическое  отделение  для больных  с  острым  нарушением  мозгового  кровообращения (далее – ОНМК) с  блоком  интенсивной  терапии на  60  коек  (48 + 12);

-  отделение  рентгенхирургических   методов  диагностики  и  лечения;

- отделение лучевой диагностики с кабинетами компьютерной томографии и  магнитно-резонансной томографии;

-  операционная для проведения экстренных операций больным с ОНМК.

Оказание  медицинской  помощи  пациентам  с  ОКС и  ОНМК,  в том  числе  выполнение  чрескожных  коронарных  вмешательств  (далее – ЧКВ)  осуществляется  в  РСЦ  в  режиме  24/7.

РСЦ  оснащен  единственной  ангиографической  установкой  с  высокой  степенью  износа  (2011  года  выпуска),  что  создает  риски  ограничения  доступности  ЧКВ  в  случае  поломки  аппарата.  В  рамках  реализации  регионального  проекта  «Борьба  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями»  планируется  в  2019  году  приобретение  для  РСЦ  дублирующего  ангиографа,  а  в  последующие  годы – обновление  компьютерного  томографа  (2020  год)  и  замена  ангиографа  (2024  год).

РСЦ  осуществляет  регулярные  телемедицинские  консультации  пациентов  обоих  ПСО, а также выполняет дистанционный анализ ЭКГ, передаваемых  бригадами  СМП  прикрепленных  районов.

Консультативная поликлиника РСЦ реализует  проект  централизованного  (на  собственной  базе)  диспансерного  наблюдения  пациентов  в  течение  12  месяцев  после  острого  инфаркта  миокарда  и  хирургической  реваскуляризации  сердца.

II.  Первичное  сосудистое  отделение  ГБУЗ  «Великолукская  межрайонная  больница»  (ПСО  №1).

В  зоне  обслуживания  ПСО  №1  проживает  159,153  тыс.  взрослого  населения (30,0%  взрослого  населения  области.).

В  составе  ПСО  №1  функционируют:

-  отделение  кардиологии   с блоком  интенсивной  терапии  на  53  койки,  из  которых  30  коек  (24 + 6)  предназначены  для  лечения  острых  коронарных  синдромов;

-  неврологическое  отделение  для больных  с  ОНМК с  блоком  интенсивной  терапии на  40  коек  (34 + 6);

-  отделение  рентгенхирургических   методов  диагностики  и  лечения;

- отделение лучевой диагностики с кабинетами (№2) компьютерной томографии.

ПСО№1  выполняет дистанционный анализ ЭКГ, передаваемых  бригадами  СМП  прикрепленных  районов

Ангиографическая  установка  ПСО  №1  является  арендуемой.  Работа  установки  осуществляется  в  рабочие  часы,  что связано  с  отсутствием  должного  штата  специалистов.

Географическое  положение  ПСО  №1  и  численность  обслуживаемого  населения  предполагают  в  перспективе  создание  на  его  базе  регионального  сосудистого  центра  (приобретение  в  2022  году  собственного  ангиографа).

Кроме  того,  на  базе  ПСО №1  до  2024  года  планируется:

-  создание  отделения  медицинской  реабилитации  для  пациентов  с  нарушением  функции  центральной  нервной  системы  как  подразделения  II  этапа  реабилитации  для ь жителей  прикрепленной  территории;

-  открытие  отделения  сестринского  ухода  для  пациентов  с  тяжелыми  необратимыми  последствиями  инсультов.

Переоснащение  и  дооснащение  ПСО  №1  планируется  в  рамках  региональной  программы  «Борьба  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями».

III.   Первичное  сосудистое  отделение  ГБУЗ  «Островская  межрайонная  больница»  (ПСО  №2).

В  зоне  обслуживания  ПСО  №2  проживает  82,295  тыс.  взрослого  населения (15,5%  взрослого  населения  области.).

В  составе  ПСО  №2  функционируют:

-  отделение  кардиологии   с блоком  интенсивной  терапии  на    30  коек  (24 + 6);

-  неврологическое  отделение  для больных  с  ОНМК с  блоком  интенсивной  терапии на  30  коек  (24 + 6);

-  кабинеты лучевой диагностики и компьютерной томографии;

-  кабинет функциональной и ультразвуковой диагностики;

-  клиническая  лаборатория.

ПСО  №2  выполняет дистанционный анализ ЭКГ, передаваемых  бригадами  СМП  прикрепленных  районов.

Развитие  рентгенхирургических методик  на  базе  ПСО  №2  не  планируется  в силу  территориальной  близости  к  РСЦ  (50  км).

Переоснащение  ПСО  №2 в  рамках  региональной  программы  «Борьба  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями»  не  будет  касаться  парка  «тяжелого»  оборудования.

IV.  ГБУЗ  «Псковская  городская  больница»  (далее – ПГБ).

ПГБ  не  имеет  статуса сосудистого  центра, однако оказывает  специализированную  и первичную  специализированную медицинскую  помощь  пациентам  с  БСК  и  имеет  в  составе  следующие  подразделения:

-  кардиологическое  отделение  на  55  коек  с  блоком  интенсивной  терапии  (49 + 6),  основным  контингентом  которого  являются  пациенты  с хронической  ИБС,   декомпенсацией  ХСН,  нарушениями  ритма;

-  отделение лучевой диагностики с кабинетами (№2) компьютерной томографии;

-  отделение  медицинской  реабилитации  для  пациентов  с  нарушениями функции  центральной  нервной  системы  на  25   коек,  являющееся  в  настоящее  время  единственным  отделением  II  этапа  реабилитации  в регионе.  Основным контингентом  отделения  являются  пациенты  при  наличии  реабилитационного  потенциала  после  завершения  стационарного  лечения  в  РСЦ.

В  консультативно-диагностическом  отделении  ПГБ ведут  прием врачи  кардиологи и функционирует  Центр  лечения  ХСН,  осуществляющий  диспансерное  наблюдение  и  стационарное  лечение  пациентов  с  ХСН.

Поскольку  структурные  подразделения  медицинских  организаций  формата  РСЦ  и  ПСО  исходно  создавались  с  учетом  требований  федеральной  сосудистой  программы  (включая  внутрибольничную  маршрутизацию,  взаимное  расположение  подразделений,  обеспечивающее  кратчайший  маршрут  пациента  «от  порога»  до  операционной),  оптимизация  и  перепланировка  деятельности  каждой  них,  за  исключением  мероприятий,  перечисленных  выше,   не  требуется.

Нагрузка  на  «тяжелое»  медицинское  оборудование  в  2018  году  составила  (из  расчета  на  1  аппарат):

-  ангиограф – 2933  вмешательства  (1910  диагностических  и  1023  лечебных)

-  компьютерный  томограф – 2987  исследований

-  магнитно-резонансный  томограф – 2501  исследование.

- 1.6. Региональные документы, регламентирующие оказание помощи при болезнях системы кровообращения (БСК)

- Нормативными  актами,  регламентирующими  оказанием  помощи  при  БСК,  являются приказы Государственного комитета Псковской  области  по  здравоохранению  и  фармации  (далее – Комитет):

-  от 08.04.2015 № 295 «Об утверждении порядка маршрутизации пациентов при оказании  специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Псковской  области» (в ред. от 13.01.2017  № 22);

-  от 18.05.2016 № 541 «Об утверждении порядка маршрутизации пациентов при оказании специализированной медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в Псковской области»;

-  от  29.08.2017  №671  «Об  утверждении  порядка  организации   медицинской  помощи и  маршрутизации  пациентов при хронической сердечной  недостаточности  для взрослого  населения в  Псковской  области»;

-  от  09.11.2017  №  890  «Об  утверждении  порядка  организации и маршрутизации при осуществлении диспансерного наблюдения пациентов с ишемической болезнью  сердца,  в  том  числе  после  хирургических методов  реваскуляризации  миокарда, в  Псковской  области»;

-  от  05.07.2018     №   491 «О проведении тромболитической терапии  при  остром коронарном синдроме с подъемом сегм ента ST  на  догоспитальном  этапе»;

-  от  09.11.2017  №  896  «Об организации работы ангионеврологического дистанционного консультативного центра ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница»;

-  от  09.11.2017  №  895  «Об организации работы кардиологического дистанционного консультативного центра ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница»;

-     от  26.05.2017  №  452  О порядке проведения анализа  дефектов оказания медицинской помощи при ишемической  болезни  сердца и  случаев  смерти от острого  коронарного  синдрома  на  дому  и  в  медицинских  организациях   Псковской области»  и  №  459  «Об  утверждении  состава  и  графика  работы  Комиссии Регионального  сосудистого  центра (Комиссии  второго  уровня)  и  Комиссии  Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации (Комиссии третьего  уровня)  по анализу дефектов оказания медицинской помощи при ишемической  болезни  сердца  и  случаев  смерти от острого  коронарного  синдрома»;

-   от  26.05.2017  №  454  «О порядке проведения анализа  дефектов оказания медицинской помощи и  случаев  смерти от острого  нарушения  мозгового  кровообращения на дому и в  медицинских  организациях   Псковской области»  и  №  455  «Об  утверждении  состава  и  графика  работы  Комиссии Регионального  сосудистого  центра (Комиссии  второго  уровня)  и  Комиссии  Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации (Комиссии третьего  уровня)  по анализу дефектов оказания медицинской помощи и  случаев  смерти от острого  нарушения  мозгового кровообращения».

С  2017   года  в  регионе  осуществляется  трехуровневый  анализ    дефектов  оказания  помощи  и  случаев  смерти  от  инфаркта  миокарда  и  мозгового  инсульта.  Каждый  случай  смерти  персонифицированно  анализируется   комиссиями  3  уровней – на  уровне  медицинской  организации,  где  произошла  смерть  пациента  (комиссия  1  уровня),  на  уровне  РСЦ  (комиссия  2  уровня)  и,  при  необходимости,  на  уровне  Комитета  (комиссия  3  уровня).

  - Показатели деятельности связанной с оказанием медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в субъекте (профилактика, раннее выявление, диагностика и  лечение сердечно-сосудистых заболеваний, реабилитация.

Среди  населения  проводится  работа   по  своевременному  распознаванию  признаков  острого  нарушения  мозгового  кровообращения  и инфаркта  миокарда.

ГБУЗ  «Центр  медицинской  профилактики»  разработаны  материалы  для  пациентов,  содержащие   информацию  о  симптомах  и  первой  помощи  при  основных  социально  значимых  заболеваниях,  распространяемые  в  медицинских  организациях.  Электронная  версия  информационных  материалов  направлена  в  медицинские  организации  для  самостоятельного тиражирования  и  информирования  населения.

Страховой  медицинской  организацией  ЗАО  МАКС-М  в  городе  Пскове  издан  информационный  флайер  для  пациентов,  направляемый  Почтой  России  пациентам, подлежащим в текущем году  диспансеризации  определенных  групп  взрослого  населения.

В  региональных  СМИ  регулярно  публикуются  материалы  по  указанной  тематике,  включающие  интервью  с  главными  внештатными  специалистами  региона,  информацию  в  форматах  «Вопрос-ответ  врачу» и  «Памятка  для  пациента».

В поликлиниках, больницах, аптеках, торговых центрах предоставляются  информационные материалы (памятки, буклеты и др.) о правилах измерениях АД, роли АГ и повышенного уровня ХС как факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт) и сердечно-сосудистой смертности, причинах  и  первой  помощи  при  ОКС  и  ОНМК,  а также рекомендации пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.

К  сожалению,  эффективность  мероприятий,  направленных  на  раннее  выявление  основных  хронических  неинфекционных  заболеваний,  в  регионе  невысока.

Так,  из  15919 случаев  впервые  выявленных  БСК в  2018  году   в  ходе  диспансеризации  определенных  групп  взрослого  населения  выявлено  только  1067  случаев  (6,7%).

Доля  пациентов  с  БСК,  взятых  на  диспансерный  учет,  по  итогам  2018  года  составила:

-  БСК всего -  66,6%;

-  болезни,  характеризующиеся  повышенным  кровяным  давлением – 88,2%;

-  ишемические  болезни  сердца – 82,5%;

-  в  том  числе  острый  инфаркт  миокарда – 81,2%;

-  хроническая  ишемическая  болезнь  сердца – 79,7%;

-  цереброваскулярные  болезни – 62,0%;

-  в  том  числе  острые  нарушения  мозгового  кровообращения – 78,5%.

Информация  о  порядке  оказания  первичной  медико-санитарной,  скорой,  специализированной,  в  том  числе  высокотехнологичной,   медицинской  помощи  при  БСК  (включая  сроки, профильность,  длительность  госпитализации) в регионе  изложена  в  разделе  1.3.  Программы.

Порядки  оказания  медицинской  помощи  больным  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями  и  с  острыми  нарушениями  мозгового  кровообращения,  утвержденные  приказами  Минздрава  России  от  15.11.2012  №№  918н  и  928н  соответственно,   продублированы  приказами  Государственного  комитета  Псковской  области  по  здравоохранению  и  фармации  (см.  раздел  1.6  Программы)  и  по  основным  позициям  (структура  оказания  медицинской  помощи, соблюдение  стандартов  оснащения  медицинских  организаций,  оказывающимх  медицинскую  помощь  при  БСК,  формирование  штатного  расписания)  соблюдаются.

В  рамках  ведомственного  контроля   качества  и  безопасности  медицинской  деятельности  Комитетом  выполняются  плановые  проверки  в  отношении  медицинских  организаций,  оказывающих  медицинскую  помощь  пациентам  с БСК,  в ходе  которых  проверяется  в том  числе  соблюдение  указанных  Порядков  и  приказов.

В  2017  году  на  базе  ГБУЗ  «Псковская  городская  больница»  открыт  на  функциональной  основе  Центр  лечения  и  наблюдения  пациентов  с  хронической  сердечной  недостаточностью,  а  на  базе  ГБУЗ  «Псковская  областная  клиническая  больница»  с  2017  года  централизованно  осуществляется  диспансерное  наблюдение  пациентов  в  течение  12  месяцев  после  хирургического  лечения  ИБС.

Указанными  центрами  ведется  учет  наблюдаемых  пациентов.

Региональные  либо  федеральные  регистры  больных  после  ВМП,  пациентов  высокого  риска  повторных  событий  и  неблагоприятных  исходов  в  настоящее  время  не  ведутся.  Планируется  формирование  и  ведение  регистров  в  рамках  реализации  настоящей  Программы.

На  текущую  дату  Псковская  область  остается  единственным  регионом    СЗФО,  в  котором  не  исполняется    Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»  в  части  льготного  лекарственного  обеспечения  пациентов  в  течение  6 (12)  месяцев  после  перенесенного  инфаркта  миокарда.  Соответствующее  предложение  внесено  Комитетом  по  здравоохранению  Псковской  области  на  рассмотрение  органа  законодательной  власти  региона.

Специализированные  программы  для  больных  высокого  риска  на  текущую  дату  в  регионе отсутствуют.

Медицинская  реабилитация  при  БСК.

В  настоящее  время  медицинская  реабилитация  I  этапа  в острый период течения БСК осуществляется в отделениях реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций при  их  наличии либо в условиях профильных отделений стационаров медицинских организаций в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи. Соответствующими возможностями располагают   многопрофильные  больницы  г.г.  Псков  и  Великие  Луки,  а  также  блоки  интенсивной  терапии  отделений  неотложной  кардиологии  и  неврологических  отделений  для  больных  с  острым  нарушением  мозгового кровообращения  РСЦ и обоих  ПСО.

Медицинская  реабилитация II  этапа  пациентам  с  заболеваниями  центральной  нервной  системы  оказывается  в  отделении  медицинской  реабилитации ГБУЗ «Псковская  городская  больница»;  в  среднесрочной  перспективе  (в  рамках  реализации  регионального  проекта  «Борьба  с  сердечно-сосудистыми  заболеваниями»)  рассматривается  возможность  открытия  аналогичного  отделения  в  ГБУЗ  «Великолукская  межрайонная  больница»  в  2022-23  годах.

Медицинская  реабилитация  III  этапа  оказывается   в  медицинских  организациях  области,  оказывающих  первичную  медико-санитарную  помощь.  Отделения  медицинской  реабилитации  медицинских  организаций,  оказывающих  медицинскую  помощь  в  амбулаторных условиях,  в  настоящее  время  в  регионе  отсутствуют.

  - Анализ проведенных мероприятий по снижению влияния факторов риска развития-сердечно-сосудистых заболеваний.

Общий уровень распространенности факторов риска БСК  во взрослой популяции в  динамике  за  последние  3  года  в  регионе  составляет:

|  | ФР, распространенность (%) | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | артериальная гипертензия | 16,5 | 15,9 | 16,9 |
| 2 | гиперхолестеринемия | 9,8 | 9,2 | 10,7 |
| 3 | гипергликемия | 5,4 | 6,7 | 6,1 |
| 4 | избыточная масса тела | 23,1 | 21,5 | 19,1 |
| 5 | недостаточная физическая активность | 23 | 19 | 17,3 |
| 6 | нерациональное питание | 37,5 | 39,1 | 30,8 |
| 7 | курение у взрослого населения | 14,9 | 15,2 | 35 |
| 8 | курение в популяции в целом | 13,8 | 13,8 | 13,6 |
| 9 | употребление алкоголя | 3,4 | 2,4 | 2,3 |

В  каждой  из  медицинских  организаций  и  их  территориальных  подразделений,  оказывающих  первичную  медико-санитарную  помощь  населению,  созданы  в  зависимости  от  численности  прикрепленного  населения  отделения  либо  кабинеты  медицинской  профилактики,  осуществляющие  в  том  числе  функции  контроля  и  коррекции  факторов  риска  БСК

Медицинской  организацией,  осуществляющей  координирующие  функции  по  вопросам  медицинской  профилактики,  является  ГБУЗ  «Центр  медицинской  профилактики»,  в  состав  которого (Великолукское  подразделение) на  функциональной  основе  входит  один  из  двух  центров  здоровья  для  взрослых. Второй  центр  здоровья  для  взрослых  создан  на  базе  ГБУЗ  «Псковская  областная  клиническая больница».

С  целью обеспечения эффективного межведомственного  взаимодействия  при  реализации  стратегии  популяционной  профилактики  Указом  Губернатора  Псковской  области от  27.03.2013  №  22-УГ  создан  Координационный  совет  при  Администрации  Псковской  области  по  реализации  мероприятий,  направленных  на  формирование  здорового  образа  жизни,  выявление  факторов  риска  и  профилактику  основных  хронических  неинфекционных  заболеваний  у  населения  Псковской  области.

По  рекомендации  Координационного  совета  в  каждом  из  26  муниципальных  образований  и  городских  округов  созданы   межведомственные  советы  по  формированию  здорового  образа  жизни  и  снижению  распространенности  факторов  риска  основных  хронических  неинфекционных  заболеваний  и  разработаны  соответствующие  территориальные  комплексные  планы.

В рамках регионального проекта «Укрепление  общественного  здоровья»  Национального  проекта  «Демография»  также  предусмотрены  меры, направленные на снижение  распространенности факторов  риска  БСК  через  формирование системы мотивации граждан  Псковской   области  к   ведению    здорового   образа  жизни.

  - Выводы

Псковская  область  является  регионом  с  самыми  высокими  в  стране  относительными  уровнями  как  общей  смертности,  так  и  смертности  от  БСК.

БСК  являются  лидирующей  причиной  смерти,  составляя  по  итогам  2018  года    61,2%  от  общего  числа  случаев  смерти.

В  возрастной  структуре  смертности  преобладают  лица  старших  возрастных  групп,  что  закономерно   с  учетом  их  высокой  доли  в  популяции.

Имеет место критическая степень выраженности кадрового  дефицита  в  медицинских  организациях  области, в  том  числе  в  подразделениях, оказывающих  помощь  пациентам  с  БСК.

В  значительной  степени  изношено  и требует  обновления  оборудование  медицинских  организаций,  в том  числе  РСЦ и ПСО.

В  структуре  смертности  от  БСК  значимо  преобладают  хронические  формы  ИБС (63%);  2-3  места  последовательно  занимают  хронические  и острые  формы  цереброваскулярных  болезней  (далее – ЦВБ).  Доля  острых  форм  ИБС  (ОИМ,  другие  ОКС)  не  превышает  5,1%  и  2,4%  соответственно.

Система  оказания  специализированной  медицинской  помощи  при  БСК  в  регионе  представлена   сосудистыми  центрами  (РСЦ  и  2  ПСО),  в  зонах  ответственности  которых проживают 97,6%  взрослого населения области.

При  высокой  профильности  госпитализации  пациентов  с  острыми  формами  БСК  существует  проблема  своевременности  доставки  пациентов  в  сосудистые  центры, в том числе  в  связи с поздней обращаемостью.

Проблемами  являются  также  недостаточный  профессиональный  уровень  амбулаторной  и  догоспитальной  помощи  при  БСК,  отсутствие  системы  постгоспитальной  реабилитационной  помощи  и  отсутствие  в  регионе  льготного  лекарственного  обеспечения  пациентов  групп  высокого  риска  (ОИМ,  пациенты  после  хирургических методов  реваскуляризации  миокарда,  антикоагулянтная терапия  при  фибрилляции  предсердий)

С  учетом  вышеизложенного,  основными  планируемыми  мерами  по  снижению  смертности  являются  от  БСК  следующие:

I.  Стратегические  цели:

-  обеспечение  доступности  и  качества  медицинской  помощи  при  БСК  на  всех  ее  этапах  (первичная  медико-санитарная  помощь,  скорая  медицинская  помощь,  специализированная,  в том  числе  высокотехнологичная, медицинская  помощь,  паллиативная  медицинская  помощь  при  стойких  необратимых  последствиях  ОНМК);

-  переоснащение  сети  РСЦ  и  ПСО,  дооснащение  ПСО  ГБУЗ  «Великолукская  межрайонная  больница»  до  уровня  РСЦ;

- реализация  популяционной  стратегии  профилактики,  включая  информационную  компанию  и  создание  условий  для  реализации  ЗОЖ  в  регионе;

-  эффективная  вторичная  профилактика,  в  том  числе:

-    достижение  приверженности  к  лечению у  пациентов  с  БСК

-   льготное  лекарственное  обеспечение  в  течение  12  месяцев  после  перенесенного  ОКС  и  хирургической  реваскуляризации

II. Тактические  задачи:

-    контроль  исполнения  разработанной  системы  маршрутизации  при  БСК  с  обеспечением  целевых  показателей  профильности  госпитализации;

-    обеспечение круглосуточной  работы  ангиохирургии  в  ПСО  №1,

-   увеличение частоты применения медикаментозных и хирургических, в том числе эндоваскулярных, методов лечения   ОНМК  с  достижением  показателя  выполнения  ТЛТ  при  ишемическом  инсульте  5%;

-    обеспечение  эффективного  диспансерного  наблюдения  при  БСК  с  охватом  не  менее  80%,  в  т.ч.  за  счет  центров  диспансерного  наблюдения  после  хирургического  лечения  ИБС  и  при  ХСН и  расширения  системы  дистанционного  ДН  при  АГ;

-   создание  трехуровневой  системы  медицинской  реабилитации  при  БСК (открытие  отделения  II  этапа  медицинской  реабилитации  при  нарушениях  функции  центральной  нервной  системы  в  ГБУЗ  «Великолукская  межрайонная  больница»  и  подразделений  III  этапа  реабилитации  в  ГБУЗ  «Псковская  городская  поликлиника»  и  ГБУЗ  «Великолукская  межрайонная  больница»;

-  мероприятия  кадровой  политики

III.   Неотложные  меры:

-  увеличение  до  80%  доли  больных  с  ОКС,  госпитализируемых  в  РСЦ  и  ПСО с ангихирургией;

-  увеличение  до  40%  доли  пациентов  с  ОНМК,  госпитализированных  в  профильные  отделения  в  течение  4,5 часов  от  момента  начала  заболевания;

-  обеспечение  приоритетного  выезда  бригад с корой  медицинской  помщи  при  ОКС  и  ОНМК;

-  активное внедрение  догоспитального  ТЛТ  при  невозможности  выполнения  ЧКВ  в  первые  90  минут  от  постановки  диагноза;

-  обеспечение  ранней  обращаемости  за  медицинской  помощью,  в  том  числе  путем  активного  информирования  населения  о  симптомах  ОКС  и  ОНМК;

-  информационное  взаимодействие  между  РСЦ  и  ПСО,  МО,  обеспечение  эффективного функционирования  кардиологического  и  ангионеврологического  консультативно-диагностических  центров;

-  повышение  качества  оказания  ПМСП  при  БСК,  в  том  числе:

-  обучение врачей ПМСП как  местными силами  (тренинги  РСЦ), так  и  на  внешних  базах -   СЗГМУ  им.И.И.Мечникова  и НМИЦ  им. В.А.Алмазова;

- трехуровневый анализ дефектов оказания медицинской помощи в случаях смерти от ОИМ  и  ОНМК.

- 2. 	Цель, показатели и сроки реализации региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Целями  программы  являются  снижение смертности от БСК до  825 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8%  и от острого нарушения мозгового кровообращения до 14% в 2024 году, увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях в 2024 году до 1628  ед,  повышение  до  97%  доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи.

Показатели  программы  приведены  в  таблице  ниже.

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение 31.12.2017 | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения | 80,4 | 74,6 | 71,8 | 69,1 | 66,4 | 63,6 | 61,6 |
| 2. | Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения | 187,8 | 174,2 | 167,8 | 161,4 | 155,0 | 148,6 | 143,8 |
| 3. | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | 16,9 | 14,0 | 12,8 | 11,6 | 10,4 | 9,2 | 8 |
| 4. | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | 21,3 | 17,6 | 16,9 | 16,2 | 15,5 | 14,7 | 14 |
| 5. | Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, % | 25,8 | 35,8 | 40,6 | 45,4 | 50,3 | 55 | 60 |
| 6. | Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ед. | 700 | 970 | 1102 | 1232 | 1363 | 1492 | 1628 |
| 7. | Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, % | 95,9 | 96,1 | 96,3 | 96,4 | 96,6 | 96,8 | 97,0 |

- 3. 	Задачи региональной программы

- Разработка мер по повышению качества оказания медицинской помощи у пациентов ключевых групп БСК, определяющие основной вклад в заболеваемость и смертность от БСК (ОКС,  хронические  формы  ИБС,  ХСН,  ОНМК  и  их  последствия).

- Проведение мероприятий по профилактике и лечению факторов риска БСК,  включая  региональные  и  муниципальные  программы  укрепления  общественного  здоровья; организация и проведение информационно-просветительских программ для населения с использованием средств массовой информации, в том числе, в целях информирования населения о симптомах ОНМК, организация школ здоровья для пациентов группы  высокого риска по возникновению ОНМК/ОКС.   Формирование здорового образа жизни.

- Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи пациентам с  достижением  целевых  показателей  охвата  диспансеризацией  и  профилактическими  медицинскими  осмотрами;  внедрение алгоритмов диспансерного  наблюдения  пациентов  БСК  и  групп  высокого  риска, особенно по  развитию острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, раннее выявление лиц из группы высокого риска по развитию инсульта и инфаркта миокарда, пациентов с хронической сердечной недостаточностью;

- Внедрение новых эффективных технологий диагностики, лечения и профилактики болезней системы кровообращения с увеличением объемов оказания медицинской помощи, внедрением  региональных  регистров пациентов  с  ОКС/ОНМК  и льготного лекарственного обеспечения пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода;

- Разработка и реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы реабилитации пациентов с болезнями системы кровообращения, создание  в  регионе трехуровневой  системы  медицинской  реабилитации  пациентов  с  БСК;

- Совершенствование материально-технической базы учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с БСК;.

- Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций в соответствии с Паспортом регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

- Организация сбора достоверных статистических данных по заболеваемости, смертности, летальности и инвалидности по группе болезней системы кровообращения (гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, инсульт и др.), в том числе с использованием региональных информационных сервисов;

- Привлечение специалистов и укомплектование врачами-терапевтами участковыми и врачами-неврологами амбулаторно-поликлинической службы;

- Обеспечение повышения качества оказания медицинской помощи больным с БСК в соответствии с клиническими рекомендациями совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами;

- Организация  системы  внутреннего  контроля  качества  медицинской  деятельности  для  обеспечения  выполнения  критериев  оценки  качества,  основанных  на  клинических  рекомендациях,  стандартах  и  протоколах  лечения  пациентов  с  БСК.

- 4. 	План мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта |  | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| I. | Мероприятия, направленные на реализацию популяционной стратегии профилактики, первичную профилактику и снижение факторов риска БСК |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по информированию населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда и мозгового инсульта, и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, зам.председателя Комитета по здравоохранению Псковской области (далее без указания должности), В.А.Иванова, и.о. начальника Управления информационной политики Администрации Псковской области (далее без указания должности), М.А.Отраднова, гл.врач ГБУЗ «Центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике, (далее без указания должности), главные врачи медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее – МО ПМСП), администрации муниципальных районов и городских округов | Снижение не менее чем на 10% к 2024 году распространенности основных факторов риска БСК (избыточная масса тела/ожирение, гиподинамия, табакокурение) |
| 1.1. | Информирование населения о симптомах жизненно угрожающих БСК и правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний. Подготовка и размещение в средствах массовой информации и на информационных стендах медицинских организаций материалов по первичной и вторичной профилактике ИБС, в том числе по принципам гиполипидемической и антиагрегантной терапии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, В.А.Иванова, главные врачи МО ПМСП | Обеспечение ежегодно не менее 2,5 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 10 рекламно-информационных материалов |
| 1.2. | Организация изготовления и проката аудио- и видеороликов по пропаганде ЗОЖ и профилактике БСК для использования в региональных и муниципальных средствах массовой информации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, В.А.Иванова, | Разработка для тиражирования не менее 10 материалов ежегодно |
| 1.3. | Подготовка и размещение в средствах массовой информации и на информационных стендах МО материалов о симптомах и методах самопомощи при остром коронарном синдроме и ОНМК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, В.А.Иванова, главные врачи МО ПМСП, администрации муниципальных районов и городских округов | Наличие материалов для пациентов по БСК на информационных стендах каждой МО |
| 1.4. | Организация освещения в СМИ профилактических мероприятий (диспансеризации, профосмотров) в медицинских организациях области, направленных на снижение смертности от БСК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, М.А.Отраднова, главные врачи МО ПМСП | Увеличение охвата диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами до 90% целевой популяции |
| 1.5. | Информирование населения через СМИ и МО о проводимых акциях, фестивалях здоровья (Всемирный день здоровья, Всемирный день сердца, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день борьбы с диабетом и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова | Повышение на 25% к 2024 году числа участвующих в акциях |
| 1.6. | Проведение акций, фестивалей здоровья (Всемирный день здоровья, Всемирный день сердца, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день борьбы с диабетом и др.) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, администрации муниципальных районов и городских округов | Ежегодное проведение Всемирного дняь здоровья 7 апреля, Всемирного дня сердца 29 сентября, Всемирного дня борьбы с инсультом 29 октября, Всемирного дня борьбы с диабетом 14 ноября |
| 1.7. | Проведение профилактических занятий с подростками по формированию навыков ЗОЖ, профилактике табакокурения, потребления алкоголя, наркомании | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, А.В.Седунов, председатель Комитета по образованию Псковской области (далее без указания должности) | Ежегодное проведение серии уроков здоровья в каждом образовательном учреждении среднего образования |
| 2. | Повышение уровня физической активности населения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, М.А.Отраднова, И.В.Штылин, председатель Комитета по спорту Псковской области (далее без указания должности), администрации муниципальных районов и городских округов | снижение на 10% к 2024 году распространенности гиподинамии как фактора риска БСК |
| 2.1. | Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта (стадионы, спортивные площадки, велодорожки и т.п.) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.В.Штылин, администрации муниципальных районов и городских округов |  |
| 2.2. | Повышение уровня физической активности обучающихся учреждений образования (Проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий - спартакиады, конкурсы, фестивали, походы, спортивные праздники, олимпиады, экскурсии, и т.д. - в том числе с привлечением несовершеннолетних ) | 01.01.2019 | 31.12.2022 | И.В.Штылин, А.В.Седунов, М.А.Отраднова |  |
| 2.3. | Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания во внеурочное время, ориентированной на особенности развития детей и подростков | 01.01.2019 | 31.12.2021 | А.В.Седунов, И.В.Штылин |  |
| 3. | Оптимизация питания населения в Псковской области | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Администрации муниципальных районов и городских округов, А.В.Седунов, М.А.Отраднова | снижение на 10% к 2024 году распространенности избыточной массы тела и ожирения как факторов риска БСК |
| 3.1. | Разработка общеобразовательных дополнительных программ по формированию культуры здорового питания учащихся. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | А.В.Седунов |  |
| 3.2. | Размещение социальной рекламы в торговых предприятиях области — участниках Соглашения по пропаганде здорового питания среди населения области | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Администрации муниципальных районов и городских округов |  |
| 3.3. | Совершенствование работы школ здорового питания при центрах здоровья; консультация врачом-диетологом посетителей центров здоровья по вопросам здорового питания | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, А.В.Седунов |  |
| 4. | Ограничение потребления алкоголя и табакокурения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, В.Н.Лавренов, гл.врач ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» (далее без указания должности), С.П.Кремс, главный внештатный психиатр- нарколог (далее без указания должности) | снижение на 10% к 2024 году распространенности табакокурения как фактора риска БСК |
| 4.1. | Оказание консультативной психологической помощи семьям, индивидуальное консультирование лиц, желающих избавиться от вредных привычек (телефоны доверия) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | В.Н.Лавренов, С.П.Кремс |  |
| 4.2. | Расширение сети кабинетов по профилактике курения, в том числе для беременных женщин, детей и подростков | 01.01.2019 | 31.12.2022 | М.А.Отраднова, В.Н.Лавренов. С.П.Кремс, |  |
| 4.3. | Совершенствование работы центров здоровья по профилактике и борьбе с табачной зависимостью; консультация врачом посетителей центров здоровья по вопросам борьбы с табачной зависимостью | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, В.Н.Лавренов. С.П.Кремс, |  |
| 5. | Совершенствование системы подготовки кадров для реализации мероприятий по профилактике БСК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ю.Ю.Скрипин, начальник отдела кадров Комитета по здравоохранению Псковской области (далее без указания должности), М.А.Отраднова, Т.Г.Кошмак, директор ГБОУСПО "Псковский медицинский колледж" (далее без указания должности), А.А.Шулаев, директор ГБОУСПО «Великолукский медицинский колледж» (далее без указания должности) | Ежегодное обучение 250 медицинских работников и 500 немедицинских (социальных и педагогических) работников по вопросам профилактики БСК. Усиление профилактической направленности деятельности медицинских организаций, учреждений образования и социального обслуживания |
| 5.1. | Разработка методических рекомендаций и алгоритмов для врачей и среднего персонала ПМСП по вопросам профилактики и лечения БСК | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.А.Отраднова, К.С.Михайлова, главный внештатный кардиолог (далее без указания должности), А.Г.Азарова, главный внештатный сосудистый невролог (далее без указания должности) |  |
| 5.2. | Проведение образовательных тренингов, семинаров, конференций по вопросам профилактики БСК с социальными и педагогическими работниками | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, А.Л.Мнацаканян, председатель Комитета по социальной защите Псковской области (далее без указания должности), А.В.Седунов |  |
| 5.3. | Повышение квалификации среднего медицинского персонала (работники ФАП и КМП/ОМП поликлиник) по вопросам медицинской профилактики на базе ГБОУСПО "Псковский медицинский колледж" и «Великолукский медицинский колледж» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, Т.Г.Кошмак, А.А.Шулаев |  |
| 5.4. | Внесение медицинскими колледжами области дополнений в вариативную часть учебной программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена с учетом расширения объема информации по профилактике БСК | 01.09.2019 | - | Т.Г.Кошмак, А.А.Шулаев |  |
| 5.5. | Проведение тренингов для медицинских работников поликлиник по современным технологиям профилактики БСК силами ГБУЗ "Центр медицинской профилактики" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова |  |
| 6. | Обеспечение межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий региональной программы | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, А.Л.Мнацаканян, А.В.Седунов, администрации муниципальных районов и городских округов | Создание среды и условий для ведения ЗОЖ |
| 6.1. | Деятельность координационного совета при Администрации области по реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, выявление факторов риска и профилактику основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Псковской области, утвержденного Указом Губернатора области от 27.03.2013 №22-УГ. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина | Ежеквартальное проведение заседаний координационного совета |
| 6.2. | Разработка и реализация муниципальных программ общественного здоровья | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, М.А.Отраднова, администрации муниципальных районов и городских округов | В каждом муниципальном образовании разработана и реализуется муниципальная программ общественного здоровья |
| 6.3. | Вхождение к 2024 году не менее 50% муниципальных образований в состав Ассоциации «Здоровые города и поселки | 01.01.2019 | 31.12.2024 | администрации муниципальных районов и городских округов | Не менее 50% муниципальных образований вошли в состав Ассоциации «Здоровые города и поселки |
| 6.4. | Развитие волонтерского движения по формированию ЗОЖ и профилактике БСК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Региональная школа волонтеров ЗОЖ Региональная школа волонтеров ЗОЖ, Волонтерский отряд «Индиго» Псковского политехнического колледжа | Обеспечено развитие волонтерского движения по формированию ЗОЖ и профилактике БСК |
| 6.5. | Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в популяризацию здорового образа жизни. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, Региональное отделение Общероссийской общественной организации « Союз пенсионеров России»Псковское региональное (областное) отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Псковская областная общественная организация «Независимый социальный женский центр» АНО « Служба психологической помощи населению « Дорога жизни» | Обеспечено участие социально ориентированных некоммерческих организаций в популяризации здорового образа жизни. |
| 6.6. | Разработка и реализация корпоративных программ по укреплению здоровья работников | 01.01.2020 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, С.К.Аржаников, председатель Комитета по труду и занятости Псковской области (далее без указания должности) | Разработаны и реализуются корпоративные программ по укреплению здоровья работников |
| 7. | Мероприятия, направленные на своевременное выявление факторов риска ишемической болезни сердца, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития (диспансеризация отдельных групп взрослого населения, проведение углубленных профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, главные врачи МО ПМСП | улучшение выявления факторов риска БСК, снижение уровня заболеваемости БСК |
| 7.1. | Полное и качественное выполнение диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | главные врачи МО ПМСП | Охват профилактическими видами медицинских осмотров 90% населения ежегодно к 2024 году; улучшение выявляемости и снижение числа развития осложнений БСК |
| 7.2. | Создание регионального и первичных центров общественного здоровья. Развитие организационно-функциональной модели взаимодействия центров общественного здоровья и МО ПМСП | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.А.Отраднова | На базе ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» создан региональный центр общественного здоровья, на базе ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» и «Великолукская межрайонная больница» - первичные центры общественного здоровья |
| 7.3. | Работа с руководителями организаций и предприятий (работодатели) по мотивированию к прохождению работниками диспансеризации и профилактических осмотров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, главные врачи МО ПМСП, С.К.Аржаников | Охват профилактическими видами медицинских осмотров 90% работающего населения ежегодно к 2024 году |
| II. Мероприятия, направленные на внедрение и соблюдение клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с БСК |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и внедрение плана мероприятий по обеспечению достижения показателей клинических рекомендаций | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Н.П.Рагозина, К.С.Михаййлова, А.Г.Азарова | Утвержден план мероприятий по обеспечению достижения указанных показателей |
| 2. | Проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с БСК в медицинских организациях | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Н.П.Рагозина, С.М.Калашников, руководитель РСЦ (далее без указания должности), К.С.Михайлова, А.Г.Азарова , главные врачи МО | Силами специалистов РСЦ с кратностью не реже 1 раза в квартал проводятся тренинги для различных категорий медицинских работников (врачи, фельдшера поликлиник, СМП и ФАПов, медицинские сестры) |
| 3. | Разработка и внедрение в каждой медицинской организации протоколов ведения пациентов с БСК на основе клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандарта медицинской помощи | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Н.П.Рагозина, С.М.Калашников, К.С.Михайлова, А.Г.Азарова , главные врачи МО | Утверждены протоколы лечения по профилю БСК в каждой МО |
| 4. | Организации системы внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи для обеспечения выполнения критериев оценки качества, основанных на клинических рекомендациях, стандартах и протоколах лечения (протоколах ведения) пациентов с БСК. Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России, в рамках системы внутреннего контроля качества. | 01.09.2019 | 31.12.2024 | главные врачи МО | Врачебными комиссиями МО ежемесячно проводится контроль выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России, с протокольным оформлением результатов контроля |
| 5. | Мониторинг выполнения порядков оказания медицинской помощи по профилям БСК в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, К.С.Михайлова, А.Г.Азарова, И.В.Азаров, главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи (далее без у казания должности), М.М.Лебоева, главный внештатный терапевт (далее без указания должности) | Комитетом по здравоохранению в соответствии с ежегодно утверждаемым планом мероприятий ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводится мониторинг выполнения порядков оказания медицинской помощи по профилям БСК, утвержденных Минздравом России |
| III. Мероприятия, направленные на усиление внутреннего контроля качества медицинской помощи. |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с БСК на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.01.2019 | 31.12.2019 | главные врачи МО | При каждой МО создана и эффективно функционирует комиссия I уровня по анализу дефектов оказания помощи и случаев смерти от инфаркта миокарда и мозгового инсульта. По результатам деятельности комиссии принимаются организационные меры на уровне МО |
| 2. | Разбор дефектов оказания помощи и случаев смерти от инфаркта миокарда и мозгового инсульта с трансляцией результатов в общую лечебную сеть | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.М.Калашников, К.С.Михайлова, А.Г.Азарова | При РСЦ создана и эффективно функционирует комиссия II уровня по анализу дефектов оказания помощи и случаев смерти от инфаркта миокарда и мозгового инсульта с ежеквартальным изложением результатов деятельности в общую лечебной сети. При Комитете создана и эффективно функционирует комиссия III уровня по анализу дефектов оказания помощи и случаев смерти от инфаркта миокарда и мозгового инсульта с принятием, при необходимости, управленческих решений на уровне региона |
| 3. | При организационно-методической поддержке профильных НМИЦ разработка и внедрение системы контроля качества медицинской помощи на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Н.П.Рагозина, С.М.Калашников, К.С.Михайлова, А.Г.Азарова | Разработан и утвержден приказом Комитета по здравоохранению Псковской области порядок осуществления контроля качества медицинской помощи на основе критериев качества и клинических рекомендаций; обеспечена стандартизация дефектов оказания медицинской помощи |
| 4. | Создание регионального регистра пациентов после ВМП при БСК, госпитальных регистров ОКС и ОНМК для РСЦ и каждого ПСО, поликлинических регистров ОКС и ОНМК для каждой МО ПМСП | 01.07.2019 | 31.12.2019 | С.М.Калашников, Е.В.Никанорова, И.М.Богачева, главные врачи МО ПМСП | В регионе ведется 4 госпитальных и 26 поликлинических регистров ОКС и ОНМК |
| ΙV. Мероприятия, направленные на вторичную профилактику БСК, в том числе острого коронарного синдрома (далее – ОКС) и острого нарушения мозгового кровообращения (далее – ОНМК) |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение в деятельность МО ПМСП практики ведения школ для пациентов: «Артериальная гипертензия», «Хроническая сердечная недостаточность», школа для пациентов и их родственников, перенесших ОНМК | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Н.П.Рагозина, М.А.Отраднова, главные врачи МО ПМСП | наличие школ для пациентов в каждой МО ПМСП |
| 2. | Обеспечение эффективного диспансерного наблюдения при БСК, в т.ч. за счет: - центров диспансерного наблюдения после хирургического лечения ИБС и при ХСН - расширения системы дистанционного ДН при АГ | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Н.П.Рагозина, главные врачи МО ПМСП | обеспечение охвата диспансерным наблюдением не менее 80% пациентов с основными формами БСК (АГ, ИБС, ФП, ХСН, ОНМК) |
| 3. | Поддержание и совершенствование эффективной системы информационного обмена между сосудистыми центрами (РСЦ, ПСО) и медицинскими организациями ПМСП, в том числе с использованием медицинской информационной системы * (*с учетом требований законодательства о защите персональных данных) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | С.М.Калашников, Е.В.Никанорова, главный врач ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» (далее без указания должности), И.М.Богачева, главный врач ГБУЗ «Островская межрайонная больница» (далее без указания должности), главные врачи МО ПМСП | Создана медицинская информационная система с функционалом информационного обмена между МО различных уровней |
| 4. | Создание и ведение регионального регистра пациентов после ВМП при БСК, госпитальных регистров ОКС и ОНМК для РСЦ и каждого ПСО, поликлинических регистров ОКС и ОНМК для каждой МО ПМСП | 01.07.2019 | 31.12.2020 | С.М.Калашников, Е.В.Никанорова, И.М.Богачева, главные врачи МО ПМСП | Созданы и ведутся соответствующие регистры |
| 5. | Расширение пилотного проекта «Привлечение социальных работников к раннему выявлению артериальной гипертензии у граждан пожилого возраста» на все муниципальные образования области | 01.01.2019 | 31.12.2020 | главные врачи МО ПМСП, А.Л.Мнацаканян | снижение к 2024 году на 10% числа ОНМК как осложнений артериальной гипертензии |
| 6. | Увеличение частоты применения медикаментозных и хирургических, в том числе эндоваскулярных, методов вторичной профилактики БСК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, А.П.Волков, главный врач ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» (далее без указания должности), С.М.Калашников, Е.В.Никанорова, главные врачи МО ПМСП | снижение на 15% числа повторных ОИМ и ОНМК, уменьшение смертности от БСК до целевых показателей (см. раздел «показатели программы») |
| 6.1. | Льготное лекарственное обеспечение в течение 12 мес после перенесенного ОИМ и хирургических методов реваскуляризации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.П.Рагозина, Т.В.Кузьмина, директор ГКУЗ «Управление фармации», главные врачи МО ПМСП | Эффективная вторичная профилактика, снижение на 15% числа повторных ОИМ и ОНМК, уменьшение смертности от БСК до целевых показателей (см. раздел «показатели программы») |
| 6.2. | Увеличение количества реконструктивных вмешательств в РСЦ на прецеребральных артериях при стенозирующих процессах | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П.Волков С.М.Калашников, Е.В.Никанорова | выполнение до 100 процедур ежегодно к 2024 году |
| 6.3. | Увеличение количества микрохирургических вмешательств в РСЦ при аневризмах артерий головного мозга | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П.Волков, С.М.Калашников, А.В.Уткин, главный внештатный нейрохирург (далее без указания должности) | выполнение до 40 процедур ежегодно к 2024 году |
| 6.4. | Увеличение количества процедур хирургической реваскуляризации в РСЦ и ПСО №1 при хронических формах ИБС | 01.01.2019 | 31.12.2024 | А.П.Волков С.М.Калашников, Е.В.Никанорова, В.И.Иванов, главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения (далее без указания должности) | достижение количества ЧКВ при хронических формах ИБС 500 процедур в год к 2024 году |
| 7. | Трехуровневый анализ дефектов оказания медицинской помощи при БСК и случаев смерти от ОИМ и ОНМК в соответствии с приказами Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации от 26.05.2017 № 454 «О порядке проведения анализа дефектов оказания медицинской помощи и случаев смерти от острого нарушения мозгового кровообращения на дому и в медицинских организациях Псковской области и № 452 «О порядке проведения анализа дефектов оказания медицинской помощи при ишемической болезни сердца и случаев смерти от острого коронарного синдрома на дому и в медицинских организациях Псковской области» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, С.М.Калашников, К.М.Смирнова, А.Г.Азарова, главные врачи МО | Наличие в каждой МО комиссии первого уровня с ежемесячным анализом случаев смерти от БСК; наличие при РСЦ комиссии второго уровня с ежеквартальным анализом; наличие при Комитете по здравоохранению комиссии третьего уровня с проведением анализа по представлению комиссии второго уровня |
| V. Мероприятия, направленные на совершенствование оказания скорой медицинской помощи (далее – СМП) при БСК |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение ранней обращаемости за медицинской помощью, в том числе путем активного информирования населения о симптомах ОКС и ОНМК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | М.А.Отраднова, главные врачи МО ПМСП, администрации муниципальных районов и городских округов | повышение доли обращающихся при ОНМК в первые 4,5 часа, до 40% к 2024 году |
| 2. | Усиление контроля за соблюдением схем маршрутизации при ОКС и ОНМК, утвержденных приказами Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.М.Калашников, И.В.Азаров, главный внештатный специалист по СМП (далее без указания должности), главные врачи медицинских организаций, имеющих в составе подразделения СМП (далее – МО СМП) | снижение доли непрофильных госпитализаций при ОКС и ОНМК до 3% к 2024 году. |
| 3. | Выполнение догоспитальной тромболитической терапии (далее – ТЛТ) при ОИМ при наличии медицинских показаний | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.М.Калашников, И.В.Азаров, главные врачи О СМП) | Увеличение доли догоспитального ТЛТ до 30% от общего числа ТЛТ |
| 4. | Функционирование при сосудистых центрах (РСЦ, ПСО) круглосуточных врачебных постов дистанционного консультирования, включая теле-ЭКГ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.М.Калашников, Е.В.Никанорова, И.М.Богачева | обеспечение возможности дистанционной расшифровки ЭКГ бригад СМП |
| 5. | Создание единой центральной диспетчерской службы СМП в регионе | 31.12.2019 | 31.12.2020 | Д.Ю.Сачков, зам.председателя Комитета по здравоохранению Псковской области (далее без указания должности), М.Ю.Мартынов, главный врач ГБУЗ «Псковская станция скорой медиицинской помощи» (далее без указания должности), И.В.Азаров | централизация ресурсов МСП, обеспечение рекомендованных временных нормативов оказания СМП при острых формах БСК |
| 6. | Использование санитарной авиации с целью транспортировки пациентов в РСЦ, ПСО | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Д.Ю.Сачков, Ю.Ф.Скляренко, зав.отделением санавиации ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» М.Ю.Мартынов, И.В.Азаров | Транспортировка с использованием санавиации не менее 200 пациентов с острыми формами БСК в год |
| VI. Мероприятия, направленные на развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 1. | Составление «дорожной карты» процесса организации переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием | 01.01.2019 | далее ежегодно | Н.П.Рагозина, С.М.Калашников | Наличие ежегодно составляемой и утверждаемой приказом Комитета по здравоохранению Псковской области «дорожной карты» переоснащения/дооснащения медицинским оборудованием |
| 2. | Переоснащение оборудованием РСЦ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, А.П.Волков, С.М.Калашников | РСЦ переоснащен медицинским оборудованием |
| 3. | Переоснащение и дооснащение оборудованием ПСО №1 | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, Е.В.Никанорова | ПСО №1 переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием |
| 4. | Переоснащение оборудованием ПСО №2 | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, И.М.Богачева | ПСО №2 переоснащено медицинским оборудованием |
| 5. | При необходимости составление временной маршрутизации пациентов на период переоснащения РСЦ и ПСО | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, С.М.Калашников | Внесение (при необходимости) изменений в утвержденные приказами Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации порядки маршрутизации при ОКС и ОНМК |
| 6. | Увеличение до 80% доли больных с ОКС, госпитализируемых в РСЦ и ПСО №1 (располагающих возможностью выполнения ЧКВ) | 01.01.2019 | 31.12.2019, далее постоянно | С.М.Калашников, Е.В.Никанорова, главные врачи МО СМП | Достижение 80% доли больных с ОКС, госпитализируемых в РСЦ и ПСО №1 |
| 7. | Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств при ОКС, в том числе за счет: | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.М.Калашников, Е.В.Никанорова | Хирургическая реваскуляризация не менее 60% при ОКСпST и не менее 35% при ОКСбпST |
| 7.1. | Обеспечение круглосуточной работы ангиохирургии в ПСО №1 | 01.01.2020 | далее постоянно | Е.В.Никанорова | Обеспечена круглосуточная работа ангиохирургии в ПСО №1 |
| 8. | Увеличение количества процедур ТЛТ при ОИМ и ОНМК | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.М.Калашников, Е.В.Никанорова, И.М.Богачева | Достижение доли ТЛТ 50% при ОКСпST и 5% при ишемическом инсульте, от общего числа госпитализированных в РСЦ/ПСО |
| VII. Мероприятия, направленные на развитие медицинской реабилитации при БСК |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение мультидисциплинарного подхода на этапах стационарного лечения пациентов с ОНМК в РСЦ и ПСО | 01.01.2019 | 31.12.2020 | С.М.Калашников, Е.В.Никанорова, И.М.Богачева | наличие мультидисциплинарных бригад (невролог, кардиолог, психиатр, логопед, врач/инструктор ЛФК, физиотерапевт) в РСЦ и каждом из ПСО |
| 2. | Открытие отделения медицинской реабилитации для больных с нарушениями функции центральной нервной системы на базе ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Н.П.Рагозина Е.В.Никанорова, | Охват реабилитацией II этапа не менее 30% пациентов с ОНМК |
| 3. | Создание отделений медицинской реабилитации медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на базе городских поликлиник г.Пскова и Великих Лук | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, главные врачи МО ПМСП | Охват реабилитацией III этапа не менее 30% пациентов с ОКС и ОНМК |
| VIII. Мероприятия, направленные на оказание паллиативной медицинской помощи при тяжелых необратимых последствиях БСК |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение бюджетного финансирования деятельности ГБУЗ «Хоспис имени Святой Марфы-Марии» на 35 коек и 46 коек сестринского ухода на базе ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», районных и межрайонных больниц | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, Т.М.Васильева, главный внештатный специалист по паллиативной медицине, И.Г.Феоктистов, главный врач ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», главные врачи районных и межрайонных больниц | Наличие в регионе 81 койки для оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе при БСК |
| 2. | Открытие 13 дополнительных коек сестринского ухода на базе ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.П.Рагозина, Е.В.Никанорова | достижение общего числа 94 коек для оказания паллиативной медицинской помощи |
| IX. Мероприятия, направленные на кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи при БСК |  |  |  |  |  |
| 1. | Ежегодное определение потребности в медицинских кадрах в разрезе медицинских организаций и медицинских специальностей | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ю.Ю.Скрипин, главные врачи медицинских организаций | достижение оптимальной (не менее 75% от штатного расписания) кадровой обеспеченности медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи при БСК |
| 2. | Обучение врачей на базах курирующих медицинских организаций - СЗГМУ им.И.И.Мечникова и НМИЦ им. В.А.Алмазова, в том числе в формах: - целевой подготовки в клинической ординатуре; - последипломного обучения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ю.Ю.Скрипин, главные врачи медицинских организаций | Ежегодное обучение не менее 20% работающих специалистов |
| 3. | Проведение специалистами РСЦ тренингов по оказанию медицинской помощи пациентам с БСК для различных категорий медицинских работников (врачи, фельдшера поликлиник, СМП и ФАПов, медицинские сестры) Псковской области, в том числе: | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.М.Калашников главные врачи медицинских организаций | Ежеквартальное проведение тренингов. |
| 3.1. | для медицинских работников СМП – по обучению методике догоспитального тромболизиса и обеспечению применения догоспитального тромболизиса пациентам с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST в пределах терапевтического окна при отсутствии медицинских противопоказаний | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |
| 3.2. | для медицинских работников СМП и фельдшеров ФАПов – о порядке работы центров дистанционного консультирования РСЦ/ПСО, обучение методике дистанционной передачи ЭКГ и экстренного консультирования с врачами РСЦ/ПСО при оказании экстренной медицинской помощи при ОКС | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |
| 3.3. | для медицинских работников, оказывающих первичную и первичную специализированную медицинскую помощь – по выявлению факторов риска ССЗ, диспансерному наблюдению пациентов IIIа группы здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |
| 3.4 | для медицинских работников отделений (кабинетов) медицинской профилактики - по выявлению факторов риска ССЗ, принципам диспансерного наблюдения пациентов II группы здоровья | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |
| 3.5 | для медицинских работников всех категорий – по ранней диагностике ОКС и ОНМК, информированию пациентов о симптомах, методах самопомощи и необходимости максимально раннего обращения за медицинской помощью при острых формах ИБС и ЦВБ | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  |  |
| 4. | Организация регулярного контроля за объемом и качеством непрерывного медицинского образования (далее – НМО) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ю.Ю.Скрипин | Охват НМО не менее 70% специалистов РСЦ и ПСО |
| 5. | Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Псковской области квалифицированными кадрами», включая меры социальной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ю.Ю.Скрипин, главные врачи МО, администрации муниципальных районов и городских округов | Достижение кадровой обеспеченности РСЦ, ПСО, медицинских организаций, участвующих в оказании медицинской помощи при БСК, необходимой для обеспечения работы в круглосуточном режиме, в том числе подразделений реабилитации . |
| 6. | Формирование и расширение системы материальных и моральных стимулов медицинских работников | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ю.Ю.Скрипин, главные врачи МО, администрации муниципальных районов и городских округов | Обеспечение стабильности кадрового состава, профилактика утечки кадров, формирование командного отношения медицинских работников к МО |
| X. Мероприятия, направленные на обеспечение возможности телемедицинских консультаций для МО |  |  |  |  |  |
| 1. | Информационное взаимодействие между РСЦ и ПСО, в том числе с использованием медицинской информационной системы; обеспечение эффективного функционирования кардиологического и ангионеврологического консультативно-диагностических центров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | С.М.Калашников, Е.В.Никанорова, И.М.Богачева | Ежедневое информирование РСЦ со стороны ПСО о поступающих пациентах с решением вопроса о тактике лечения и необходимости перевода в РСЦ |
| 2. | Организация на базе РСЦ телемедицинского центра консультаций с НМИЦ им. В.А.Алмазова | 01.06.2019 | - | С.М.Калашников | Создан телемедицинский центр к 01.06.2019. |
| 3. | Совместно с НМИЦ им.В.А.Алмазова разработка порядка и плана проведения консультаций/консилиумов пациентов с БСК, в том числе с применением телемедицинских технологий | 01.06.2019 | 01.09.2019 | С.М.Калашников | Разработан план мероприятий к 01.06.2019. Начало реализации плана с 01.09.2019. |
| 4. | Проведение совместно с НМИЦ им.В.А.Алмазова консультаций пациентов с БСК в количестве, соответствующей потребности | 01.06.2019 | 31.12.2024 | С.М.Калашников | Проведение телемедицинских консультаций с 01.06.2019 еженедельно |
| XI. Обеспечение взаимодействия с профильным национальным медицинским центром. |  |  |  |  |  |
| 1. | Совместно с НМИЦ им.В.А.Алмазова разработка и реализация плана проведения научно-практических мероприятий (см.также п.2 раздела X) с участием профильных МО | 01.06.2019 | - | Н.П.Рагозина, С.М.Калашников, А.П.Волков, Е.В.Никанорова, И.М.Богачева, главные врачи МО ПМСП | Повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи при БСК |
| 2. | Внедрение новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации по м ере их разработки и включения в стандарты медицинской помощи при БСК по результатам клинической апробации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Н.П.Рагозина, С.М.Калашников, К.С.Михайлова, А.Г.Азарова, главные врачи МО | повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи при БСК и улучшение результатов их лечения |
| XII. Автоматизация деятельности МО, оказывающих медицинскую помощи при БСК |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация плана мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность МО, оказывающих медицинскую помощь при БСК, при исполнении требований по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.07.2019 | 31.12.2024 | С.В.Мацепуро, директор ГКУЗ «МИАЦ», С.М.Калашников, главные врачи МО | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по м аршрутизации пациентов. Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов с БСК при оказании им медицинской помощи. Использование локального и регионального архивов медицинских изображений как основы для телемедицинских консультаций. Внедрение механизмов обратной связи и информирование пациентов об их наличии доступными способами. Создание региональной интегрированной электронной карты пациента. |

- 5. Ожидаемые результаты региональной программы.

Исполнение мероприятий региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Псковской  области позволит достичь к 2024 г. следующих результатов:

- снижения уровня смертности от инфаркта до 61,6 на 100 тыс. населения;

- снижения смертности от нарушения мозгового кровообращения до 143,8 на 100 тыс. населения;

- снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8%;

- снижения больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 14%;

- повышение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, до 60%;

- увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 1628 ед;

- повышение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 97%.

- Повышение эффективности использования диагностического и терапевтического оборудования, в том числе ангиографических комплексов, ультразвуковых аппаратов экспертного класса, магнитно-резонансных томографов, компьютерных томографов, для лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.