Отчёт о ходе выполнения мероприятий по внедрению ЕГИС – Здрав в пилотных регионах

Оценка мероприятий по внедрению ЕГИС-Здрав по состоянию на 03 мая 2012 года показала, что все субъекты Российской Федерации выполнили первую часть мероприятий пилотного внедрения ЕГИС-Здрав: создание организационной и информационно-коммуникационной инфраструктуры. В состав работ входили: определение должностных лиц, ответственных за внедрение в субъектах РФ, разработка и утверждение план-графиков выполнения мероприятий, выбор и подготовка объектов автоматизации, для проведения пилотного внедрения.

Минздравсоцразвития России выполнил мероприятия по подготовке технической документации на федеральные сервисы.

Амурская область, подключилась к проекту с 4 апреля. На текущий момент в этом субъекте не в полном объеме выполнены мероприятия по созданию защищённой сети ЕГИС – Здрав.

Актуальной стадией выполнения мероприятий внедрения ЕГИСЗ сейчас является «Ввод федеральных сервисов в опытную эксплуатацию».

Минздравсоцразвития России выполнил работы по пилотированию процесса актуализации справочников в системе ведения НСИ.

Более подробные данные представлены на графиках рейтинга и в таблицах ниже.

# Создание организационной и информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовка технической документации на федеральные сервисы.

1. Данные об организации работ

| Объекты мониторинга / Показатели оценки | Сформирована рабочая группа | Определен орган, ответственный за разработку и внедрение методологии выполнения работ | Определено должностное лицо/орган, ответственные за программно-аппаратное обеспечение пилотных объектов | План-график пилотирования утвержден | Кол-во объектов автоматизации, в которых назначены должностные лица, ответственные за пилотирование (Доля от планового кол-ва) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердловская область | Да | Да | Да | Да | 3 (100%) |
| Забайкальский край | Да | Да | Да | Да | 1 (100%) |
| Ставропольский край | Да | Да | Да | Да | 3 (100%) |
| Волгоградская область | Да | Да | Да | Да | 5 (100%) |
| Белгородская область | Да | Да | Да | Да | 1 (100%) |
| Омская область | Да | Да | Да | Да | 2 (100%) |
| Амурская область | Нет | Да | Да | Да | 1(100%) |

2.  Данные о подготовке объектов автоматизации, участников пилотирования

| Объекты мониторинга / Показатели оценки | Кол-во объектов автоматизации | Кол-во рабочих мест на объектах автоматизации, которые будут участвовать в опытной эксплуатации федеральных компонент | Кол-во рабочих мест, оснащенных необходимым компьютерным оборудованием и общесистемным ПО (Доля от планового кол-ва) | Кол-во объектов автоматизации, в которых организована внутренняя ЛВС (Доля от планового кол-ва) | Кол-во объектов автоматизации, для которых обеспечены широкополосные каналы доступа к АПК МЗСР (Доля от планового кол-ва) | Количество объектов автоматизации, включенных в пилотирование и полностью «технически» готовых к нему (Доля от планового кол-ва) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгородская область | 1 | 251 | 251 (100%) | 1 (100%) | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Омская область | 2 | 200 | 200 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
| Свердловская область | 3 | 30 | 30 (100%) | 3 (100%) | 3 (100%) | 3 (100%) |
| Ставропольский край | 3 | 10 | 30 (100%) | 3 (100%) | 3 (100%) | 3 (100%) |
| Забайкальский край | 1 | 150 | 150 (100%) | 1 (100%) | 1 (100%) | 1 (100%) |
| Волгоградская область | 5 | 100 | 100 (100%) | 5 (100%) | 5 (100%) | 5 (100%) |
| Амурская область | 1 | 3 | 3 (100%) | 1 (100%) | 1 (100%) | 1 (100%) |

3. Данные о региональном Центре обработки данных и Медицинской информационной системе.

| Объекты мониторинга/Показатели оценки | Субъект РФ будет использовать Региональный ЦОД | Региональный ЦОД создан | Оператор Регионального ЦОД | Кол-во объектов автоматизации, в которых функционирует МИС (Доля от планового кол-ва) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Забайкальский край | Да | Да | Министерство здравоохранения Забайкальского края | 1 (100%) |
| Ставропольский край | Да | Да | ОАО Ростелеком | 2 (33%) |
| Волгоградская область | Да | Да | Комитет информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Волгоградской области | 1 (17%) |
| Свердловская область | Нет | Нет | Данные не предоставлены | 1 (33%) |
| Омская область | Да | Да | Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Медицинский информационно-аналитический центр» | 2 (100%) |
| Белгородская область | Да | Да | ОГКУЗ "МИАЦ" | 1 (100%) |
| Амурская область | Да | Нет | Нет данных | 0 (0%) |

4. Данные о создании защищенной сети с ЕГИС-Здрав и включении Удостоверяющего центра в Единое пространство доверия.

| Объекты мониторинга/Показатели оценки | Необходимое оборудование для организации защищенной сети установлено | Необходимое ПО для организации защищенной сети установлено | Защищенная сеть протестирована и готова к началу пилотирования | Кол-во УЦ, услуги которых планируется использовать в субъекте РФ | Кол-во УЦ, включенных в ЕПД (Доля от планового кол-ва) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свердловская область | Да | Да | Да | 1 | 1 (100%) |
| Омская область | Да | Да | Да | 1 | 1 (100%) |
| Забайкальский край | Да | Да | Да | 1 | 1 (100%) |
| Ставропольский край | Да | Да | Нет | 1 | 1 (100%) |
| Волгоградская область | Да | Да | Да | 1 | 1 (100%) |
| Белгородская область | Да | Да | Да | 1 | 1 (100%) |
| Амурская область | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 (100%) |

Ввод федеральных сервисов в опытную эксплуатацию.

1. Детальная оценка состояния выполнения мероприятий субъектами Российской Федерации:

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Состояние | Плановая дата завершения | Просрочено, дн | Результаты предоставлены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Интеграция существующих ИС пилотных ЛПУ с системой ведения НСИ | Белгородская область | В работе | 30.апр.12 | 2 | Нет |
|  | Волгоградская область | В работе | 30.апр.12 | 2 | Нет |
|  | Омская область | В работе | 30.апр.12 | 2 | Нет |
|  | Свердловская область | В работе | 30.апр.12 | 2 | Нет |
|  | Ставропольский край | В работе | 30.апр.12 | 2 | Нет |
|  | Амурская область | Работы не начаты | 30.апр.12 | 2 | Нет |
|  | Забайкальский край | Работы не начаты | 30.апр.12 | 2 | Нет |
| Интеграция сервиса ИЭМК с региональной МИС или МИС ЛПУ, участвующих в пилотировании | Амурская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Белгородская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Волгоградская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Омская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Свердловская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Забайкальский край | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Ставропольский край | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
| Интеграция сервиса АХД с существующими информационными системами ЛПУ и/или субъекта РФ | Амурская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Белгородская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Волгоградская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Забайкальский край | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Омская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Свердловская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Ставропольский край | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
| Пилотирование использования федерального сервиса защищённой электронной почты | Белгородская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Забайкальский край | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Омская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Ставропольский край | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Амурская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Волгоградская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Свердловская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
| Пилотирование процесса актуализации справочников в системе ведения НСИ | Ставропольский край | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Амурская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Белгородская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Волгоградская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Забайкальский край | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Омская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Свердловская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
| Опытная эксплуатация пользовательского интерфейса ИЭМК (Saas), для ЛПУ не имеющих собственной МИС | Волгоградская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Да |
|  | Амурская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Белгородская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Забайкальский край | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Омская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Свердловская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Ставропольский край | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
| Опытная эксплуатация пользовательского интерфейса АХД (Saas) для ЛПУ не имеющих собственных ИС | Волгоградская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Да |
|  | Амурская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Белгородская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Забайкальский край | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Омская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Свердловская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Ставропольский край | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
| Опытная эксплуатация пользовательского интерфейса сервиса Регистратуры, для ЛПУ не имеющих собственной МИС (Saas) | Амурская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Белгородская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Волгоградская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Да |
|  | Забайкальский край | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Омская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Свердловская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Ставропольский край | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
| Опытная эксплуатация пользовательского интерфейса ЕАС (Saas) | Волгоградская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Омская область | В работе | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Амурская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Белгородская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Забайкальский край | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Свердловская область | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |
|  | Ставропольский край | Работы не начаты | 30.июн.12 | 0 | Нет |