Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 1 января 2012 года отчетная дата |
| --- |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/ мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактичес-кий срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/ мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/ мероприятия | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.2.6.1. | Разработка креативной концепции и рекламно-информационных материалов | 31 декабря 2011 г. | 20 октября 2011 г. | Выполнено. В 2011 году были созданы следующие рекламно-информационные материалы: видеоролики, аудиоролики, макеты наружной рекламы, Интернет-баннеры, ролики для автономного распространения в сети Интернет («вирусные») и другие материалы. Созданные рекламно-информационные материалы информируют население: - о рисках потребления табака, в т.ч. пассивного курения, мотивируют к ведению здорового образа жизни, информируют о работе бесплатных государственных Центров здоровья, о возможности прохождения диагностики в Центрах здоровья и получения индивидуальных рекомендаций по отказу от курения, а также о работе бесплатной «горячей линии» программы «Здоровая Россия» 8(800) 200-0-200, Интернет-портала www.takzdorovo.ru и действующего на нем Клуба никотиновой независимости «31 мая». - о рисках потребления алкоголя, профилактике алкогольной зависимости, помощи близким с алкогольной зависимостью, мотивируют к ведению здорового образа жизни, информируют о работе бесплатных государственных Центров здоровья, а также о работе бесплатной «горячей линии» программы «Здоровая Россия» 8(800) 200-0-200, Интернет-портала www.takzdorovo.ru |  |  |
| 2 | 1.2.6.2. | Проведение рекламной кампании по здоровому образу жизни | 31 декабря 2011 г. | 15 декабря 2011 г. | Выполнено. В сентябре – ноябре 2011 года прошла масштабная рекламная кампания по приоритетным направлениям программы «Здоровая Россия». Первый флайт рекламной кампании (с сентября по октябрь) был направлен на борьбу с употреблением табака и формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью. ТВ-кампания прошла на телеканалах: Первый, СТС, РЕН ТВ, Домашний, ТВ3, Пятый, ДТВ (Перец), Муз-ТВ, Семерка, Россия 24, Euronews. Трансляции радиороликов проходили на радиостанциях: DFM, Хит ФМ, Русское радио. Интернет-кампания прошла на ресурсах: Mail.ru/почта, odnoklassniki.ru, videomore.ru, vkontakte.ru, 1tv.ru, Rambler.ru. За период проведения телевизионной кампании антитабачные ролики увидели более 88% жителей городов с населением от 100 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, что составляет около 47 млн. человек, в т.ч. 23,8 млн. в возрасте 18-45 лет. Охват антитабачной кампании на радио составил 32,13% населения в возрасте старше 18 лет, что составляет более 18 млн. человек, в том числе 13,1 млн. человек в возрасте 18-45 лет. За период Интернет-кампании общее количество активных просмотров баннеров – кликов составило более 327,2 тыс. Коэффициент отклика (СTR) – 0,08%. Доля кликов на баннеры антитабачной тематики – 53,2%. Второй флайт рекламной кампании «Давайте меняться сознательно!» (с октября по ноябрь) был направлен на профилактику алкогольной зависимости и формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью своих близких. ТВ-кампания прошла на телеканалах: Первый, СТС, РЕН ТВ, Домашний, ТВ3, Пятый, ДТВ (Перец), Муз-ТВ, Семерка, Россия 24, Euronews. Трансляции радиороликов проходили на радиостанциях: DFM, Хит ФМ, Русское радио. Интернет-кампания прошла на ресурсах: Mail.ru/почта, odnoklassniki.ru, videomore.ru, vkontakte.ru, 1tv.ru, Rambler.ru. За период проведения телевизионной кампании антиалкогольные ролики увидели около 80% жителей городов с населением от 100 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, что составляет более 44,8 млн. человек, в т.ч. 22,6 млн. в возрасте 18-45 лет. Охват антиалкогольной кампании на радио составил 27,8% населения в возрасте 18-45 лет, что составляет более 15,6 млн. человек, в том числе свыше 11,5 млн. человек в возрасте 18-45 лет (38,17%). За период Интернет-кампании общее количество активных просмотров баннеров – кликов с переходом на сайт takzdorovo.ru составило более 327,2 тыс. Коэффициент отклика (СTR) – 0,08%. Доля кликов на баннеры антиалкогольной тематики – 46,8%. |  |  |
| 3 | 1.2.6.3. | Подготовка и проведение в 2011 г. процедур торгов по проведению телевизионных проектов по формированию приоритетов здорового образа жизни населения России | 31 декабря 2011 г. | 30 сентября 2011 г. | Выполнено. В 2011 году были подготовлены и проведены торги на выполнение следующих работ: 1. разработка, производство и размещение в эфире цикла телевизионных программ, объединенных общим направлением формирования у взрослого населения Российской Федерации приоритетов здорового образа жизни; 2. разработка и реализация специального телевизионного проекта для молодежной аудитории по продвижению здорового образа жизни в 2011 году; 3. разработка, производство и размещение в эфире информационных телевизионных сюжетов, объединенных общим направлением формирования у населения Российской Федерации приоритетов здорового образа жизни. |  |  |
| 4 | 1.2.6.4. | Заключение государственных контрактов по реализации телевизионных проектов по формированию приоритетов здорового образа жизни населения России | 31 декабря 2011 г. | 31 октября 2011 г. | Выполнено. Заключены следующие государственные контракты: 1. Государственный контракт от 29 августа 2011 г. № К-68-T/79-1 с ФГУП «ВГТРК» на выполнение работ по разработке, производству и размещению в эфире цикла телевизионных программ, объединенных общим направлением формирования у взрослого населения Российской Федерации приоритетов здорового образа жизни. 2. Государственный контракт от 09 сентября 2011 г. № К-68-Т/84-6 с ЗАО «ТВ сервис» на выполнение работ по разработке и реализации специального телевизионного проекта для молодежной аудитории по продвижению здорового образа жизни в 2011 году; 3. Государственный контракт от 31 октября 2011 г. № К-68-Т/114-7 с ФГУП «ВГТРК» на выполнение работ по разработке, производству и размещению в эфире информационных телевизионных сюжетов, объединенных общим направлением формирования у населения Российской Федерации приоритетов здорового образа жизни. |  |  |
| 5 | 1.2.6.5. | Проведение телевизионных проектов по формированию здорового образа жизни | 31 декабря 2011 г. | 20 декабря 2011 г. | Выполнено. На федеральном телеканале «Россия 1» транслировались: - телевизионный проект «Подари себе жизнь» - цикл из 12 программ в формате реалити-шоу; герой каждого выпуска – лидер общественного мнения, который проходит диагностику состояния своего организма и за 8 недель меняет свой образ жизни в сторону здорового, тем самым продлевая себе жизнь. Средняя доля программ составила 11,8. средний охват программ – свыше 17 миллионов человек в возрасте от 18 лет и старше. - информационные сюжеты в программе «Утро России». В сюжетах длительностью 3-5 минут рассказывается, как и зачем бороться с вредными привычками и вести здоровый образ жизни. В 2011 году вышло 15 сюжетов. Средняя доля сюжета составила 19,5. На федеральном телеканале «МУЗ-ТВ» вышел в эфир специальный проект «Танцуй», ориентированный на молодежную аудиторию. Были разработаны, произведены и размещены 16 серий специального телевизионного проекта «Танцуй». Каждая программа специального телевизионного проекта была направлена на информирование и стимулирование активности молодежной аудитории в отношении здорового образа жизни, отказа от вредных привычек. В проекте было задействовано 26 лидеров общественного мнения для целевой аудитории (популярные актеры, музыкальные исполнители, телевизионные персоны и другие известные широким массам личности) Александр Коргинов, Тимур Родригез, Нюша, Феликс Михайлов, Влад Топалов, Бьянка, Максим Ставийский, Евгений Папунаишвили, Наталья Бочкарева, Максим Троицкий, Яна Рудковская и др., а также главные внештатные специалисты Минздравсоцразвития России и эксперты в сфере здорового образа жизни. Анонсирующая кампания на «МУЗ-ТВ» охватила более 10 млн. человек. Средняя доля программы составила 2,04 (для аудитории 18-34). Накопленный охват – 2,8 млн. человек. Поддержка специального проекта была обеспечена на официальном сайте телеканала www.muz-tv.ru и в группе ВКонтакте. |  |  |
| 6 | 1.2.6.6. | Проведение всероссийского конкурса проектов по здоровому образу жизни | 31 декабря 2011 г. | 30 ноября 2011 г. | Выполнено. В 2011 году проведен II Всероссийский конкурс проектов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия». Задачи конкурса - поддержка инициатив, содействующих формированию и продвижению приоритетов здорового образа жизни; обобщение и распространение лучшего опыта, практик и стандартов формирования здорового образа жизни; формирование механизмов, объединяющих усилия государства, муниципалитетов, НКО, граждан, бизнеса и СМИ для решения задач здорового образа жизни. К участию в конкурсе были приглашены региональные и муниципальные власти, корпорации и другие бизнес-организации, образовательные учреждения, медицинские учреждения, некоммерческие организации, общественные объединения, инициативные группы граждан, а также физические лица. Основной площадкой конкурса стал Интернет-портал www.zdravo-russia.ru, который посетили свыше 200 000 уникальных пользователей. Модернизация площадки позволила посетителям Интернет-портала не только голосовать за понравившиеся проекты, но и принимать активное участие в дискуссиях и обсуждениях. В течение конкурса к проектам было оставлено 3200 комментариев, а в народном голосовании подано 98 988 голосов. Всего на конкурс было подано 633 заявки, 385 из которых были опубликованы на сайте конкурса. |  |  |
| 7 | 1.2.6.7. | Проведение акций и мероприятий по формированию здорового образа жизни | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В первом полугодии 2011 года при поддержке Минздравсоцразвития России автономной некоммерческой молодежной организацией «Гражданская Инициатива» в г. Москва была проведена кампания «Пассивное курение и дети»: информационные материалы с указанием «горячей линии» 8-800-200-0-200 распространялись на телевидении (более 1200 видеороликов на телеканалах: СТС, Домашний, 3й канал, Звезда, Столица, Доверие и др.), радио (100 радиороликов на Эхо Москвы), в московском метрополитене (350 поверхностей), на наружной рекламе (3150 поверхностей) и транспорте (более 2500 видеороликов в маршрутных такси). Поддержку кампании также оказали Всемирная организация здравоохранения, Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, Всемирный фонд здоровья легких. В 2011 году также проводились следующие специальные мероприятия: - выездные акции Центров здоровья по проверке легких, в частности, 28 – 29 апреля 2011 года в рамках Первой всемирной министерской конференция по здоровому образу жизни и борьбе с неинфекционными болезнями, проведенной Российской Федерацией и ВОЗ, с целью демонстрации опыта и инструментов пропаганды здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, в т.ч. потребления табака, была организована работа модели Центра здоровья, распространение информационных материалов программы «Здоровая Россия» среди гостей и участников, представителей СМИ; - с целью повышения информированности молодежной аудитории о рисках потребления табака и способах отказа от курения в июле 2011 года на Всероссийском молодежном инновационном форуме «Селигер-2011» были организованы лекции, конкурсы работ, направленные на формирование приоритетов здорового образа жизни среди молодежи, а также работа выездного Центра здоровья, распространение информационных брошюр и буклетов, в т.ч. на тему «Как табачные компании затягивают в свои сети», «Бросаю курить самостоятельно» и др.; - нестандартные акции, приуроченные к Международному дню отказа от курения (17 ноября), прошли на улицах города Москвы и в офисах средств массовой информации: Минздравсоцразвития России представило нового супергероя - борца с курением Коня-Долбака. Он принципиален и безжалостно борется с курением. Встретив курильщика на своем пути, Конь «вдалбливал» ему в голову, почему курить вредно и опасно. Появление нового супергероя вызвало активное обсуждение в блогосфере. акция «Дым FREE» с запретом курения в кафе и ресторанах. С целью информирования населения о рисках пассивного курения совместно с неправительственной организацией Фонд «Здоровье и развитие» Минздравсоцразвития России провело мониторинг качества воздуха в общественных местах г.Москвы, который показал, что средний уровень загрязнения воздуха в «курящих» зонах московских кафе и ресторанах в 9 раз превышает норму, установленную ВОЗ, и составляет 92 мкг/м3. В залах для некурящих людей уровень содержания вредных частиц равен 45 мкг/м3, что выше нормы ВОЗ в 4,5 раза. Максимальное содержание PM2.5 в кафе зале для курящих, зафиксированное в ходе мониторинга, составило 153 мкг/м3. Качество воздуха в таком помещении можно оценить как «очень нездоровое». При этом минимальный уровень содержания частиц PM2.5 в кафе, где курение полностью запрещено, равнялся 11 мкг /м3, что практически соответствует нормативам ВОЗ Антитабачная акция «31 мая – День отказа от курения. Навсегда» В мае – июне 2011 года была проведена антитабачная акция «31 мая – День отказа от курения. Навсегда», цель которой – мотивация курящего населения России к отказу от курения, информирование граждан о выгодах и преимуществах жизни без табака, а также поддержка и подготовка людей к жизни без сигареты. Акция «31 мая – День отказа от курения. Навсегда» проводилась в два этапа: анонсирующий этап - с 1 по 31 мая и этап поддержки участников акции, отказавшихся от курения, - с 1 по 30 июня. В Акции были задействованы следующие каналы коммуникации: - ведущие российские телеканалы, - радиостанции, - Интернет-СМИ и социальные сети, - сети кинотеатров по всей России, - ВУЗы г. Москвы и Московской области, - медицинские ВУЗы и учреждения, в т.ч. Центры здоровья, - аэропорты, - российские железные дороги, - московский метрополитен, - бизнес-структуры и некоммерческие организации, - органы управления здравоохранением субъектов РФ. Среди каналов коммуникации и партнеров, с которыми была достигнута договоренность о поддержке акции и размещении рекламы на социальной основе, были указанные далее. Девять телеканалов, в т.ч. федеральные: «Россия-1», «НТВ», «Рен-ТВ», «ТНТ», «Муз-ТВ», «7ТВ», «MTV», «2x2», «O2ТВ». С 1 по 31 мая был размещен видеоролик «Трейлер» хронометражем 30 и 15 секунд. Общее количество выходов на всех телеканалах составило 858 раз. Общее количество эфирного времени размещения ролика – 6 часов 10 минут. Дополнительно на телеканале «Россия-1» в программе «Утро Росси» в мае вышло 4 сюжета, анонсирующих акцию и рассказывающих о вреде табачной зависимости и способах отказа от курения. Российские сети кинотеатров в мае 2011 года размещали анонсирующий ролик «Трейлер» хронометражем 30 секунд в кинозалах перед началом сеансов, а также на плазменных панелях в фойе кинотеатров. К сотрудничеству были привлечены следующие сети: «Kinostar-Deluxe», «Люксор», «Киноплекс», «КиноМАКС», «Синема Парк», «КАРО-Фильм», «Пять звезд». Общее количество показов ролика на экранах – 24 224 раза, общим хронометражем – 202 часа. Общее количество показа роликов на плазмах в фойе кинотеатров по всей России составило 112 192 раза, общее время размещения – 935 часов. Акцию поддержали московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также 8 аэропортов в городах России. Аэропорты московской воздушной зоны в мае и июне 2011 года разместили 23 наружных поверхности с информацией об акции, показали антитабачные ролики акции более 2,8 млн. раз (ежедневно более 115 800 раз), поставили в ротацию аудиоролик об акции 24 раза. ОАО «Российские железные дороги» в мае и июне 2011 года разместили 34 наружных конструкции на территории московских железнодорожных вокзалов. В московском метрополитене ежедневно в мае и июне 2011 года транслировался радиоролик об акции. Общее количество выходов – 600. Также была достигнута договоренность о размещении радиоролика на радиостанциях: «Радио Маяк», «Эхо Москвы», «Радио Next», «Сити FM», «Первое популярное радио». Общее количество выходов радиоролика в июне 2011 года – более 300. Информационная поддержка акции была оказана Интернет-сообществом: социальной сетью www.mirtesen.ru, Интернет-порталом www.mail.ru, видеохостингом www.rutube.ru и другими ресурсами. Общее количество показов интернет-баннеров акции – свыше 21,8 млн. раз. К акции присоединились представители бизнес-сообщества: финансовая корпорация «УРАЛСИБ», компания «LG», коммуникационное агентство «SPN Ogilvy» и другие, которые провели антитабачные акции среди своих сотрудников, в т.ч. используя нестандартные решения для мотивации сотрудников к отказу от курения. Традиционно акцию поддержали российские медицинские вузы, ведущие высшие учебные заведения Москвы, а также медицинские учреждения по всей России. В день акции на их территории прошли антитабачные акции, мотивирующие к отказу от курения. Информационные материалы акции «31 мая - День отказа от курения. Навсегда» были интегрированы в антитабачные мероприятия учреждений г.Москвы по работе с молодежью: ГУ г. Москвы «Центр социальной активности «Молодые москвичи», ГУ г. Москвы «Городской центр «Дети улиц». В результате проведения рекламной кампании поток звонков на «горячую линию» 8-800-200-0-200 вырос на 15% по сравнению с «фоновой» ежедневной нагрузкой. В день проведения акции – 31 мая доля обращений по теме отказа от курения была на 12% выше средней доли звонков по теме отказа от курения в апреле, что демонстрирует возросший интерес населения к проблеме отказа от табака, а также позволило повысить уровень информированности граждан о рисках употребления табака и методах отказа от курения. На странице акции www.takzdorovo.ru/31may, созданной в 2010 году, в мае-июне 2011 года было зарегистрировано: 9796 человек. В поддержку акции на портале www.takzdorovo.ru размещались дополнительные статьи и авторские колонки на тему преодоления табачной зависимости, поддержаны другие активности, в т.ч. встреча участников Клуба «31 мая», приуроченные к акции. В рамках акции 31 мая в Минздравсоцразвития России была организована проверка функционального состояния легких сотрудников Министерства. Более 90 сотрудников Минздравсоцразвития России проверили состояние легких и получили рекомендации врачей по отказу от курения. На мероприятии присутствовали представители телеканалов «Звезда», «Восьмой канал», «Столица», «Russia Today» и печатных изданий «Аргументы и факты», «Лиза», «Однако», «Медицинской газеты» и радиостанции «Народное радио». |  |  |
| 8 | 1.2.6.8. | Разработка, поддержка, обновление и продвижение Интернет-портала о здоровом образе жизни takzdorovo.ru | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В 2011 году сайт ежедневно посещали до 56 000 человек, что более чем на 350% выше аналогичного показателя 2010 г. В 2011 году на портале было опубликовано 518 новостей, 253 статьи, 146 авторских колонок, 445 видеоматериалов, в т.ч. по антитабачной тематике: 64 новости, 17 статей и колонок, 8 авторских колонок, 34 видеоматериала, по антиалкогольной тематике: 56 статей, 79 новостей, 35 видеоматериалов В 2011 году модернизирован дизайн и расширен функционал общения пользователей в спецпроекте «Клуб никотиновой независимости «31 мая»: - добавлена возможность комментирования личных историй; - реализована возможность получения уведомлений об обновлениях доски сообщений Клуба; - создана система приглашений друзей и знакомых в Клуб; - запущен мини-сервис «10 простых советов, как бросить курить», в легкой и доступной форме предоставляющий необходимую информацию и мотивирующий пользователя к отказу от курения; - улучшена структура разделов Клуба. 7 сентября 2011 года в рамках программы по формированию здорового образа жизни «Здоровая Россия» Минздравсоцразвития России запущен новый проект «Независимость» (www.takzdorovo.ru/nezavisimost). Главной целью проекта «Независимость» является мотивация населения к преодолению тяги к алкоголю и наркотикам. Проект призван помочь любому жителю России справиться с этими зависимостями и предоставляет доступную и проверенную экспертами Минздравсоцразвития России информацию о том, что такое зависимость, как она возникает и развивается, рассказывает о причинах, рисках и последствиях употребления алкоголя и наркотиков, развенчивает популярные мифы об этих зависимостях. Проект нацелен на то, чтобы доступно рассказать о том, что предпринять и куда обратиться при появлении признаков зависимостей. Ресурс позволяет самостоятельно определить наличие зависимостей, пройдя соответствующие тесты и узнать адреса ближайших лечебных и реабилитационных учреждений, воспользовавшись "Картой независимости", содержащей данные о наркодиспансерах и реабилитационных центрах, расположенных на территории Российской Федерации. Страницы проекта «Независимость» в 2011 году посетили более 200 000 человек. На проекте «Независимость» был запущен специальный видео-проект «Трезвый взгляд», посвященный известным людям – популярным спортсменам, музыкантам, телеведущим, лидерам общественного мнения, и их историям о том, почему они выбрали здоровый образ жизни, отказались от потребления алкоголя. В 2011 году в рамках видео-проекта изготовлены и размещены 14 сюжетов. О своем решении жить без алкоголя согласились рассказать Елена Потанина, Сати Казанова, Елена Перова, Сергей Мазаев, Михаил Ширвиндт, Анатолий Вассерман, Александр Мостовой и др. Количество просмотров сюжетов видео-проекта «Трезвый взгляд» - более 30 000. Также в 2011 году были обновлены все основные сервисы портала и запущен сервис персональных рекомендаций - ответив на несколько вопросов, посетитель сайта получит подборку материалов и сервисов, подготовленную с учетом состояния пользователя. Размещенный на Интернет-портале документальный фильм «Конвейер смерти. Никотин», произведенный Минздравсоцразвития России в конце 2010 года, освещающий различные аспекты табакокурения в России и способы отказа от вредной привычки, в 2011 году был загружен пользователями – 18 421 раз. С 1 января по 31 декабря 2011 года Интернет-портал посетили 8 028 569 пользователей, которые просмотрели 30 995 142 страницы. За одно посещение пользователи в среднем проводят на портале более 6 минут, просматривая около 4 страниц, при этом активные пользователи за одно посещение в среднем проводят более 12 минут, просматривая около 7,5 страниц. На портале зарегистрировано 205 552 человек. Регулярно пользуются персональными сервисами 51%. В Клубе никотиновой независимости «31 мая» - свыше 60 000 участников, что выше аналогичного показателя 2010 года на 54%. |  |  |
| 9 | 1.2.6.9. | Поддержка работы и развитие единой федеральной телефонной справочной службы по здоровому образу жизни | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В 2011 году продолжила функционирование единая телефонная справочная служба программы «Здоровая Россия» 8-800-200-0-200, предоставляющая круглосуточно бесплатные консультации населению Российской Федерации по вопросам работы центров здоровья, здорового питания, физической активности, рисков потребления алкоголя, табака и наркотиков. В 2011 году на основании новых вопросов, поступивших от абонентов, с целью предоставления максимально полной информации, были расширены созданные в 2010 году тематические рубрикаторы единой федеральной телефонной справочной службы по вопросам: - рисков потребления табака, алкоголя и профилактики табачной и алкогольной зависимостей; - здорового питания. Были созданы тематические рубрикаторы по вопросам: - рисков потребления наркотиков и профилактики наркотической зависимости; - физической активности. Среднее количество звонков на «горячую линию» в 2011 году в период фоновой нагрузки составило до 17 500 обращений в месяц, а в период рекламной кампании – поступило свыше 210 000 вызовов/месяц, что на 500% превышает аналогичный показатель 2010 года. В 1-3 квартале 2011 года доля вопросов поступающих на «горячую линию» по отказу от табака составила – 60,5%, по теме алкогольной зависимости – 5,8%. В 4 квартале 2011 года, в период проведения комплексной рекламной кампании, более 60% вызовов поступило по вопросам отказа от табака, количество вызовов по вопросам алкогольной зависимости возросло и составило – 22,32%. 53% позвонивших по вопросам алкогольной зависимости консультировались с целью помочь своим близким, родным, знакомым. Наиболее распространёнными были вопросы: «Причины алкоголизма» - 11,07%, «Эффективные методы лечения алкоголизма» - 10,96% и «Учреждения по лечению алкоголизма» - 10,90%. Около 30% позвонивших по вопросам алкогольной зависимости намерены посетить Центры здоровья. 17 ноября 2011 года (Всемирный день отказа от курения) начал свою работу по консультированию курильщиков, желающих отказаться от табакокурения Консультативный телефонный центр (КТЦ) помощи в отказе от потребления табака, созданный на базе ФБГУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. При согласии абонента осуществляется бесплатная переадресация на специалистов КТЦ с «горячей линии» 8(800) 200-0-200. Всего в 2011 году КТЦ обратилось 4080 человек в возрасте от 14 до 78 лет со стажем потребления табака от 3 до 54 лет, желающих отказаться от табакокурения, в т.ч. 61,5% в возрасте 18-34 лет. 1215 из обратившихся - женщины и 2865 – мужчины. 31,2% обратившихся имеют стаж курения более 6 лет, и 51,2% - более 12 лет. Возрастная структура граждан, обратившихся за помощью в отказе от курения Всего Моложе 18 лет 18-34 года 35-54 года Старше 55 лет 4080 чел. 4,6% 61,5% 26,5% 7,4% Стаж курения граждан, обратившихся за помощью в отказе от курения 1-5 лет 6-11 лет 12-15 лет 16-20 лет Свыше 21 года 17,6%. 31,2% 18,5% 14,2%. 18,5%. Специалисты КТЦ в 2011 году провели 2552 консультации по когнитивно-поведенческой терапии, выполнили 5598 исходящих звонков курильщикам по обучению методам самопомощи при проявлениях симптомов отмены, повышению мотивации к отказу от табакокурения. Организована возможность оказания специалистами КТЦ многократной поддержки при отказе от табакокурения (на протяжении первого месяца отказа от потребления табака). Назначили день отказа от табакокурения 2210 человек (54,2%). |  |  |
| 10 | 1.2.6.10. | Проведение мероприятий по оценке эффективности коммуникационной кампании по здоровому образу жизни в 2011 году | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Мониторинг общественного мнения, включающий оценку эффективности проведенных мер, изучение динамики доли среди населения России, мотивированной на ведение здорового образа жизни и выработку рекомендаций по корректировке направлений программы на следующие годы проведен в ноябре 2011 года. По данным исследования (ВЦИОМ): Одной из основных вредных привычек населения России остается курение – в наличии табачной зависимости признаются сегодня 38% россиян (в 2010 г. – 40%), при этом более половины курильщиков (24%) хотели бы от нее избавиться; Самым потребляемым алкогольным напитком в России остается пиво: его пьют 61% опрошенных, причем не реже раза в неделю - каждый пятый россиянин (20%). Шампанское, являясь вторым популярным напитком, в то же время характеризуется нерегулярностью потребления – большинство тех, кто его употребляет, делает это реже одного раза в месяц (45%). Около половины опрошенных (47-50%) употребляют вина (сухие, сладкие, полусладкие), менее половины, при этом частота потребления водки, виски, коньяка в целом выше, чем различных вин – не реже 1 раза в месяц крепкие алкогольные напитки пьют 25% опрошенных; Полностью отказаться от потребления алкогольных напитков хочет каждый десятый россиянин (10%). Еще 12% опрошенных сообщают о своем желании снизить количество потребляемого алкоголя. Cущественно вырос за 2011 год уровень осведомленности россиян об Акции «31 мая – День отказа от курения. Навсегда» (с 54% в 2010 г. до 63% в 2011 г.). За год почти вдвое выросла доля россиян, информированных об Интернет-портале www.Takzdorovo.ru (с 16% до 31%); Увеличилась доля осведомленных о Горячей линии 8 (800) 200-0-200 (32% против 27% - в 2010 г.); Общее состояние здоровья оценивается населением страны в целом позитивно: 44% считают его хорошим или очень хорошим, еще 46% - удовлетворительным; Показатель «Доля граждан Российской Федерации, охваченных кампанией «Здоровая Россия» и мотивированных на ведение здорового образа жизни» продолжает расти, и в 2011 году зафиксирован на уровне 31%, что выше прошлогоднего показателя на 3%. |  |  |
| 11 | 1.2.7. | Контроль за проведением мероприятий, направленных на формирование в 2011 году здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Минздравсоцразвития России осуществляется контроль по использованию субсидий федерального бюджета согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 августа 2011 г. № 877н «Об утверждении формы отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия на софинансирование мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака». Росздравнадзором проведены 118 проверок в целях контроля реализации мероприятий по Формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, из которых плановых – 95, внеплановых – 23. Осуществлено 4 проверки, инициированных обращениями и заявлениями граждан, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти, органами муниципального самоуправления, а также средствами массовой информации. По результатам проверок выданы 37 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлены 8 протокола об административных правонарушениях. По материалам проверок Росздравнадзора органами прокуратуры в качестве мер реагирования внесены 7 представлений. |  |  |
| 12 | 2.1.3. | Подготовка медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. На 31.12.2011 подготовлено 5 383 специалистов, из них 2 523 – неонатологов, 2 393 – психиатров–наркологов и 467 – офтальмологов, что составило 99,7% от планового значения показателя. Выполнение плана подготовки не в полном объеме (99,7%) обусловлено тем, что органами управления здравоохранением Ленинградской, Калининградской, Нижегородской областей не были своевременно и в необходимом количестве направлены на обучение специалисты из вышеуказанных субъектов Российской Федерации. |  |  |
| 13 | 2.1.4. | Подготовка и проведение в 2011 г. конкурсных процедур на предоставление услуг по подготовке медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В 2011 году были подготовлены и проведены торги на выполнение следующих работ: №0173100005411000156 (5 лотов) Оказание образовательных услуг по дополнительной подготовке врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований по вопросам профилактики заболеваний в 2011 году в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" Дата подведения итогов 29.07.2011 №0173100005411000157 (41 лот) Оказание образовательных услуг по дополнительной подготовке врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований по вопросам профилактики заболеваний в 2011 году в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" Дата подведения итогов 29.07.2011 №0173100005411000274 (2 лота) Оказание образовательных услуг по дополнительной подготовке врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований по вопросам профилактики заболеваний в 2011 году в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" Дата подведения итогов 28.09.2011 №0173100005411000275 (1 лот) Оказание образовательных услуг по дополнительной подготовке врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований по вопросам профилактики заболеваний в 2011 году в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" Дата подведения итогов 28.09.2011 |  |  |
| 14 | 2.1.5. | Заключение государственных контрактов по подготовке медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний | 31 декабря 2011 г. | 18 августа 2011 г. | Выполнено. Заключены следующие государственные контракты: №0173100005411000156 Лот №1 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Белгородской, Калужской, Тульской областей по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования (победитель) №К-16-НП/73 от 18.08.2011 №0173100005411000156 Лот №2 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Иркутской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ДПО ИГИУВ Росздрава (единственный участник) №К-16-НП/71-14 от 16.08.2011 №0173100005411000156 Лот №3 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Республики Татарстан по вопросам профилактики заболеваний». Не состоялась - не подано ни одной заявки №0173100005411000156 Лот №4 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Псковской областей, Республики Карелия по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Росздрава (победитель) №К-16-НП/73-1 от 18.08.2011 №0173100005411000156 Лот №5 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Пензенской и Ульяновской областей по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ДПО ПИУВ Росздрава (единственный участник) №К-16-НП/71-15 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №1 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Республики Алтай и Алтайского края по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-Нп/71-10 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №2 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Астраханской области и Республики Калмыкия по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-36 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №3 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Республики Башкортостан по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГУ Башкирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-Нп/71-35 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №4 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Сахалинской области, Приморского края, Камчатского края по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Владивостокский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-Нп/71 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №5 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Волгоградской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГБОУ ВПО ВолГМУ Минздравсоцразвития России (единственный участник) №К-16-НП/71-16 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №6 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Воронежская госудаственная медицинская академия им. Н.Н Бурденко (единственный участник) №К-16-НП/71-6 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №7 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Дагестанская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-23 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №8 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Хабаровского края, Чукотского автономного округа, Магаданской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-18 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №9 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Владимирской и Ивановской областей по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Ивановская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-37 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №10 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Удмуртской Республики по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-29 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №11 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований г. Москвы по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздравсоцразвития России (единственный участник) №К-16-НП/71-30 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №12 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Московской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-40 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №13 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Курской и Орловской областей по вопросам профилактики заболеваний». не состоялась - не подано ни одной заявки №0173100005411000157 Лот №14 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Смоленской и Брянской областей по вопросам профилактики заболеваний». не состоялась - все заявки отклонены №0173100005411000157 Лот №15 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Тверской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Тверская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-19 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №16 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Ярославской, Костромской и Вологодской областей по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) № К-16-НП/71-7 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №17 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Рязанской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) № К-16-НП/71-2 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №18 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Республики Бурятия и Республики Тыва по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (победитель) № К-16-НП/71-12 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №19 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Республики Марий Эл и Республики Мордовия по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-8 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №20 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Кемеровской области и Республики Хакасия по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (победитель) №К-16-Нп/71-38 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №21 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Кировской области и Республики Коми по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Кировская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-24 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №22 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Красноярского края по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-Нп/71-39 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №23 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-3 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №24 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Ингушетия по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-20 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №25 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Ростовской области и Чеченской Республики по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-Нп/71-4 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №26 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Северный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-25 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №27 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований г. Санкт-Петербурга по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-13 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №28 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Саратовской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-31 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №29 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Нижегородской области и Чувашской Республики по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-26 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №30 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Оренбургской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-32 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №31 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Пермского края по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГБУ Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-5 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №32 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Самарской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-22 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №33 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Новосибирской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-1 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №34 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Омской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-33 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №35 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Забайкальского края по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-Нп/71-27 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №36 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Томской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-Нп/71-9 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №37 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Свердловской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-28 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №38 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Челябинской области по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГБУ Челябинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-34 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №39 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-11 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №40 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Амурской области, Еврейской автономной области и Республики Саха (Якутия) по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-17 от 16.08.2011 №0173100005411000157 Лот №41 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Республики Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкарской Республики по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГОУ ВПО Ставропольская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (единственный участник) №К-16-НП/71-21 от 16.08.2011 №0173100005411000274 Лот №1 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Курской и Орловской областей по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГБОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития России (единственный участник) №К-16-НП/106-2 от 17.10.2011 №0173100005411000274 Лот №2 «Дополнительная подготовка врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Смоленской и Брянской областей по вопросам профилактики заболеваний». ГК ГБОУ ВПО СГМА Минздравсоцразвития России (единственный участник) №К-16-НП/106-3 от 17.10.2011 №0173100005411000275 Лот №1 Оказание образовательных услуг по дополнительной подготовке врачей государственных учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения муниципальных образований Республики Татарстан по вопросам профилактики заболеваний в 2011 году в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» ГК ГБОУ ДПО КГМА Минздравсоцразвития России (единственный участник) №К-16-НП/106 от 17.10.2011 |  |  |
| 15 | 2.2.2.4. | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление в 2011 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. По состоянию на 31.12.2011 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечислено 21 723 231,0 тыс. рублей (100% финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 13.12.2010 №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов). |  |  |
| 16 | 2.2.2.5. | Предоставление ассигнований федерального бюджета на осуществление в 2011 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Произведено расходов на осуществление денежных выплат в размере 8 942,959 тыс. рублей 31 врачу и 32 медицинской сестре. Все выплаты произведены в установленные сроки в соответствии с поданными заявками от учреждений здравоохранения РАН. |  |  |
| 17 | 2.2.2.6. | Предоставление ассигнований федерального бюджета на осуществление в 2011 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. За отчетный период в учреждениях здравоохранения СО РАН численность работников, оказывающих первичную медицинскую помощь, составила 52 чел. или 100 % планового показателя. Списочному составу в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» выплачено 9,5 млн руб. или 97,9 % от утвержденного финансирования. Остаток неиспользованных средств в сумме 0,2 млн руб. 29 декабря 2011 года перечислен в доход федерального бюджета. | Причиной неисполнения в полном объеме бюджетного финансирования стала экономия фонда оплаты труда в связи с оплатой больничных листов работников, оказывающих первичную медицинскую помощь за счет средств социального страхования. |  |
| 18 | 2.2.2.7. | Предоставление ассигнований федерального бюджета на осуществление в 2011 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. За 12 месяцев 2011 года в подведомственные учреждения было распределено денежных средств в размере 338 371,91 тыс. рублей. Денежные выплаты получали 1 168 врачей, 1 278 медицинских сестёр. |  |  |
| 19 | 2.2.4.4. | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Росийской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. По состоянию на 31.12.2011 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечислено 10 146 330,3 тыс. рублей (100% финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 13.12.2010 №357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 т 2013 годов») |  |  |
| 20 | 2.2.4.5. | Предоставление ассигнований федерального бюджета на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. За 12 месяцев 2011 года в подведомственных учреждениях было распределено денежных средств в размере 112 732,9 тыс. рублей. Денежные выплаты получали 47 медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, 1 464 медицинских работников станций (отделений) скорой медицинской помощи. |  |  |
| 21 | 2.3.3.7. | Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. За 2011 год перечислено 4,042 млрд. рублей; в том числе на завершение расчётов за 2010 г. – 0,071 млрд. рублей), прошли дополнительную диспансеризацию 2 712 290 человек (94,4% от плана 2 873 187 человек) |  | Данные за 2011 год будут представлены после завершения расчётов. В соответствии с пунктом 11 Правил, утверждённых постановлением Правительства Российско Федерации от 31 декабря 2010 г. №1228 завершение расчётов за проведённую дополнительную диспансеризацию работающих граждан в 2011 году осуществляется в 1 квартале 2012 года |
| 22 | 2.3.3.8. | Контроль за организацией проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан и диспансеризации работающих граждан в 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Дополнительную диспансеризацию работающих граждан осуществляют 20 832 медицинские организации. Проведено 793 проверки, из которых плановых – 587, внеплановых – 204. Осуществлено 35 проверок, инициированных обращениями и заявлениями граждан, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти, органами муниципального самоуправления, а также средствами массовой информации. Экспертная оценка качества проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан проведена в 18 155 случаях. Некачественное проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан выявлено в 1 699 случаях (9,4% от общего числа проверенных случаев). Сумма денежных средств, возмещённая в федеральный бюджет за отчётный период по направленным Росздравнадзором Актам экспертной оценки качества прведения дополнительной диспансеризации работающих граждан, за отчётный период составила 469 250 рублей. По результатам проверок медицинским организациям субъектов Российской Федерации выдано 274 предписания об административных правонарушениях, составлено 8 протоколов об административных правонарушениях. По материалам проверок Росздравнадзора органами прокуратуры в качестве мер реагирования внесено 25 представлений. |  |  |
| 23 | 2.3.3.9. | Проведение диспансеризации работающих граждан федеральными учреждениями здравоохранения | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. За 12 месяцев 2011 года в подведомственные учреждения было распределено денежных средств в размере 147 530,18 тыс. рублей. |  |  |
| 24 | 2.4.1.2.10.1. | Иммунизация против полиомиелита | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Привито 6 103 141 человек (98,8 %) |  |  |
| 25 | 2.4.1.2.10.2. | Иммунизация против полиомиелита (дети до одного года - инактивированной полиомиелитной вакциной) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Привито 1 654 288 человек (92,7%) | Иммунизация против полиомиелита инактивированной вакциной – 92,7 %, что обусловлено проведением 2-кратной иммунизации с интервалом 1,5 месяца и наличием временных медицинских отводов у детей раннего возраста (в возрасте до 1 года), что увеличивает интервалы между прививками до 2-3 месяцев, а учет прививок проводится по завершении 2-прививки. |  |
| 26 | 2.4.1.2.10.3 | Иммунизация против гемофильной инфекции (дети из групп риска) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Привито 136 678 человек (41,4%) | Плановый показатель выполнен на 41,4 %, что обусловлено схемой иммунизации, состоящей из трех прививок (с интервалом 1,5 мес.). |  |
| 27 | 2.4.1.2.10.4. | Иммунизация против гепатита В (дети, подростки, взрослые не привитые ранее в рамках Национального календаря профилактических прививок) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Привито 3 207 259 человек (93,5%) | Плановый показатель выполнен на 93,5%, что обусловлено иммунизацией детей раннего возраста 3-кратной иммунизацией (0-1-6 месяцев), а также наличием временных мед. отводов. Медицинские отводы приводят к увеличению интервалов между прививками, учет проводится по завершению 3-й прививки. |  |
| 28 | 2.4.1.2.10.5. | Иммунизация против краснухи (дети до 14 лет, лица до 25 лет, не привитые ранее в рамках Национального календаря профилактических прививок) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Привито 3 856 454 человек (107,6%) |  |  |
| 29 | 2.4.1.2.10.6. | Иммунизация против гриппа (дети дошкольного возраста, учащиеся, взрослые старше 60 лет, медработники и работники образовательных учреждений) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Привито 31 941000 человек (по состоянию на 20.01.2012) (103%) |  |  |
| 30 | 2.4.1.2.10.7. | Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка (дети до 1 года, в возрасте 18 мес., 6 лет и 14 лет, взрослые в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Привито 12 724 601 человек (84,8) | Плановый показатель выполнен на 84,8%, что обусловлено тем, что при проведении прививок против дифтерии, коклюша и столбняка в настоящее время применяются комбинированные препараты, что сокращает численность подлежащих прививкам. |  |
| 31 | 2.4.1.2.10.8. | Иммунизация против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. 3 143 371 человек (79,3%) | В 2011 году был отмечен рост заболеваемости корью за счет заболеваемости взрослого населения и субъектами Российской Федерации было заказано вакцины против кори для проведения прививок взрослому населению в 6 раз больше, чем планировалось ранее (1,23 млн. доз вместо 0,2 млн. доз). В 2011 году против кори был привит 1 233 151 взрослый, что превысило плановый показатель в несколько раз. |  |
| 32 | 2.4.1.2.10.9. | Иммунизация против кори (взрослые до 35 лет) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Привито 1 233 151 человек (622,8%) | В 2011 году был отмечен рост заболеваемости корью за счет заболеваемости взрослого населения и субъектами Российской Федерации было заказано вакцины против кори для проведения прививок взрослому населению в 6 раз больше, чем планировалось ранее (1,23 млн. доз вместо 0,2 млн. доз). В 2011 году против кори было 1 233 151 взрослый, что превысило плановый показатель в несколько раз. |  |
| 33 | 2.4.1.2.10.10. | Иммунизация против туберкулеза (новорожденные и дети в возрасте 7 и 14 лет) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Привито 2 054 797 человек (97,8%) |  |  |
| 34 | 2.4.1.2.11. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на иммунизацию населения в рамках Национального календаря профилактических прививок | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Минздравсоцразвития России осуществляет мониторинг реализации мероприятий, направленных на иммунизацию населения в рамках Национального календаря профилактических прививок в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 24.03.2011 № 234н «О формах заявок на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках национального календаря профилактических прививок, и отчетов об использовании медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках национального календаря профилактических прививок» |  |  |
| 35 | 2.4.1.2.6. | Подготовка и проведение в 2012 г. аукционных процедур на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | 30 мая 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Подготовлены, размещены и проведены следующие процедуры торгов: Размещено в сети Интернет на сайте www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://sberbank-ast.ru. - №0173100005411000065 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза. Дата торгов – 16.05.2011 - №0173100005411000066 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 16.05.2011 - №0173100005411000067 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) Дата торгов – 16.05.2011 - №0173100005411000068 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики паротита Дата торгов – 16.05.2011 Аукцион не состоялся (заявка отклонена) - №0173100005411000069 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 16.05.2011 Аукцион не состоялся (заявка отклонена) - №0173100005411000070 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 16.05.2011 Аукцион не состоялся (заявка отклонена) - №0173100005411000071 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики кори и паротита Дата торгов – 30.05.2011 Аукцион не состоялся (заявка отклонена) - №0173100005411000072 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированной) Дата торгов – 16.05.2011 - №0173100005411000073 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 30.05.2011 - №0173100005411000074 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики краснухи Дата торгов – 16.05.2011 - №0173100005411000075 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики краснухи Дата торгов – 30.05.2011 - №0173100005411000076 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики кори и паротита Дата торгов – 16.05.2011 Аукцион не состоялся (заявка отклонена) - №0173100005411000078 от 06.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка Дата торгов – 20.05.2011 - №0173100005411000079 от 06.05.2011 Анатоксин столбнячный Дата торгов – 20.05.2011 - №0173100005411000080 от 06.05.2011 Анатоксин дифтерийно-столбнячный (с уменьшенным содержанием антигенов) Дата торгов – 20.05.2011 - №0173100005411000081 от 06.05.2011 Анатоксин дифтерийный (с уменьшенным содержанием антигенов) Дата торгов – 20.05.2011 - №0173100005411000082 от 06.05.2011 Анатоксин дифтерийно-столбнячный Дата торгов – 20.05.2011 - №0173100005411000083 от 06.05.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированной) Дата торгов – 02.06.2011 Аукцион не состоялся (заявки отклонены); - №0173100005411000085 от 11.05.2011 Анатоксин дифтерийно-столбнячный (с уменьшенным содержанием антигенов) Дата торгов – 06.06.2011; - №0173100005411000086 от 11.05.2011 Вакцина для профилактики паротита Дата торгов – 06.06.2011; Аукцион не состоялся (заявка отклонена) - №0173100005411000087 от 11.05.2011 Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 06.06.2011; - №0173100005411000088 от 11.05.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 23.05.2011 Аукцион не состоялся (не подано ни одной заявки); - №0173100005411000089 от 11.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка Дата торгов – 06.06.2011; - №0173100005411000092 от 13.05.2011 Анатоксин столбнячный Дата торгов – 09.06.2011; - №0173100005411000093 от 13.05.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 09.06.2011; Аукцион не состоялся (не подано ни одной заявки); - №0173100005411000109 от 25.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В для детей Дата торгов – 06.06.2011; Аукцион не состоялся (не подано ни одной заявки); - №0173100005411000110 от 25.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 06.06.2011; Аукцион не состоялся (не подано ни одной заявки); - №0173100005411000111 от 25.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 06.06.2011; Аукцион не состоялся (не подано ни одной заявки); - №0173100005411000112 от 25.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 20.06.2011 Аукцион не состоялся (не подано ни одной заявки); - №0173100005411000117 от 02.06.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для взрослого населения Дата торгов – 27.06.2011 - №0173100005411000139 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 01.07.2011 - №0173100005411000140 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 14.07.2011 - №0173100005411000141 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 14.07.2011 - №0173100005411000142 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 14.07.2011 - №0173100005411000143 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 01.07.2011 - №0173100005411000144 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 01.07.2011 - №0173100005411000145 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 01.07.2011 - №0173100005411000146 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 01.07.2011 - №0173100005411000147 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 01.07.2011 - №0173100005411000150 от 22.06.2011 Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 07.07.2011 - №0173100005411000151 от 22.06.2011 Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 07.07.2011 - №0173100005411000152 от 22.06.2011 Вакцина для профилактики кори и паротита Дата торгов – 18.07.2011 - №0173100005411000153 от 22.06.2011 Вакцина для профилактики паротита Дата торгов – 07.07.2011 - №0173100005411000154 от 22.06.2011 Вакцина для профилактики паротита Дата торгов – 18.07.2011 - №0173100005411000155 от 22.06.2011 Вакцина для профилактики кори и паротита Дата торгов – 07.07.2011 - №0173100005411000159 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) Дата торгов – 18.07.2011 - №0173100005411000160 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) Дата торгов – 07.07.2011 - №0173100005411000161 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза Дата торгов – 07.07.2011 - №0173100005411000162 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза Дата торгов – 22.07.2011 - №0173100005411000163 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 18.07.2011 - №0173100005411000164 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 18.07.2011 - №0173100005411000165 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 07.07.2011 - №0173100005411000166 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 07.07.2011 - №0173100005411000167 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 07.07.2011 - №0173100005411000168 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 07.07.2011 - №0173100005411000172 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 15.07.2011 - №0173100005411000173 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 15.07.2011 - №0173100005411000174 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 15.07.2011 - №0173100005411000175 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 15.07.2011 - №0173100005411000176 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 28.07.2011 - №0173100005411000177 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 15.07.2011 - №0173100005411000178 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 15.07.2011 - №0173100005411000179 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей Дата торгов – 15.07.2011 - №0173100005411000206 от 11.07.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 25.07.2011 - №0173100005411000209 от 11.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей Дата торгов – 05.08.2011 - №0173100005411000228 от 27.07.2011 Вакцина для профилактики гемофильной инфекции Дата торгов – 22.08.2011 - №0173100005411000255 от 18.08.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) Дата торгов – 15.09.2011 - №0173100005411000256 от 18.08.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза Дата торгов – 15.09.2011 - №0173100005411000258 от 19.08.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) Дата торгов – 02.09.2011 - №0173100005411000259 от 19.08.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза Дата торгов – 02.09.2011 №0173100005411000302 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В Дата торгов – 03.10.2011 № 0173100005411000345 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) Дата торгов – 27.09.2011 № 0173100005411000346 Вакцина для профилактики туберкулеза Дата торгов – 27.09.2011 № 0173100005411000472 Анатоксина дифтерийно-столбнячного (с уменьшенным содержанием антигенов) Дата торгов – 10.10.2011 №0173100005411000490 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей Дата торгов – 24.10.2011 №0173100005411000569 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 21.11.2011 |  |  |
| 36 | 2.4.1.2.7. | Заключение государственных контрактов в 2011 г. с поставщиками на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | 30 июня 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. - №0173100005411000065 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза. ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000065-00001833-01 от 25.05.2011; - №0173100005411000066 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка ГК ООО "Ирвин 2" (единственный участник) №0173100005411000066-00001833-01 от 25.05.2011; - №0173100005411000067 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000067-00001833-01 от 25.05.2011; - №0173100005411000072 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированной) ГК ОАО "Фармимэкс" (победитель) №0173100005411000072-00001833-01 от 31.05.2011; - №0173100005411000073 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 30.05.2011 ГК ООО "Ирвин 2" (единственный участник) №0173100005411000073-0001833-02 от 14.06.2011; - №0173100005411000074 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики краснухи ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000074-00001833-02 от 30.05.2011; - №0173100005411000075 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики краснухи ГК ООО "Альянс Хелскеа Рус" (единственный участник) №0173100005411000075-0001833-02 от 14.06.2011; - №0173100005411000078 от 06.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка ГК ООО "Ирвин 2" (единственный участник) №0173100005411000078-00001833-01 от 31.05.2011; - №0173100005411000079 от 06.05.2011 Анатоксин столбнячный ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000079-00001833-01 от 31.05.2011; - №0173100005411000080 от 06.05.2011 Анатоксин дифтерийно-столбнячный (с уменьшенным содержанием антигенов) ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000080-00001833-01 от 31.05.2011; - №0173100005411000081 от 06.05.2011 Анатоксин дифтерийный (с уменьшенным содержанием антигенов) ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000081-00001833-01 от 31.05.2011; - №0173100005411000082 от 06.05.2011 Анатоксин дифтерийно-столбнячный ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000082-00001833-01 от 31.05.2011; - №0173100005411000085 от 11.05.2011 Анатоксин дифтерийно-столбнячный (с уменьшенным содержанием антигенов) ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000085-0001833-01 от 16.06.2011; - №0173100005411000087 от 11.05.2011 Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000087-0001833-02 от 16.06.2011; - №0173100005411000089 от 11.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка ГК ООО "Ирвин 2" (единственный участник) №0173100005411000089-0001833-02 от 16.06.2011; - №0173100005411000092 от 13.05.2011 Анатоксин столбнячный Дата торгов – 09.06.2011; ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000092-0001833-01 от 20.06.2011 - №0173100005411000117 от 02.06.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для взрослого населения Дата торгов – 27.06.2011 ГК ООО «Альянс Хелскеа Рус» (единственный участник) №0173100005411000117-0001833-01 от 11.07.2011 - №0173100005411000139 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 01.07.2011 ГК ОАО Фармимэкс (победитель) №0173100005411000139-0001833-01 от 18.07.2011 - №0173100005411000140 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 14.07.2011 ГК ЗАО «Р-Фарм» (победитель) № 0173100005411000140-0001833-01 от 01.08.2011 - №0173100005411000141 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 14.07.2011 ГК ОАО «Фармимэкс» (победитель) №0173100005411000141-0001833-02 от 01.08.2011 - №0173100005411000142 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 14.07.2011 ГК ОАО «Фармимэкс» (победитель) № 0173100005411000142-0001833-01 от 01.08.2011 - №0173100005411000143 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 01.07.2011 ГК ОАО «Фармимэкс» (победитель) № 0173100005411000143-0001833-01 от 18.07.2011 - №0173100005411000144 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 01.07.2011 ГК ОАО «Фармимэкс» (победитель) № 0173100005411000144-0001833-01 от 18.07.2011 - №0173100005411000145 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 01.07.2011 ГК ОАО «Фармимэкс» (победитель) № 0173100005411000145-0001833-01 от 18.07.2011 - №0173100005411000146 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 01.07.2011 ГК ОАО «Фармимэкс» (победитель) № 0173100005411000146-0001833-01 от 18.07.2011 - №0173100005411000147 от 17.06.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная) Дата торгов – 01.07.2011 ГК ОАО «Фармимэкс» (победитель) № 0173100005411000147-0001833-01 от 18.07.2011 - №0173100005411000150 от 22.06.2011 Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 07.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000150-0001833-01 от 18.07.2011 - №0173100005411000151 от 22.06.2011 Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 07.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000151-0001833-01 от 18.07.2011 - №0173100005411000152 от 22.06.2011 Вакцина для профилактики кори и паротита Дата торгов – 18.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000152-0001833-01 от 08.08.2011 - №0173100005411000153 от 22.06.2011 Вакцина для профилактики паротита Дата торгов – 07.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000153-0001833-01 от 18.07.2011 - №0173100005411000154 от 22.06.2011 Вакцина для профилактики паротита Дата торгов – 18.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000154-0001833-01 от 08.08.2011 - №0173100005411000155 от 22.06.2011 Вакцина для профилактики кори и паротита Дата торгов – 07.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000155-0001833-01 от 18.07.2011 - №0173100005411000159 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) Дата торгов – 18.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000159-0001833-01 от 01.08.2011 - №0173100005411000160 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) Дата торгов – 07.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000160-0001833-01 от 18.07.2011 - №0173100005411000161 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза Дата торгов – 07.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000161-0001833-01 от 18.07.2011 - №0173100005411000162 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза Дата торгов – 22.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000162-0001833-01 от 02.08.2011 - №0173100005411000163 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 18.07.2011 ГК ООО «Альянс Хелскеа Рус» (победитель) № 0173100005411000163-0001833-01 от 02.08.2011 - №0173100005411000164 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 18.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (победитель) № 0173100005411000164-0001833-01 от 02.08.2011 - №0173100005411000165 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 07.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000165-0001833-02 от 18.07.2011 - №0173100005411000166 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 07.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000166-0001833-02 от 18.07.2011 - №0173100005411000167 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 07.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000167-0001833-02 от 18.07.2011 - №0173100005411000168 от 23.06.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 07.07.2011 ГК ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000168-0001833-02 от 18.07.2011 - №0173100005411000172 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 15.07.2011 ГК ООО «ИРВИН 2» (единственный участник) № 0173100005411000172-0001833-01 от 25.07.2011 - №0173100005411000173 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 15.07.2011 ГК ООО «ИРВИН 2» (единственный участник) № 0173100005411000173-0001833-01 от 25.07.2011 - №0173100005411000174 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 15.07.2011 ГК ООО «ИРВИН 2» (единственный участник) № 0173100005411000174-0001833-01 от 25.07.2011 - №0173100005411000175 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 15.07.2011 ГК ООО «ИРВИН 2» (единственный участник) № 0173100005411000175-0001833-01 от 25.07.2011 - №0173100005411000176 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 28.07.2011 ГК ООО «ИРВИН 2» (единственный участник) № 0173100005411000176-0001833-01 от 08.08.2011 - №0173100005411000177 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 15.07.2011 ГК ООО «ИРВИН 2» (единственный участник) № 017310000541000177-0001833-01 от 25.07.2011 - №0173100005411000178 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 15.07.2011 ГК ООО «ИРВИН 2» (единственный участник) № 0173100005411000178-0001833-01 от 25.07.2011 - №0173100005411000179 от 01.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей Дата торгов – 15.07.2011 ГК ООО «ИРВИН 2» (единственный участник) № 0173100005411000179-0001833-01 от 25.07.2011 - №0173100005411000206 от 11.07.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 25.07.2011 ГК ФГУП НПО Микроген МЗ РФ (единственный участник) №0173100005411000206-0001833-01 от 04.08.2011. - №0173100005411000209 от 11.07.2011 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей Дата торгов – 05.08.2011 Не состоялся не подано ни одной заявки - №0173100005411000228 от 27.07.2011 Вакцина для профилактики гемофильной инфекции Дата торгов – 22.08.2011 ГК ОАО Фармимэкс (победитель) № 0173100005411000228-0001833-01 от 07.09.2011 - №0173100005411000255 от 18.08.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) Дата торгов – 15.09.2011 ГК ФГУП НПО Микроген МЗ РФ (единственный участник) 0173100005411000255-0001833-02 от 26.09.2011 - №0173100005411000256 от 18.08.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза Дата торгов – 15.09.2011 ГК ФГУП НПО Микроген МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000256-000183302 от 26.09.2011 - №0173100005411000258 от 19.08.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) Дата торгов – 02.09.2011 Не состоялся не подано ни одной заявки - №0173100005411000259 от 19.08.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза Дата торгов – 02.09.2011\ Не состоялся не подано ни одной заявки №0173100005411000302 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В Дата торгов – 03.10.2011 ГК ООО МБА-групп (единственный участник) 0173100005411000302-0001833-03 от 12.10.2011 № 0173100005411000345 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) Дата торгов – 27.09.2011 ГК ФГУП НПО Микроген МЗ РФ (единственный участник) № 0173100005411000345-0001833-02 от 10.10.2011 № 0173100005411000346 Вакцина для профилактики туберкулеза Дата торгов – 27.09.2011 ГК ФГУП НПО Микроген МЗ РФ (единственный участник) 0173100005411000346-0001833-02 от 10.10.2011 № 0173100005411000472 Анатоксина дифтерийно-столбнячного (с уменьшенным содержанием антигенов) Дата торгов – 10.10.2011 ГК ФГУП НПО Микроген МЗ РФ (единственный участник) 0173100005411000472-0001833-01 от 20.10.2011 №0173100005411000569 Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 21.11.2011 ГК ООО ИРВИН 2 (единственный участник) |  |  |
| 37 | 2.4.1.2.8. | Поставка вакцин в субъекты РФ в 2011 г. | 30 ноября 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В 2011 году проведены торги на закупку 21 наименования медицинских иммунобиологических препаратов и заключено 83 государственных контракта на поставку МИБП. Поставки осуществлены в соответствии с планом-графиком, в рабочем режиме по всем наименованиям вакцин |  |  |
| 38 | 2.4.2.2.5. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С» | 1 марта 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В графике подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», отсутствует разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С. По итогам проведения процедур торгов Минздравсоцразвития России заключено 13 государственных контрактов по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С. |  |  |
| 39 | 2.4.2.2.10 | Заключение государственных контрактов на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов в 2011 г. | 15 апреля 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. - №0173100005411000041 от 15.04.2011 Индинавир капсулы 400 мг Дата торгов – 29.04.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000041-0001833-02 от 10.05.2011 - №0173100005411000042 от 18.04.2011 Диданозин капсулы 125 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000042-0001833-01 от 25.05.2011 - №0173100005411000043 от 18.04.2011 Атазанавир капсулы 200 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000043-0001833-01 от 25.05.2011 - №0173100005411000044 от 18.04.2011 Абакавир таблетки 300 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Центр внедрения Протек» (единственный участник) №0173100005411000044-0001833-05 от 26.05.2011 - №0173100005411000045 от 18.04.2011 Дарунавир таблетки 400 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ОАО «Фармстандарт» (единственный участник) №0173100005411000045-0001833-01 от 25.05.2011 - №0173100005411000046 от 18.04.2011 Диданозин капсулы 250 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000046-0001833-01 от 25.05.2011 - №0173100005411000047 от 18.04.2011 Атазанавир капсулы 150 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000047-0001833-02 от 25.05.2011 - №0173100005411000048 от 18.04.2011 Диданозин флаконы 2 г Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000048-0001833-01 от 25.05.2011 - №0173100005411000049 от 18.04.2011 Дарунавир таблетки 600 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ОАО «Фармстандарт» (единственный участник) №0173100005411000049-0001833-01 от 25.05.2011 - №0173100005411000050 от 18.04.2011 Диданозин капсулы 400 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000050-00001833-01 от 25.05.2011 - №0173100005411000051 от 18.04.2011 Абакавир раствор 240 мл Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО Центр внедрения Протек (единственный участник) №0173100005411000051-0001833-01 от 26.05.2011 - №0173100005411000052 от 19.04.2011 Энфувиртид лиофилизат 90мг/мл Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000052-0001833-02 от 30.05.2011 - №0173100005411000053 от 19.04.2011 Фосфазид таблетки 200 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО Центр внедрения Протек (единственный участник) №0173100005411000053-0001833-01 от 30.05.2011 - №0173100005411000054 от 19.04.2011 Фосампренавир таблетки 700 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ОАО «Фармимэкс» (единственный участник) №0173100005411000054-0001833-02 от 30.05.2011 - №0173100005411000056 от 19.04.2011 Этравирин таблетки 100 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ОАО «Фармстандарт» (единственный участник) №0173100005411000056-0001833-02 от 30.05.2011 - №0173100005411000057 от 19.04.2011 Ламивудин таблетки 150 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО Центр внедрения Протек (единственный участник) №0173100005411000057-0001833-01 от 30.05.2011 - №0173100005411000060 от 19.04.2011 Саквинавир таблетки 500 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000060-0001833-02 от 30.05.2011 - №0173100005411000061 от 19.04.2011 Ставудин порошок для приготовления раствора для приема внутрь Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000061-0001833-02 от 30.05.2011 - №0173100005411000055 от 19.04.2011 Эфавиренз таблетки 600 мг Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000055-0001833-02 от 31.05.2011 - №0173100005411000058 от 19.04.2011 Лопинавир +Ритонавир таблетки Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000058-0001833-02 от 31.05.2011 - №0173100005411000059 от 19.04.2011 Лопинавир +Ритонавир раствор для приема внутрь Дата торгов – 16.05.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000059-0001833-02 от 31.05.2011 - №0173100005411000096 от 24.05.2011 Зидовудин раствор для инфузий 20 мл Дата торгов – 20.06.2011; ГК ООО «Протек - 50» (единственный участник) №0173100005411000096-0001833-01 от 29.06.2011 - №0173100005411000097 от 24.05.2011 Зидовудин капсулы 100 мг Дата торгов – 20.06.2011; ГК ООО «Протек - 50» (единственный участник) №0173100005411000097-0001833-01 от 29.06.2011 - №0173100005411000098 от 24.05.2011 Зидовудин раствор 200 мл Дата торгов – 20.06.2011; ГК ООО «Протек - 50» (единственный участник) №0173100005411000098-0001833-01 от 29.06.2011 - №0173100005411000099 от 24.05.2011 Ламивудин раствор 240 мл Дата торгов – 20.06.2011; ГК ООО «Протек - 50» (единственный участник) №0173100005411000099-0001833-01 от 29.06.2011 - №0173100005411000101 от 24.05.2011 Ралтегравир таблетки Дата торгов – 20.06.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000101-0001833-02 от 29.06.2011 - №0173100005411000102 от 24.05.2011 Ритонавир капсулы 100 мг Дата торгов – 20.06.2011; ГК ООО «Протек – 50» (победитель) №0173100005411000102-0001833-01 от 29.06.2011 - №0173100005411000106 от 25.05.2011 Эфавиренз таблетки 200 мг Дата торгов – 20.06.2011; ГК ООО «Оптимальное здоровье» (единственный участник) №0173100005411000106-0001833-01 от 29.06.2011 - №0173100005411000104 от 24.05.2011 Невирапин таблетки 200 мг Дата торгов – 20.06.2011; ГК ООО «Альянс Хелскеа Рус» (единственный участник) №0173100005411000104-0001833-01 от 30.06.2011 - №0173100005411000107 от 25.05.2011 Ставудин капсулы 30 мг Дата торгов – 20.06.2011; ГК ООО «Альянс Хелскеа Рус» (единственный участник) №0173100005411000107-0001833-01 от 30.06.2011 - №0173100005411000108 от 25.05.2011 Ставудин капсулы 40 мг Дата торгов – 20.06.2011; ГК ООО «Альянс Хелскеа Рус» (единственный участник) №0173100005411000108-0001833-01 от 30.06.2011 - №0173100005411000100 от 24.05.2011 Зидовудин таблетки 300 мг Дата торгов – 20.06.2011; ГК ООО «Альянс Хелскеа Рус» (победитель) №0173100005411000100-0001833-01 от 04.07.2011 - №0173100005411000103 от 24.05.2011 Фосампренавир суспензия для приема внутрь 225 мл Дата торгов – 23.06.2011; ГК ООО «Фармимэкс» (единственный участник) №0173100005411000103-0001833-02 от 04.07.2011 - №0173100005411000114 от 27.05.2011 Абакавир +Ламивудин таблетки Дата торгов – 23.06.2011; ГК ООО «Фармимэкс» (единственный участник) №0173100005411000114-0001833-01 от 04.07.2011 - №0173100005411000120 от 03.06.2011 Энтекавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 0,5 мг Дата торгов – 30.06.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000120-0001833-01 от 11.07.2011 - №0173100005411000121 от 03.06.2011 Энтекавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 1 мг Дата торгов – 30.06.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000121-0001833-01 от 11.07.2011 - №0173100005411000122 от 03.06.2011 Телбивудин таблетки покрытые пленочной оболочкой 600 мг Дата торгов – 30.06.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000122-0001833-01 от 11.07.2011 - №0173100005411000123 от 03.06.2011 Интерферон альфа-2а для подкожного введения 3 млн. МЕ 0,5 мл Дата торгов – 30.06.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000123-0001833-01 от 11.07.2011 - №0173100005411000125 от 03.06.2011 Пэгинтерферон альфа-2а раствор для подкожного введения 180 мкг/0,5 мл Дата торгов – 30.06.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000125-0001833-01 от 11.07.2011 - №0173100005411000126 от 03.06.2011 Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,1 мг Дата торгов – 30.06.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (победитель) №017310005411000126-0001833-02 от 18.07.2011 - №0173100005411000127 от 03.06.2011 Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,12 мг Дата торгов – 30.06.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (победитель) №0173100005411000127-0001833-02 от 18.07.2011 - №0173100005411000128 от 03.06.2011 Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,15 мг Дата торгов – 30.06.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (победитель) №0173100005411000128-0001833-02 от 18.07.2011 - №0173100005411000129 от 03.06.2011 Пэгинтерферон альфа-2b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 80 мкг Дата торгов – 30.06.2011; ГК ЗАО «Р-Фарм» (победитель) №0173100005411000129-0001833-02 от 18.07.2011 - №0173100005411000186 от 04.07.2011 Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных ВИЧ (Реактивы (реагенты) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре EPICS XL для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов) Дата торгов – 18.07.2011; ГК ЗАО «БиоХимМак» (единственный участник) №0173100005411000186-0001833-01 от 25.07.2011 - №0173100005411000187 от 04.07.2011 Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных ВИЧ (Реактивы (реагенты) для определения иммунного статуса на проточном цитофлюориметре CYTOMICS FC500 для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов) Дата торгов – 18.07.2011; ГК ЗАО «БиоХимМак» (единственный участник) №0173100005411000187-0001833-01 от 25.07.2011 - №0173100005411000188 от 04.07.2011 Поставка тест-систем для выявления лиц, инфицированных ВИЧ (Тест-системы (наборы реагентов) для выявления ДНК ВИЧ методом ПЦР "в реальном времени" для открытого оборудования) Дата торгов – 18.07.2011; ГК ФБУ Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (единственный участник) №0173100005411000188-0001833-01 от 25.07.2011 - №0173100005411000158 от 22.06.2011 Зидовудин+Ламивудин таблетки покрытые оболочкой Дата торгов – 18.07.2011; ГК ООО «Альянс Хелскеа Рус» (единственный участник) №0173100005411000158-0001833-01 от 27.07.2011 - №0173100005411000181 от 04.07.2011 Абакавир +Ламивудин +Зидовудин таблетки Дата торгов – 29.07.2011; ГК ОАО «Фармимэкс» (победитель) №0173100005411000181-0001833-02 от 15.08.2011 - №0173100005411000183 от 04.07.2011 Поставка тест-систем для выявления лиц, инфицированных ВИЧ (Тест-системы (наборы реагентов, реагенты) для совместного выявления антител и антигена к ВИЧ для анализаторов открытого типа) Дата торгов – 29.07.2011; ГК ЗАО «Медико-биологический Союз» (победитель) № 0173100005411000183-0001833-01 от 16.08.2011 - №0173100005411000184 от 04.07.2011 Поставка тест-систем для выявления лиц, инфицированных ВИЧ (Наборы реагентов (экспресс-тесты, тест-наборы) для выявления антител к ВИЧ 1 и 2 типов) Дата торгов – 18.07.2011; ГК ООО «РОТАНА» (победитель) № 0173100005411000184-0001833-01 от 02.08.2011 - №0173100005411000189 от 04.07.2011 Поставка тест-систем для выявления лич, инфицированных ВИЧ (Тест-системы (наборы реагентов) для выявления и подтверждения антигена р24 ВИЧ-1) Дата торгов – 18.07.2011; ГК ООО «ООО РеМи» (победитель) № 0173100005411000189-0001833-01 от 02.08.2011 - №0173100005411000190 от 05.07.2011 Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных ВИЧ для выявления количества РНК вируса гепатита С (наборы реагентов для определения вирусной нагрузки вируса гепатита С) методом ПЦР "в реальном времени" для открытого оборудования Дата торгов – 01.08.2011; ГК ФБУ Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (единственный участник) № 0173100005411000190-0001833-01 от 10.08.2011 - №0173100005411000192 от 05.07.2011 Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных ВИЧ (Тест-системы (наборы реагентов) для определения вирусной нагрузки методом ПЦР "в реальном времени" для анализатора Roche COBAS TagMan с автоматической подготовкой проб на приборе Roche COBAS AmpliPrep) Дата торгов – 11.08.2011; ГК ООО Медиа Сервис АБВ (единственный участник) № 0173100005411000192-0001833-01 от 22.08.2011 - №0173100005411000193 от 05.07.2011 Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных ВИЧ (Тест-системы (наборы реагентов) для определения фирусной нагрузки ВИЧ методом ПЦР "в реальном времени" для анализаторов Abbott m2000rt с автоматической подготовкой проб на приборе Abbott m2000sp) Дата торгов – 11.08.2011; ГК ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (единственный участник) № 0173100005411000193-0001833-01 от 22.08.2011 - №0173100005411000194 от 05.07.2011 Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных ВИЧ (Тест-системы (наборы реагентов, реагенты) для количественного определения вирусной нагрузки РНК ВИЧ-1 методом ПЦР "в реальном времени" для анализатора Abbott m2000rt) Дата торгов – 11.08.2011; ГК ФБУ Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (победитель) № 0173100005411000194-0001833-01 от 29.08.2011 №0173100005411000195 от 05.07.2011 Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных ВИЧ (Реактивы (наборы реагентов) для определения резистентности (устойчивости) к антиретровирусным препаратам методом секвенирования, валидированные для анализаторов ABI PRIZM 310, 3100-Avant, 3100, 3130XL) Дата торгов – 01.08.2011; ГК ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (единственный участник) № 0173100005411000195-0001833-01от 10.08.2011 №0173100005411000196 от 05.07.2011 Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных ВИЧ (Реактивы (реагенты in vitro) для определения иммунного статуса на проточном цитофлюориметре FACSCalibur для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов) Дата торгов – 11.08.2011; ГК ООО «БиоЛайн» (единственный участник) № 0173100005411000196-0001833-01 от 22.08.2011 №0173100005411000223 от 26.07.2011 Поставка стандартных панелей сывороток для проведения входного контроля качества тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Стандартные панели сывороток (наборы реагентов), не содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1), второго типа (ВИЧ-2) и антигена ВИЧ (р24) Дата торгов – 08.08.2011; ГК ЗАО «Медико-биологический Союз» (победитель) № 0173100005411000223-0001833-02 от 16.08.2011 №0173100005411000224 от 26.07.2011 Поставка стандартных панелей сывороток для проведения входного контроля качества тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Стандартные панели сывороток (наборы реагентов), не содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1) Дата торгов – 08.08.2011; ГК ЗАО «Медико-биологический Союз» (единственный участник) № 0173100005411000224-0001833-02 от 16.08.2011 №0173100005411000225 от 26.07.2011 Поставка стандартных панелей сывороток для проведения входного контроля качества тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Стандартные панели сывороток (наборы реагентов), не содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека второго типа (ВИЧ-2), второго типа (ВИЧ-2) и антигена ВИЧ (р24) Дата торгов – 08.08.2011; ГК ЗАО «Медико-биологический Союз» (единственный участник) № 0173100005411000225-0001833-02 от 16.08.2011 №0173100005411000226 от 26.07.2011 Поставка стандартных панелей сывороток для проведения входного контроля качества тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Стандартные панели сывороток (наборы реагентов), не содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1, р24) Дата торгов – 08.08.2011; ГК ЗАО «Медико-биологический Союз» (единственный участник) № 0173100005411000226-0001833-02 от 16.08.2011 №0173100005411000257 от 19.08.2011 Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодифицита человека для выявления количества ДНК вируса гепатита В ГК ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (единственный участник) №0173100005411000257-0001833-02 от 13.09.2011 №0173100005411000272 Поставка Зидовудин раствор для инфузий 20 мл ГК ООО Протек-50 (единственный участник) № 0173100005411000272-0001833-01 от 19.09.2011 №0173100005411000474 от 26.09.2011 Поставка тест-система для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодифицита человека (Реактивы (реагенты in vitro) для определения иммунного статуса на проточном цитофлюориметре) ГК ООО БиоЛайн (единственный участник) №0173100005411000474-0001833-02 от 20.10.2011 |  |  |
| 40 | 2.4.2.2.12. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г | Выполнено. Обследовано 24 704 579 человек (104,4 %) |  |  |
| 41 | 2.4.2.2.13. | Лечение ВИЧ-инфицированных | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г | Выполнено. Получили лечение 97 642 ВИЧ-инфицированных (97,6%) |  |  |
| 42 | 2.4.2.2.14. | Лечение ВИЧ-инфицированных, инфицированных вирусами гепатитов В и С, а также остро нуждающихся в лечении больных вирусными гепатитами В и С | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г | Выполнено. Получили лечение 5 999 человек (99,9%) |  |  |
| 43 | 2.4.2.2.15. | Проведение мероприятий по профилактике ВИЧ–инфекции и гепатитов В и С | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г | Выполнено. В соответствии с заключенными Минздравсоцразвития России государственными контрактами по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, осуществлены следующие мероприятия: по реализации мероприятий вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции, в субъектах Российской Федерации (8 государственных контрактов); 126 591 представителям ключевых групп населения оказаны услуги по информированию, перенаправлению/сопровождению в целях дальнейшего тестирования на ВИЧ; по разработке и реализации Интернет-портала в рамках информационной поддержки мероприятий по профилактике и предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (o-spide.ru); по разработке и реализации специального проекта для молодежной аудитории в рамках информационной поддержки в 2011 году мероприятий по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции; по организации и обеспечению работы единой федеральной телефонной справочной службы в рамках коммуникационной кампании по профилактике и предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (тел. 8 800 200 0 300); по разработке коммуникационной стратегии, креативной концепции и рекламно-информационных материалов в рамках информационной поддержки в 2011 году мероприятий по профилактике и предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека; по тиражированию и доставке полиграфической продукции в рамках информационной поддержки в 2011 году мероприятий по профилактике и предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека. |  |  |
| 44 | 2.4.2.2.15.1. | Подготовка и проведение в 2011 г. процедур торгов по проведению мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 31 декабря 2011 г. | 14 сентября 2011 г. | №0173100005411000247 (8 лотов) Оказание услуг по реализации мероприятий вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году Дата подведения итогов 14.09.2011 |  |  |
| 45 | 2.4.2.2.15.2. | Заключение государственных контрактов по реализации меропритяий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 31 декабря 2011 г. | 29 сентября 2011 г. | №0173100005411000247 Лот №1 Оказание услуг по реализации мероприятий вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции, в субъектах Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году. ГК ОО ВОО Объединение ЛЖВ (победитель) №К-24-НП/94-2 от 29.09.2011 №0173100005411000247 Лот №2 Оказание услуг по реализации мероприятий вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции, в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году. ГК ОО ВОО Объединение ЛЖВ (единственный участник) №К-24-НП/94-3 от 29.09.2011 №0173100005411000247 Лот №3 Оказание услуг по реализации мероприятий вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции, в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году. ГК ОО ВОО Объединение ЛЖВ (победитель) №К-24-НП/94-4 от 29.09.2011 №0173100005411000247 Лот №4 Оказание услуг по реализации мероприятий вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции, в субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году. ГК ОО ВОО Объединение ЛЖВ (победитель) №К-24-НП/94-5 от 29.09.2011 №0173100005411000247 Лот №5 Оказание услуг по реализации мероприятий вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции, в субъектах Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году. ГК ОО ВОО Объединение ЛЖВ (победитель) №К-24-НП/94-6 от 29.09.2011 №0173100005411000247 Лот №6 Оказание услуг по реализации мероприятий вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции, в субъектах Российской Федерации, входящих в Южный федеральный округ, в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году. ГК ОО ВОО Объединение ЛЖВ (победитель) №К-24-НП/94-7 от 29.09.2011 №0173100005411000247 Лот №7 Оказание услуг по реализации мероприятий вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции, в субъектах Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году. ГК ОО ВОО Объединение ЛЖВ (победитель) №К-24-НП/94-8 от 29.09.2011 №0173100005411000247 Лот №8 Оказание услуг по реализации мероприятий вторичной и третичной профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции, в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2011 году. ГК ОО ВОО Объединение ЛЖВ (победитель) №К-24-НП/94-9 от 29.09.2011 |  |  |
| 46 | 2.4.2.2.16. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на профилактику, выявление и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | 31 декабря 2011 г. |  | Выполнено. Минздравсоцразвития России осуществляет мониторинг реализации мероприятий, направленных на профилактику, выявление и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 22.04.2010 № 287, от 15.06.2011 № 549н |  |  |
| 47 | 2.4.2.2.17. | Контроль за целевым использованием учреждениями-получателями поставленных диагностических средств и антивирусных препаратов | 31 декабря 2011 г. |  |  |  |  |
| 48 | 2.6.3. | Подготовка и проведение аукционных процедур по закупке противотуберкулёзных препаратов в целях реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий в 2011 г. | 1 июня 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. №0173100005411000254 Этиомид, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые пленочной оболочкой), 250 мл Дата аукциона 02.09.2011 №0173100005411000260 Капреомицин порошок, 0,5г Дата аукциона 23.09.2011 №0173100005411000261 Капреомицин порошок для приготовления раствора 0,75 г Дата аукциона 23.09.2011 №0173100005411000262 Капреомицин порошок для приготовления раствора 1,0 г Дата аукциона 23.09.2011 №0173100005411000266 Аминосалициловая кислота, таблетки 0,5 г Дата аукциона 23.09.2011 №0173100005411000267 Рифабутин капсулы 150 мг Дата аукциона 23.09.2011 №0173100005411000268 Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл 400 мл Дата аукциона 23.09.2011 №0173100005411000269 Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 11,82 г, 13,49 г. Дата аукциона 23.09.2011 №0173100005411000270 Аминосалициловая кислота гранулы, 600 мг/г Дата аукциона 26.09.2011 №0173100005411000271 Аминосалициловая кислота гранулы, 800 мг/г Дата аукциона 26.09.2011 №0173100005411000273 Протионамид таблетки, 250 мг Дата аукциона 26.09.2011 №0173100005411000276 Циклосерин капсулы, 250 мг Дата аукциона 26.09.2011 №0173100005411000277 Аминосалициловая кислота таблетки, 1 г Дата аукциона 26.09.2011 №0173100005411000281 Аллерген бактеий туберкулезный рекомбинантный Дата аукциона 26.09.2011 №0173100005411000377 Аминосалициловая кислота 800 мг/г, гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой Дата аукциона 03.10.2011 №0173100005411000378 Протионамид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 250 мг Дата аукциона 03.10.2011 №0173100005411000379 Рифабутин капсулы 150 мг Дата аукциона 17.10.2011 №0173100005411000300 Канамицин порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 1,0 г Дата аукциона 03.10.2011 №0173100005411000301 Капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,75 г Дата аукциона 03.10.2011 №0173100005411000303 Капреомицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г. Дата аукциона 03.10.2011 №0173100005411000304 Амикацин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г Дата аукциона 03.10.2011 №0173100005411000305 Капреомицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1.0 г. Дата аукциона 03.10.2011 №0173100005411000306 Амикацин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1,0 г Дата аукциона 03.10.2011 №0173100005411000320 Офлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой) 200 мг Дата аукциона 26.09.2011 №0173100005411000321 Офлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой) 400 мг Дата аукциона 26.09.2011 №0173100005411000322 Офлоксацин таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг Дата аукциона 26.09.2011 №0173100005411000323 Офлоксацин раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл Дата аукциона 26.09.2011 №0173100005411000324 Левофлоксацин, таблетки покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 250 мг Дата аукциона 10.10.2011 №0173100005411000325 Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 500 мг Дата аукциона 10.10.2011 №0173100005411000326 Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 750 мг Дата аукциона 10.10.2011 №0173100005411000327 Левофлоксацин раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл Дата аукциона 10.10.2011 №0173100005411000328 Протионамид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 250 мг Дата аукциона 10.10.2011 №0173100005411000329 Циклосерин, капсулы 250 мг Дата аукциона 10.10.2011 №0173100005411000330 Аминосалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой), 1 г Дата аукциона 07.10.2011 №0173100005411000331 Аминосалициловая кислота гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 800 мг/г (для 100.0 упаковки в комплекте с мерной ложкой) Дата аукциона 07.10.2011 №0173100005411000332 Аминосалициловая кислота, гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 600 мг/г Дата аукциона 07.10.2011 №0173100005411000333 Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 11,82 г, 13,49 г Дата аукциона 07.10.2011 №0173100005411000334 Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл 400 мл Дата аукциона 07.10.2011 №0173100005411000358 Аминосалициловая кислота, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 0,5 г Дата аукциона 14.10.2011 №0173100005411000532 Поставка комплектов особо чистых веществ для диагностики лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам первого ряда. Дата аукциона 03.11.2011 №0173100005411000535 Поставка комплектов особо чистых веществ для диагностики лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда Дата аукциона 17.11.2011 №0173100005411000536 Поставка наборов реагентов для обнаружения микобактерий туберкулеза в диагностическом материале и определения их лекарственной чувствительности к рифампицину и изониазиду на микробиологических микрочипах (включая микрочипы) Дата аукциона 17.11.2011 №0173100005411000537 Поставка наборов реагентов для идентификации микобактерий туберкулеза и определения их лекарственной чувствительности к фторхинолонам на микробиологических микрочипах Дата аукциона 17.11.2011 №0173100005411000523 Теризидон капсулы 150 мг Дата аукциона 15.11.2011 №0173100005411000524 Моксифлоксацин, раствор для инфузий 400 мг/250 мл Дата аукциона 15.11.2011 №0173100005411000525 Теризидон капсулы 250 мг Дата аукциона 15.11.2011 №0173100005411000526 Спарфлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг Дата аукциона 15.11.2011 №0173100005411000527 Гатифлоксацин таблет, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг Дата аукциона 15.11.2011 №0173100005411000528 Моксифлоксацин таблет, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 400 мг Дата аукциона 15.11.2011 №0173100005411000529 Ломефлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 400 мг Дата аукциона 15.11.2011 №0173100005411000530 Теризидон капсулы 300 мг Дата аукциона 15.11.2011 № 0173100005411000555 Офлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг Дата аукциона – 14.11.2011 № 0173100005411000556 Офлоксацин таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг Дата аукциона – 14.11.2011 № 0173100005411000558 Офлоксацин раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл Дата аукциона – 14.11.2011 №0173100005411000476 Аллерген бактеий туберкулезный рекомбинантный Дата торгов – 21.10.2011 №0173100005411000557 Аминосалициловая кислота 600 мг/г Дата торгов – 14.11.2011 №0173100005411000559 Аминосалициловая кислота 800 мг/г Дата торгов – 14.11.2011 №0173100005411000554 Аминосалициловая кислота 800 мг/г Дата торгов – 28.11.2011 №0173100005411000462 Капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутремышечного введения 1,0 г Дата торгов – 28.11.2011 №0173100005411000461 Циклосерин капсулы, 250 мг Дата торгов – 10.10.2011 №0173100005411000460 Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл 400 мл Дата торгов – 21.10.2011 №0173100005411000459 Аминосалициловая кислота, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 1,0 г Дата торгов – 21.10.2011 №0173100005411000458 Аминосалициловая кислота 600 мг/г Дата торгов – 10.10.2011 |  |  |
| 49 | 2.6.4. | Заключение государственных контрактов на поставку противотуберкулёзных препаратов в целях реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий в 2011 г. | 30 июня 2011 г. | -- | Выполнено. Заключено 23 государственных контракта на сумму 1 854 641,9 тыс. рублей, №0173100005411000301 Капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,75 г Дата аукциона 03.10.2011 ГК ЗАО СИА Интернейшнл-Белгород (победитель) № 0173100005411000301-0001833-01 от 18.10.2011 №0173100005411000303 Капреомицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г. Дата аукциона 03.10.2011 ГК ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ (победитель) № 0173100005411000303-0001833-03 от 12.10.2011 №0173100005411000304 Амикацин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г Дата аукциона 03.10.2011 ГК ЗАО Брынцалов-А (победитель) № 0173100005411000304-0001833-03 от 05.12.2011 №0173100005411000305 Капреомицин лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1.0 г. Дата аукциона 03.10.2011 ГК ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ (победитель) № 0173100005411000305-0001833-01 от 12.10.2011 №0173100005411000306 Амикацин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1,0 г Дата аукциона 03.10.2011 Не состоялся №0173100005411000320 Офлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой) 200 мг Дата аукциона 26.09.2011 ГК ОАО Фармасинтез (победитель) № 0173100005411000320-0001833-02 от 12.10.2011 №0173100005411000321 Офлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой) 400 мг Дата аукциона 26.09.2011 Не состоялся №0173100005411000322 Офлоксацин таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг Дата аукциона 26.09.2011 Не состоялся №0173100005411000323 Офлоксацин раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл Дата аукциона 26.09.2011 Не состоялся №0173100005411000324 Левофлоксацин, таблетки покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 250 мг Дата аукциона 10.10.2011 ГК ЗАО КОРАЛ-МЕД (победитель) № 0173100005411000324-0001833-02 от 28.10.2011 №0173100005411000325 Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 500 мг Дата аукциона 10.10.2011 ГК ЗАО КОРАЛ-МЕД (победитель) № 0173100005411000325-0001833-02 от 28.10.2011 №0173100005411000326 Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 750 мг Дата аукциона 10.10.2011 ГК ООО Виренд Интернейшнл (победитель) № 0173100005411000326-0001833-02 от 08.12.2011 №0173100005411000327 Левофлоксацин раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл Дата аукциона 10.10.2011 ГК ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ (победитель) № 0173100005411000327-0001833-02 от 08.12.2011 №0173100005411000328 Протионамид, таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 250 мг Дата аукциона 10.10.2011 Не состоялся №0173100005411000329 Циклосерин, капсулы 250 мг Дата аукциона 10.10.2011 ГК ООО ИРВИН 2 (победитель) 0173100005411000329-0001833-03 от 31.10.2011 №0173100005411000330 Аминосалициловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой), 1 г Дата аукциона 07.10.2011 ГК ООО ИРВИН 2 (единственный участник) № 0173100005411000330-0001833-01 от 18.10.2011 №0173100005411000331 Аминосалициловая кислота гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 800 мг/г (для 100.0 упаковки в комплекте с мерной ложкой) Дата аукциона 07.10.2011 ГК ООО Научно-Производственный Комплекс Наносистема (победитель) № 0173100005411000331-00014833-02 от 24.10.2011 №0173100005411000332 Аминосалициловая кислота, гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 600 мг/г Дата аукциона 07.10.2011 ГК ООО Космофарм (единственный участник) № 0173100005411000332-0001833-1 от 18.10.2011 №0173100005411000333 Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 11,82 г, 13,49 г Дата аукциона 07.10.2011 ГК ООО Медикал лизинг- консалтинг (единственный участник) № 0173100005411000333-0001833-02 от 18.10.2011 №0173100005411000334 Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл 400 мл Дата аукциона 07.10.2011 ГК ООО Космофарм (единственный участник) № 0173100005411000334-0001833-02 от 18.10.2011 №0173100005411000358 Аминосалициловая кислота, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 0,5 г. Дата аукциона 14.10.2011 ГК ООО Космофарм (единственный участник) № 0173100005411000358-0001833-01 от 27.10.2011 №0173100005411000523 Теризидон капсулы 150 мг Дата аукциона 15.11.2011 ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000523-0001833-01 от 01.12.2011г. №0173100005411000524 Моксифлоксацин, раствор для инфузий 400 мг/250 мл Дата аукциона 15.11.2011 ГК ООО Медикал лизинг- консалтинг (единственный участник) №0173100005411000524-0001833-01 от 07.12.2011г №0173100005411000525 Теризидон капсулы 250 мг Дата аукциона 15.11.2011 ГК ООО «Медикал лизинг-консалтинг» (единственный участник) №0173100005411000525-0001833-02 от 01.12.2011г №0173100005411000526 Спарфлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг Дата аукциона 15.11.2011 Не состоялся №0173100005411000527 Гатифлоксацин таблет, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг Дата аукциона 15.11.2011 ГК ООО Виренд Интернейшнл (единственный участник) №0173100005411000527-0001833-01 от 16.12.2011г №0173100005411000528 Моксифлоксацин таблет, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 400 мг Дата аукциона 15.11.2011 ГК ООО Медикал лизинг- консалтинг (единственный участник) №0173100005411000528-0001833-03 от 07.12.2011г. №0173100005411000529 Ломефлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой (покрытые оболочкой), 400 мг Дата аукциона 15.11.2011 ГК ООО Космофарм (единственный участник) № 0173100005411000529-0001833-02 от 08.12.2011г. №0173100005411000530 Теризидон капсулы 300 мг Дата аукциона 15.11.2011 ГК ЗАО «Р-Фарм» (единственный участник) №0173100005411000530-0001833-02 от 01.12.2011г. |  |  |
| 50 | 2.6.5. | Поставка противотуберкулёзных препаратов в целях реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий в 2011 г. | 1 октября 2011 г. | -- | Выполнено. На 2011 год на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» (постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 №1235 «О финансовом обеспечении за счет средств федерального бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза и лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий») было предусмотрено финансирование в размере 2 148 400,0 тыс. рублей. В рамках исполнения мероприятий: объявлен 31 открытый аукцион в электронной форме на сумму 2 120 476,98 тыс. рублей, подписано 23 государственных контракта на сумму 1 854 641,9 тыс. рублей, экономия средств 214 747,94 тыс. рублей, аукционы признаны не состоявшимися на сумму 39 572,19 тыс. рублей, - аукционы не объявлялись ввиду отсутствия заявок на сумму 27 923,02 тыс. рублей. Итого объявлено аукционных процедур на 99% от общего объёма финансирования, предусмотренного на закупку противотуберкулёзных препаратов в целях реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий в 2011 г., освоено средств на 87%. |  |  |
| 51 | 2.6.6. | Предоставление субсидий в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулёза, лечения больных туберкулёзом, профилактических мероприятий | 31 декабря 2011 г. |  |  |  |  |
| 52 | 2.6.7. | Реализация подпрограммы "Туберкулёз" ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012годы)" | 31 декабря 2011 г. |  | Выполнено. По подпрограмме «Туберкулез» ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" (запланировано 25 лотов, объявлено 26 аукционов, подписано 23 контракта на сумму 1 642 434,95 тыс. рублей. На централизованные закупки лекарственных препаратов и расходных материалов для лабораторного оборудования для диагностики туберкулеза предусмотрено 2 070 000,0 тыс. рублей (2 000 000,0 тыс. рублей на закупку лекарственных препаратов, 70 000,0 тыс. рублей на закупку расходных материалов для лабораторного оборудования для диагностики туберкулеза). - на закупку лекарственных препаратов - 2 000 000,0 тыс. рублей – объявлены аукционы на сумму 1 648 826, 96 тыс. рублей, по 21 лоту подписаны контракты на сумму 1 629 062,28 тыс. рублей. - на закупку расходных материалов для лабораторного оборудования для диагностики туберкулеза подготовлено предложений для объявления открытых аукционов на сумму 70 000,0 тыс. рублей, объявлено 4 аукциона на сумму 23 725,46 тыс. рублей, состоялось 2 аукциона на сумму 13 372,67 тыс. рублей. Документация для проведения открытого аукциона на приобретение расходных материалов для определения лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза в системе MGIT BACTEC 960® не подготовлена Департаментом имущественного комплекса из-за недостаточного срока для реализации контракта. Итого объявлено аукционных процедур на 81% от общего объёма финансирования, предусмотренного на закупку противотуберкулёзных лекарственных препаратов второго ряда в 2011 г., освоено средств на 80%. Заявки субъектов Российской Федерации выполнены в полном объеме. Государственные контракты заключенные в рамках подпрограммы «Туберкулез» ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" №0173100005411000254 Этиомид, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые пленочной оболочкой), 250 мл ГК ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ (победитель) №0173100005411000254-0001833-01 от 19.09.2011 №0173100005411000260 Капреомицин порошок, 0,5г Дата аукциона 23.09.2011 ГК ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ (победитель) №0173100005411000260-0001833-01 от 04.10.2011 №0173100005411000261 Капреомицин порошок для приготовления раствора 0,75 г Дата аукциона 23.09.2011 ГК ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ (победитель) №0173100005411000261-0001833-01 от 04.10.2011 №0173100005411000262 Капреомицин порошок для приготовления раствора 1,0 г Дата аукциона 23.09.2011 ГК ООО Виренд Интернейшнл (единственный участник) №0173100005411000262-0001833-01 от 04.10.2011 №0173100005411000266 Аминосалициловая кислота, таблетки 0,5 г Дата аукциона 23.09.2011 ГК ООО Космофарм (единственный участник) №0173100005411000266-0001833-01 от 04.10.2011 №0173100005411000267 Рифабутин капсулы 150 мг Дата аукциона 23.09.2011 ГК ЗАО КОРАЛ-МЕД (единственный участник) №0173100005411000267-0001833-01 от 06.10.2011 №0173100005411000268 Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл 400 мл Дата аукциона 23.09.2011 ГК ЗАО Аптека-Холдинг (единственный участник) №0173100005411000268-0001833-01 от 04.10.2011 №0173100005411000269Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 11,82 г, 13,49 г. Дата аукциона 23.09.2011 ГК ООО Медикал лизинг- консалтинг (единственный участник) №0173100005411000269-0001833-01 от 04.10.2011 №0173100005411000270 Аминосалициловая кислота гранулы, 600 мг/г Дата аукциона 26.09.2011 ГК ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ (победитель) №0173100005411000270-0001833-02 от 21.11.2011 №0173100005411000276 Циклосерин капсулы, 250 мг Дата аукциона 26.09.2011 ГК ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ №0173100005411000276-0001833-01 от 05.10.2011 №0173100005411000277 Аминосалициловая кислота таблетки, 1 г Дата аукциона 26.09.2011 ГК ООО ИРВИН 2 (единственный участник) №0173100005411000277-0001833-01 от 05.10.2011 №0173100005411000281 Аллерген бактерий туберкулезный рекомбинантный Дата аукциона 26.09.2011 ГК ОАО Фармстандарт (единственный участник) № 0173100005411000281-0001833-02 от 05.10.2011 №0173100005411000379 Рифабутин капсулы 150 мг Дата аукциона 17.10.2011 ГК ЗАО КОРАЛ-МЕД (единственный участник) № 0173100005411000379-0001833-02 от 31.10.2011 №0173100005411000536 Поставка наборов реагентов для обнаружения микобактерий туберкулеза в диагностическом материале и определения их лекарственной чувствительности к рифампицину и изониазиду на микробиологических микрочипах (включая микрочипы) Дата аукциона 17.11.2011 ГК ООО БИОЧИП-ИМБ (единственный участник) №0173100005411000536-0001833-01 от 05.12.2011г №0173100005411000537 Поставка наборов реагентов для идентификации микобактерий туберкулеза и определения их лекарственной чувствительности к фторхинолонам на микробиологических микрочипах Дата аукциона 17.11.2011 ГК ООО БИОЧИП-ИМБ (единственный участник) № 0173100005411000537-0001833-01 от 05.12.2011г. №0173100005411000476 Аллерген бактеий туберкулезный рекомбинантный Дата торгов – 21.10.2011 ГК ОАО Фармстандарт (единственный участник) 0173100005411000476 от 02.11.2011 №0173100005411000557 Аминосалициловая кислота 600 мг/г Дата торгов – 14.11.2011 ГК ООО Космофарм (победитель) 0173100005411000557-0001833-01 от 28.11.2011 №0173100005411000559 Аминосалициловая кислота 800 мг/г Дата торгов – 14.11.2011 ГК ООО ИРВИН 2 (единственный участник) 0173100005411000559-0001833-01 от 28.11.2011 №0173100005411000462 Капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутремышечного введения 1,0 г Дата торгов – 28.11.2011 ГК ООО «ЭДВАНДС ТРЕЙДИНГ» (победитель) 0173100005411000462-0001833-01 от 20.10.2011 №0173100005411000461 Циклосерин капсулы, 250 мг Дата торгов – 10.10.2011 ГК ООО ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ (единственный участник) 0173100005411000461-0001833-01 от 20.10.2011 №0173100005411000460 Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл 400 мл Дата торгов – 21.10.2011 ГК ООО «Комофарм» (единственный участник) 0173100005411000460-0001833-02 от 01.11.2011 №0173100005411000459 Аминосалициловая кислота, таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 1,0 г Дата торгов – 21.10.2011 ГК ООО Медикал лизинг- консалтинг (победитель) 0173100005411000459-0001833-03 от 10.11.2011 |  |  |
| 53 | 3.2.3. | Предоставление в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 31 декабря 2011 г. | 30 декабря 2011 г. | Выполнено. Минздравсоцразвития России предоставлены субсидии федерального бюджета бюджетам 14 субъектов Российской Федерации на организацию деятельности учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи с острыми нарушениями мозгового кровообращения и Порядком оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля. Кассовое исполнение составило 3 439 200,8 рублей (100%). |  |  |
| 54 | 3.2.4. | Организация деятельности учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи с острыми нарушениями мозгового кровообращения и Порядком оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на базе которых открыты первичные сосудистые отделения и региональных сосудистые центры проведены мероприятия по организации деятельности в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи с острыми нарушениями мозгового кровообращения и Порядком оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля. |  |  |
| 55 | 3.2.5. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 11 июля 2008 г. № 331 | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Минздравсоцразвития России осуществлялся мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 11 июля 2008 г. № 331. Проводился сбор ежемесячной отчетности по формам отчетности МСЗ-МО1, МСЗ-МО2,МСЗ-К1, МСЗ-К2, МСЗ-ЦП1, МСЗ-ЦП2 в Программно-аппаратном комплексе мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» по адресу http://pak-pnpz.rosminzdrav.ru. |  |  |
| 56 | 3.2.6. | Контроль реализацией мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Проведено 54 проверки, из которых плановых – 38, внеплановых – 16. Осуществлено 6 проверок, инициированных обращениями и заявлениями граждан, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти, органами муниципального самоуправления, а также средствами массовой информации. По вопросу «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» проверено 46 медицинских организаций. По результатам проверок медицинским организациям субъектов Российской Федерации выдано 22 предписания об административных правонарушениях. По материалам проверок Росздравнадзора органами прокуратуры в качестве мер реагирования внесено 2 представления. |  |  |
| 57 | 3.2.7. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1239 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | 31 декабря 2011 г. | 26 декабря 2011 г. | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1152 «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» |  |  |
| 58 | 3.4.3. | Предоставление в 2011 г. субсидий из федерального бюджета Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку санитарного автотранспорта в рамках реализации мероприятий, направленные на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 30 августа 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Перечислены субсидии бюджетам субъектов, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно–транспортных происшествиях, на закупку санитарного автотранспорта в размере 349 525,00 тыс. рублей (93,2% от выделенной суммы). Субсидии не предоставлены Тверской области в связи с отсутствием информации от высшего органа исполнительной власти о выполнении условий Соглашения. |  |  |
| 59 | 3.4.4. | Предоставление в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 30 августа 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Перечислены субсидии бюджетам субъектов, участвующих в реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно–транспортных происшествиях, на софинансирование расходных обязательств субъектов, связанных с реализацией мероприятий, в размере 3 024 336,40 тыс. рублей (93,5% от выделенной суммы). Субсидии не предоставлены Тверской области в связи с отсутствием информации от высшего органа исполнительной власти о выполнении условий Соглашения. |  |  |
| 60 | 3.4.5. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 11 июля 2008 г. № 332 | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Минздравсоцразвития России осуществляется мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 11 июля 2008 г. № 332. Осуществляется сбор и анализ ежемесячной отчетности по формам отчетности МДТП-МО1, МДТП-МО2, МДТП-К, МДТП-ЦП в Программно-аппаратном комплексе мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» по адресу http://pak-pnpz.rosminzdrav.ru. |  |  |
| 61 | 3.4.6. | Контроль за реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Проведена 61 проверка, из которых плановых – 41, внеплановых – 16. Осуществлено 6 проверок, инициированных обращениями и заявлениями граждан, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти, органами муниципального самоуправления, а также средствами массовой информации. По вопросу «Совершенствование организации МП пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» проверена 61 медицинская организация. По результатам проверок медицинским организациям субъектов Российской Федерации выдано 25 предписаний об административных правонарушениях, составлено 2 протокола об административных правонарушениях. По материалам проверок Росздравнадзора органами прокуратуры в качестве мер реагирования внесено 5 представлений. |  |  |
| 62 | 3.4.7. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1223 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» | 31 декабря 2011 г. | 26 декабря 2011 г. | Выполнено. Принято постановление Правительства РФ №1143 от 26 декабря 2011 г. «О порядке предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» |  |  |
| 63 | 3.6.4. | Оснащение оборудованием федеральных учреждений, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Ассигнования федерального бюджета в размере 960,0 млн. рублей были предоставлены ФГУ «Научно-исследовательский институт онкологии им. Н.Н. Петрова» и ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр» Минздравсоцразвития России. Указанными учреждениями предоставленные ассигнования использованы в полном объеме на организацию деятельности учреждений в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным. |  |  |
| 64 | 3.6.5. | Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями в рамках реализация подпрограммы «Онкология» ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. На два мероприятия - создание и обеспечение функционирования центров телекоммуникационной консультативно-диагностической системы «Онкология» в субъектах Российской Федерации и обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями, в рамках которых осуществлялось предоставление субсидий субъектам Российской Федерации было предусмотрено финансирование размере 213 000 000,0 рублей. В связи с непредставлением Приморским краем, Саратовской и Омской областью соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ, реализуемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)», субсидии не были указанных субъектам Российской Федерации не были предоставлены. Средства в размере 23 005 800,0 рублей возвращены в доход федерального бюджета Кроме того, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 09.2011 №1337 «О распределении в 2011 году лимитов бюджетных ассигнований на оснащение медицинской техникой, предусмотренных в федеральном бюджете федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации», в рамках федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)» до федеральных учреждений доведены лимиты бюджетных ассигнований по подпрограмме «Онкология» в размере 95 300,0 тыс. рублей. |  |  |
| 65 | 3.6.6. | Организация медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Субсидии федерального бюджета предоставлены 13 субъектам Российской Федерации. Кассовое исполнение составило 5 541 061,2 рублей (93,03%). Бюджету Мурманской области субсидия федерального бюджета на организацию деятельности областного онкологического диспансера в соответствии с требованиями, предъявляемые Порядком оказаниям медицинской помощи онкологическим больным, не предоставлялась в связи с неисполнением Правительством Мурманской области условий заключенного с Минздравсоцразвития России соглашения. |  |  |
| 66 | 3.6.7. | Мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 18 января 2010 г. №16 | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Минздравсоцразвития России осуществляется мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 18.01.2010 г. № 16. Осуществляется и анализ ежемесячной отчетности по формам отчетности МОПН-МО, МОПН-К, МОПН-ЦП1, МОПН-ЦП2 в Программно-аппаратном комплексе мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» по адресу http://pak-pnpz.rosminzdrav.ru. |  |  |
| 67 | 3.6.8. | Контроль за реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению в 2011 году | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Проведено 40 проверок, из которых плановых – 36, внеплановых- 4. Осуществлено 3 проверки, инициированных обращениями и заявлениями граждан, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти, органами муниципального самоуправления, а также средствами массовой информации. По вопросу «Совершенствование организации онкологической помощи населению» проверено 38 медицинских организаций. По результатам проверок медицинских организациям субъектов Российской Федерации выдано 2 предписания об административных правонарушениях. По материалам проверок Росздравнадзора органами прокуратуры в качестве мер реагирования внесено 2 представления. |  |  |
| 68 | 3.7.2.1. | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы федеральных центров высоких медицинских технологий | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполняется. 1. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в г. Перми Строительно-монтажные работы завершены. Акт приемки федерального центра приемочной комиссией подписан. Итоговая проверка объекта органами государственного строительного надзора проведена. Завершаются работы по устранению недостатков. Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации № 223 получено 30 декабря 2011 года. Установленные договором от 05.07.2011 № 73-11/МО сроки поставки и монтажа медицинского оборудования (25 ноября 2011 г.) компанией «Айц Инжиниринг ГмбХ» нарушены. В центр поставлены 112 (57,4%) из 195, смонтированы 42 (35,6%) из 118 позиций медицинского оборудования. Ведется работа по формированию балансовой стоимости объекта, которую планируется завершить по окончании монтажа и пуско-наладки медицинского оборудования (до 30.01.2012 г.). В этот же срок запланировано получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Передачу недвижимого и движимого имущества в собственность Российской Федерации планируется осуществить в феврале 2012 года. 2.Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Смоленске. Оценка готовности «нулевого» цикла: Строительно-монтажные работы – 79% Внутриплощадочные инженерные сети – 84% Внеплощадочные инженерные сети – 100% Наружная отделка фасада цокольного этажа и работы по устройству входов и крылец – 92% Внутренние отделочные работы по цокольному этажу – 66% Монтаж инженерных систем – 65% Монтаж инженерного оборудования – 38% Благоустройство территории – 73% Всего выполнено работ по «нулевому» циклу – 73% 10 ноября 2010г. передана строительная площадка под монтаж медицинских модульных блоков. Произведено и поставлено 384 модульных блока, монтировано 328 модульных блоков. Объемы выполненных работ по надземной части на объекте: Устройство кровли – 66% Отделка фасада – 66% Внутренние отделочные работы – 67% Монтаж инженерных систем – 65% Монтаж слаботочных систем – 61% Монтаж технологического оборудования – 43% Всего выполнено работ по надземной части объекта – 62% Из 162 позиций медицинского оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято и передана под монтаж 61 позиция (37,7%). Переданное под монтаж оборудование находится на складах ЗАО «ПЕТРОМЕД» в г. Санкт- Петербурге. В настоящее время ведутся работы по монтажу медицинских модулей, устройству кровли и фасадов, монтажу инженерных систем и технологического оборудования, чистовой отделке помещений и их подготовке к монтажу медицинского оборудования. Планируемые сроки завершения строительства, подписания Акта приемки федерального центра приемочной комиссией, проведения итоговой проверки объекта органами государственного строительного надзора, получения Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации – февраль 2012 г. 3.Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Барнауле. Оценка готовности «нулевого» цикла: Строительно-монтажные работы – 58% Внутриплощадочные инженерные сети – 80% Внеплощадочные инженерные сети – 100% Наружная отделка фасада цокольного этажа и работы по устройству входов и крылец – 50% Внутренние отделочные работы – 20% Монтаж инженерных систем – 80% Монтаж инженерного оборудования - 0% Благоустройство территории – 32% Всего выполнено работ по «нулевому» циклу – 58% Строительная площадка под монтаж медицинских модульных блоков передана 9 декабря 2010г. Произведено 227 и поставлено 62 модульных блока. Завершение доставки МБ на объект планируется до 30 марта 2012 г. Монтаж медицинских модулей запланирован с 15 февраля по 10 апреля 2012 года. Из 162 позиций медицинского оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято и передано под монтаж 15 позиций (9,3%). Переданное под монтаж оборудование находится на складах ЗАО «ПЕТРОМЕД» в г. Санкт- Петербурге. Завершаются работы по подключению объекта к электроснабжению и теплоснабжению. Проведен пробный пуск газовой котельной. Регионом ведется работа по устранению недостатков в части проектирования и строительства «нулевого» цикла, инженерных сетей и сооружений объекта (по вентиляции, слаботочным системам и водоснабжению). Завершаются работы по устройству подкрановых путей. Планируемый срок завершения строительством центра – май 2012 г. 4.Федеральный центр нейрохирургии в г. Новосибирске. Планируемый срок завершения строительства - сентябрь 2011 г. Оценка готовности «нулевого» цикла: Строительно-монтажные работы (не выполнены внутренние отделочные работы по цокольному этажу) - 95% Внеплощадочные инженерные сети: электроснабжение, теплоснабжение - 100% Внутриплощадочные инженерные сети: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация - 100%. Наружная отделка фасада цокольного этажа и работы по устройству входов и крылец – 10% Внутренние отделочные работы – 61% Монтаж инженерных систем – 54% Монтаж инженерного оборудования – 45% Благоустройство территории – 53% Всего выполнено работ по "нулевому" циклу – 65% Строительная площадка передана под монтаж медицинских модульных блоков 07 декабря 2010 г. Произведено, поставлено и монтировано 368 модульных блоков. Объемы выполненных работ по надземной части на объекте: Устройство кровли – 90% Отделка фасада – 60% Внутренние чистовые отделочные работы – 69% Монтаж инженерных систем – 59% Монтаж слаботочных систем – 30% Монтаж технологического оборудования – 25% Всего выполнено работ по надземной части объекта – 55% Из 166 позиций медицинского оборудования, подлежащего поставке и монтажу, принято и передано под монтаж 10 позиций (6,0%). Монтаж медицинских модулей завершен. Ведутся работы по устройству кровли и фасадов, монтажу инженерных систем и технологического оборудования, чистовой отделке помещений и их подготовке к монтажу медицинского оборудования. Планируемые сроки завершения строительства, подписания Акта приемки федерального центра приемочной комиссией, проведения итоговой проверки объекта органами государственного строительного надзора, получения Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации – февраль 2012 г. 5. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в г. Калининграде Строительно-монтажные работы завершены. На объекте работает приемочная комиссия. Органами государственного строительного надзора проводится проверка строительной части центра на предмет соответствия построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Получение Заключения о соответствии и подписание Акта приемки федерального центра приемочной комиссией запланированы до 20.01.2012 г. Установленные договором от 07.07.2011 № 80-11/МО сроки поставки и монтажа медицинского оборудования (25 ноября 2011 г.) компанией «Айц Инжиниринг ГмбХ» нарушены. В центр поставлены 179 (91,8%) из 195, смонтированы 15 (12,7%) из 118 позиций медицинского оборудования. Ведется работа по формированию балансовой стоимости объекта, которую планируется завершить по окончании монтажа и пуско-наладки медицинского оборудования (до 30.01.2012 г.). В этот же срок запланировано получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Передачу недвижимого и движимого имущества в собственность Российской Федерации планируется осуществить в феврале 2012 года. |  |  |
| 69 | 3.7.2.2. | Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (г. Москва) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Комплекс зданий и сооружений Федерально научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (далее – Центр) состоит из семи блоков Главного корпуса: блок А (условно делится на блок А-г (административный комплекс и пансионат для долечивания) и блок А-п (поликлиника), блок Б (главный вход, вестибюль, конференц-залы), блоки В, Г и Д (лечебные корпуса), блок Ж (подземный паркинг), блок Е (отделение диагностики и лучевой терапии (отдельно стоящий блок Е-лт)), а также включает в себя вспомогательные здания технической зоны (гараж на 2 автомашины, площадка хранения отходов, резервная станция аварийного электро- и теплоснабжения, центральный тепловой пункт), патологоанатомический корпус и наружные инженерные сети различного назначения и проходные монолитные ж\б каналы. Объем лимитов бюджетных обязательств на 2011 год на строительство центра составило 2 866 200 000,00 руб. за счет средств Федерального бюджета. Объем финансирования на 2011год составил 2 866 200 000,00 руб. по КБК 055 0909 1020202 317. Освоено лимитов бюджетных обязательств за 2011 – 2 866 200 000,00 руб.( 100%) Кассовый исполнение 2 866 199 999,87 руб. (100%). По состоянию на 1 января 2012 года в Центре осуществляется процесс его непосредственного ввода в эксплуатацию. В настоящий момент, Центр готов для предоставления медицинских услуг и приёма пациентов. Получены лицензии: на медицинскую деятельность, фармацевтическую деятельность, деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. Продолжается государственная регистрация завершённых строительством объектов в установленном законом порядке и оформление имущественных прав по наружным инженерным сетям. |  |  |
| 70 | 3.7.3.1. | Организация образовательных центров для подготовки врачей для федеральных центров высоких медицинских технологий | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Решением Координационного совета по медицинскому и фармацевтическому образованию от 23.12.2010 г. принято решение о дооснащении в 2011 году образовательных центров подготовки специалистов, организованных в 2010 г. на базах: С-ПбГПМА; С-ПбГМУ им. ак. И.П.Павлова; Новосибирского ГМУ |  |  |
| 71 | 3.7.3.2. | Подготовка и повышение квалификации медицинских работников федеральных центров высоких медицинских технологий | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В 2011 году обучено 30 специалистов федеральных центров высоких медицинских технологий по сердечно-сосудистому, травматологическому и нейрохирургическому профилям. |  |  |
| 72 | 3.7.5.7. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2011 году | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. За 12 месяцев 2011 года в подведомственные учреждения было распределено денежных средств в размере 3 954 479,9 тыс. рублей |  |  |
| 73 | 3.7.5.8. | Контроль за мероприятиями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в 2011 году | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Проведено 318 проверок, из которых плановых - 210, внеплановых – 108. Осуществлено 79 проверок, инициированных обращениями и заявлениями граждан, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти, органами муниципального самоуправления, а также средствами массовой информации. Проверено 97 медицинских организаций, осуществляющих высокотехнологичную медицинскую помощь населению. Осуществлено 96 проверок работы Комиссий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения по отбору больных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению, а также 203 проверки работы Комиссий медицинских организаций, участвующих в выполнении Государственного задания, по отбору больных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. По результатам проверок медицинским организациям субъектов Российской Федерации выдано 57 предписаний об административных правонарушениях, составлено 3 протокола об административных правонарушениях. По материалам проверок Росздравнадзора органами прокуратуры в качестве мер реагирования внесено 3 представления. |  |  |
| 74 | 3.9.3. | Реализация мероприятий по развитию службы крови | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. |  |  |
| 75 | 3.9.3.1. | Анализ и мониторинг материально-технического состояния организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. |  |  |
| 76 | 3.9.3.1.1. | Осуществление контрольных и надзорных мероприятий организаций здравоохранения СПК - участниц программы развития службы крови | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. ФМБА России осуществляет проверки в рамках исполнения государственной функции по контролю и надзору за донорством крови и ее компонентов, в соответствии с планом проверок на 2011 год, утвержденным Руководителем ФМБА России и согласованным с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Организации службы крови - участницы программы развития службы крови 2008 - 2011 годов проверяются согласно вышеуказанному плану. |  |  |
| 77 | 3.9.3.1.2. | Консолидация и анализ информации о материально-техническом состоянии СПК - участниц программы развития службы крови | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Анализ информации о материально-техническом состоянии учреждений службы крови - участников программы развития службы крови проводится на протяжении года на результатах проведенных проверок ФМБА России, информации поступившей от других ведомств и министерств. |  |  |
| 78 | 3.9.3.1.3. | Модернизация материально-технической базы организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В рамках модернизации материально – технической базы организации здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов осуществлено размещение заказов в соответствии с требованиями Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. |  |  |
| 79 | 3.9.3.1.4. | Подготовка технического задания и конкурсной (аукционной) документации, проведение процедур размещения заказов и заключение государственных контрактов | 31 декабря 2011 г. | 12 декабря 2011 г. | Выполнено. По итогам проведения 73 открытых конкурсов и 41 открытого аукциона в электронной форме заключено 109 государственных контрактов на поставку медицинского оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов (далее – медицинское оборудование). По итогам проведения 5 открытых аукционов в электронной форме государственные контракты не были заключены по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. Один государственный контракт расторгнут по соглашению сторон. |  |  |
| 80 | 3.9.3.1.5. | Подготовка помещений СПК под монтаж медицинского оборудования | 31 декабря 2011 г. | 31 октября 2011 г. | Выполнено. Подготовка помещений является расходным обязательством субъекта Российской Федерации (участника программы развития службы крови) и осуществляется в соответствии со сроками установленными Соглашением между субъектом и ФМБА России. |  |  |
| 81 | 3.9.3.1.6. | Поставка медицинского оборудования на СПК | 31 декабря 2011 г. | 20 декабря 2011 г. | Выполнено. Поставка медицинского оборудования по 106 государственным контрактам осуществлена в полном объеме. По 2 государственным контрактам недопоставлено по 1 комплекту оборудования. |  |  |
| 82 | 3.9.3.1.7. | Установка и ввод медицинского оборудования в эксплуатацию | 31 декабря 2011 г. | 20 декабря 2011 г. | Выполнено. Осуществлены установка и ввод медицинского оборудования в эксплуатацию всего поставленного медицинского оборудования. Так же в рамках исполнения государственных контрактов осуществлен инструктаж специалистов СПК по работе на поставленном медицинском оборудовании. |  |  |
| 83 | 3.9.3.2. | Формирование единой информационной базы реализации мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. |  |  |
| 84 | 3.9.3.2.1. | Создание информационно-аналитического центра | 31 декабря 2011 г. | 22 декабря 2011 г. | Выполнено. По итогам проведения открытого аукциона в электронной форме заключен государственный контракт №145 Э/ПР-Д на поставку компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, и программно-техническими средствами защиты этой базы, приобретаемого для федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству и Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также для передачи государственным учреждениям здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждениям здравоохранения муниципальных образований. Государственный контракт выполнен. |  |  |
| 85 | 3.9.3.2.2. | Объединение СПК (ОПК) в единую информационную сеть и создание централизованных баз донорских данных | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В соответствии с государственным контрактом №145 Э/ПР-Д поставлено, установлено и введено в эксплуатацию следующее оборудование: Серверное оборудование - 27 ед. Автоматизированных рабочих мест пользователя - 798, Активного сетевого оборудования и СКС - 26. На всех объектах система трансфузиологии АИСТ установлена, внедрена и эксплуатируется. На базе Центра крови ФМБА России проведено обучение врачей - трансфузиологов и работников технических служб региональных СПК для работы с системой трансфузиологии АИСТ. Проведена подготовительная работа по аттестации объектов на соответствие требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных». |  |  |
| 86 | 3.9.3.3. | Пропаганда массового донорства крови и ее компонентов | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. |  |  |
| 87 | 3.9.3.3.1. | Координация программы (реализация программы, мониторинг, аналитика, связи с регионами, пресс-служба) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В соответствии с государственным контрактом № 16/Р-Д от 17.05.2011 на разработку и реализацию комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов проводился ежедневный мониторинг региональных и федеральных СМИ. Методом экспресс-анализа в период с 17.05.2011 по 20.06 2011 выявлено 699 информационных сообщений, в том числе 101 – в федеральных СМИ, 393 – в региональных СМИ. В соответствии с гос.контрактом № 133/Р-Д от 08.09.2011 на разработку и реализацию комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов проводится ежедневный мониторинг региональных и федеральных СМИ. Методом экспресс-анализа в период с 09.09.2011 по 30.11.2011 выявлено 2659 информационных сообщений, в том числе 728 – в федеральных СМИ, 1931 – в региональных СМИ. Ожидаемое увеличение числа публикаций связано с проведением всероссийской акции «День донорского совершеннолетия» и подведением ее итогов, подготовкой и подведением итогов конкурса «МУЗАРТЕРИЯ», а также обсуждением главной новости: внесение на рассмотрение Госдумы правительственного законопроекта «О донорстве крови и ее компонентов». СМИ приводили комментарии представителей власти относительно нового законопроекта. По результатам открытого аукциона № 94 заключен государственный контракт № 170 Э/Р-Д от 31 октября 2011 г. на проведение исследований и анализа реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства в Российской Федерации в 2011 г. |  |  |
| 88 | 3.9.3.3.2. | Разработка пиар-программы и медиа-планов, проведение информационной кампании на телевидении, радио, в прессе | 31 июля 2011г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Размещение материалов в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2011 год на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови осуществляется в соответствии с государственным контрактом № 12/Р-Д от 11.05.2011: По 1 этапу: - разработана медиастратегия (проект размещения материалов), содержащая методологию оценки эффективности предлагаемых мер и их влияние на достижение поставленных целей и задач; - разработаны медиапланы размещения материалов на основании выводов, сформулированных в медиастратегии. По 2 этапу: Размещение материалов на рекламных каналах и рекламных носителях будет осуществляться с августа по 15 декабря 2011 г. По результатам открытого аукциона № 10 был заключен государственный контракт № 13/P-Д от 03.05.2011 на оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции. По результатам открытого аукциона № 13 был заключен государственный контракт № 09/P-Д от 22.04.2011 на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции. Сувенирная и полиграфическая продукция изготовлена и распространена в учреждения службы крови согласно перечням, указанным в приложении к государственным контрактам. По результатам открытого аукциона № 71 был заключен государственный контракт №146 Э/Р-Д от 30 сентября 2011 г. на оказание услуг по нанесению символики на мобильные комплексы забора крови в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2011 год. |  |  |
| 89 | 3.9.3.3.3. | Организация наружной рекламы | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Услуги по изготовлению изображений для наружной рекламы для нужд программы по пропаганде массового донорства были выполнены по результатам открытого аукциона № 59 и заключенного государственного контракта № 102/P-Д от 02.08.2011 г. |  |  |
| 90 | 3.9.3.3.4. | Организация выездных сессий (конференции, семинары) с представителями регионов | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В соответствии с гос. контрактом № 133/Р-Д от 08.09.2011 на разработку и реализацию комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов 25.10.2011 прошел Съезд с участниками общественных советов по донорству; |  |  |
| 91 | 3.9.3.3.5. | Мероприятия по формированию новых принципов корпоративной культуры службы крови России (конференции, тренинги, газета «Служба крови», форум службы крови) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. По результатам открытого аукциона № 63 был заключен государственный контракт № 136 /Р-Д от 14.09.2011 оказание услуг по изданию и распространению газеты «Службы крови» в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2011 год. Организован и проведен в г.Москве IV Всероссийский форум Службы крови (01.12.2011). |  |  |
| 92 | 3.9.3.3.6. | Организация интернет-присутствия (сайт, форум, конференции) и интернет-рекламы | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. По результатам открытого конкурса № 7 был заключен государственный контракт № 14/Р-Д от 12.05.2011 на оказание услуг по поддержке единой федеральной справочной службы (горячей) линии по вопросам донорства крови и ее компонентов. «Горячая линия» запущена в эксплуатацию 27.05.2011г. По результатам открытого конкурса № 8 был заключен государственный контракт № 15/Р-Д от 17.05.2011 на оказание услуг по обновлению, развитию и поддержке Интернет – портала программы развития службы крови. Проведены работы по коррекции контента и сервисов, осуществлялось информационное и визуальное наполнение страниц по информации, полученной от организаций и учреждений, участвующих в донорских движениях, поведенных интервью, информации экспертов службы крови, сообщениям пользователей, обработки материалов тематических СМИ. С 1 октября 2011 г. проводился творческий конкурс Службы крови и «МедиаСоюза» «Может только Человек», на конкурс поступили работы журналистов со всех уголков России, раскрывающие тему донорства крови и ее компонентов, среди которых были выбраны победители. |  |  |
| 93 | 3.9.3.3.7. | Промо-мероприятия (дискотеки, концерты, конкурсы, автопробеги) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. По результатам открытого конкурса № 67 заключен государственный контракт № 133 /Р-Д от 08.09.2011 г. на разработку и реализацию комплекса федеральных и региональных мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2011 год на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови, предусматривающего повышение организационной и производственной деятельности организации Службы крови. Были проведены всероссийские мероприятия по развитию добровольного донорства крови и её компонентов: Авто-МотоДонор (4 октября - 14 октября), Всероссийский съезд участников общественных советов (25 октября). По результатам открытого конкурса № 64 заключен государственный контракт № 132 /Р-Д от 12.09.2011 на выполнение работ по разработке и реализации комплексного специального проекта для молодёжной аудитории, нацеленного на способствование развития донорского волонтерского движения в Российской Федерации. Была проведена всероссийская донорская акция «День донорского совершеннолетия». |  |  |
| 94 | 3.9.3.4. | Мониторинг мероприятий по развитию службы крови в соответствии с приказом Минздравсцоразвития России от 07.07.2010 г. № 416 | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Ежемесячно формируются сводные отчеты по показателям деятельности службы крови в регионах. |  |  |
| 95 | 4.1.2.4. | Оплата медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни | 31 декабря 2011 г. | 31.12.2011 | По оперативным данным отчетов региональных отделений Фонда в 2011 году (по состоянию на 01.01.2012) оказано услуг женщинам и детям первого года жизни на основании талонов родовых сертификатов: - по талону № 1 - 1 613 111; - по талону № 2 - 1 658 958; - по талону № 3-1 - 1 264 628; - по талону № 3-2 - 1 210 885. Перечислено региональным отделениям Фонда (кассовое исполнение) для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной ЛПУ женщинам и детям первого года жизни на основании талонов родовых сертификатов 17 283 268,8 тыс. рублей (с учетом возвратов). Фактически перечислены региональными отделениями Фонда ЛПУ средства на основании талонов родовых сертификатов в размере 17 288 133,0 тыс. рублей (без учета возвратов неправомерно произведенных расходов в 2011 году), в том числе: по талону № 1 - 4 839 225,0 тыс. рублей; по талону № 2 - 9 952 185,0 тыс. рублей; по талону № 3-1 - 1 275 571,0 тыс. рублей; по талону № 3-2 - 1 221 152,0 тыс. рублей. Динамика рождаемости в 2011 году составила (+,- %): - 0,1 % |  |  |
| 96 | 4.3.2. | Cтроительно-монтажные и пуско-наладочные работы федеральных перинатальных центров и перинатальных центров в субъектах Российской Федерации | 31 декабря 2011 г. | -- | Выполняется. В 2011 году начали функционировать 13 перинатальных центров в субъектах Российской Федерации. Завершаются строительно-монтажные и отделочные работы в областном перинатальном центре г. Курган. В соответствии с графиком продолжается работа по согласованию проектно-сметной документации Федерального центра ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздравсоцразвития России (г. Москва) | Руководством Курганской области допущено отставание от графика выполнения работ и не обеспечен ввод в эксплуатацию перинатального центра в установленные сроки. Минздравсоцразвития России совместно с Росздравнадзором и Роспотребнадзором осуществляется мониторинг строительства объекта. |  |
| 97 | 4.5.1.3. | Проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В субъектах Российской Федерации, вступивших в пилотный проект по пренатальной диагностике в 2011 году, завершены закупки оборудования и расходных материалов для проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка. Проведены обследования 120 611 женщины. На цикле по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребёнка прошли обучение специалисты медико-генетических консультаций (заведующий врач-биохимик, врач по ультразвуковой диагностики) 26 субъектов Российской Федерации |  |  |
| 98 | 4.5.2.3.2. | Заключение в субъектах Российской Федерации государственных контрактов на поставку оборудования и расходных материалов | 1 июля 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В субъектах Российской Федерации проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на поставку оборудования и расходных материалов |  |  |
| 99 | 4.5.2.3.3. | Поставка оборудования и расходных материалов в субъекты РФ | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Поставка оборудования и расходных материалов осуществлена. |  |  |
| 100 | 4.5.2.3.4. | Проведение обследования новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, адреногенитальный синдром и муковисцидоз | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. По оперативным данным обследовано более 1,54 млн. новорожденных, выявлено 978 случаев наследственных заболеваний (фенилкетонурия – 215, врождённый гипотиреоз – 359, адреногенитальный синдром – 16-, галактоземия – 78, муковисцидоз – 166) |  |  |
| 101 | 4.5.2.3.5. | Проведение аудиологического скрининга новорожденных в субъектах РФ | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. По оперативным данным на первом этапе аудиологического скрининга обследовано более 1,53 млн. детей, выявлено 54,7 тыс. детей с нарушениями слуха. На втором этапе скрининга обследовано 33,5 тыс. детей, выявлено 5,4 тыс. детей с нарушениями слуха. Под динамическим наблюдением в центре реабилитации слуха состоят 4,4 тыс. детей. |  |  |
| 102 | 4.6.1. | Расширение объемов лечения бесплодия методом операций экстракорпорального оплодотворения | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В 2011 году всего выполнено 10 236 операций ЭКО (в 2010 году – 4 577), из них 8 218 – в федеральных государственных учреждениях и 2 018 – в учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации. |  |  |
| 103 | 4.7.1. | Создание учреждений (отделений, палат и др.) паллиативной (хосписной) помощи детям | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011 году на cоздание системы паллиативной (хосписной) помощи детям предусмотрено 135,479 млн. рублей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования. По состоянию на 1 января 2012 года на указанное мероприятие израсходовано 113,364 млн. рублей (83,7% от предусмотренного обеспечения). Открыто 11 учреждений паллиативной (хосписной) помощи детям. |  |  |
| 104 | 4.8.3. | Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела в федеральных учреждениях | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. №1200 федеральными государственными учреждениями проведены конкурсные процедуры по закупке оборудования, осуществлён монтаж и установка оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию. |  |  |
| 105 | 4.8.4. | Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела в учреждениях субъектов Российской Федерации (за счёт средств ОМС) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполняется. В рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011 году на мероприятия по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела предусмотрено 2 652,6 млн. рублей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования. По состоянию на 1 декабря 2011 года на указанное мероприятие израсходовано 1 351,3 млн. рублей (50,9% от предусмотренного обеспечения) | По состоянию на 18 января 2012 года 48 субъектов Российской Федерации не представили отчёты в нарушение сроков, предусмотренных приказом Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2010 г. №1240н. Данные на 1 января 2012 года могут быть представлены после представления отчётов субъектами Российской Федерации. |  |
| 106 | 4.9.3. | Повышение квалификации медицинских кадров в области акушерства и гинекологии, неонатологии и педиатрии. Создание обучающих симуляционных центров | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. №1220 федеральными государственными учреждениями проведены конкурсные процедуры по закупке оборудования, осуществлён монтаж и установка оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию. В симуляционных центрах в 2011 году прошли обучение 125 врачей акушеров-гинекологов и неонатологов. |  |  |
| 107 | 4.11.4. | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. За 2011 год перечислено 920,9 млн. рублей (в том числе на завершение расчётов за 2010 г. – 7,4 млн. рублей), прошли диспансеризацию 316 748 человек (97,1% от плана 326 228 человек) |  | Данные за 2011 год будут представлены после завершения расчётов. В соответствии с пунктом 9 Правил, утверждённых постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2010 г. №1234 завершение расчётов за проведенную диспансеризацию детей-сирот в 2011 году осуществляется в I квартале 2012 года. |
| 108 | 4.11.5. | Контроль за организацией проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях здравоохранения, социальной защиты и образования осуществляют 18 507 медицинских организаций. Проведено 527 проверок, из которых плановых – 371, внеплановых – 156. Осуществлено 23 проверки, инициированных обращениями и заявлениями граждан, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами государственной власти, органами муниципального самоуправления, а также средствами массовой информации. По результатам проверок медицинским организациям субъектов Российской Федерации выдано 132 предписания об административных правонарушениях, составлено 18 протоколов об административных правонарушениях. По материалам проверок Росздравнадзора органами прокуратуры в качестве мер реагирования внесено 13 представлений. |  |  |
| 109 | 4.12.2. | Проведение углубленной диспансеризации 14 -летних подростков в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | В рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011 году запланировано проведение диспансеризации 1 199,8 тыс. 14-летних подростков (71,2% от предусмотренной на 2011 год численности детей указанного возраста). Финансовое обеспечение указанных мероприятий составило 357,4 млн. рублей (24,3% от предусмотренного финансового обеспечения на 2011 год). | По состоянию на 18 января 2012 года 48 субъектов Российской Федерации не представили отчёты в нарушение сроков, предусмотренных приказом Минздравсоцразвития России от 30 декабря 2010 г. №1240н. Данные на 1 января 2012 года могут быть представлены после представления отчётов субъектами Российской Федерации. |  |
| 110 | 4.12.3. | Контроль за организацией проведения углубленной диспансеризации 14 -летних подростков | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполняется. В субъектах Российской Федерации региональными программами модернизации здравоохранения запланирована диспансеризация 1 178 470 14-летних подростков. По данным мониторинга осмотрено 893 718 подростков (75%). По состоянию на 01.12.2011 мероприятия по диспансеризации начаты во всех регионах. По состоянию на 01.11.2011 мероприятия по диспансеризации не начаты в 2-х регионах: Камчатка и Магаданская область. В качестве причин в ряде случаев указывается отсутствие в медицинских организациях врачей-специалистов. |  |  |
| 111 | 5.2.1. | Организационное, информационное и коммуникационное сопровождение публичных, мероприятий, ориентированных на СМИ, с участием руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Проведено 13 пресс-конференций с участием Министра Т. Голиковой и главных специалистов Министерства. |  |  |
| 112 | 5.2.2. | Информационное, коммуникационное и организационное сопровождение участия руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений в публичных мероприятиях (конференции, рабочие поездки и визиты, круглые столы) | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Организовано 2 конференции с участием заместителя Министра В. Скворцовой, 3 президиума правительства с участием Министра Т. Голиковой 3 конференции с участием Т. Голиковой, 1 президиум правительства с участием замминистра Белова, 1 конференция с участием главного специалиста трансплантолога С. Готье. |  |  |
| 113 | 5.2.3. | Подготовка интервью, авторских статей, публичных выступлений руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Проведено 5 интервью замминистра В. Скворцовой, 1 интервью главного специалиста трансплантолога Готье, 4 интервью директора Департамента В Широковой. |  |  |
| 114 | 5.2.4. | Организационное и коммуникационное сопровождение участия руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений в эфире теле- и радиопрограмм, организационное и информационное сопровождение подготовки сюжетов на федеральных телеканалах | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Подготовлено 19 видеосюжетов с участием Министра, замминистра В. Скворцовой, а также директоров департаментов и подведомственных органов, 1 радиоинтервью замминистра В.Скворцовой. |  |  |
| 115 | 5.2.5. | Поддержка и наполнение материалами официального интернет-портала Министерства в рамках освещения хода реализации проекта | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Подготовлено 84 пресс-релиза и информационных материала. |  |  |
| 116 | 5.2.6. | Организация и проведение проектно-аналитических семинаров для представителей пресс-служб, представителей СМИ | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Проведено 2 семинара. |  |  |
| 117 | 5.2.7. | Проведение постоянного мониторинга медиа-пространства по основным направлениям реализации проекта: подготовка ежедневных дайджестов СМИ | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Ведётся ежедневный мониторинг медиа-пространства по основным направлениям реализации проекта. |  |  |
| 118 | 5.2.8. | Подготовка тематических, ситуационных информационных обзоров СМИ, аналитических записок | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. Ведётся ежедневная подготовка тематических, ситуационных информационных обзоров СМИ, аналитических записок. |  |  |
| 119 | 5.4.1. | Методическое обеспечение и информационная поддержка проекта | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В рамках административно-технического и аналитико-методологического сопровождения мониторинга ПНП «Здоровье» реализованы следующие задачи: Сбор первичной документации по мероприятиям приоритетного национального проекта «Здоровье»; Разработка проектов методических рекомендаций заполнения отчетных форм по ПНП «Здоровье»; Обеспечение бесперебойной работы систем связи и распространения информации; Общий контроль процессов получения, и выполнения поручений; Организация почтовой связи, в том числе электронной, учет отправленной и принятой информации; Обеспечение поступления, каталогизации и архивации всех документов; Контроль исполнения и сроков по документации; Составление адресно-телефонных справочников; Составление справочника нормативно-правовых актов; Подготовка презентационных материалов; Формирование аналитических сводов по предоставленной информации; Разработка шаблонов для оптимизации сбора данных; Подготовка информационных материалов. |  |  |
| 120 | 5.4.2. | Программно-техническое сопровождение информационной системы мониторинга национального проекта «Здоровье» | 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2011 г. | Выполнено. В рамках реализации государственного контракта от 22 ноября 2010 г. № К-29-НП/141- 4 осуществлена модернизация программно-аппаратного комплекса мониторинга Приоритетного национального проекта «Здоровье». Разработаны методические рекомендации по дальнейшей модернизации программно-аппаратного комплекса мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» с целью повышения эффективности оказания услуг по обеспечению поддержки управления, координации и мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» (далее – Проект). В настоящее время программно-аппаратный комплекс находится в промышленной эксплуатации. В течение 2011 года осуществлялись работы по обеспечению поддержки управления, координации и мониторинга Проекта. Размер финансирования на проведение данных работ составил 21 000 000 рублей. |  |  |

Министр здравоохранения

и социального развития Российской Федерации                                                                                                                              Т.А. Голикова