Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 1 июня 2011 года отчетная дата |
| --- |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/ мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактичес-кий срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/ мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/ мероприятия | Приме-чания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2.4.1.2.6. | Подготовка и проведение в 2011 г. аукционных процедур на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | 30 мая 2011 г. | 30 мая 2011 г. | Выполнено. Подготовлены, размещены и проведены следующие процедуры торгов: Размещено в сети Интернет на сайте www.zakupki.gov.ru и на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://sberbank-ast.ru. - №0173100005411000065 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза. Дата торгов – 16.05.2011 ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000065-00001833-01 от 25.05.2011; - №0173100005411000066 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 16.05.2011 ГК ООО "Ирвин 2" (единственный участник) №0173100005411000066-00001833-01 от 25.05.2011; - №0173100005411000067 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) Дата торгов – 16.05.2011 ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000067-00001833-01 от 25.05.2011; - №0173100005411000068 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики паротита Дата торгов – 16.05.2011 ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) - №0173100005411000069 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 16.05.2011 ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) - №0173100005411000070 от 03.05.2011 Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 16.05.2011 ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) - №0173100005411000071 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики кори и паротита Дата торгов – 30.05.2011 ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник, заявка отклонена) - №0173100005411000072 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированной) Дата торгов – 16.05.2011 ГК ОАО "Фармимэкс" (победитель) №0173100005411000072-00001833-01 от 31.05.2011; - №0173100005411000073 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 30.05.2011 ООО "Ирвин 2" (единственный участник) - №0173100005411000074 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики краснухи Дата торгов – 16.05.2011 ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000074-00001833-02 от 30.05.2011; - №0173100005411000075 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики краснухи Дата торгов – 30.05.2011 ООО "Альянс Хелскеа Рус" (единственный участник) - №0173100005411000076 от 04.05.2011 Вакцина для профилактики кори и паротита Дата торгов – 16.05.2011 ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) - №0173100005411000078 от 06.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка Дата торгов – 20.05.2011 ГК ООО "Ирвин 2" (единственный участник) №0173100005411000078-00001833-01 от 31.05.2011; - №0173100005411000079 от 06.05.2011 Анатоксин столбнячный Дата торгов – 20.05.2011 ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000079-00001833-01 от 31.05.2011; - №0173100005411000080 от 06.05.2011 Анатоксин дифтерийно-столбнячный (с уменьшенным содержанием антигенов) Дата торгов – 20.05.2011 ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000080-00001833-01 от 31.05.2011; - №0173100005411000081 от 06.05.2011 Анатоксин дифтерийный (с уменьшенным содержанием антигенов) Дата торгов – 20.05.2011 ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000081-00001833-01 от 31.05.2011; - №0173100005411000082 от 06.05.2011 Анатоксин дифтерийно-столбнячный Дата торгов – 20.05.2011 ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) №0173100005411000082-00001833-01 от 31.05.2011; - №0173100005411000083 от 06.05.2011 Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированной) Заявки отклонены; - №0173100005411000085 от 11.05.2011 Анатоксин дифтерийно-столбнячный (с уменьшенным содержанием антигенов) Дата торгов – 06.06.2011; - №0173100005411000086 от 11.05.2011 Вакцина для профилактики паротита Дата торгов – 06.06.2011; - №0173100005411000087 от 11.05.2011 Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка Дата торгов – 06.06.2011; - №0173100005411000088 от 11.05.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 23.05.2011 Аукцион не состоялся (не подано ни одной заявки); - №0173100005411000089 от 11.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка Дата торгов – 06.06.2011; - №0173100005411000092 от 13.05.2011 Анатоксин столбнячный Дата торгов – 09.06.2011; - №0173100005411000093 от 13.05.2011 Вакцина для профилактики кори Дата торгов – 09.06.2011; - №0173100005411000109 от 25.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В для детей Дата торгов – 06.06.2011; - №0173100005411000110 от 25.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 06.06.2011; - №0173100005411000111 от 25.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 06.06.2011; - №0173100005411000112 от 25.05.2011 Вакцина для профилактики вирусного гепатита В для детей до года Дата торгов – 20.06.2011 |  |  |
|  | 2.4.2.2.3. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации «О распределении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C» | 1 марта 2011 г. | 1 марта 2011 г. | Выполнено. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О распределении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» находится на рассмотрении в Аппарате Правительства Российской Федерации (направлен повторно письмом Минздравсоцразвития России от 01.03.2011 № 24-3/10/1-01078). |  |  |
|  | 2.4.2.2.5. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С» | 1 марта 2011 г. | -- | Выполняется. В связи с тем, что в графике подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», отсутствует разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С», в целях проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С подготовлен проект приказа Минздравсоцразвития России «О реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С». |  |  |
|  | 2.4.2.2.9. | Подготовка и проведение аукционных процедур на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в 2011 году | 15 апреля 2011 г. | 31 мая 2011 г. | Выполнено. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1236 на электронной площадке «Сбербанк - АСТ» размещены извещения и документации о проведении открытых аукционов в электронном виде на право заключения государственных контрактов: - на поставку антивирусных лекарственных средств для лечения лиц, инфицированных ВИЧ (35 лотов) - на поставку антивирусных лекарственных средств лиц, инфицированных ВИЧ и вирусными гепатитами В и С (12 лотов); Технические задания на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения ВИЧ, вирусных гепатитов В и С (16 лотов) направлены в Департамент имущественного комплекса для подготовки аукционной документации. |  |  |
|  | 2.4.2.2.10. | Заключение государственных контрактов на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов в 2011 г. | 15 апреля 2011 г. | -- | Выполняется. На 01.06.2011 г. по итогам состоявшихся открытых аукционов в электронной форме заключен 21 государственный контракт на поставку антивирусных лекарственных средств для лечения лиц, инфицированных ВИЧ. |  |  |
|  | 4.5.2.3.1 | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о перечислении субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов в 2011 г. | 31 марта 2011 г. | -- | Выполняется. В Минздравсоцразвития России представлены Соглашения на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга, по финансовому обеспечению мероприятий пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка из 83 субъектов Российской Федерации. Соглашения находятся в работе в профильных департаментах Министерства. | Задержка согласования связана с поздним представлением субъектами Российской Федерации Соглашений, допущенных в них ошибках, в том числе несоблюдения требований Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010г. №1140. В связи со сложившейся ситуацией на имя руководителей высших органов исполнительной власти направлена телеграмма за подписью Врио Министра В.С.Белова от 5 мая 2011 №15-1/10/2-4445. |  |

Министр здравоохранения

и социального развития Российской Федерации                                                                                                                              Т.А. Голикова