## ПФ-2010
Форма ПФ
Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта "Здоровье"
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
на 1 января 2011 г.
(отчетная дата)
№ раздела, подраздела | Наименование направления, показателя | Единица измерения контрольного показателя | Плановое значение на год | Значение на отчетную дату | Финансирование из федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, тыс руб
[5 empty] | плановое на год | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Показатели эффективности
1.1. | Доля граждан, удовлетворенных доступностью медицинской помощи * | проц | Х | 40.9 | Х | Х
1.2. | Доля граждан, удовлетворенных качеством медицинской помощи * | проц | Х | 32.8 | Х | Х
1.3. | Доля граждан, удовлетворенных доступностью высокотехнологичной медицинской помощи * | проц | Х | 34.4 | Х | Х
1.4. | Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения | на … процентов | 4.5 | * | Х | Х
1.5. | Доля курящих среди населения | проц | 43 | 39.4 | Х | Х
1.6. | Доля граждан, мотивированных на ведение здорового образа жизни из числа охваченных коммуникационной кампанией | проц | 28 | 31 | Х | Х
1.7. | Общая смертность | случаев на 1000 чел. населения | 13.3 | 14.3 | Х | Х
1.8. | Материнская смертность | на 100 тыс родившихся живыми | 20.5 | * | Х | Х
1.9. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8 | 7.5 | Х | Х
1.10. | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс чел населения | 783.7 | 804.2 | Х | Х
1.11. | Смертность от цереброваскулярных болезней | случаев на 100 тыс чел населения | 260 | 260.9 | Х | Х
1.12. | Смертность от ишемической болезни сердца | случаев на 100 тыс чел населения | 388.6 | 415.9 | Х | Х
1.13. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | случаев на 100 тыс чел населения | 204.6 | 206.2 | Х | Х
1.14. | Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) в субъектах,участвующих в реализации мероприятий | проц | 0.7 | 0.9 | Х | Х
1.15. | Смертность от транспортных травм всех видов | случаев на 100 тыс чел населения | 20 | 20.1 | Х | Х
1.16. | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в субъектах, участвующих в реализации мероприятий | проц | 8 | 24 | Х | Х
1.17. | Cмертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс чел населения | 16.3 | 15.1 | Х | Х
1.18. | Коэффициент совместительства в учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | относительная величина | 1.1 | 1.1 | X | X
1.19. | Срок ожидания диагностических исследований в поликлинике | дней | 3 | 3 | X | X
1.20. | Доля осмотренных работающих граждан | проц | 58.3 | 58 | Х | Х
1.21. | Доля посещений к врачам, сделанным с профилактической целью (включая посещения по дополнительной диспансеризации, диспансерному наблюдению, а также центров здоровья) | проц | 37 | 37 | Х | Х
1.22. | Заболеваемость острым гепатитом В | случаев на 100 тыс чел населения | 2.7 | 2.24 | Х | Х
1.23. | Заболеваемость краснухой | случаев на 100 тыс чел населения | 1.1 | 0.39 | Х | Х
1.24. | Доля заболевших гриппом в общей структуре заболевших ОРВИ | проц | 2.5 | 0.1 | Х | Х
1.25. | Заболеваемость корью | случаев на 1 млн чел населения | 0.99 | 0.09 | Х | Х
1.26. | Доля охвата полным курсом профилактики ВИЧ беременных женщин | проц | 86.6 | 87.74 | Х | Х
1.27. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | проц | 68 | 65.8 | Х | Х
1.28. | Абациллирование больных туберкулезом, состоявших на учете на конец года | проц | 38 | 38.1 | Х | Х
1.29. | Клиническое излечение впервые выявленных больных туберкулезом | проц | 48.1 | 48.1 | Х | Х
1.30. | Проведение антиретровирусной терапии больных туберкулезом, сочетанного с ВИЧ-инфекцией | проц | 80.6 | 80.6 | Х | Х
1.31. | Удовлетворенность потребности населения в высокотехнологичной медицинской помощи | проц | 70 | 72.4 | Х | Х
1.32. | Число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек | чел. | 16 | 13 | Х | Х
1.33. | Доля донорской крови, проверенной на ВИЧ с обеспечением качества | проц | 100 | 100 | Х | Х
1.34. | Заготовлено цельной донорской крови | тонн | 2200 | 2200 | Х | Х
1.35. | Охват неонатальным скринингом новорожденных | проц | 91.5 | 94 | Х | Х
1.36. | Охват аудиологическим скринингом новорожденных (в субъектах Российской Федерации, где завершена поставка и установка оборудования) | проц | 90 | 90 | Х | Х
2. | Направление «Формирование здорового образа жизни»
2.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака |  | Х | Х | 820000 | 730377.1
2.1.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака в субъектах Российской Федерации |  |  |  | 470000 | 468334.7
2.1.1.1 | Оснащение комплектами оборудования детских центров здоровья | ед | 193 | 193 | 243533
2.1.1.2. | Число дооснащаемых медицинским оборудованием центров здоровья, созданных в 2009 году | ед | 502 | 502 | 226467
2.1.3. | Проведение коммуникационной кампании |  | Х | Х | 350000 | 262042.4
3. | Направление «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний»
3.1. | Мероприятия по созданию необходимых условий реализации профилактических программ на этапе первичной медицинской помощи (подготовка и переподготовка врачей) |  | Х | Х | 28224 | 28084.3
3.1.1. | Число подготовленных врачей по вопросам профилактики заболеваний | тыс чел | 4704 | 4.788 | Х | Х
3.2. | Денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена здравоохранения | тыс чел | 314.2 | 297.142 | 30988246.9 | 30915350.244
3.2.1. | Осуществление денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с названными врачами (включая ФМБА России, РАН) | тыс чел | 162.6 | 153.689 | 21296787.4 | 21244605.544
3.2.1.1. | Число участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей (семейной) практики | тыс чел | 76.4 | 71.71 | Х | Х
3.2.1.2. | Число медицинских сестер, работающих с названными врачами | тыс чел | 86.2 | 81.979 | Х | Х
3.2.2. | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи (включая ФМБА России) | тыс чел | 151.6 | 143.453 | 9691459.5 | 9670744.7
3.2.2.1. | Число работников фельдшерско-акушерских пунктов | тыс чел | 47.4 | 42.901 | Х | Х
3.2.2.2. | Число работников скорой медицинской помощи | тыс чел | 104.2 | 100.552 | Х | Х
3.3. | Диспансеризация взрослого населения |  | Х | Х | 4141426.1 | 4293494.579
3.3.1. | Дополнительная диспансеризация работающих граждан | млн чел | 3.839 | 3.938 | 4000000 | 4155845.579
3.3.2. | Дополнительная диспансеризация работающих граждан федеральными учреждениями здравоохранения | тыс чел | 129.8 | 132101 | 141426.1 | 137649
3.4. | Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения (совершенствование Национального календаря профилактических прививок; обеспечение населения групп риска необходимыми иммунобиологическими препаратами) |  | Х | Х | 19146290 | 18422406.8
3.4.1. | Мероприятия, направленные на иммунизацию населения |  | Х | Х | 5642790 | 5144062.2
3.4.1.1. | против полиомиелита, в том числе | тыс чел | 6160 | 6179.922 | Х | Х
3.4.1.1.1. | инактивированной полиомиелитной вакциной - детей до 1 года | тыс чел | 1740 | 1622.77 | Х | Х
3.4.1.2. | против гепатита В - детей, подростков, взрослых, не привитых ранее | тыс чел | 3100 | 2651.9 | Х | Х
3.4.1.3. | против краснухи - детей до 14 лет, лиц до 25 лет, не привитых ранее | тыс чел | 4000 | 4602.83 | Х | Х
3.4.1.4. | против гриппа - детей дошкольного возраста, учащихся, взрослых старше 60 лет, медицинских работников и работников образовательных учреждений | тыс чел | 31000 | 28711.84 | Х | Х
3.4.1.5. | против дифтерии, коклюша, столбняка - детей до 1 года, в возрасте 18 месяцев, 6 лет и 14 лет, взрослых в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше | тыс чел | 15000 | 13101.92 | Х | Х
3.4.1.6. | против кори и эпидемического паротита - детей до 1 года и 6 лет | тыс чел | 3240 | 3226.64 | Х | Х
3.4.1.7. | против кори - взрослых до 35 лет | тыс чел | 400 | 381.924 | Х | Х
3.4.1.8. | иммунизация населения против туберкулеза | тыс чел | 2100 | 2096.28 | Х | Х
3.4.2. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику |  | Х | Х | 13503500 | 13278344.6
3.4.2.1. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также лечение больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С |  | Х | Х | 13503500 | 13278344.6
3.4.2.1.1. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | млн чел | 22 | 25.21 | Х | Х
3.4.2.1.2. | Лечение ВИЧ-инфицированных | тыс чел | 70 | 79.43 | Х | Х
3.4.2.1.3. | Лечение ВИЧ-инфицированных, инфицированных вирусами гепатитов В и С, а также остро нуждающихся в лечении больных вирусными гепатитами В и С | тыс чел | 6 | 4.152 | Х | Х
3.5. | Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия |  | Х | Х | 4077700 | 3719053.548
3.5.1. | Обеспечение противотуберкулезными препаратами |  | Х | Х | 3349000 | 3351820.628
3.5.2. | Внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом |  | Х | Х | 588700 | 279796.51
3.5.2.1. | Число оснащаемых медицинским оборудованием специализированных противотуберкулезных учреждений здравоохранения | ед | 7 | 7 | Х | Х
3.5.3. | Профилактические мероприятия |  | Х | Х | 140000 | 87436.41
4. | Направление «Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи»
4.1. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |  | Х | Х | 3134185.8 | 3134185.8
4.1.1. | Число участвующих субъектов Российской Федерации | ед | 14 | 14 | Х | Х
4.1.2. | Создание региональных сосудистых центров | ед | 14 | 14 | Х | Х
4.1.3. | Создание первичных сосудистых отделений | ед | 37 | 37 | Х | Х
4.2. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |  | Х | Х | 3382905 | 3382905
4.2.1. | Число участвующих субъектов Российской Федерации | ед | 22 | 22 | Х | Х
4.2.2. | Оснащение учреждений здравоохранения, расположенных вдоль федеральных автомобильных дорог | ед | 88 | 88 | Х | Х
4.2.3. | Поставка санитарного транспорта | ед | 173 | 173 | Х | Х
4.3. | Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |  | Х | Х | 5897887.6 | 5841454.8
4.3.1. | Оснащение оборудованием окружных и региональных онкологических диспансеров |  | Х | Х | 4337627.6 | 4337479.2
4.3.1.1. | Оснащение региональных онкологических диспансеров | учреждений | 9 | 9 | Х | Х
4.3.1.2. | Оснащение окружных онкологических диспансеров | учреждений | 1 | 1 | Х | Х
4.3.2. | Оснащение оборудованием федеральных учреждений, оказывающих медицинскую помощь | учреждений | 3 | 3 | 1422960 | 1367570.6
4.3.3. | Реализация подпрограммы "Онкология" ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" |  | Х | Х | 137300 | 136405
4.4. | Повышение доступности и качества оказываемой населению Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи |  | Х | Х | 43152893.3 | 58673467.2
4.4.1. | Строительство и ввод в эксплуатацию новых федеральных центров высоких медицинских технологий *** | ед | 12 | 12 | 6924077.3 | 21444651.9
4.4.1.1. | Число вводимых центров | ед | 4 | 4 | Х | Х
4.4.2. | Подготовка и повышение квалификации медицинских работников федеральных центров высоких медицинских технологий, в том числе модернизация образовательного процесса |  | Х | Х | 50000 | 50000
4.4.2.1. | Организация образовательных центров подготовки врачей для федеральных центров высоких медицинских технологий | ед | 3 | 3 | Х | Х
4.4.3. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на основе государственного задания (включая ФМБА России и РАМН) |  | Х | Х | 36178816 | 37178815.3
4.4.3.1. | Число граждан, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь | тыс чел | 274 | 289723 | Х | Х
4.4.3.1.1. | в федеральных учреждениях здравоохранения |  | Х | Х | 32178816 | 33178815.3
4.4.3.1.1.1. | направлено в федеральные учреждения здравоохранения | тыс чел | Х | 327.504 | Х | Х
4.4.3.1.1.2. | получили медицинскую помощь | тыс чел | 235 | 254.98 | Х | Х
4.4.3.1.1.3. | проведено кохлеарных имплантаций детям | тыс чел | 1.2 | 1.121 | Х | Х
4.4.3.1.2. | в учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | Х | Х | 4000000 | 4000000
4.4.3.1.2.1. | направлено в учреждения здравоохранения | тыс чел | Х | 35.098 | Х | Х
4.4.3.1.2.2. | получили медицинскую помощь | тыс чел | 35 | 34.743 | Х | Х
4.5. | Мероприятия по совершенствованию службы крови |  | Х | Х | 4500000 | 4500000
4.5.1. | Число федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, оснащаемых оборудованием по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов | ед | 4 | 5 | Х | Х
4.5.2. | Число учреждений субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь, оснащаемых оборудованием по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов | ед | 22 | 24 | Х | Х
5. | Направление «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям»
5.1. | Развитие программы «Родовый сертификат» |  | Х | Х | 17500000 | 16938379.6
5.1.1. | Оплата медицинской помощи женщинам в период беременности (талон 1) | млн чел | 1.58 | 1.573 | Х | Х
5.1.2. | Оплата медицинской помощи женщинам в период родов (талон 2) | млн чел | Х | 1.609 | Х | Х
5.1.3. | Оплата медицинской помощи детям первого года жизни
5.1.3.1. | талон 3-1 | млн чел | Х | 1.573 | Х | Х
5.1.3.2. | талон 3-2 | млн чел | Х | 1.609 | Х | Х
5.2. | Развитие сети перинатальных центров |  | Х | Х | 6040000 | 5640000
5.2.1. | Введено в эксплуатацию перинатальных центров | ед | 20 | 12 | Х | Х
5.3. | Пренатальная диагностика |  | Х | Х | 136500 | 75180
5.3.1. | Число обследованных женщин | тыс чел | 96 | 1.495 | Х | Х
5.4. | Неонатальный скрининг на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный синдром, аудиологический скрининг детей первого года жизни | млн чел | Х | Х | 630600 | 519957
5.4.1. | Число детей, обследованных на адреногенитальный синдром | млн чел | 1.65 | 1.67 | Х | Х
5.4.1.1. | Число выявленных случаев адреногенитального синдрома | ед | Х | 201 | Х | Х
5.4.2. | Число детей, обследованных на галактоземию | млн чел | 1.65 | 1.73 | Х | Х
5.4.2.1. | Число выявленных случаев галактоземии | ед | Х | 61 | Х | Х
5.4.3. | Число детей, обследованных на муковисцидоз | млн чел | 1.65 | 1.73 | Х | Х
5.4.3.1. | Число выявленных случаев муковисцидоза | ед | Х | 164 | Х | Х
5.4.4. | Число детей, прошедших аудиологический скрининг | млн чел | 1 | 1.115 | Х | Х
5.4.4.1. | Выявлено детей с нарушениями слуха | чел. | Х | 4646 | Х | Х
5.5. | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Х | Х | 734000 | 795 718,300
5.5.1. | Число детей, прошедших диспансеризацию | тыс чел | 350 | 338.926 | Х | Х
6. | Информационная поддержка и управление проектом |  | Х | Х | 100000 | 36749.1
| ИТОГО:**** |  | Х | Х | 144410858.7 | 156851045.071
* - данные социологических опросов, проводимых ФСО России ** - финансирование предусмотрено в рамках субсидии из федерального бюджета Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" (постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1079) на осуществление мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции. *** - с учетом строительства "Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии" г.Москва **** -В соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2008 года № 215-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" и с учетом остатков средств бюджета ФФОМС по состоянию на 01.01.2010 г., образовавшихся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, изменений в бюджетной росписи Минздравсоцразвития России в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК и приказом Минфина России от 01.12.2009 № 125н, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2010 г. № 1057, с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря № 2388-р, с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2010 года № 1554-р, с учетом остатков межбюджетных трансфертов, образовавшихся на 01.01.2010 г. в бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации в результате неполного использования в 2009 году бюджетных ассигнований и учтенных в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год сверх сумм, установленных пунктом 1 части 1 статьи 1 Федерального закона от 28.11.2009 № 292-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (часть 3 статьи 9 указанного Федерального закона), уточненный плановый объем финансового обеспечения мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в 2010 году составил - 160 240 826,80 тыс. рублей.
Поля для дополнительных сведений
1.4. 1.8. 1.20. 1.21. 1.28. 1.29. 1.30. | В соответствии с Федеральным планом статистических работ срок предоставления официальной информации по формам федерального статистического наблюдения за 2010 год- март 2011 года, по показателю материнской смертности - срок предоставления данных Росстатом - апрель 2011 года. По строкам 1.28.,1.29., 1.30. - представлены данные мониторинга.
1.32, 1.34 | Окончательные данные будут представлены ФМБА России после 01.04.2011 г. по завершению сбора и анализа отчетных данных ФГУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии» ФМБА России.
2.1.1.2. | В том числе, на закупку оборудования в целях оснащения детских центров здоровья.
3.3., 3.3.1. графа 6 | В графе 6 информация указана без учета остатков средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, остатки средств бюджета ФФОМС по состоянию на 1 января 2010 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 25 ноября 2008 года № 215-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", предусмотренные на дополнительную диспансеризацию работающих граждан составляют - 261 379,9 тыс.рублей. В соответствии с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ФФОМС плановое значение на 2010 год на 01.01.2010 г. составляет - 4 261,379 тыс.руб.
3.3., 3.3.1. графа 7 | В графе 7- указаны финансовые средства, с учетом завершения расчетов по договорам 2009 года.
3.4. графа 6 | Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения (совершенствование Национального календаря профилактических прививок; обеспечение населения групп риска необходимыми иммунобиологическими препаратами) - 18 572 290,000 тыс.руб. Плановое значение (бюджетная роспись) изменено в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК и приказом Минфина России от 01.12.2009 № 125н в связи с образованием экономии и недопущению остатков бюджетных средств в 2010 году.
3.4.1. гр.6. | Плановое значение (бюджетная роспись) на отчетную дату - 5 258 790,000 тыс.руб. Изменено в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК и приказом Минфина России от 01.12.2009 № 125н. в связи с образованием экономии и недопущению остатков бюджетных средств в 2010 году.
3.4.2. 3.4.2.1. гр.6 | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также лечение больных ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С - 13 313 500,000 тыс.руб.Плановое значение (бюджетная роспись) изменено в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК и приказом Минфина России от 01.12.2009 № 125н в связи с образованием экономии и недопущению остатков бюджетных средств в 2010 году.
3.5.1. | Плановое значение (бюджетная роспись) на отчетную дату - 3 369 000,0 тыс. руб. Изменено в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК и приказом Минфина России от 01.12.2009 № 125н в связи с дополнительной потребностью в противотуберкулезных препаратах за счет сложившейся экономии по внедрению современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом.
3.5.2. | Плановое значение (бюджетная роспись) на отчетную дату - 568 700,0 тыс. руб. Изменено в соответствии с пунктом 3 статьи 217 БК и приказом Минфина России от 01.12.2009 № 125н. в связи со сложившейся экономии по внедрению современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом и дополнительной потребностью в противотуберкулезных препаратах.
4.4. гр.6 | Повышение доступности и качества оказываемой населению Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи - плановое значение на отчетную дату - 58 673 467,900 тыс.руб.
4.4.1. | Плановое значение (бюджетная роспись) на отчетную дату - 21 444 651,900 тыс.руб. В графах 4,6 и 7 информация представлена с учетом данных по завершению строительства комплекса зданий и сооружений федерального государственного учреждения "Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии" г.Москва. В графе 6 плановое значение указано без учета плановых показателей на завершение строительства ФГУ "Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии". В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2010 г. № 1057 плановое значение на отчетную дату составило 3 430 000,0 тыс.рублей. В графе 7 - финансирование указано с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета Федеральному научно-клиническому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии" в размере 3 430 000 тыс.рублей.
Минздравсоцразвития России в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 года № 332-р и приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2010г. № 355н «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в виде имущественного взноса Российской Федерации в эту государственную корпорацию для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий» 28 июня 2010 г. перечислена 1 часть субсидии ГК «Ростехнологии» в размере 4 294 077,3 тыс. рублей на завершение строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий, в том числе для проведения аудиторской проверки и оценки объектов незавершенного строительства. 30 декабря 2010 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря № 2388-р и приказом Минздравсоцразвития России от 28 декабря № 1220н перечислена 2 часть субсидии в ГК "Ростехнологии" в размере 13 720 574,6 тыс. рублей.
4.4.3. | Плановое значение (бюджетная роспись) на отчетную дату - 37 178 816 тыс. руб. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2010 года № 1554-р выделено дополнительное финансирование 1 млрд.руб.
4.4.3.1.1. | Плановое значение (бюджетная роспись) на отчетную дату -33 178 816 тыс. руб. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2010 года № 1554-р выделено дополнительное финансирование 1 млрд.руб.
4.5.1. гр.5 | ГОУ ВПО 1-й ММУ им. И.М. Сеченова введено постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 № 658
4.5.2. гр.5 | Республика Татарстан и Костромская область введены постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 № 658
5.1. | В графе 6 информация указана без учета остатков межбюджетных трансфертов в сумме 919 257,3 тыс. рублей, полученных из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, образовавшихся на 01.01.2010 г. в бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации в результате неполного использования в 2009 году бюджетных ассигнований и учтенных в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год сверх сумм, установленных пунктом 1 части 1 статьи 1 Федерального закона от 28.11.2009 № 292-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (часть 3 статьи 9 указанного Федерального закона). В том числе 919 203,0 тыс. рублей (перечислено в январе 2010 г. в региональные отделения Фонда для оплаты талонов родовых сертификатов за декабрь 2009 г.)
5.2. | В графе 6 данные указаны без учета изменений объема бюджетных ассигнований федерального бюджета на строительство перинатальных центров в соответствии с внесенными изменениями (от 12.11.2010 N 1986-р) в распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 1734-р, плановое значение на отчетную дату - 5 640 000,000 тыс. рублей.
5.5. графа 6 | В графе 6 информация указана без учета остатков средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Остатки средств бюджета ФФОМС по состоянию на 1 января 2010 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 25 ноября 2008 года № 215-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов", предусмотренные на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составили 102 756,3 тыс.рублей. В соответствии с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ФФОМС плановое значение на 2010 год на 01.01.2010 г. составляет 836 756,3 тыс.руб.
5.5 гр.7 | В графе 7- указаны финансовые средства, с учетом завершения расчетов по договорам 2009 года.
Врио Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации |  |  |  |  | Белов В.С.
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)

## Вспомогательный (hidden)
Алтайский край | 1
Амурская область | 10 | Периодичность представления отчетности | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок представления
Архангельская область | 11 | годовая | 2007 год | 2007-01-01 | 2007-12-31 | до 30.01.2008
Астраханская область | 12 |  | 2009 год | 2008-01-01 | 2008-12-31 | до 30.01.2009
Байконур | 13 | полугодовая | I полугодие 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007
Белгородская область | 14 |  | II полугодие 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-06-30 | до 15.07.2008
Брянская область | 15 | квартальная | I квартал 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-03-31 | до 15.04.2007
Владимирская область | 17 |  | II квартал 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-09-30 | до 15.10.2007
Волгоградская область | 18 |  | III квартал 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-03-31 | до 15.04.2008
Вологодская область | 19 |  | IV квартал 2009 г. | 2008-07-01 | 2008-09-30 | до 15.10.2008
Воронежская область | 20 | месячная2 | январь 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-01-31 | до 05.02.2007
г. Москва | 45 |  | февраль 2009 г. | 2007-02-01 | 2007-02-28 | до 05.03.2007
г. Санкт-Петербург | 40 |  | март 2009 г. | 2007-03-01 | 2007-03-31 | до 05.04.2007
Еврейская автономная область | 99 |  | апрель 2009 г. | 2007-04-01 | 2007-04-30 | до 05.05.2007
Забайкальский край | 7600 |  | май 2009 г. | 2007-05-01 | 2007-05-31 | до 05.06.2007
Ивановская область | 24 |  | июнь 2009 г. | 2007-06-01 | 2007-06-30 | до 05.07.2007
Иркутская область | 2500 |  | июль 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-07-31 | до 05.08.2007
Кабардино-Балкарская Республика | 83 |  | август 2009 г. | 2007-08-01 | 2007-08-31 | до 05.09.2007
Калининградская область | 27 |  | сентябрь 2009 г. | 2007-09-01 | 2007-09-30 | до 05.10.2007
Калужская область | 29 |  | октябрь 2009 г. | 2007-10-01 | 2007-10-31 | до 05.11.2007
Камчатский край | 3000 |  | ноябрь 2009 г. | 2007-11-01 | 2007-11-30 | до 05.12.2007
Карачаево-Черкесская Республика | 91 |  | декабрь 2009 г. | 2007-12-01 | 2007-12-31 | до 05.01.2008
Кемеровская область | 32 |  | январь 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-01-31 | до 05.02.2008
Кировская область | 33 |  | февраль 2008 г. | 2008-02-01 | 2008-02-29 | до 05.03.2008
Костромская область | 34 |  | март 2008 г. | 2008-03-01 | 2008-03-31 | до 05.04.2008
Краснодарский край | 3 |  | апрель 2008 г. | 2008-04-01 | 2008-04-30 | до 05.05.2008
Красноярский край | 4000 |  | май 2008 г. | 2008-05-01 | 2008-05-31 | до 05.06.2008
Курганская область | 37 |  | июнь 2008 г. | 2008-06-01 | 2008-06-30 | до 05.07.2008
Курская область | 38 |  | июль 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-07-31 | до 05.08.2008
Ленинградская область | 41 |  | август 2008 г. | 2008-08-01 | 2008-08-31 | до 05.09.2008
Липецкая область | 42 |  | сентябрь 2008 г. | 2008-09-01 | 2008-09-30 | до 05.10.2008
Магаданская область | 44 |  | октябрь 2008 г. | 2008-10-01 | 2008-10-31 | до 05.11.2008
Московская область | 46 |  | ноябрь 2008 г. | 2008-11-01 | 2008-11-30 | до 05.12.2008
Мурманская область | 47 |  | декабрь 2008 г. | 2008-12-01 | 2008-12-31 | до 05.01.2009
Нижегородская область | 22
Новгородская область | 49 | на 1 января | 2009 г. | на 1 января 2010 г.
Новосибирская область | 50 | на 1 февраля | 2010 г. | на 1 января 2011 г.
Омская область | 52 | на 1 марта | 2011 г. | на 1 января 2012 г.
Оренбургская область | 53 | на 1 апреля
Орловская область | 54 | на 1 мая | на 1 апреля
Пензенская область | 56 | на 1 июня | на 1 октября
Пермский край | 5700 | на 1 июля
Приморский край | 5 | на 1 августа
Псковская область | 58 | на 1 сентября
Республика Адыгея | 79 | на 1 октября
Республика Алтай | 84 | на 1 ноября
Республика Башкортостан | 80 | на 1 декабря
Республика Бурятия | 81
Республика Дагестан | 82
Республика Ингушетия | 26
Республика Калмыкия | 85
Республика Карелия | 86
Республика Коми | 87
Республика Марий Эл | 88
Республика Мордовия | 89
Республика Саха (Якутия) | 98
Республика Северная Осетия-Алания | 90
Республика Татарстан | 92
Республика Тыва | 93
Республика Хакасия | 95
Ростовская область | 60
Рязанская область | 61
Самарская область | 36
Саратовская область | 63
Сахалинская область | 64
Свердловская область | 65
Смоленская область | 66
Ставропольский край | 7
Тамбовская область | 68
Тверская область | 28
Томская область | 69
Тульская область | 70
Тюменская область | 71
Удмуртская Республика | 94
Ульяновская область | 73
Хабаровский край | 8
Челябинская область | 75
Чеченская Республика | 96
Чувашская Республика | 97
Чукотский автономный округ | 77
Ярославская область | 78