Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 1 мая 2011 года отчетная дата |
| --- |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/ мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактичес-кий срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/ мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/ мероприятия | Приме-чания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2.4.1.2.2. | Разработка и издание приказа Минздравсоцразвития России «О заявках на медицинские иммунобиологические препараты для проведения прививок, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, и отчетах об использовании медицинских иммунобиологических препаратов» | 20 февраля 2011 г. | 24 марта 2011 г. | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 24.03.2011 № 234н «О формах заявок на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках национального календаря профилактических прививок, и отчетов об использовании медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках национального календаря профилактических прививок» (зарегистрирован Минюстом России 19.04.2011 № 20526). |  |  |
|  | 2.4.1.2.3. | Сбор заявок на медицинские иммунобиологические препараты в 2011 году в рамках национального календаря профилактических прививок | 20 февраля 2011 г. | 13 апреля 2011 г. | Выполнено. Минздравсоцразвития России осуществлен сбор информации об объемах поставок медицинских иммунобиологических препаратов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 № 156 «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку медицинских иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований». |  |  |
|  | 2.4.1.2.4. | Рассмотрение заявок на медицинские иммунобиологические препараты, утверждение объемов поставок вакцин и подготовка соответствующих планов распределения | 1 марта 2011 г. | 15 апреля 2011 г. | Выполнено. Министерством рассмотрены все поступившие заявки на медицинские иммунобиологические препараты, на основании которых утверждены объемы поставки вакцин, подготовлены соответствующие планы распределения |  |  |
|  | 2.4.1.2.5. | Подготовка технических заданий для проведения аукционных процедур на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | 30 марта 2011 г. | 30 марта 2011 г. | Выполнено. Технические задания направлены в Департамент имущественного комплекса Минздравсоцразвития России для проведения конкурсных процедур. |  |  |
|  | 2.4.2.2.3. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации «О распределении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C» | 1 марта 2011 г. | -- | Выполняется. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О распределении в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» находится на рассмотрении в Аппарате Правительства Российской Федерации (направлен повторно письмом Минздравсоцразвития России от 01.03.2011 № 24-3/10/1-01078). |  |  |
|  | 2.4.2.2.5. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С» | 1 марта 2011 г. | -- | Выполняется. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С» проходит процедуру согласования в департаментах Минзравсоцразвития России. |  |  |
|  | 2.4.2.2.9. | Подготовка и проведение аукционных процедур на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в 2011 году | 15 апреля 2011 г. |  | Выполняется. На электронной площадке «Сбербанк - АСТ» размещены извещения и документации о проведении открытых аукционов в электронном виде на право заключения государственных контрактов (22 лота) на поставку антивирусных лекарственных средств в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1236 "О порядке закупки и передачи в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С". |  |  |
|  | 2.4.2.2.10. | Заключение государственных контрактов на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов в 2011 г. | 15 апреля 2011 г. |  | Выполняется. Будут заключены после завершения открытых аукционов в электронном виде. |  |  |
|  | 3.7.5.5. | Предоставление субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в медицинских организациях, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации | 30 апреля 2011 г. | 30 апреля 2011 г. | Выполнено. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 319-р об утверждении распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в 2011 году заключены 38 Соглашений о предоставлении в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и перечислены субсидии на сумму 1 261 552 100 рублей. |  |  |
|  | 4.5.2.3.1 | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о перечислении субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов в 2011 г. | 31 марта 2011 г. | -- | Выполняется. В Минздравсоцразвития России представлены Соглашения на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга, по финансовому обеспечению мероприятий пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка из 81 субъекта Российской Федерации, которые проходят процедуру согласования в заинтересованнх департаментах Минздравсоцразвития России. |  |  |
|  | 4.12.1. | Разработка и издание приказа Минздравсоцразвития России «О проведение углубленной диспансеризации 14-летних подростков» | 1 марта 2011 г. |  | Нет правовых оснований для издания приказа Минздравсоцразвития России. Реализация направления планируется в рамках Программ модернизации здравоохранения субъектов РоссийскойФедерации |  |  |

Врио министра здравоохранения

и социального развития Российской Федерации                                                                                                                              В.С. Белов