Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» |
| --- |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
| на 1 декабря 2010 года отчетная дата |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/ мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/ мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/ мероприятия | Приме-чания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4.1.2.8. | Поставка вакцин в субъекты РФ в 2010 г. | 30.11.2010 | 15.11.2010 | Выполнено. Заключено 26 государственных контрактов на поставку медицинских иммунобиологических препаратов. По 25 государственным контрактам поставки выполнены на 100%. По 1 государственному контракту на 01.12.2010 поставка вакцины БЦЖ-М выполнена на 70,63 %. |  |  |
|  | 2.4.1.2.9. | Контроль качества вакцин и мониторинг поствакциональных осложнений и качества организации вакцинации | 30.11.2010 | 22.11.2010 | Выполнено. За 10 месяцев 2010 г. зарегистрировано 443 случаев поствакцинальных осложнений (0,31 на 100 тыс. населения), в том числе у детей до 17 лет – 395 (1,51 на 100 тыс. населения). По итогам 9 месяцев 2010 года территориальными органами Роспотребнадзора проверено 6 295 лечебно-профилактических организаций, в том числе 543 негосударственных, и 9 248 медицинских кабинетов детских образовательных учреждений, где осуществляется иммунизация населения. При проверках 15543 объектов - в 6108 (39,3%) выявлены нарушения требований санитарного законодательства, в том числе: - к оснащению прививочных кабинетов – в 1344 объектах (8,6%); - к условиям сбора, обеззараживания и удаления медицинских отходов – в 904 объектах (5,8%); - к ведению медицинской документации – в 3334 объектах (21,5%); - к осмотру и наблюдению пациентов – в 1421 объекте (9,1%); -неудовлетворительное санитарно-техническое состояние прививочных кабинетов – в 1256 объектах (8,1%); - нарушение температурного режима хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) – в 906 объектах (5,8%). В связи с выявленными нарушениями к виновным физическим и юридическим лицам применены штрафные санкции – 7750 штрафов на сумму свыше 11,3 млн. рублей, приостановлена деятельность 96 объектов в 20 субъектах Российской Федерации. При проверке условий хранения и транспортирования МИБП - «холодовой цепи» - установлено, что в 74-х субъектах Российской Федерации требуется замена 714 единиц холодильного оборудования, в 70-ти субъектах отмечается дефицит термоконтейнеров (705 шт. суммарно). |  |  |
|  | 2.6.4. | Подготовка и проведение конкурсных процедур по закупке лекарственных средств и медицинского оборудования для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом и проведения профилактических мероприятий в учреждениях систем здравоохранения | 01.06.2010 | 18.11.2010 | Выполнено. Подготовлены и размещены на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. и официальном сайте www. zakupki.gov.ru следующие процедуры торгов: Лекарственные средства -№ 201005/1833/12127 отменен по решению ФАС. Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, таблетки 1,0 г № 500; - № 201005/1833/12131 Поставка лекарственного средства Капреомицин 0,5г флаконы № 1; -№ 201005/1833/12132 Поставка лекарственного средства Капреомицин 1,0г флаконы №1; -№ 201005/1833/12139 Поставка лекарственного средства Левофлоксацин таблетки 500мг № 5; -№ 201005/1833/12144 Поставка лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг № 100; -№ 201005/1833/12146 Поставка лекарственного средства Левофлоксацин, раствор для инфузий 100 мл флакон № 1; -№ 201005/1833/12148 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, гранулы 5,0 г № 10; -№ 201005/1833/12153 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, лиофилизат 11,82г №10; -№ 201005/1833/12154 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, гранулы 4,0 г №1; -№ 201005/1833/12155 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл - 400,0 мл № 1; -№ 201005/1833/12156 Поставка лекарственного средства Протионамид, таблетки 250 мг № 50; Итоги по выше перечисленным торгам подведены: 28.06.2010 г. Медицинское оборудование: -№ 100524/001550/390 (5лотов) Лот №1. Поставка установки импульсной бактерицидной. Лот № 2. Поставка стойки торакоскопической операционной с набором эндоскопов. Лот № 3. Поставка машины для мойки и дезинфекции хирургических инструментов. Лот №4. Поставка медицинского компрессора. Лот №5. Поставка аппарата искусственной вентиляции легких. Итоги подведены 25.06.2010 г. -№ 100528/001550/391 Поставка дезинфекционной камеры передвижной Итоги подведены 02.07.2010 г. -№ 100528/001550/392 (2лота) Лот № 1. Поставка аппарата наркозно-дыхательного. Лот № 2. Поставка аспиратора вакуумного. Итоги подведены 02.07.2010 г. -№ 100617/001550/403 (2лота) Лот №1. Поставка дефибриллятора с функцией синхронизации. Лот № 2. Поставка набора хирургических инструментов для выполнения операций при туберкулезе. Итоги подведены: 20.07.2010 -№ 100617/001550/404 (3лота) Лот №1. Поставка стола операционного. Лот №2. Поставка монитора реанимационного. Лот №3. Поставка инфузионного насоса. Итоги подведены: 20.07.2010 г. Подготовлены и размещены на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru: -№ 201007/1833/21277 Аминосалициловая кислота таблетки 1,0 г; Итоги подведены: 06.08.2010 г. -№ 201007/1833/22930 Поставка утилизатора медицинских отходов с использованием бактерицидных средств; 201007/1833/22935 Поставка генератора электрохирургического с набором комплектующих для коагуляции с блоком подачи аргона Итоги подведены: 17.08.2010 г. -№ 201007/1833/25576 Поставка анализатора газового состава крови; -№ 201007/1833/25578 - Поставка стерилизатора низкотемпературного плазменного для хирургических инструментов; Итоги подведены: 08.09.2010 г. -№ SBR1008060288 Поставка утилизатора отходов парового высокотемпературного Итоги подведены: 13.09.2010 г. -№ SBR1008090291 Поставка комплекса рентгеновского для интраоперационного контроля Не подано ни одной заявки. Подготовлены и размещены документации об открытых аукционах на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. -Поставка установки импульсной бактерицидной (от 24.09.2010 SBR1009240140) Итоги подведены 26.10.2010 г. (не состоялся, не допущено ни одной заявки) -Поставка комплекса рентгеновского для интраоперационного контроля ( от 19.10.2010 SBR1010190226) Итоги подведены 18.11.2010 г. - Поставка лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг (от 18.10.2010 SBR1010180339) Итоги подведены 13.11.2010 г. -Поставка томографа рентгеновского компьютерного 16 срезов (от 13.10.2010 SBR1010130545) аукцион не состоялся не подано ни одной заявки |  |  |
|  | 2.6.5. | Заключение государственных контрактов на поставку лекарственных средств и медицинского оборудования в 2010 г. | 30.06.2010 | 07.12.2010 | Выполнено. Лекарственные средства: По итогам прошедших торгов с победителями аукционов заключено 11 государственных контрактов на поставку лекарственных средств: - №201005/1833/12131 - Государственный контракт № 12131/942064/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Капреомицин 0,5г флаконы № 1заключен с ООО "Эдванс Трейдинг"; -№ 201005/1833/12132 - Государственный контракт № 12132/942231/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Капреомицин 1,0г флаконы №1; заключен с ООО "Эдванс Трейдинг"; -№ 201005/1833/12146 - Государственный контракт № 12146/942081/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Левофлоксацин, раствор для инфузий 100 мл флакон № 1 заключен с ООО "Эдванс Трейдинг"; -№ 201005/1833/12153 - Государственный контракт №12153/907875/2 от 08.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Аминосалициловая кислота, лиофилизат 11,82г №10 заключен с АО "Мединторг"; -№ 201005/1833/12155 - Государственный контракт № 12155/942091/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл - 400,0 мл № 1заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус"; -№ 201005/1833/12156 - Государственный контракт № 12156/942234/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Протионамид, таблетки 250 мг № 50; заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус"; -№ 201005/1833/12139 - Государственный контракт № 12139/942239/06 от 16.08.2010 г. на поставку лекарственного средства Левофлоксацин таблетки 500мг № 5; заключен с ЗАО "Корал-Мед" (победитель); -№ 201005/1833/12144 - Государственный контракт 12144/942073/06 от 16.08.2010 г. на поставку лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг № 100 заключен с ЗАО "Корал-Мед" (победитель); -№ 201005/1833/12148 - Государственный контракт № 12148/1263445/02 от 10.08.2010 г. на поставку лекарственного средства Аминосалициловая кислота, гранулы 5,0 г № 10 заключен с ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ»; -№ 201005/1833/12154 - Государственный контракт № 12154/1263451/1 от 10.08.2010 г. на поставку лекарственного средства Аминосалициловая кислота, гранулы 4,0 г №1 заключен с ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ»; -№ 201007/1833/21277 - Государственный контракт № 201007/1833/21277-00001833-01 от 17.08.2010 г.на поставку Аминосалициловой кислоты - таблетки 1,0 г заключен с ООО "ИРВИН 2". Медицинское оборудование: -№ 100524/001550/390 (5лотов) По Лоту № 2 государственный контракт № К-14-Ц/66 от 14.07.2010 заключен с ООО "МВТ"; По Лоту № 3 государственный контракт № К-14-Ц/68-1 от 16.07.2010 г. заключен с ООО "Спектр-Диагностик"; По Лоту № 4 государственный контракт № К-14-Ц/65 от 12.07.2010 г. заключен с ООО "Росмедкомплект"; По Лоту № 5 государственный контракт № К-14-Ц/65-1 от 12.07.2010 г. заключен с ООО "Росмедкомплект"; -№ 100528/001550/391 Государственный контракт № К-14-Ц/72 от 22.07.2010 г. заключен с ООО "ПО Автомедтехника" -№100528/001550/392 (2лота) По Лоту № 1 государственный контракт № К-14-Ц/68 от 16.07.2010 г. заключен с ООО "Росмедкомплект" По Лоту № 2 государственный контракт № К-14-Ц/69 от 19.07.2010 г. заключен с ООО "Росмедкомплект" Государственные контракты в стадии заключения по следующим процедурам: -№ 100617/001550/403 (2 лота); По лоту № 1 государственный контракт № 1 К-14-ФЦП/80-2 от 04.08.2010 г. заключен с ООО "Росмедкомплект" (единственный участник); По лоту № 2 государственный контракт № К-14-ФЦП/83 от 09.08.2010 г.заключен с ООО "ДиректМед Финанс" (победитель); -№ 100617/001550/404(3лота) По лоту № 1 государственный контракт № К-14-ФЦП/82-1 от 06.08.2010 г. заключен с ООО "Росмедкомплект" (единственный участник); По лоту № 2 не подано ни одной заявки; По лоту № 3 государственный контракт № К-14-ФЦП/82 от 06.08.2010 г.заключен с ООО "РИПЛ" (единственный участник). -№ 201007/1833/25576 Поставка анализатора газового состава крови; Государственный контракт №201007/1833/25576-00001833-01 от 21.09.2010 заключен ЗАО "Медсервос" (победитель) -№ 201007/1833/25578 - Поставка стерилизатора низкотемпературного плазменного для хирургических инструментов; Государственный контракт № 201007/1833/25578-00001833-02 от 28.09.2010 заключен с ООО "МК ВИТА-ПУЛ" (победитель); -№ SBR1008060288 Поставка утилизатора отходов парового высокотемпературного Государственный контракт №SBR1008060288-00001833-02 от 24.09.2010 г. заключен с ЗАО "Компания "Интермедсервис" (единственный участник). Поставка комплекса рентгеновского для интраоперационного контроля Государственный контракт от 06.11.2010 г. № SBR1010190226-00001833-02 с ООО «Компания Евростандарт». Итоги подведены 18.11.2010 г. - Поставка лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг Государственный контракт от 07.12.2010 № SBR1010180339-00001833-03 заключен с ЗАО «Корал-Мед».. |  |  |
|  | 3.2.3. | Предоставление в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 31.08.2010 | 01.12.2010 | Выполнено Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1154 "О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" предусмотрено 3 134 185 800,00 рублей. На 03.09.2010 заключено 14 соглашений с субъектами Российской Федерации на общую сумму 3 134 185 800,00 рублей. На 01.12.2010 г. по КБК 055 1102 4850900 010 251 перечислено с лицевого счета министерства средств в объеме 3 134 185 800,00 рублей бюджетам всех субъектов Российской Федерации. |  |  |
|  | 3.4.5. | Поставка санитарного автотранспорта в субъекты РФ в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в 2010 году | 15.09.2010 | -- | Выполняется. По условиям государственного контракта от 21.06.2010 г. № К-14-Ц/55-1 на поставку санитарного автотранспорта в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 2010 году комиссией ФМБА России проведена проверка комплектации реанимобилей, по итогам проверки были направлены замечания для устранения в ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА". На 01.10.2010 г. ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА" завершены согласования с грузополучателями формата о передаче автомобилей, произведена сверка реквизитов и наименований юридических адресов грузополучателей. В настоящее время осуществляется отгрузка реанимобилей учреждениям получателям. |  |  |
|  | 3.9.3.3.2. | Разработка пиар-программы и медиа-планов, проведение информационной кампании на телевидении, радио в прессе | 31.07.2010 | 23.11.2010 | Выполнено. 26.04.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен аукцион в электронной форме № 16 (извещение № А 17086) на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов. Аукцион не состоялся (один участник). Был заключен контракт от 31.05.2010 г. № 106Э/Р-Д с ООО «СМАРТ». Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен аукцион в электронной форме № 18на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год. Аукцион состоялся 21.05.2010г. (извещение № А_17229). По результатам аукциона был заключен государственный контракт от 08.06.2010 г. № 109Э/Р-Д с ООО «Атон». Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен аукцион в электронной форме № 19 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изданию и распространению газеты «Службы крови» в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год. Аукцион состоялся 24.05.2010г. (извещение № А_17232). По результатам аукциона был заключен государственный контракт от 09.06.2010 г. № 110 Э/Р-Д с ООО «Атон». Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен аукцион в электронной форме № 20 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по нанесению символики на мобильные комплексы забора крови в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов. Аукцион состоялся 16.06.2010г. (извещение № А 17321). По результатам аукциона был заключен государственный контракт от 05.07.2010 г. № 120/Р-Д с ИП Рамолданов А.С.. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен конкурс № 26 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по доработке и реализации Интернет-портала программы развития Службы крови (yadonor.ru) в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год, на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови. Подведение итогов конкурса состоялось 14.06.2010г. По результатам конкурса был заключен государственный контракт от 30.06.2010 г. № 117/Р-Д с ЗАО «АРМАДА СОФТ». Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен конкурс № 27 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по поддержке единой федеральной телефонной справочной службы (горячей линии) по номеру 8 800 333 3330 по вопросам донорства крови и ее компонентов в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год, на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови. Подведение итогов конкурса состоялось 14.06.2010г. По результатам конкурса был заключен государственный контракт от 30.06.2010 г. № 116/Р-Д с ООО «СРМ-ДИЗАЙН». 31.05.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 34 (извещение № 100531/002329/223) на право заключения государственного контракта на оказание услуг размещению материалов в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови (МЕДИАРАЗМЕЩЕНИЕ). Конкурс состоялся, вскрытие конвертов с конкурсных заявок прошло 01.07.2010 г. По результатам конкурса был заключен контракт 132/Р-Д от 02.08.2010 г с ООО «Паблисиз Групп Медиа Евразия» 07.06.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен аукцион в электронной форме № 37 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению изображений для наружной рекламы для нужд программы по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2010 год (извещение № А_22562). По результатам аукциона в электронной форме был заключен государственный контракт от 20.07.2010 г. № 128Э/Р-Д с ООО «Промтехнологии». 24.08.2010г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 85 на право заключить государственный контракт на проведение исследований, мониторинга и анализа реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов (извещение № 100824/002329/240. Подведение итогов конкурса состоялось 07.10.2010г. По результатам конкурса был заключен контракт № 201Э/Р-Д от 29.10.2010 г. с ООО «Поставщик». 20.09.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен аукцион в электронной форме №94 (регистрационный номер MOS 20091000494) на право заключить государственный контракт на оказание услуг по оформлению станций переливания крови в рамках комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год, на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови. Аукцион не состоялся (один участник) Был заключен контракт № 199Э/Р-Д от 18.10.2010 с ООО «Паблисити Консультационная группа» 20.10.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен аукцион в электронной форме № 99 (регистрационный номер MOS 21101000056) на право заключить государственный контракт на оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год. Аукцион не состоялся (один участник). Был заключен государственный контракт № 208 7/Р-Д от 23.11.2010г. с ООО «Атон» |  |  |
|  | 4.3.5.2.3.7. | Профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих аудиологический скрининг | 14.10.2010 | 01.12.2010 | Выполнено. Обучено 1116 медицинских работника из 73 субъектов РФ. |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 27.11.2007 г. № 24. Раздел III, п. 5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Калининградской, Новосибирской, Смоленской, Тюменской и Челябинской областей: взять под личный контроль строительство федеральных центров высоких медицинских технологий; обеспечить своевременную регистрацию права собственности на земельные участки, выделенные под их строительство; организовать подготовку медицинских кадров для названных федеральных центров и создать условия для проживания их работников. О ходе работы докладывать в Минздравсоцразвития России в соответствии со сроками, установленными сетевыми графиками, начиная с 1 февраля 2008 г. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) докладывать ежемесячно о ходе данной работы председателю президиума Совета Медведеву Д.А., начиная с 15 февраля 2008 г. | 15.10.2010 | 13.11.2010 | Выполнено. Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 13.11.2010 № 26-5/10/1-5627). |  |  |
|  |  | Протокол заседания от 24.04.2007 г. № 18. Раздел II, п. 9. Обеспечить контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания учащихся, их медицинскому обеспечению, обратив внимание на мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации в соответствии с принятыми программами в этой сфере. Доклад по данному вопросу представлять ежегодно в президиум Совета, начиная с 1 декабря 2007 г. | 01.12.2010 | 03.12.2010 | Выполнено. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 03.12.2010 г. № 01/17018-0-12 направлено в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 23 апреля 2010 г. № 32. Раздел I, п.4. МВД России (Р.Г.Нургалиеву) совместно с Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), Минтрансом России (И.Е.Левитиным), Минобрнауки России (А.А.Фурсенко), МЧС России (С.К.Шойгу) и с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать дополнительные меры по снижению смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, включая: ужесточение медицинских показаний по допуску лиц к управлению автотранспортными средствами с учетом международного опыта; обеспечение безопасности перевозки детей в школьных автобусах; обеспечение автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, необходимого для отдыха водителей. Срок – 1 декабря 2010 г. | 01.12.2010 | 15.11.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России направлено в МВД России письмо от 15.11.2010 г. № 14-1/10/1-2207 |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 23 апреля 2010 г. № 32. Раздел I, п.5. МВД России (Р.Г.Нургалиеву) совместно с Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), Минтрансом России (И.Е.Левитиным), Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной), Минфином России (А.Л.Кудриным) и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработать федеральную целевую программу по безопасности дорожного движения на период 2013 – 2020 гг. Срок – 1 декабря 2010 г. | 01.12.2010 | 10.12.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России подготовлен проект федеральной целевой программы по безопасности дорожного движения на период 2013 – 2020 гг. и направлен в МВД России. |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 2 июля 2010 г. № 33 Раздел II, п. 4. Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой) и Государственной корпорации "Ростехнологии" (С.В.Чемезову): совместно с Минфином России (А.Л.Кудриным) в срок до 17 июля 2010 г. представить в Правительство Российской Федерации предложения по объемам бюджетных ассигнований с необходимыми расчетами и обоснованиями для завершения строительства федеральных центров высоких медицинских технологий в 2011 - 2012 годах; принимать исчерпывающие меры по завершению строительства и вводу в эксплуатацию в установленные сроки федеральных центров высоких медицинских технологий. О ходе работы доложить в Правительство Российской Федерации в срок до 1 ноября 2010 г. | 01.11.2010 | 15.10.2010 | Выполнено. Письмо Минздравсоцразвития России в Правительство Российской Федерации (от 15.10.2010 № 26-5/10/1-5248). |  |  |
|  |  | Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина от 30.08.2010 г. № ВП-П9-46Пр п.4 Минздравсоцразвития Российской Федерации (Т.А. Голиковой) обеспечить включение в 2011 году в реализацию мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, направленных на совершенствование организации оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, субъектов Российской Федерации, по территории которых проходит автомобильная дорога, предусмотрев заключение соглашений до 30 ноября текущего года с данными субъектами Российской Федерации о реализации указанных мероприятий в срок. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации. Срок- 1 декабря 2010 г. | 01.12.2010 | 01.12.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России направлено в Правительство Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 14-1/10/1-6030. |  |  |

Министр здравоохранения

и социального развития Российской Федерации    	                                                                                                                          Т.А.Голикова