Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» |
| --- |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
| на 1 ноября 2010 года отчетная дата |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/ мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/ мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/ мероприятия | Приме-чания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.3.1. | Предоставление в 2010 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой и дооснащением медицинским оборудованием, созданных в 2009 году центров здоровья в учреждениях здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 25.06.2010 | 25.10.2010 | Выполнено. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12. 2009 г. № 1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» на отчетную дату заключено 83 Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой и дооснащением медицинским оборудованием, созданных в 2009 году центров здоровья в учреждениях здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, на базе которых создаются детские центры здоровья, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака. На 01.11.2010 г. по КБК 055 1102 4851700 010 251 перечислено с лицевого счета средств министерства в объеме 470 000 000,00 рублей бюджетам всех субъектов Российской Федерации. |  |  |
|  | 1.2.3.2. | Предоставление в 2010 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, на базе которых создаются детские центры здоровья, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 25.06.2010 | 25.10.2010 | Выполнено. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12. 2009 г. № 1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» на отчетную дату заключено 83 Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой и дооснащением медицинским оборудованием, созданных в 2009 году центров здоровья в учреждениях здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, на базе которых создаются детские центры здоровья, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака. На 01.11.2010 г. по КБК 055 1102 4851700 010 251 перечислено с лицевого счета средств министерства в объеме 470 000 000,00 рублей бюджетам всех субъектов Российской Федерации. |  |  |
|  | 2.4.1.2.6. | Подготовка и проведение в 2010 г. аукционных процедур на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | 30.05.2010 | 30.10.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России подготовлены и проведены следующие процедуры торгов: Информация размещена на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет http://sberbank-ast.ru. с 19.02.2010 г. - Поставка вакцины для профилактики туберкулеза для щадящей первичной иммунизации (№ 201002/1833/1242); - Поставка вакцины для профилактики туберкулеза (№ 201002/1833/1243); - Поставка вакцины для профилактики полиомиелита (№ 201002/1833/1245); - Поставка вакцины полиомиелитной пероральной 1,2,3, типов (№ 201002/1833/1247); - Поставка вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка (№ 201002/1833/1249); - Поставка вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года (№ 201002/1833/1250); - Поставка Анатоксина дифтерийного с уменьшенным содержанием антигенов (№ 201002/1833/1329); - Поставка Анатоксина столбнячного (№ 201002/1833/1431); - Поставка вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей (№ 201002/1833/1434); - Поставка Анатоксина дифтерийно-столбнячного с уменьшенным содержанием антигенов (№ 201002/1833/1435); - Поставка вакцины для профилактики кори (№ 201002/1833/1436); - Поставка Анатоксина дифтерийно-столбнячного (№ 201002/1833/1592); - Поставка вакцины для профилактики паротита (№ 201002/1833/1593); - Поставка вакцины для профилактики кори и паротита (№ 201002/1833/1594); - Поставка вакцины для профилактики краснухи (№ 201002/1833/1596); - Поставка вакцины для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка (№ 201004/1833/6015); - Поставка вакцины для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка (№ 201004/1833/6017). Подготовлены и размещены документации об открытых аукционах на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. Поставка вакцины для профилактики вирусного гепатита В (взрослая доза) от 14.07.2010 г. № 201007/1833/22425. Итоги подведены 13.09.2010 г. - Поставка Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года для проведения прививок ( от 15.10.2010 г. №SBR1010150501) - Поставка Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для проведения прививок (от 15.10.2010 г. №SBR1010150502) Подведение итогов 03.11.2010 г. |  |  |
|  | 2.4.1.2.7. | Заключение государственных контрактов в 2010 г. с поставщиками на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | 30.06.2010 | 30.10.2010 | Выполнено. Государственные контракты заключены: по следующим конкурсным процедурам: - Государственный контракт № 1242/128631/2 от 05.04.2010 г. на поставку вакцины для профилактики туберкулеза для щадящей первичной иммунизации заключен с ФГУП "НПО "Микроген"; - Государственный контракт № 1243/128665/4 от 05.04.2010 г. на поставку вакцины для профилактики туберкулеза заключен с ФГУП " НПО "Микроген" (единственный участник); - Государственный контракт № 1245/173801/3 от 15.04.2010 г. на поставку вакцины для профилактики полиомиелита заключен с ЗАО "Р-Фарм" (победитель); - Государственный контракт № 1247/139938/3 от 06.04.2010 г. на поставку вакцины полиомиелитной пероральной 1,2,3, типов заключен с ФГУП "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова РАМН" (единственный поставщик); - Государственный контракт № К-24-Ц/28-2 от 27.04.2010 г. на поставку вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка заключен с ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник); - Государственный контракт № 1250/167508/2 от 13.03.2010 г. на поставку вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус" (победитель); - Государственный контракт № 1329/104630/2 от 31.03.2010 г. на поставку Анатоксина дифтерийного с уменьшенным содержанием антигенов заключен с ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник); - Государственный контракт № К-24-Ц/28-3 от 27.04.2010 г. на поставку Анатоксина столбнячного заключен с ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник); - Государственный контракт № 1434/173806/1 от 15.04.2010 г. на поставку Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей. заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус" (победитель); - Государственный контракт № К-24-Ц/28-4 от 27.04.2010 г. на поставку Анатоксина дифтерийно-столбнячного с уменьшенным содержанием антигенов. заключен с ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник); - Государственный контракт № 1436/173820/3 от 15.04.2010 г. на поставку вакцины для профилактики кори заключен с ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник); - Государственный контракт № 1592/132554/2 от 06.04.2010 г.на поставку Анатоксина дифтерийно-столбнячного заключен с ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник); - Государственный контракт № 1593/132564/3 от 06.04.2010 г. на поставку вакцины для профилактики паротита заключен с ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник); - Государственный контракт № К-24-Ц/28-5 от 27.04.2010 г. на поставку вакцины для профилактики кори и паротита заключен с ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник); - Государственный контракт №1596/173826/4 от 15.04.2010 г.на поставку вакцины для профилактики краснухи заключен с ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник); - Государственный контракт № 6015/480990/2 от 27.05.2010 г. на поставку вакцины для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка заключен с ФГУП "НПО "Микроген" (победитель); - Государственный контракт № 6017/396015/2 от 18.05.2010 г. на поставку вакцины для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка заключен с ООО "Ирвин-2" (единственный участник). - Государственный контракт № 201007/1833/22425-0000-1833-04 от 21.09.2010 г. на поставку вакцины для профилактики вирусного гепатита В (взрослая доза) заключен с ООО «Альянс Хелскеа Рус». |  |  |
|  | 2.4.2.2.6. | Подготовка и проведение аукционных процедур на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в 2010 году | 30.03.2010 | 30.10.2010 | Выполнено. Подготовлены и размещены и проведены на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. следующие процедуры торгов: - № 201005/1833/12367 Поставка лекарственного средства Диданозин флаконы 2 г - № 201005/1833/12368 Поставка лекарственного средства Диданозин таблетки 100 мг; - № 201005/1833/12370 Поставка лекарственного средства Дарунавир таблетки 400 мг; - № 201005/1833/12371 Поставка лекарственного средства Атазанавир капсулы 200 мг; - №201005/1833/12372 Поставка лекарственного средства Атазанавир капсулы 150 мг; -№201005/1833/12373 Поставка лекарственного средства Дарунавир таблетки 600 мг; -№ 201005/1833/12375 Поставка лекарственного средства Зидовудин капсулы 100 мг; - № 201005/1833/12376 Поставка лекарственного средства Зидовудин таблетки 300 мг; - № 201005/1833/12377 Поставка лекарственного средства Абакавир таблетки 300 мг; - № 201005/1833/12378 Поставка лекарственного средства Абакавир раствор 240 мл; -№ 201005/1833/12882 Поставка лекарственного средства Ламивудин раствор 240 мл; -№ 201005/1833/12883 Поставка лекарственного средства Нелфинавир порошок 144 г; - № 201005/1833/12888 Поставка лекарственного средства Невирапин суспензия для приема внутрь 240 мл; -)№ 201005/1833/12889 Поставка лекарственного средства Зидовудин раствор 200 мл; -№ 201005/1833/13101 Поставка лекарственного средства Ставудин капсулы 30 мг; -№ 201005/1833/13102 Поставка лекарственного средства Невирапин таблетки 200 мг; -№ 201005/1833/13103 Поставка лекарственного средства Нелфинавир таблетки 250 мг; - №201005/1833/13104 Поставка лекарственного средства Саквинавир таблетки 500 мг; -№ 201005/1833/13105 Поставка лекарственного средства Зидовудин раствор для инфузий 20 мл; - № 201005/1833/13106 Поставка лекарственного средства Фосампренавир суспензия для приема внутрь 225 мл; - № 201005/1833/13310 Поставка лекарственного средства Фосампренавир таблетки 700 мг; - № 201005/1833/13311 Поставка лекарственного средства Эфавиренз таблетки 600 мг; - № 201005/1833/13313 Поставка лекарственного средства Абакавир +Ламивудин +Зидовудин таблетки; - № 201005/1833/13315 Поставка лекарственного средства Абакавир +Ламивудин таблетки; - № 201005/1833/13316 Поставка лекарственного средства Энфувиртид лиофилизат 90 мг/мл флаконы; - № 201005/1833/13317 Поставка лекарственного средства Ралтегравир таблетки 400 мг; - № 201005/1833/13318 Поставка лекарственного средства Эфавиренз таблетки 200 мг; - № 201005/1833/13319 Поставка лекарственного средства Этравирин таблетки 100 мг; - № 201005/1833/13320 Поставка лекарственного средства Лопинавир +Ритонавир раствор для приема внутрь 60 мл; - № 201005/1833/13321 Поставка лекарственного средства Лопинавир +Ритонавир таблетки; - № 201005/1833/13702 Поставка лекарственного средства Ставудин капсулы 40 мг; - № 201005/1833/13704 Поставка лекарственного средства Ставудин порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1 мг/мл – 260 мл; - № 201005/1833/13705 Поставка лекарственного средства Индинавир капсулы 400 мг; - № 201005/1833/13706 Поставка лекарственного средства Диданозин капсулы 250 мг; - № 201005/1833/13709 Поставка лекарственного средства Фосфазид таблетки 200 мг; - № 201005/1833/13714 Поставка лекарственного средства Ламивудин +Зидовудин таблетки; - № 201005/1833/13715 Поставка лекарственного средства Диданозин капсулы 400 мг; - № 201005/1833/13717 Поставка лекарственного средства Ритонавир капсулы 100 мг; - № 201005/1833/13719 Поставка лекарственного средства Ламивудин таблетки 150 мг; Подведение итогов: 01.07.2010 Подготовлены и размещены документации об открытых аукционах на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. - Поставка лекарственного средства Диданозин капсулы 250 мг (от 18.10.2010 SBR1010180347) - Поставка лекарственного средства Диданозин капсулы 400 мг (от 18.10.2010 SBR1010180351) Подведение итогов 13.11.2010 -Поставка лекарственного средства Ламивудин таблетки покрытые оболочкой 100 мг (от 12. 10.2010 SBR1010120148) -Поставка лекарственного средства Меглюмин акридонацетат таблетки покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг (от 12. 10.2010 SBR1010120161) -Поставка лекарственного средства Интерферон альфа-2а для подкожного введения 18 млн МЕ (от 12. 10.2010 SBR1010120179) - Поставка лекарственного средства Интерферон альфа-2b для парентерального введения 1 млн МЕ (от 12.10.2010 SBR1010120188) -Поставка лекарственного средства Интерферон альфа-2b для парентерального введения 3 млн МЕ (от 12. 10.2010 SBR1010120192) - Поставка лекарственного средства Пэгинтерферон альфа-2а (Пегилированный интерферон альфа-2а) для парентерального введения 180 мкг/0,5мл (от 12. 10.2010 SBR1010120470) -Поставка лекарственного средства Пэгинтерферон альфа-2b (Пегилированный интерферон альфа-2b) для парентерального введения 80 мкг (от 12. 10.2010 SBR1010120476) - Поставка лекарственного средства Пэгинтерферон альфа-2b (Пегилированный интерферон альфа-2b) для парентерального введения 50 мкг (от 12. 10.2010 SBR1010120479) - Поставка лекарственного средства Пэгинтерферон альфа-2b (Пегилированный интерферон альфа-2b) для парентерального введения 0,15 мг (от 12. 10.2010 SBR1010120482) -Поставка лекарственного средства Пэгинтерферон альфа-2b (Пегилированный интерферон альфа-2b) для парентерального введения 0,12 мг (от 12. 10.2010 SBR1010120486) - Поставка лекарственного средства Пэгинтерферон альфа-2b (Пегилированный интерферон альфа-2b) для парентерального введения 0,1 мг (от 12. 10.2010 SBR1010120490) - Поставка лекарственного средства Интерферон альфа-2а для подкожного введения 3 млн МЕ (от 12. 10.2010 SBR1010120492) -Поставка лекарственного средства Телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг (от 12. 10.2010 SBR1010120495) -Поставка лекарственного средства Энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 мг (от 12. 10.2010 SBR1010120497) - Поставка лекарственного средства Энтекавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,5 мг (от 12. 10.2010 SBR1010120498) -Поставка лекарственного средства Рибавирин таблетки 200 мг (от 12. 10.2010 SBR1010120500) -Поставка лекарственного средства Рибавирин капсулы 200мг (от 12. 10.2010 SBR1010120503) Подведение итогов 12.11.2010 Поставка тест систем: -№ 201006/1833/16619 Тест системы (наборы реагентов, реагенты) для совместного выявления антител и антигена к ВИЧ для анализаторов открытого типа -№ 201006/1833/16620 Иммунный блот (тест-системы, наборы реагентов) для определения спектра антител к ВИЧ -1 (лизатный); -№ 201006/1833/16621 Наборы реагентов (экспресс-тесты, тест-наборы) для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов; -№ 201006/1833/16838 Тест-системы (наборы реагентов) для выявления и подтверждения антигена р24 ВИЧ -1; -№ 201006/1833/16839 Иммунный блот (тест-системы, наборы реагентов) для определения спектра антител к ВИЧ (рекомбинантный) По вышеперечисленным торгам итоги подведены 13.07.2010 г. -№ 201007/1833/20606 Тест-системы для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Реактивы (наборы реагентов) для определения резистентности (устойчивости) к антиретровирусным препаратам методом секвенирования, валидированные для анализаторов ABI PRIZM 310, 3100-Avant, 3100, 3130XL); -№ 201007/1833/20611 Тест-системы для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Тест-системы (наборы реагентов) для количественного определения вирусной нагрузки РНК ВИЧ-1 методом ПЦР для неавтоматических анализаторов); -№ 201007/1833/20614 Тест-системы для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Реактивы (реагенты in vitro) для определения иммунного статуса на проточном цитофлюориметре FACSCalibur для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов); -№ 201007/1833/20619 Стандартные панели сывороток для проведения входного контроля качества тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Стандартные панели сывороток (наборы реагентов), не содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1), второго типа (ВИЧ-2) и антигена ВИЧ (р24)); -№ 201007/1833/20621 Стандартные панели сывороток для проведения входного контроля качества тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Стандартные панели сывороток (наборы реагентов), содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1)); -№ 201007/1833/20624 Стандартные панели сывороток для проведения входного контроля качества тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Стандартные панели сывороток (наборы реагентов), содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека второго типа (ВИЧ-2)); -№ 201007/1833/20625 Стандартные панели сывороток для проведения входного контроля качества тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Стандартные панели сывороток (наборы реагентов), содержащих антиген вируса иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1, р24) в различных концентрациях); -№ 201007/1833/20627 Тест-системы для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Тест-системы (наборы реагентов) для определения вирусной нагрузки ВИЧ методом ПЦР для анализаторов Roche COBAS AmpliCor); -№ 201007/1833/20628 Тест-системы для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Тест-системы (наборы реагентов) для количественного определения вирусной нагрузки ВИЧ методом ПЦР для анализаторов Roche COBAS AmpliCor с автоматической подготовкой проб на приборах Roche COBAS AmpliPrep); Итоги подведены: 09.08.2010г. Подготовлены и размещены документации об открытых аукционах на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. -Поставка тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Тест системы (наборы реагентов) для выявления провирусной ДНК ВИЧ-1 методом ПЦР для неавтоматических анализаторов). (от 08.10.2010 SBR1010080549) -Поставка тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Тест-системы (наборы реагентов) для выявления ДНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР «в реальном времени» для открытого оборудования) (от 08.10.2010 SBR1010080550) -Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Тест-системы (наборы реагентов, реагенты) для количественного определения вирусной нагрузки РНК ВИЧ-1 методом ПЦР «в реальном времени» для анализатора Abbott m2000rt) (от 08.10.2010 SBR1010080551) - Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Тест-системы (наборы реагентов) для определения вирусной нагрузки ВИЧ методом ПЦР «в реальном времени» для анализаторов Abbott m2000rt с автоматической подготовкой проб на приборе Abbott m2000sp) (от 08.10.2010 SBR1010080552) - Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Тест-системы (наборы реагентов) для определения вирусной нагрузки методом ПЦР «в реальном времени» для анализатора Roche COBAS TaqMan с автоматической подготовкой проб на приборе Roche COBAS AmpliPrep) (от 08.10.2010 SBR1010080553) - Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Реактивы (реагенты) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре EPICS XL для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов) (от 08.10.2010 SBR1010080554) Подведение итогов 09.11.2010 г. -Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Реактивы (реагенты) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре EPICS XL для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов) (от 08.10.2010 SBR1010080555) -Поставка тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Реактивы (реагенты) для определения иммунного статуса на проточном цитофлюориметре CYTOMICS FC500 для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов) (от 08.10.2010 SBR1010080556) Подведение итогов 13.11.2010 г. |  |  |
|  | 2.4.2.2.7. | Заключение государственных контрактов на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов в 2010 г. | 30.04.2010 | 30.10.2010 | Выполнено. По итогам прошедших торгов с победителями аукционов заключено 39 государственных контрактов на поставку антивирусных препаратов: - Государственный контракт № 12368/804423/1 от 28.06.2010 г. на поставку лекарственного средства Диданозин таблетки 100 мг заключен с ОАО "Фармастандарт" (единственный участник); - Государственный контракт № 12371/804440/3 от 29.06.2010 г. на поставку лекарственного средства Атазанавир капсулы 200 мг заключен с ЗАО "Р-Фарм" (единственный участник); - Государственный контракт № 12377/804460/2 от 29.06.2010 г. на поставку лекарственного средства Абакавир таблетки 300 мг заключен с ЗАО фирма " ЦВ "ПРОТЕК" (единственный участник); - Государственный контракт № 12378/804482/1 от 28.06.2010 г. на поставку лекарственного средства Абакавир раствор 240 мл заключен с ЗАО фирма " ЦВ "ПРОТЕК" (единственный участник); Государственный контракт № 12882/837122/2 от 29.06.2010 г. на поставку лекарственного средства Ламивудин раствор 240 мл заключен с ЗАО Фирма "ЦВ Протек" (единственный участник); Государственный контракт № 12883/837126/1 от 28.06.2010 г. на поставку лекарственного средства Нелфинавир порошок 144 г заключен с ЗАО "Р-Фарм" (единственный участник); - Государственный контракт № 12367/894219/2 от 07.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Диданозин флаконы 2 г заключен с ЗАО "Р-Фарм" - Государственный контракт № 12370/894246/1 от 06.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Дарунавир таблетки 400 мг заключен с ООО "Оптимальное здоровье"; - Государственный контракт № 12372/880931/2 от 05.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Атазанавир капсулы 150 мг заключен с ЗАО "Р-Фарм"; Государственный контракт №12373/894183/1 от 06.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Дарунавир таблетки 600 мг; заключен с ООО "Оптимальное здоровье"; Государственный контракт № 12375/880942/1 от 05.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Зидовудин капсулы 100 мг заключен с ЗАО Фирма "ЦВ Протек"; - Государственный контракт № 12376/880951/1 от 06.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Зидовудин таблетки 300 мг; заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус"; - Государственный контракт № 12888/895180/1 от 05.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Невирапин суспензия для приема внутрь 240 мл заключен с ЗАО Фирма "ЦВ Протек"; Государственный контракт № 12889/949864/2 от 13.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Зидовудин раствор 200 мл заключен с ЗАО Фирма "ЦВ Протек"; Государственный контракт № 13101/895226/3 от 07.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Ставудин капсулы 30 мг заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус"; Государственный контракт № 13102/895267/1 от 07.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Невирапин таблетки 200 мг заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус"; Государственный контракт № 13103/865809/2 от 05.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Нелфинавир таблетки 250 мг заключен с ЗАО "Р-Фарм"; - Государственный контракт № 13104/865839/1 от 05.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Саквинавир таблетки 500 мг; заключен с ЗАО "Р-Фарм"; Государственный контракт № 13105/956794/1 от 13.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Зидовудин раствор для инфузий 20 мл заключен с ЗАО Фирма "ЦВ Протек"; - Государственный контракт № 13106/895301/1 от 06.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Фосампренавир суспензия для приема внутрь 225 мл заключен с ОАО "Фармацевтический импорт, экспорт" - Государственный контракт № 13310/895786/1 от 23.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Фосампренавир таблетки 700 мг заключен с ОАО "Фармацевтический импорт, экспорт" - Государственный контракт № 13311/956811/1 от 14.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Эфавиренз таблетки 600 мг заключен с ООО "Ирвин 2" - Государственный контракт № 13313/895799/1 от 23.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Абакавир +Ламивудин +Зидовудин таблетки; заключен с ОАО "Фармацевтический импорт, экспорт" - Государственный контракт № 13315/960508/1 от 14.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Абакавир +Ламивудин таблетки; заключен с ОАО "Фармацевтический импорт, экспорт" - Государственный контракт № 13316/878870/1 от 05.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Энфувиртид лиофилизат 90 мг/мл флаконы заключен с ЗАО "Р-Фарм"; - Государственный контракт № 13317/878884/1 от 05.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Ралтегравир таблетки 400 мг заключен с ЗАО "Р-Фарм"; - Государственный контракт № 13318/878904/1 от 06.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Эфавиренз таблетки 200 мг заключен с ООО "Ирвин 2" - Государственный контракт № 13319/960532/1 от 13.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Этравирин таблетки 100 мг заключен с ООО "Фармстандарт" - Государственный контракт № 13320/878924/1 от 05.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Лопинавир +Ритонавир раствор для приема внутрь 60 мл заключен с ЗАО "Р-Фарм"; - Государственный контракт № 13321/960495/1 от 14.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Лопинавир +Ритонавир таблетки заключен с ООО "Оптимальное здоровье"; - Государственный контракт № 13702/956726/1 от 13.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Ставудин капсулы 40 мг заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус - Государственный контракт № 13704/909233/1 от 05.07.2010на поставку лекарственного средства Ставудин порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1 мг/мл – 260 мл заключен с ЗАО "Р-Фарм"; - Государственный контракт № 13705/909276/1 от 05.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Индинавир капсулы 400 мг заключен с ООО "Ирвин-2" - Государственный контракт № 13706/909310/1 от 05.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Диданозин капсулы 250 мг заключен с ЗАО "Р-Фарм"; - Государственный контракт № 13709/909444/2 от 08.07.2010 на поставку лекарственного средства Фосфазид таблетки 200 мг; ЗАО фирма "Центр внедрения "Протек" - Государственный контракт № 13714/909456/1 от 06.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Ламивудин +Зидовудин таблетки заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус" - Государственный контракт № 13715/909463/1 от 08.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Диданозин капсулы 400 мг заключен с ЗАО "Р-Фарм"; - Государственный контракт № 13717/956765/2 от 13.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Ритонавир капсулы 100 мг заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус" - Государственный контракт № 13719/909476/1 от 08.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Ламивудин таблетки 150 мг заключен с ЗАО фирма "Центр внедрения "Протек" По итогам прошедших торгов с победителями аукционов заключено 13 государственных контрактов на поставку диагностических средств. - Государственный контракт № 16619/1082941/2 от 23.07.2010 г.на поставку Тест систем (наборов реагентов, реагентов) для совместного выявления антител и антигена к ВИЧ для анализаторов открытого типа заключен с ООО "НПО "Диагностические системы"; -Государственный контракт № 16621/1082938/1 26.07.2010 г. на поставку иммунного блота (тест-системы, наборы реагентов) для определения спектра антител к ВИЧ -1 (лизатный). заключен с ООО "МПБА диагностика"; - Государственный контракт № 16621/1082924/1 от 23.07.2010 г. на поставку набора реагентов (экспресс-тесты, тест-наборы) для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов заключен с ООО "Фактор-Мед"; - Государственный контракт № 16838/1090155/1 от 26.07.2010 г. на поставку тест-систем (наборов реагентов) для выявления и подтверждения антигена р24 ВИЧ -1 заключен с ООО "ЭПИДБИОМЕДИМПЭЕКС"; - Государственный контракт № 16839/1090135/1 от 26.07.2010 г. на поставку иммунного блота (тест-систем, наборов реагентов) для определения спектра антител к ВИЧ (рекомбинантный) заключен с ООО "Фарм-Сиб"; - Государственный контракт № 201007/1833/20606-00001833-01от 17.08.2010 г. на поставку тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Реактивы (наборы реагентов) для определения резистентности (устойчивости) к антиретровирусным препаратам методом секвенирования, валидированные для анализаторов ABI PRIZM 310, 3100-Avant, 3100, 3130XL) заключен с ООО "Ниармедик плюс" (единственный участник); - Государственный контракт № 201007/1833/20614-00001833-01 от 17.08.2010 г. на поставку тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Реактивов (реагентов in vitro) для определения иммунного статуса на проточном цитофлюориметре FACSCalibur для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов) заключен с ООО "БиоЛайн" (единственный участник); - Государственный контракт № 201007/1833/20619-00001833-01 от 24.08.2010 г. на поставку стандартных панелей сывороток для проведения входного контроля качества тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Стандартные панели сывороток (наборы реагентов), не содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1), второго типа (ВИЧ-2) и антигена ВИЧ (р24)) заключен с ЗАО "Медико-биологический союз" (единственный участник); - Государственный контракт № 201007/1833/20621-00001833-01 от 17.08.2010 г. на поставку стандартных панелей сывороток для проведения входного контроля качества тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Стандартных панелей сывороток (наборов реагентов), содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1)) заключен с ЗАО "Медико-биологический союз" (единственный участник); - Государственный контракт № 201007/1833/20624-00001833-01 от 17.08.2010 г. на поставку стандартных панелей сывороток для проведения входного контроля качества тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Стандартные панели сывороток (наборы реагентов), содержащих антитела к вирусу иммунодефицита человека второго типа (ВИЧ-2)) заключен с ЗАО "Медико-биологический союз" (единственный участник); - Государственный контракт № 201007/1833/20625-00001833-01 от 24.08.2010 г. на поставку стандартных панелей сывороток для проведения входного контроля качества тест-систем для выявления лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Стандартных панелей сывороток (наборов реагентов), содержащих антиген вируса иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1, р24) в различных концентрациях) заключен с ЗАО "Медико-биологический союз" (единственный участник); - Государственный контракт № 201007/1833/20627-00001833-02 от 17.08.2010 г. на поставку тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Тест-систем (наборов реагентов) для определения вирусной нагрузки ВИЧ методом ПЦР для анализаторов Roche COBAS AmpliCor) заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус" (единственный участник); - Государственный контракт 201007/1833/20628-00001833-01 от 17.08.2010 г. на поставку тест-систем для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Тест-систем (наборов реагентов) для количественного определения вирусной нагрузки ВИЧ методом ПЦР для анализаторов Roche COBAS AmpliCor с автоматической подготовкой проб на приборах Roche COBAS AmpliPrep) заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус" (единственный участник); -№ 201007/1833/20611 Тест-системы для мониторинга эффективности лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (Тест-системы (наборы реагентов) для количественного определения вирусной нагрузки РНК ВИЧ-1 методом ПЦР для неавтоматических анализаторов) Государственный контракт № 201007/1833/20611-00001833-01 от 30.08.2010 заключен с ФГУ "ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора" (победитель). |  |  |
|  | 2.6.4. | Подготовка и проведение конкурсных процедур по закупке лекарственных средств и медицинского оборудования для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом и проведения профилактических мероприятий в учреждениях систем здравоохранения | 01.06.2010 | 30.10.2010 | Выполняется. Подготовлены и размещены на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. и официальном сайте www. zakupki.gov.ru следующие процедуры торгов: Лекарственные средства -№ 201005/1833/12127 отменен по решению ФАС. Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, таблетки 1,0 г № 500; - № 201005/1833/12131 Поставка лекарственного средства Капреомицин 0,5г флаконы № 1; -№ 201005/1833/12132 Поставка лекарственного средства Капреомицин 1,0г флаконы №1; -№ 201005/1833/12139 Поставка лекарственного средства Левофлоксацин таблетки 500мг № 5; -№ 201005/1833/12144 Поставка лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг № 100; -№ 201005/1833/12146 Поставка лекарственного средства Левофлоксацин, раствор для инфузий 100 мл флакон № 1; -№ 201005/1833/12148 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, гранулы 5,0 г № 10; -№ 201005/1833/12153 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, лиофилизат 11,82г №10; -№ 201005/1833/12154 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, гранулы 4,0 г №1; -№ 201005/1833/12155 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл - 400,0 мл № 1; -№ 201005/1833/12156 Поставка лекарственного средства Протионамид, таблетки 250 мг № 50; Итоги по выше перечисленным торгам подведены: 28.06.2010 г. Медицинское оборудование: -№ 100524/001550/390 (5лотов) Лот №1. Поставка установки импульсной бактерицидной. Лот № 2. Поставка стойки торакоскопической операционной с набором эндоскопов. Лот № 3. Поставка машины для мойки и дезинфекции хирургических инструментов. Лот №4. Поставка медицинского компрессора. Лот №5. Поставка аппарата искусственной вентиляции легких. Итоги подведены 25.06.2010 г. -№ 100528/001550/391 Поставка дезинфекционной камеры передвижной Итоги подведены 02.07.2010 г. -№ 100528/001550/392 (2лота) Лот № 1. Поставка аппарата наркозно-дыхательного. Лот № 2. Поставка аспиратора вакуумного Итоги подведены 02.07.2010 г. -№ 100617/001550/403 (2лота) Лот №1. Поставка дефибриллятора с функцией синхронизации. Лот № 2. Поставка набора хирургических инструментов для выполнения операций при туберкулезе. Итоги подведены: 20.07.2010 -№ 100617/001550/404 (3лота) Лот №1. Поставка стола операционного. Лот №2. Поставка монитора реанимационного. Лот №3. Поставка инфузионного насоса. Итоги подведены: 20.07.2010 г. Подготовлены и размещены на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru: -№ 201007/1833/21277 Аминосалициловая кислота таблетки 1,0 г; Итоги подведены: 06.08.2010 г. -№ 201007/1833/22930 Поставка утилизатора медицинских отходов с использованием бактерицидных средств; 201007/1833/22935 Поставка генератора электрохирургического с набором комплектующих для коагуляции с блоком подачи аргона Итоги подведены: 17.08.2010 г. -№ 201007/1833/25576 Поставка анализатора газового состава крови; -№ 201007/1833/25578 - Поставка стерилизатора низкотемпературного плазменного для хирургических инструментов; Итоги подведены: 08.09.2010 г. -№ SBR1008060288 Поставка утилизатора отходов парового высокотемпературного Итоги подведены: 13.09.2010 г. -№ SBR1008090291 Поставка комплекса рентгеновского для интраоперационного контроля Не подано ни одной заявки. Подготовлены и размещены документации об открытых аукционах на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. -Поставка установки импульсной бактерицидной (от 24.09.2010 SBR1009240140) Итоги подведены 26.10.2010 г. (не состоялся, не допущено ни одной заявки) -Поставка комплекса рентгеновского для интраоперационного контроля ( от 19.10.2010 SBR1010190226) Подведение итогов 16.11.2010 г. - Поставка лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг (от 18.10.2010 SBR1010180339) Подведение итогов 13.11.2010 г. -Поставка томографа рентгеновского компьютерного 16 срезов (от 13.10.2010 SBR1010130545) Подведение итогов 12.11.2010 г. |  |  |
|  | 2.6.5. | Заключение государственных контрактов на поставку лекарственных средств и медицинского оборудования в 2010 г. | 30.06.2010 | -- | Выполняется. Лекарственные средства: По итогам прошедших торгов с победителями аукционов заключено 11 государственных контрактов на поставку лекарственных средств: - №201005/1833/12131 - Государственный контракт № 12131/942064/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Капреомицин 0,5г флаконы № 1заключен с ООО "Эдванс Трейдинг"; -№ 201005/1833/12132 - Государственный контракт № 12132/942231/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Капреомицин 1,0г флаконы №1; заключен с ООО "Эдванс Трейдинг"; -№ 201005/1833/12146 - Государственный контракт № 12146/942081/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Левофлоксацин, раствор для инфузий 100 мл флакон № 1 заключен с ООО "Эдванс Трейдинг"; -№ 201005/1833/12153 - Государственный контракт №12153/907875/2 от 08.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Аминосалициловая кислота, лиофилизат 11,82г №10 заключен с АО "Мединторг"; -№ 201005/1833/12155 - Государственный контракт № 12155/942091/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл - 400,0 мл № 1заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус"; -№ 201005/1833/12156 - Государственный контракт № 12156/942234/1 от 12.07.2010 г. на поставку лекарственного средства Протионамид, таблетки 250 мг № 50; заключен с ООО "Альянс Хелскеа Рус"; -№ 201005/1833/12139 - Государственный контракт № 12139/942239/06 от 16.08.2010 г. на поставку лекарственного средства Левофлоксацин таблетки 500мг № 5; заключен с ЗАО "Корал-Мед" (победитель); -№ 201005/1833/12144 - Государственный контракт 12144/942073/06 от 16.08.2010 г. на поставку лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг № 100 заключен с ЗАО "Корал-Мед" (победитель); -№ 201005/1833/12148 - Государственный контракт № 12148/1263445/02 от 10.08.2010 г. на поставку лекарственного средства Аминосалициловая кислота, гранулы 5,0 г № 10 заключен с ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ»; -№ 201005/1833/12154 - Государственный контракт № 12154/1263451/1 от 10.08.2010 г. на поставку лекарственного средства Аминосалициловая кислота, гранулы 4,0 г №1 заключен с ООО «ЭДВАНСД ТРЕЙДИНГ»; -№ 201007/1833/21277 - Государственный контракт № 201007/1833/21277-00001833-01 от 17.08.2010 г.на поставку Аминосалициловой кислоты - таблетки 1,0 г заключен с ООО "ИРВИН 2". Медицинское оборудование: -№ 100524/001550/390 (5лотов) По Лоту № 2 государственный контракт № К-14-Ц/66 от 14.07.2010 заключен с ООО "МВТ"; По Лоту № 3 государственный контракт № К-14-Ц/68-1 от 16.07.2010 г. заключен с ООО "Спектр-Диагностик"; По Лоту № 4 государственный контракт № К-14-Ц/65 от 12.07.2010 г. заключен с ООО "Росмедкомплект"; По Лоту № 5 государственный контракт № К-14-Ц/65-1 от 12.07.2010 г. заключен с ООО "Росмедкомплект"; -№ 100528/001550/391 Государственный контракт № К-14-Ц/72 от 22.07.2010 г. заключен с ООО "ПО Автомедтехника" -№100528/001550/392 (2лота) По Лоту № 1 государственный контракт № К-14-Ц/68 от 16.07.2010 г. заключен с ООО "Росмедкомплект" По Лоту № 2 государственный контракт № К-14-Ц/69 от 19.07.2010 г. заключен с ООО "Росмедкомплект" Государственные контракты в стадии заключения по следующим процедурам: -№ 100617/001550/403 (2 лота); По лоту № 1 государственный контракт № 1 К-14-ФЦП/80-2 от 04.08.2010 г. заключен с ООО "Росмедкомплект" (единственный участник); По лоту № 2 государственный контракт № К-14-ФЦП/83 от 09.08.2010 г.заключен с ООО "ДиректМед Финанс" (победитель); -№ 100617/001550/404(3лота) По лоту № 1 государственный контракт № К-14-ФЦП/82-1 от 06.08.2010 г. заключен с ООО "Росмедкомплект" (единственный участник); По лоту № 2 не подано ни одной заявки; По лоту № 3 государственный контракт № К-14-ФЦП/82 от 06.08.2010 г.заключен с ООО "РИПЛ" (единственный участник). -№ 201007/1833/25576 Поставка анализатора газового состава крови; Государственный контракт №201007/1833/25576-00001833-01 от 21.09.2010 заключен ЗАО "Медсервос" (победитель) -№ 201007/1833/25578 - Поставка стерилизатора низкотемпературного плазменного для хирургических инструментов; Государственный контракт № 201007/1833/25578-00001833-02 от 28.09.2010 заключен с ООО "МК ВИТА-ПУЛ" (победитель); -№ SBR1008060288 Поставка утилизатора отходов парового высокотемпературного Государственный контракт №SBR1008060288-00001833-02 от 24.09.2010 заключен с ЗАО "Компания "Интермедсервис" (единственный участник). |  |  |
|  | 2.6.6. | Поставка лекарственных средств и медицинского оборудования для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом и проведения профилактических мероприятий в учреждениях систем здравоохранения | 01.09.2010 | 30.10.2010 | Выполнено. Завершается поставка лекарственных средств и медицинского оборудования для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом и проведения профилактических мероприятий в учреждения здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, участвующие в реализации мероприятий, направленных на совершенствование помощи больных туберкулёзом, поставка будет завершена к 15 ноября 2010 года в соответствии с условиями государственных контрактов. |  |  |
|  | 3.2.3. | Предоставление в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 31.08.2010 | -- | Выполняется. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1154 "О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" предусмотрено 3 134 185 800,00 рублей. На 03.09.2010 заключено 14 соглашений с субъектами Российской Федерации на общую сумму 3 134 185 800,00 рублей. На 01.10.2010 г. по КБК 055 1102 4850900 010 251 перечислено с лицевого счета министерства средств в объеме 2 897 774 900,00 рублей бюджетам всех субъектов Российской Федерации, кроме Кемеровской области. |  |  |
|  | 3.4.5. | Поставка санитарного автотранспорта в субъекты РФ в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в 2010 году | 15.09.2010 | -- | Выполняется. По условиям государственного контракта от 21.06.2010 г. № К-14-Ц/55-1 на поставку санитарного автотранспорта в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 2010 году комиссией ФМБА России проведена проверка комплектации реанимобилей, по итогам проверки были направлены замечания для устранения в ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА". На 01.10.2010 г. ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА" завершены согласования с грузополучателями формата о передаче автомобилей, произведена сверка реквизитов и наименований юридических адресов грузополучателей. В настоящее время готовится партия реанимобилей для отгрузки учреждениям получателям. |  |  |
|  | 3.9.3.1.4. | Подготовка технического задания и конкурсной (аукционной) документации, проведение процедур размещения заказов и заключение государственных контрактов | 31.03.2010 | 20.09.2010 | Выполнено. 12.02.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс № 1 (извещение № 100212/002329/190) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, по результатам которого были заключены государственные контракты: от 08.04.2010 г. № 44/МО-Д с ООО «Комеса-Сервис», от 08.04.2010 г. № 45/МО-Д с ООО «Комеса-Сервис», от 08.04.2010 г., № 46/МО-Д с ООО «Медицинская группа Каридиан БСТ», от 08.04.2010 г. № 47/МО-Д с ОАО «Утес»; от 12.04.2010 г. № 48/МО-Д с ООО «МосОблМедснаб»; от 15.04.2010 г. № 55/МО-Д с ЗАО «НПО АСТА», от 15.04.2010 г. № 56/МО-Д с ЗАО «НПО АСТА», от 15.04.2010 г. № 57/МО-Д с ООО «Медторгсервис». 15.02.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс № 2 (извещение № 100215/002329/191) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, о результатам которого были заключены контракты от 15.04.2010 г. № 49/МО-Д с ООО «КОСМОФАРМ», от 15.04.2010 г., № 50/МО-Д с ООО «КОСМОФАРМ», от 15.04.2010 г., № 51/МО-Д с ООО «Медицинские технологии», от 15.04.2010 г. № 52/МО-Д с ООО «Медицинские технологии», от 15.04.2010 г., № 53/МО-Д с ООО «Медицинские технологии», от 15.04.2010 г. № 54/МО-Д с ООО «Медицинские технологии»; от 20.04.2010 г. № 58/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 59/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 60/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 61/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 62/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 63/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 64/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 65/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 66/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 67/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 68/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 69/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 70/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 71/МО-Д с ООО «Медторгсервис», от 20.04.2010 г. № 72/МО-Д с ООО «Медторгсервис», от 20.04.2010 г. № 73/МО-Д с ООО «Медторгсервис», от 20.04.2010 г. № 74/МО-Д с ООО «Медторгсервис», от 20.04.2010 г. № 75/МО-Д с ООО «Медторгсервис», от 20.04.2010 г. № 76/МО-Д с ООО «МК РУСТЕК», от 20.04.2010 г. № 77/МО-Д с ООО «МК РУСТЕК», от 20.04.2010 г. № 78/МО-Д с ООО «Медторгсервис». 24.02.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс № 3 (извещение № 100224/002329/192) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, по результатам, которого были заключены контракты от 26.04.2010 г. № 81/МО-Д с ООО «Медицинские Технологии»; от 28.04.2010 г. № 82/МО-Д с ООО «Медицинская Компания»; от 05.05.2010 г. № 87/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА». 27.02.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый аукцион № 5 (извещение № 100227/002329/194) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, по результатам, которого был заключен контракт от 20.04.2010 г. № 79/МО-Д с ООО «Стандарт Трак Сервисиз». 03.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс № 6 (извещение № 100303/002329/195) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, по результатам которого были заключены контракты от 30.04.2010 г. № 83/МО-Д с ООО «Медицинские технологии», от 30.04.2010 г. № 84/МО-Д с ООО «Медицинские технологии», от 30.04.2010 г. № 85/МО-Д с ООО «Медицинские технологии», от 30.04.2010 г. № 86/МО-Д с ООО «Медицинские технологии». 11.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс № 8 (извещение № 100311/002329/198) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, по результатам которого были заключены контракты от 11.05.2010 г. № 89/МО-Д с ООО «Медиа Сервис АБВ», от 11.05.2010 г. № 102/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА». 12.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен аукцион в электронной форме № 9 (изв. А 13615) на право заключения государственного контракта на поставку компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов и программно-техническими средствами защиты этой базы, по результатам которого был заключен контракт от 23.04.2010 г. № 80Э/ПР-Д с ООО «Метео-П». 15.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс № 10 (извещение № 100315/002329/199) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, по результатам которого были заключены контракты от 05.05.2010 г. № 90/МО-Д с ООО «Медторгсервис»; от 11.05.2010 г. № 91/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 92/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 93/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 94/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 95/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 96/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 97/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 98/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 99/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 100/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 101/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА». 19.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс № 11 (извещение № 100319/002329/200) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, по результатам которого был заключен контракт от 11.05.2010 г. № 88/МО-Д с ООО «Медиа Сервис АБВ». 22.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс № 12 (извещение № 100322/02329/201) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, по результатам которого был заключен контракт от 17.05.2010 г. № 104/МО-Д с ЗАО «Мед Стор». 23.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс № 13 (извещение № 100323/002329/202) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, по результатам которого был заключен государственный контракт от 14.05.2010 г. № 103/МО-Д с ООО «Медицинская Компания». По результатам конкурса № 17 на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов был заключен контракт от 20.07.2010 г. № 129/МО-Д с ООО «Медицинская группа Кардиант БСТ». По результатам конкурса №21 на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов был заключен государственный контракт от 11.06.2010 г. № 112/МО-Д с ООО «Центр биомедицинских технологий»; 28.04.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 23 (извещение № 100428/002329/211) на право заключения государственного контракта по разработке и реализации комплекса федеральных и региональных мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2010 год на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови, предусматривающего повышение организационной и производственной деятельности организаций службы крови, по результатам которого был заключен контракт от 01.07.2010 г. № 118/Р-Д с ООО «СП Огилви». 25.06.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 38 на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Конкурс состоялся, вскрытие конвертов с конкурсными заявками прошло 26.07.2010 г., по результатам которого были заключены контракты от 18.08.2010 г. № 138/МО-Д, № 139/МО-Д, № 140/МО-Д, № 141/МО-Д. 29.06.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 39 на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Конкурс состоялся, вскрытие конвертов с конкурсными заявками прошло 30.07.2010 г. По результатам конкурса № 39 были заключены государственные контракты № 146/МО-Д от 25.08.2010 г., № 147/МО-Д, № 148/МО-Д, № 149/МО-Д, № 150/МО-Д, № 151/МО-Д, 3 152/МО-Д, № 153/МО-Д, № 154/МО-Д, № 155/МО-Д, № 156/МО-Д, 3 157/МО-Д, № 158/МО-Д, № 159/МО-Д от 30.08.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 60 на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, по результатам которого были заключены контракты от 15.09.2010г. № 176/МО-Д с ЗАО «НПО АСТА», № 177/МО-Д ЗАО НПО АСТА», № 178/МО-Д с ООО «МК», № 179/МО-Д с ЗАО «Мед. Группа Кардиан БСТ». Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 61 на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, по результатам которого были заключены контракты от 20.09.2010г. № 185/МО-Д с ООО «МК РУСТЕК», № 186/МО-Д с ООО «МК РУСТЕК», № 187/МО-Д с ООО «Лабтроника», от 24.09.2010г. № 190/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», № 191/МО-Д с ООО «НПЦ МЕДЭКСПОСЕРВИС», № 92/МО-Д с ООО «Медицинские Технологии». |  |  |
|  | 3.9.3.3.2. | Разработка пиар-программы и медиа-планов, проведение информационной кампании на телевидении, радио в прессе | 31.07.2010 | -- | Выполняется. 26.04.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен аукцион в электронной форме № 16 (извещение № А 17086) на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов. По результатам, которого был заключен контракт от 31.05.2010 г. № 106Э/Р-Д с ООО «СМАРТ». По результатам аукциона в электронной форме № 18 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год был заключен государственный контракт от 08.06.2010 г. № 109Э/Р-Д с ООО «Атон». По результатам аукциона в электронной форме № 19 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изданию и распространению газеты «Службы крови» в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год был заключен государственный контракт от 09.06.2010 г. № 110 Э/Р-Д с ООО «Атон». Аукцион в электронной форме № 20 (извещение № А 17321) на право заключения государственного контракта на оказание услуг по нанесению символики на мобильные комплексы забора крови в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов. По результатам конкурса № 20 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по нанесению символики на мобильные комплексы забора крови в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год был заключен государственный контракт от 05.07.2010 г. № 120/Р-Д с ИП Рамолданов А.С.. По результатам конкурса № 26 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по доработке и реализации Интернет-портала программы развития Службы крови (yadonor.ru) в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год, на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови был заключен государственный контракт от 30.06.2010 г. № 117/Р-Д с ЗАО «АРМАДА СОФТ». По результатам конкурса № 27 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по поддержке единой федеральной телефонной справочной службы (горячей линии) по номеру 8 800 333 3330 по вопросам донорства крови и ее компонентов в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год, на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови был заключен государственный контракт от 30.06.2010 г. № 116/Р-Д с ООО «СРМ-ДИЗАЙН». 31.05.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 34 (извещение № 100531/002329/223) на право заключения государственного контракта на оказание услуг размещению материалов в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови (МЕДИАРАЗМЕЩЕНИЕ). Конкурс состоялся, вскрытие конвертов с конкурсными заявками прошло 01.07.2010 г. По результатам конкурса № 34 был заключен контракт 132/Р-Д от 02.08.2010 г. 07.06.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен аукцион в электронной форме № 37 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению изображений для наружной рекламы для нужд программы по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2010 год. По результатам аукциона в электронной форме № 37 был заключен государственный контракт от 20.07.2010 г. № 128Э/Р-Д с ООО «Промтехнологии». Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 85 на право заключить государственный контракт на проведение исследований, мониторинга и анализа реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов. Подведение итогов конкурса состоится 11.10.2010г. По результатам конкурса № 85 на право заключить государственный контракт на проведение исследований, мониторинга и анализа реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов был заключен контракт № 201Э/Р-Д от 29.10.2010 г. с ООО «Поставщик». 20.09.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен аукцион в электронной форме №94 на право заключить государственный контракт на оказание услуг по оформлению станций переливания крови в рамках комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год, на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови. По результатам аукциона в электронной форме № 94 на право заключить государственный контракт на оказание услуг по оформлению станций переливания крови в рамках комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год, на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови был заключен контракт № 199Э/Р-Д от 18.10.2010 с ООО «Паблисити Консультационная группа» 20.10.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен аукцион в электронной форме № 99 на право заключить государственный контракт на оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год. Подача заявок до 18.11.2010 г. |  |  |
|  | 4.3.1. | Внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2007г. № 1734-р | 30.06.2010 | 28.10.2010 | Выполнено. По финансовой части (Казначейское уведомление от 24.09.2010 № 055/050 о перераспределении средств федерального бюджета). Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены до бюджетополучателей в соответствии с предложениями по распределению средств федерального бюджета, одобренными Минэкономразвития России (от 31.08.2010 № 15732-ОС/Д17) согласно проекту распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 1734-р, направленному на утверждение в Правительство Российской Федерации письмом от 28.10.2010 г. № 11-6/10/1-5312. |  |  |
|  | 4.3.5.2.3.1. | Подготовка и проведение аукционных процедур на закупку оборудования и расходных материалов в 2010 г. | 16.04.2010 | 30.10.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России проведены-аукционные процедуры в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1143 «О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения: 1.Открытый аукцион от 26.03.2010 г. № 100326/001550/347 «Поставка импедансного аудиометра». 2. Открытый аукцион от 26.03.2010 г. № 100326/001550/348 «Поставка тандемного масс-спектрометра в комплекте с наборами реагентов для подтверждающей диагностики наследственных заболеваний». Аукцион не состоялся, заявка единственного участника ООО «Спектр-Диагностик» отклонена. По протоколу рассмотрения заявок № 1 от 23.05.2010 г. Государственный контракт заключен с единственным участником по решению ФАС. 3.Открытый аукцион от 29.03.2010 г. № 100329/001550/349 «Поставка приборов для системы, подтверждающей результаты диагностики муковисцидоза у новорожденных детей и детей раннего возраста». Аукцион признан несостоявшимся с правом заключения государственного контракта с единственным участником ООО «Эс энд Эл Медицинские Приборы». 4. Открытый аукцион от 05.04.2010 г. № 100405/001550/352. Лот №1 «Поставка прибора регистрации вызванной отоакустической эмиссии». Лот №2.«Поставка прибора-системы регистрации вызванных слуховых потенциалов мозга, комбинированной с модулем регистрации отоакустической эмиссии». 29.04.2010 г. проведено рассмотрение заявок по 2 лотам. Процедура открытого аукциона состоялась 04.05.2010 г. 5. Открытый аукцион в электронной форме от 09.04.2010 г. № 201004/1833/5994 «Поставка наборов реагентов для определения иммунореактивного трипсина в сухих пятнах крови новорожденного». Подведены итоги 05.05.2010 г. 6. Открытый аукцион в электронной форме от 09.04.2010 г. № 201004/1833/6000. «Поставка наборов реагентов для определения галактозы в сухих пятнах крови новорожденного». 7. Открытый аукцион в электронной форме от 09.04.2010 г. № 201004/1833/6003 «Поставка наборов реагентов для определения 17- гидрокси-прогестерона в сухих пятнах крови новорожденного». Подведены итоги 13.05.2010 г. -аукционные процедуры в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1159 «О закупке и передаче в 2010 году оборудования и расходных материалов для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» 1.) Открытый аукцион в электронной форме от 24.03.2010 № 201003/1833/4284 на поставку анализаторов, использующих технологию 2-й метки (трейс) «или эквивалент», для проведения прямых высокоспецифичных иммунофлюоресцентных измерений в гомогенной фазе. Подведены итоги 23.04.2010 г. 2.)Подготовлена и размещена и проведена процедура: № 201006/1833/17509 документация об аукционе в электронной форме на поставку ультразвукового аппарата экспертного класса с набором датчиков для внутриутробной диагностики нарушений развития ребенка, с функциями цветового доплеровского картирования и объемной реконструкцией изображения в режиме 3-4 D. Итоги подведены:16.07.2010 г. 3.) -№ 201007/1833/23567 Поставка расходных материалов для определения биохимических маркеров в крови к биохимическому анализатору Brahms Kryptor Compact (Томск) -№ 201007/1833/23570 Поставка расходных материалов для определения биохимических маркеров в крови к биохимическому анализатору Brahms Kryptor Compact (Ростов на Дону) -№201007/1833/23574 Поставка расходных материалов для определения биохимических маркеров в крови к биохимическому анализатору Brahms Kryptor Compact (Московская область) Итоги подведены: 20.08.2010. -№ SBR1008060303 Поставка комплекса оборудования и расходных материалов для молекулярно-генетического анализа наследственных заболеваний (система регистрации полимеразной цепной реакции в реальном времени) Итоги подведены: 13.09.2010 г. Подготовлены и размещены документации об открытых аукционах в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года №1143 «О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения» на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. - Поставка импедансного аудиометра (от 17.09.2010 г. № SBR1009170399). Итоги подведены: 18.10.2010 г. - Поставка прибора регистрации вызванной отоакустической эмиссии (от 22.09.2010 г. № SBR1009220046). Итоги подведены 20.10. 2010 г. - Поставка автоматического устройства для встряхивания микропланшетов при проведении инкубации (от 23.09.2010 SBR1009230130). Итоги подведены 13.10.2010 г. - Поставка автоматического устройства для выбивания стандартных дисков из сухих пятен крови новорожденного на фильтровальной бумаге (от 23.09.2010 SBR1009230141). Итоги подведены 13.10.2010 г. - Поставка автоматического дозирующего устройства для добавления специальных растворов для раскапывания в плашечном формате (от 23.09.2010 г. № SBR1009230143). Итоги подведены 13.10.2010 г. - Поставка автоматического устройства для удаления дисков из сухих пятен крови и промывки микропланшетов (от 23.09.2010 г. № SBR1009230154). Итоги подведены 13.10.2010 г. - Поставка прибора-системы регистрации вызванных слуховых потенциалов мозга, комбинированной с модулем регистрации отоакустической эмиссии (от 20.10.2010 г. № SBR1010200607) Итоги будут подведены 16.11.2010 г. -Поставка наборов реагентов для определения галактозы в сухих пятнах крови новорожденного (от 22.10.2010 г. № SBR1010220565) Итоги будут подведены 22.11.2010 г. - Поставка наборов реагентов для определения иммунореактивного трипсина в сухих пятнах крови новорожденного (от 22.10.2010 г. №SBR1010220566). Итоги будут подведены 22.11.2010 г. |  |  |
|  | 4.3.5.2.3.2. | Заключение государственных контрактов с поставщиками | 30.04.2010 | 30.10.2010 | Выполнено. 1.Государственный контракт № К-15-С/58 от 25.06.2010 г. на поставку импедансного аудиометра заключен с ООО «Научно-медицинская фирма «МБН». 2. Государственный контракт № К-15-С/58-1на поставку тандемного масс-спектрометра в комплекте с наборами реагентов для подтверждающей диагностики наследственных заболеваний заключен с ООО «Спектр-Диагностик» по решению ФАС. 3. Государственный контракт № К-15-Ц/33-1 от 11.05.2010 г. на поставку приборов для системы, подтверждающей результаты диагностики муковисцидоза у новорожденных детей и детей раннего возраста заключен с единственным участником ООО «Эс энд Эл Медицинские Приборы». 4. Государственный контракт № К-15-Ц/41 от 24.05.2010 г. на поставку прибора регистрации вызванной отоакустической эмиссии» заключен с ООО "Криптомед», Государственный контракт № К-15-Ц/41-1 от 24.05.2010 г. на поставку прибора-системы регистрации вызванных слуховых потенциалов мозга, комбинированной с модулем регистрации отоакустической эмиссии заключен с ООО "Нейрософт. 5. Государственный контракт № 5994/395799/4 от 18.05.2010 г. на поставку наборов реагентов для определения иммунореактивного трипсина в сухих пятнах крови новорожденного» заключен с ЗАО "Приборы" (единственный участник). 6. Государственный контракт № 6000/396026/3 от 18.05.2010 г. на поставку наборов реагентов для определения галактозы в сухих пятнах крови новорожденногозаключен с ЗАО "Приборы" (единственный участник). 7. Государственный контракт № 6003/481072/1 от 27.05.2010 г. на поставку наборов реагентов для определения 17- гидрокси-прогестерона в сухих пятнах крови новорожденного заключен с ЗАО "ЦВ "Протек" (победитель). - Государственный контракт № 4284/340111/2 от 24.05.2010 г. на поставку анализаторов, использующих технологию 2-й метки (трейс) «или эквивалент», для проведения прямых высокоспецифичных иммунофлюоресцентных измерений в гомогенной фазе заключен с ООО "ГрандСити" (победитель). 2.) Государственный контракт № 17509/1165135/1 от 03.08.2010 г. на поставку ультразвукового аппарата экспертного класса с набором датчиков для внутриутробной диагностики нарушений развития ребенка, с функциями цветового доплеровского картирования и объемной реконструкцией изображения в режиме 3-4 D заключен с ЗАО "ИНТЭС" (победитель); -№ SBR1008060303 Поставка комплекса оборудования и расходных материалов для молекулярно-генетического анализа наследственных заболеваний (система регистрации полимеразной цепной реакции в реальном времени). Государственный контракт №SBR1008060303-00001833-02 от 24.09.2010 г. заключен с ООО "Компания Хеликон" (победитель); -№ SBR1009170399 на поставку импедансного аудиометра. Государственный контракт с ООО "Криптомед" от 01.11.2010 г. № SBR1009170399-00001833-02; -№ SBR1009220046 на поставку прибора регистрации вызванной отоакустической эмиссии Государственный контракт с ООО "Криптомед" № SBR1009220046-00001833-01 от 01.11.2010 г.; -№ SBR1009230130 на поставку автоматического устройства для встряхивания микропланшетов при проведении инкубации. Государственный контракт с ЗАО "Приборы" от 25.10.2010 г. № SBR1009230130-00001833-01; -№ SBR1009230141 на поставку автоматического устройства для выбивания стандартных дисков из сухих пятен крови новорожденного на фильтровальной бумаге. Государственный контракт с ЗАО "Приборы" от 22.10.2010 г. № SBR1009230141-00001833-01; -№ SBR1009230143 на поставку автоматического дозирующего устройства для добавления специальных растворов для раскапывания в плашечном формате. Государственный контракт с ЗАО "Приборы" от 22.10.2010 г. №SBR1009230143-00001833-01; -SBR1009230154 на поставку автоматического устройства для удаления дисков из сухих пятен крови и промывки микропланшетов. Государственный контракт с ЗАО "Приборы" от 22.10.2010 г. SBR1009230154-00001833-01. |  |  |
|  | 4.3.5.2.3.7. | Профессиональная подготовка специалистов, осуществляющих аудиологический скрининг | 14.10.2010 | -- | Выполняется. На 31.10.2010 г. подготовлено 1 116 чел. (90,3%) из 73 субъектов Российской Федерации. |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 27.11.2007 г. № 24. Раздел III, п. 5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Калининградской, Новосибирской, Смоленской, Тюменской и Челябинской областей: взять под личный контроль строительство федеральных центров высоких медицинских технологий; обеспечить своевременную регистрацию права собственности на земельные участки, выделенные под их строительство; организовать подготовку медицинских кадров для названных федеральных центров и создать условия для проживания их работников. О ходе работы докладывать в Минздравсоцразвития России в соответствии со сроками, установленными сетевыми графиками, начиная с 1 февраля 2008 г. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) докладывать ежемесячно о ходе данной работы председателю президиума Совета Медведеву Д.А., начиная с 15 февраля 2008 г. | 15.09.2010 | 12.10.2010 | Выполнено. Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 12.10.2010 № 26-5/10/1-4984). |  |  |
|  |  | Протокол заседания от 24.09.2008 г. № 28. Раздел II, п. 5. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) ежеквартально до 25 числа следующего за отчетным кварталом месяца представлять в президиум Совета и Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Доклад о ходе реализации указанных мероприятий за IV квартал 2008 г. представить до 1 февраля 2009 года. | 25.10.2010 | 25.10.2010 | Выполнено. Доклад Минздравсоцразвития России о ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями направлен в Правительство Российской Федерации (письмо от 25.10.2010 г. № 14-1/10/1-5240). |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14.08.2009 г. № 30. Раздел I, п. 3. Минобрнауки России (Фурсенко А.А.), Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с участием общественных организаций разработать дополнительные меры, направленные на профилактику социального сиротства и повышение эффективности работы уполномоченных органов с семьями, находящимися в социально опасном положении. В случае необходимости внести в Правительство Российской Федерации проекты соответствующих нормативных правовых актов. Срок – до 1 октября 2010 г. | 01.10.2010 | 28.05.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России принято участие в разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации с целью совершенствования работы по профилактике социального сиротства», подготовленного Минобрнауки России. Указанный проект федерального закона согласован Минздравсоцразвития России (письмо от 28.05.2010 № 18-1/10/2-4430). Министерством образования и науки Российской Федерации данный проект внесен в Правительство Российской Федерации. |  |  |

Врио Министра здравоохранения

и социального развития Российской Федерации    	                                                                                            В.С. Белов