Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» |
| --- |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации |
| на 1 июля 2010 года отчетная дата |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/ мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/ мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/ мероприятия | Приме-чания |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поручение Правительства Российской Федерации от 30.01.2010 г. № АЖ-П12-462 Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.), Минобрнауки России (Фурсенко А.А.), Минрегиону России (Басаргину В.Ф.) –Прошу предоставить в Правительство Российской Федерации планы заседаний межведомственных рабочих групп при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике на 2010 год, предусмотрев усиление работы по контролю за ходом реализации приоритетных национальных проектов, а также по проработке проблемных вопросов и выработке предложений и решений, направленных на повышение эффективности реализуемых мероприятий. Срок – до 8 февраля 2010 года. ФСО России (Е.А.Мурову) – Разместить планы заседаний межведомственных рабочих групп на информационном портале приоритетных национальных проектов для контроля за их выполнением. | 08.02.2010 | 08.02.2010 | Выполнено. План заседаний межведомственных рабочих групп при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике на 2010 год направлены в Правительство Российской Федерации (письмо от 08.02.2010 г. № 14-0/10/1-417). |  |  |
|  |  | Протокол заседания от 25.02.2009 г. № 29. Раздел I, п. 6. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.), Минобрнауки России (Фурсенко А.А.), Минспорттуризму России (Мутко В.Л.) с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации начиная с 1 июня 2010 г. представлять в Правительство Российской Федерации ежегодный доклад о ходе и результатах реализации мер по формированию здорового образа жизни населения Российской Федерации. | 01.08.2010 | -- | Выполняется. Срок исполнения перенесен Аппаратом Правительства Российской Федерации на 01.08.2010 г. в связи с несвоевременным предоставлением информации Минобрнауки России, Минспорттуризма России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и в соответствии с письмом Минздравсоцразвития России от 09.06.2010 г. № 24-1/10/1-2473. Миндравсоцразвития России направлены письма в Минобрнауки России и Минспорттуризм России от 09.06.2010 г. № 24-1/10/1-2474, Росалкогольрегулирование от 15.06.2010 г. № 24-1/10/1-2554, Роспотребнадзор от 10.06.2010 г. № 24-1-102690, Правительственные телеграммы руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации от 10.06.2010 № 24-1/10/1-2477. |  |  |
|  | 1.1.1. | Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в 2009 году | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 1.2.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» | 31.12.2009 | 31.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака». |  |  |
|  | 1.2.2. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства РФ «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака». | 20.02.2010 | 16.03.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 16.03.2010 г. № 152н «О мерах направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака». Приказ направлен на регистрацию в Минюст России. |  |  |
|  | 1.2.3.1. | Предоставление в 2010 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой и дооснащением медицинским оборудованием, созданных в 2009 году центров здоровья в учреждениях здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 25.06.2010 | -- | Выполняется. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12. 2009 г. № 1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» на отчетную дату заключено 83 Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой и дооснащением медицинским оборудованием, созданных в 2009 году центров здоровья в учреждениях здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, на базе которых создаются детские центры здоровья, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака. |  |  |
|  | 1.2.3.2. | Предоставление в 2010 году из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, на базе которых создаются детские центры здоровья, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 25.06.2010 |  | Выполняется. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12. 2009 г. № 1157 «О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» на отчетную дату заключено 83 Соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой и дооснащением медицинским оборудованием, созданных в 2009 году центров здоровья в учреждениях здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, а также на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований, на базе которых создаются детские центры здоровья, в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака. |  |  |
|  | 1.2.5.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году мероприятий, направленных на дополнительную подготовку врачей». | 30.12.2009 | 30.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1160 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году мероприятий, направленных на дополнительную подготовку врачей». |  |  |
|  | 1.2.5.2. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году мероприятий, направленных на дополнительную подготовку врачей» | 25.02.2010 | 03.02.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 03.02.2010 г. № 46н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1160 «Об утверждении финансового обеспечения в 2010 году мероприятий, направленных на дополнительную подготовку врачей» (зарегистрирован в Минюсте России 25.02.2010 г. № 16503.) |  |  |
|  | 2.1.1.1. | Подготовка отчета об осуществленных денежных выплатах участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сёстрам, работающим с названными врачами учреждений муниципальной системы здравоохранения и федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении РАН, СО РАН и ФМБА России в 2009 году | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 2.1.2.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» | 29.12.2009 | 29.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1110 «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)». |  |  |
|  | 2.1.2.2. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Российской академии наук и Сибирского отделения Российской академии наук, при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико-санитарной помощи, а также федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства» | 29.12.2009 | 29.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1099 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Российской академии наук и Сибирского отделения Российской академии наук, при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико-санитарной помощи, а также федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства». |  |  |
|  | 2.1.2.3. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России по реализации постановления Правительства РФ «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» | 28.02.2010 | 13.04.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 13.04.2010 г. № 229н «Об утверждении формы и порядка представления отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в 2010 году, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)». |  |  |
|  | 2.1.2.4. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России по реализации постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Российской академии наук и Сибирского отделения Российской академии наук, при условии размещения в этих медицинских учреждениях муниципального заказа на оказание первичной медико-санитарной помощи, а также федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства» | 28.02.2010 | -- | Выполняется. Проект приказа Минздравсоцразвития России проходит процедуру согласования в Департаментах Минздравсоцразвития России. |  |  |
|  | 2.1.3.1. | Подготовка отчета об осуществленных денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи учреждений муниципальной системы здравоохранения и федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении ФМБА России в 2009 году | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 2.1.4.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации» | 29.12.2009 | 29.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1111 «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации». |  |  |
|  | 2.1.4.2. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «Об утверждении правил финансового обеспечения в 2010 году денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству» | 30.12.2009 | 30.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1117 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2010 году денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству». |  |  |
|  | 2.1.4.3. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России по реализации постановления Правительства РФ «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации» | 28.02.2010 | 13.04.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 13.04.2010 г. № 230н «Об утверждении формы и порядка представления отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в 2010 году, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации». |  |  |
|  | 2.1.4.4. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России по реализации постановления Правительства РФ «Об утверждении правил финансового обеспечения в 2010 году денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству» | 28.02.2010 | 05.07.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 05.07.2010 № 497н «О порядке и условиях осуществления в 2010 году денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству» (Подлежит государственной регистрации в Минюсте России). Издан приказ Минздравсоцразвития России от 05.07.2010 № 498н «Об утверждении форм и порядка представления отчетов о расходах средств федерального бюджета, связанных с осуществлением в 2010 году денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству» (Подлежит государственной регистрации в Минюсте России). |  |  |
|  | 2.2.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики, врачей-терапевтов участковых и врачей-педиатров участковых в 2009 году» | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 2.3.1.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Дополнительная диспансеризация работающих граждан в 2009 г.» | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 2.3.3.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О порядке предоставления в 2010-2012 годах из бюджета Федерального Фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан» | 31.12.2009 | 31.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1146 «О порядке предоставления в 2010 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан». |  |  |
|  | 2.3.3.2. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке проведения в 2010 году дополнительной диспансеризации работающих граждан» | 20.02.2010 | 04.02.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 04.02.2010 №55н «О порядке проведения в 2010 году дополнительной диспансеризации работающих граждан» (зарегистрирован в Минюсте 04.03.2010 №16550). |  |  |
|  | 2.3.3.3. | Разработка и утверждение приказа Федерального Фонда обязательного медицинского страхования «О порядке предоставления в 2010-2012 годах из бюджета Федерального Фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан» | 20.03.2010 | 25.02.2010 | Выполнено. 1.Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 25.02.2010 г. № 35 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1146». 2.Издан приказ Фонда обязательного медицинского страхования от 15.02.2010 г. № 30 «Об утверждении Порядка осуществления территориальными фондами обязательного медицинского страхования медико-экономической экспертизы счетов на оплату расходов, связанных с проведением дополнительной диспансеризации работающих граждан» (зарегистрирован Минюстом России 22.03.2010 г., регистрационный № 16676). 3.Издан приказ Фонда обязательного медицинского страхования от 19.02.2010г. № 32 « О внесении изменений в приказ Фонда обязательного медицинского страхования от 14 апреля 2008г. № 82 «Об утверждении отчётных форм по проведению дополнительной диспансеризации» (зарегистрирован Минюстом России 24.03.2010 г., регистрационный № 16707). |  |  |
|  | 2.3.3.4. | Разработка и утверждение приказа Федерального Фонда обязательного медицинского страхования «Об утверждении форм и порядка представления отчетов об использовании субсидий на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан» | 20.03.2010 | 18.03.2010 | Выполнено. Издан приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 18.03.2010 г. № 56 «О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 14 марта 2008 г. № 57 «Об утверждении форм и порядка предоставления отчётов об исполнении субсидий на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан». |  |  |
|  | 2.3.3.5. | Разработка и утверждение приказа Федерального Фонда обязательного медицинского страхования «Об утверждении реестра счетов и порядка ведения реестра счетов на оплату проведенной дополнительной диспансеризации работающих граждан» | 20.03.2010 | 25.02.2010 | Выполнено. Издан приказ Фонда обязательного медицинского страхования от 25.02.2010 г. № 35 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. № 1146». |  |  |
|  | 2.3.3.8. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О порядке финансового обеспечения в 2010 году проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан федеральными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства» | 31.12.2009 | 31.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1155 «Об утверждении Правил направления в 2010 году бюджетных ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан федеральными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства». |  |  |
|  | 2.3.3.9. | Разработка и утверждение приказа «О проведении федеральными учреждениями здравоохранения, находящихся в ведении ФМБА России, дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2010 г.» | 15.02.2010 | 31.03.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 31.03.2010 г. № 203н «О проведении федеральными учреждениями здравоохранения, находящихся в ведении ФМБА России, дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2010 г.» |  |  |
|  | 2.3.5. | Подготовка отчета о результатах проведения углубленных медицинских осмотров работающих граждан, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 2009 г. | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 2.4.1.1.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий по иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок (2009 г.) | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 24.04.2007 г. № 18. Раздел II, п. 9. Обеспечить контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания учащихся, их медицинскому обеспечению, обратив внимание на мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации в соответствии с принятыми программами в этой сфере. Доклад по данному вопросу представлять ежегодно в президиум Совета, начиная с 1 декабря 2007 г. | 01.12.2009 | 12.02.2010 | Выполнено. Доклад Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направлен в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 12.02.2010 г. № 01/1937-0-12). |  |  |
|  | 2.4.1.2.2. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на иммунизацию населения в рамках Национального календаря профилактических прививок и на профилактику, выявление и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С» | 20.02.2010 | 22.04.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 22.04.2010 г. № 287 «О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на иммунизацию населения в рамках Национального календаря профилактических прививок и на профилактику, выявление и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С». |  |  |
|  | 2.4.1.2.3. | Сбор заявок на медицинские иммунобиологические препараты в 2010 году в рамках Национального календаря профилактических прививок | 15.02.2010 | 15.02.2010 | Выполнено. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 10 декабря 2010 г. № 976н «О заявках на медицинские иммунобиологические препараты для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок, на 2010 год и отчетах об использовании медицинских иммунобиологических препаратов в 2009 году» Минздравсоцразвития России осуществлен сбор заявок на медицинские иммунобиологические препараты в 2010 году в рамках Национального календаря профилактических прививок. Подготовлены соответствующие планы распределения (17 лотов) для подготовки аукционной документации. |  |  |
|  | 2.4.1.2.4. | Рассмотрение заявок на медицинские иммунобиологические препараты, утверждение объемов поставок вакцин и подготовка соответствующих планов распределения | 01.03.2010 | 01.03.2010 | Выполнено. Проведен анализ поступивших заявок, утверждены объемы поставок вакцин и подготовлены соответствующие планы распределения. |  |  |
|  | 2.4.1.2.5. | Подготовка технических заданий для проведения аукционных процедур на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | 30.03.2010 | 30.03.2010 | Выполнено. Подготовлены проекты технических заданий для проведения аукционных процедур на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок. |  |  |
|  | 2.4.1.2.6. | Подготовка и проведение в 2010 г. аукционных процедур на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | 30.05.2010 | -- | Выполняется. Подготовлены и проведены следующие процедуры торгов: Размещено на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет http://sberbank-ast.ru. с 19.02.2010 г. Подведены итоги 05.04.2010 г. - 201002/1833/1242 Поставка Вакцины для профилактики туберкулеза для щадящей первичной иммунизации ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) № 1242/128631/2 от 05.04.2010; - 201002/1833/1243 Поставка Вакцины для профилактики туберкулеза ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) № 1243/128665/4 от 05.04.2010; - 201002/1833/1245 Поставка Вакцины для профилактики полиомиелита ГК ЗАО "Р-Фарм" (победитель) № 1245/173801/3 от 15.04.2010; - 201002/1833/1247 Поставка Вакцины для профилактики полиомиелита пероральной ГК ФГУП "Предприятие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова РАМН" (единственный поставщик) № 1247/139938/3 от 06.04.2010; - 201002/1833/1249 Поставка Вакцины для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) № К-24-Ц/28-2 от 27.04.2010; - 201002/1833/1250 Поставка Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей до года ГК ООО "Альянс Хелскеа Рус" (победитель) № 1250/167508/2 от 13.03.2010; - 201002/1833/1329 Поставка Анатоксина дифтерийного с уменьшенным содержанием антигенов ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) № 1329/104630/2 от 31.03.2010; - 201002/1833/1431 Поставка Анатоксина столбнячного ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) № К-24-Ц/28-3 от 27.04.2010; - 201002/1833/1434 Поставка Вакцины для профилактики вирусного гепатита В для детей. ГК ООО "Альянс Хелскеа Рус" (победитель) № 1434/173806/1 от 15.04.2010; - 201002/1833/1435 Поставка Анатоксина дифтерийно-столбнячного с уменьшенным содержанием антигенов. ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) № 24-Ц/28-4 от 27.04.2010; - 201002/1833/1436 Поставка Вакцины для профилактики кори ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) № 1436/173820/3 от 15.04.2010; - 201002/1833/1592 Поставка Анатоксина дифтерийно-столбнячного ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) № 1592/132554/2 от 06.04.2010; - 201002/1833/1593 Поставка Вакцины для профилактики паротита ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) № 1593/132564/3 от 06.04.2010; - 201002/1833/1594 Поставка Вакцины для профилактики кори и паротита. ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) № К-24-Ц/28-5 от 27.04.2010; - 201002/1833/1596 Поставка Вакцины для профилактики краснухи ГК ФГУП "НПО "Микроген" (единственный участник) № 1596/173826/4 от 15.04.2010; Размещено 09.04.2010 Подведены итоги 13.05.2010 - 201004/1833/6015 Поставка Вакцины для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша и столбняка ГК ФГУП "НПО "Микроген" (победитель) № 6015/480990/2 от 27.05.2010; - 201004/1833/6017 Поставка Вакцины для профилактики вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка ГК ООО "Ирвин-2" (единственный участник) № 6017/396015/2 от 18.05.2010 г. Документация об аукционе в электронной форме в стадии формирования (уточнение планов распределения, технических характеристик): Поставка вакцины для профилактики вирусного гепатита В (взрослая доза); Поставка вакцины для профилактики гриппа (без консервантов); Поставка вакцины для профилактики гриппа (для взрослого населения). |  |  |
|  | 2.4.1.2.7. | Заключение государственных контрактов в 2010 г. с поставщиками на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | 30.06.2010 |  | Выполняется. По итогам прошедших торгов с победителями аукционов заключено 19 государственных контракта на поставку медицинских иммунобиологических препаратов. |  |  |
|  | 2.4.2.1.1. | Подготовка отчета о результатах проведённых в 2009 году мероприятий «Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусом гепатита В и С, включая профилактические мероприятия» | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 2.4.2.2.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения» | 31.12.2009 | 31.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1143 «О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения». |  |  |
|  | 2.4.2.2.2. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке закупки и поставки в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | 20.02.1010 | 15.03.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 15.03.2010 г. № 146н «Об организации работы Минздравсоцразвития России по обеспечению закупок и передачи диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения». |  |  |
|  | 2.4.2.2.3. | Сбор заявок на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С от учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения | 15.02.2010 | 15.02.2010 | Выполнено. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1143 «О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения» Минздравсоцразвития России осуществлен сбор заявок на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С от учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения. |  |  |
|  | 2.4.2.2.4. | Рассмотрение заявок на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, утверждение объемов их поставок и подготовка соответствующих планов распределения | 20.02.2010 | 29.04.2010 | Выполнено. В соответствии с собранными заявками на поставку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, сформированы планы распределения закупок указанных препаратов (32 лота). |  |  |
|  | 2.4.2.2.5. | Подготовка технических заданий для проведения аукционных процедур на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 28.02.2010 | 29.04.2010 | Выполнено. Подготовленные проекты технических заданий на поставку антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, направлены в Департамент имущественного комплекса для проведения аукционных процедур. |  |  |
|  | 2.4.2.2.6. | Подготовка и проведение аукционных процедур на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С в 2010 году | 30.03.2010 | -- | Выполняется. Подготовлены и размещены на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. Следующие процедуры торгов: - № 201005/1833/12367 Поставка лекарственного средства Диданозин флаконы 2 г - № 201005/1833/12368 Поставка лекарственного средства Диданозин таблетки 100 мг; - № 201005/1833/12370 Поставка лекарственного средства Дарунавир таблетки 400 мг; - № 201005/1833/12371 Поставка лекарственного средства Атазанавир капсулы 200 мг; - №201005/1833/12372 Поставка лекарственного средства Атазанавир капсулы 150 мг; -№201005/1833/12373 Поставка лекарственного средства Дарунавир таблетки 600 мг; -№ 201005/1833/12375 Поставка лекарственного средства Зидовудин капсулы 100 мг; - № 201005/1833/12376 Поставка лекарственного средства Зидовудин таблетки 300 мг; - № 201005/1833/12377 Поставка лекарственного средства Абакавир таблетки 300 мг; - № 201005/1833/12378 Поставка лекарственного средства Абакавир раствор 240 мл; -№ 201005/1833/12882 Поставка лекарственного средства Ламивудин раствор 240 мл; -№ 201005/1833/12883 Поставка лекарственного средства Нелфинавир порошок 144 г; - № 201005/1833/12888 Поставка лекарственного средства Невирапин суспензия для приема внутрь 240 мл; -)№ 201005/1833/12889 Поставка лекарственного средства Зидовудин раствор 200 мл; -№ 201005/1833/13101 Поставка лекарственного средства Ставудин капсулы 30 мг; -№ 201005/1833/13102 Поставка лекарственного средства Невирапин таблетки 200 мг; -№ 201005/1833/13103 Поставка лекарственного средства Нелфинавир таблетки 250 мг; - №201005/1833/13104 Поставка лекарственного средства Саквинавир таблетки 500 мг; -№ 201005/1833/13105 Поставка лекарственного средства Зидовудин раствор для инфузий 20 мл; - № 201005/1833/13106 Поставка лекарственного средства Фосампренавир суспензия для приема внутрь 225 мл; - № 201005/1833/13310 Поставка лекарственного средства Фосампренавир таблетки 700 мг; - № 201005/1833/13311 Поставка лекарственного средства Эфавиренз таблетки 600 мг; - № 201005/1833/13313 Поставка лекарственного средства Абакавир +Ламивудин +Зидовудин таблетки; - № 201005/1833/13315 Поставка лекарственного средства Абакавир +Ламивудин таблетки; - № 201005/1833/13316 Поставка лекарственного средства Энфувиртид лиофилизат 90 мг/мл флаконы; - № 201005/1833/13317 Поставка лекарственного средства Ралтегравир таблетки 400 мг; - № 201005/1833/13318 Поставка лекарственного средства Эфавиренз таблетки 200 мг; - № 201005/1833/13319 Поставка лекарственного средства Этравирин таблетки 100 мг; - № 201005/1833/13320 Поставка лекарственного средства Лопинавир +Ритонавир раствор для приема внутрь 60 мл; - № 201005/1833/13321 Поставка лекарственного средства Лопинавир +Ритонавир таблетки; - № 201005/1833/13702 Поставка лекарственного средства Ставудин капсулы 40 мг; - № 201005/1833/13704 Поставка лекарственного средства Ставудин порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1 мг/мл – 260 мл; - № 201005/1833/13705 Поставка лекарственного средства Индинавир капсулы 400 мг; - № 201005/1833/13706 Поставка лекарственного средства Диданозин капсулы 250 мг; - № 201005/1833/13709 Поставка лекарственного средства Фосфазид таблетки 200 мг; - № 201005/1833/13714 Поставка лекарственного средства Ламивудин +Зидовудин таблетки; - № 201005/1833/13715 Поставка лекарственного средства Диданозин капсулы 400 мг; - № 201005/1833/13717 Поставка лекарственного средства Ритонавир капсулы 100 мг; - № 201005/1833/13719 Поставка лекарственного средства Ламивудин таблетки 150 мг; Подведение итогов: 01.07.2010 Поставка тест систем: -№ 201006/1833/16619 Тест системы (наборы реагентов, реагенты) для совместного выявления антител и антигена к ВИЧ для анализаторов открытого типа -№ 201006/1833/16620 Иммунный блот (тест-системы, наборы реагентов) для определения спектра антител к ВИЧ -1 (лизатный); -№ 201006/1833/16621 Наборы реагентов (экспресс-тесты, тест-наборы) для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типов; -№ 201006/1833/16838 Тест-системы (наборы реагентов) для выявления и подтверждения антигена р24 ВИЧ -1; -№ 201006/1833/16839 Иммунный блот (тест-системы, наборы реагентов) для определения спектра антител к ВИЧ (рекомбинантный) Подведение итогов 13.07.2010г. |  |  |
|  | 2.4.2.2.7. | Заключение государственных контрактов на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов в 2010 г. | 30.04.2010 | -- | Выполняется. Государственные контракты заключены: - № 201005/1833/12368 Поставка лекарственного средства Диданозин таблетки 100 мг; ГК №12368/804423/1 от 28.06.2010ОАО "Фармастандарт" (единственный участник) - № 201005/1833/12371 Поставка лекарственного средства Атазанавир капсулы 200 мг; ГК№12371/804440/3 от 29.06.2010 ЗАО "Р-Фарм" (единственный участник) - № 201005/1833/12377 Поставка лекарственного средства Абакавир таблетки 300 мг; ГК №12377/804460/2 от 29.06.2010 ЗАО фирма " ЦВ "ПРОТЕК" (единственный участник) - № 201005/1833/12378 Поставка лекарственного средства Абакавир раствор 240 мл; ГК №12378/804482/1 от 28.06.2010 ЗАО фирма " ЦВ "ПРОТЕК" (единственный участник) -№ 201005/1833/12882 Поставка лекарственного средства Ламивудин раствор 240 мл; ГК №12882/837122/2 от 29.06.2010 ЗАО Фирма "ЦВ Протек" (единственный участник) -№ 201005/1833/12883 Поставка лекарственного средства Нелфинавир порошок 144 г; ГК №12883/837126/1 от 28.06.2010 ЗАО "Р-Фарм" (единственный участник) Государственные контракты в стадии заключения: - № 201005/1833/12367 Поставка лекарственного средства Диданозин флаконы 2 г - № 201005/1833/12370 Поставка лекарственного средства Дарунавир таблетки 400 мг; - №201005/1833/12372 Поставка лекарственного средства Атазанавир капсулы 150 мг; -№201005/1833/12373 Поставка лекарственного средства Дарунавир таблетки 600 мг; -№ 201005/1833/12375 Поставка лекарственного средства Зидовудин капсулы 100 мг; - № 201005/1833/12376 Поставка лекарственного средства Зидовудин таблетки 300 мг; - № 201005/1833/12888 Поставка лекарственного средства Невирапин суспензия для приема внутрь 240 мл; -)№ 201005/1833/12889 Поставка лекарственного средства Зидовудин раствор 200 мл; -№ 201005/1833/13101 Поставка лекарственного средства Ставудин капсулы 30 мг; -№ 201005/1833/13102 Поставка лекарственного средства Невирапин таблетки 200 мг; -№ 201005/1833/13103 Поставка лекарственного средства Нелфинавир таблетки 250 мг; - №201005/1833/13104 Поставка лекарственного средства Саквинавир таблетки 500 мг; -№ 201005/1833/13105 Поставка лекарственного средства Зидовудин раствор для инфузий 20 мл; - № 201005/1833/13106 Поставка лекарственного средства Фосампренавир суспензия для приема внутрь 225 мл; - № 201005/1833/13310 Поставка лекарственного средства Фосампренавир таблетки 700 мг; - № 201005/1833/13311 Поставка лекарственного средства Эфавиренз таблетки 600 мг; - № 201005/1833/13313 Поставка лекарственного средства Абакавир +Ламивудин +Зидовудин таблетки; - № 201005/1833/13315 Поставка лекарственного средства Абакавир +Ламивудин таблетки; - № 201005/1833/13316 Поставка лекарственного средства Энфувиртид лиофилизат 90 мг/мл флаконы; - № 201005/1833/13317 Поставка лекарственного средства Ралтегравир таблетки 400 мг; - № 201005/1833/13318 Поставка лекарственного средства Эфавиренз таблетки 200 мг; - № 201005/1833/13319 Поставка лекарственного средства Этравирин таблетки 100 мг; - № 201005/1833/13320 Поставка лекарственного средства Лопинавир +Ритонавир раствор для приема внутрь 60 мл; - № 201005/1833/13321 Поставка лекарственного средства Лопинавир +Ритонавир таблетки; - № 201005/1833/13702 Поставка лекарственного средства Ставудин капсулы 40 мг; - № 201005/1833/13704 Поставка лекарственного средства Ставудин порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1 мг/мл – 260 мл; - № 201005/1833/13705 Поставка лекарственного средства Индинавир капсулы 400 мг; - № 201005/1833/13706 Поставка лекарственного средства Диданозин капсулы 250 мг; - № 201005/1833/13709 Поставка лекарственного средства Фосфазид таблетки 200 мг; - № 201005/1833/13714 Поставка лекарственного средства Ламивудин +Зидовудин таблетки; - № 201005/1833/13715 Поставка лекарственного средства Диданозин капсулы 400 мг; - № 201005/1833/13717 Поставка лекарственного средства Ритонавир капсулы 100 мг; - № 201005/1833/13719 Поставка лекарственного средства Ламивудин таблетки 150 мг; Планируемая дата заключения ГК: 15.07.2010 |  |  |
|  | 2.5.1. | Подготовка отчёта о реализации мероприятий «Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия в 2009 году» | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 2.6.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О закупке и передаче в 2010 году лекарственных средств и медицинского оборудования для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза и лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий» | 31.12.2009 | 31.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1158 «О закупке и передаче в 2010 году лекарственных средств и медицинского оборудования для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза и лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий». |  |  |
|  | 2.6.2. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О закупке и передаче в 2010 году лекарственных средств и медицинского оборудования для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактических мероприятий в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | 20.02.2010 | 03.02.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 03.02.2010 г. № 54н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1154 «О закупке и передаче в 2010 году лекарственных средств и медицинского оборудования для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза и лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий». |  |  |
|  | 2.6.3. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактических мероприятий в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | 20.02.2010 | 05.02.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 05.02.2010 г. № 61 «О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом». |  |  |
|  | 2.6.4. | Подготовка и проведение конкурсных процедур по закупке лекарственных средств и медицинского оборудования для обследования населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом и проведения профилактических мероприятий в учреждениях систем здравоохранения | 01.06.2010 | -- | Выполняется. Подготовлены и размещены на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет http://sberbank-ast.ru. и Официальном сайте www zakupk.gov.ru Следующие процедуры торгов: Лекарственные средства -№201005/1833/12127 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, таблетки 1,0 г № 500; - №201005/1833/12131 Поставка лекарственного средства Капреомицин 0,5г флаконы № 1; -№ 201005/1833/12132 Поставка лекарственного средства Капреомицин 1,0г флаконы №1; -№ 201005/1833/12139 Поставка лекарственного средства Левофлоксацин таблетки 500мг № 5; -№ 201005/1833/12144 Поставка лекарственного средства Циклосерин капсулы 250 мг № 100; -№ 201005/1833/12146 Поставка лекарственного средства Левофлоксацин, раствор для инфузий 100 мл флакон № 1; -№ 201005/1833/12148 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, гранулы 5,0 г № 10; -№ 201005/1833/12153 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, лиофилизат 11,82г №10; -№ 201005/1833/12154 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, гранулы 4,0 г №1; -№ 201005/1833/12155 Поставка лекарственного средства Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл - 400,0 мл № 1; -№ 201005/1833/12156 Поставка лекарственного средства Протионамид, таблетки 250 мг № 50; Подведение итогов:28.06.2010 Медицинское оборудование: -№100524/001550/390 (5лотов) Лот №1. Поставка установки импульсной бактерицидной. Лот № 2. Поставка стойки торакоскопической операционной с набором эндоскопов. Лот № 3. Поставка машины для мойки и дезинфекции хирургических инструментов. Лот №4. Поставка медицинского компрессора. Лот №5. Поставка аппарата искусственной вентиляции легких. Итоги подведены 25.06.2010 -№100528/001550/391 Поставка дезинфекционной камеры передвижной Итоги подведены 02.07.2010 -№100528/001550/392 (2лота) Лот № 1. Поставка аппарата наркозно-дыхательного. Лот № 2. Поставка аспиратора вакуумного Итоги подведены 02.07.2010 -№100617/001550/403 (2лота) Лот №1. Поставка дефибриллятора с функцией синхронизации. Лот № 2. Поставка набора хирургических инструментов для выполнения операций при туберкулезе. Подведение итогов: 20.07.2010 -№100617/001550/404 (3лота) Лот №1. Поставка стола операционного. Лот №2. Поставка монитора реанимационного. Лот №3. Поставка инфузионного насоса. Подведение итогов: 20.07.2010 г. |  |  |
|  | 2.6.5. | Заключение государственных контрактов на поставку лекарственных средств и медицинского оборудования в 2010 г. | 30.06.2010 | -- | Выполняется. Лекарственные средства: Государственные контракты в стадии заключения планируемая дата заключения 13.07.2010 г. Медицинское оборудование: -№100524/001550/390 (5лотов) Государственные контракты в стадии заключения планируемая дата заключения 16.07.2010 г. -№100528/001550/391 -№100528/001550/392 (2лота) Государственные контракты в стадии заключения планируемая дата заключения 23.07.2010 г. |  |  |
|  | 3.1.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в 2009 году | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  |  | Протокол заседания от 24.09.2008 г. № 28. Раздел II, п. 5. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) ежеквартально до 25 числа следующего за отчетным кварталом месяца представлять в президиум Совета и Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Доклад о ходе реализации указанных мероприятий за IV квартал 2008 г. представить до 1 февраля 2009 года | 25.04.2010 25.01.2010 | 06.04.2010 21.01.2010 | Выполнено. Доклад Минздравсоцразвития России о ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями направлен в Правительство Российской Федерации (письмо от 06.04.2010 г. № 14-1/10/1-1373). Выполнено. Доклад Минздравсоцразвития России о ходе реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями направлен в Правительство Российской Федерации (письмо от 21.01.2009 г. № 14-1/10/1-136). |  |  |
|  |  | Протокол совещания в режиме видеоконференции у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д.Жукова от 17.11.2009 года № АЖ-П12-64пр Раздел I, п. 5. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.), Росздравнадзору (Юргелю Н.В.) провести проверку целевого использования медицинского оборудования, поставленного в рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" по мероприятию "Развитие новых высоких медицинских технологий, их внедрение и тиражирование" в 2008-2009 годах, а также по мероприятиям, направленным на совершенствование медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях, сосудистых и онкологических заболеваниях. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации до 1 марта 2010 года. | 01.03.2010 | 10.03.2010 | Выполнено. Информация об использовании медицинского оборудования, поставленного в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» по мероприятию «Развитие новых высоких медицинских технологий, их внедрение и тиражирование» в 2008-2009 годах, а также по мероприятиям, направленным на совершенствование медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях, сосудистых и онкологических заболеваниях направлена в Правительство Российской Федерации (письмо от 10.03.2010 г. № 26-4/10/1-884). |  |  |
|  | 3.2.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство РФ проекта постановления «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» | 31.12.2009 | 31.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1154 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями». |  |  |
|  | 3.2.2. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России о мерах по реализации постановления Правительства РФ «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»» | 01.02.2010 | 03.02.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 03.02.2010 г. № 52н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1154 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями». |  |  |
|  | 3.3.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в 2009 году | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 3.4.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» | 31.12.2009 | 31.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1153 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях». |  |  |
|  | 3.4.2. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях» | 20.02.2010 | 03.02.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 03.02.2010 г. № 51н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1153 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях». |  |  |
|  | 3.4.3. | Подготовка и проведение аукционных процедур по закупке санитарного автотранспорта и последующей передачи его в учреждения здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в 2010 г. | 15.04.2010 | 21.06.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России подготовлена документация для заключения государственного контракта с ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА» на поставку санитарного автотранспорта. |  |  |
|  | 3.4.4. | Заключение государственных контрактов на поставку санитарного автотранспорта в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в 2010 году | 20.05.2010 | 21.06.2010 | Выполнено. Заключен государственный контракт от 21.06.2010 г. № К-14-Ц/55-1 с ООО " СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА" на поставку санитарного автотранспорта в рамках реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП в 2010 году. |  |  |
|  | 3.5.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению, в 2009 году | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 3.6.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями» | 31.12.2009 | 31.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1156 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями». |  |  |
|  | 3.6.2. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России о мерах по реализации Постановления Правительства РФ «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению» | 20.02.2010 | 03.02.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 03.02.2010 г. № 53н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1156 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями». |  |  |
|  | 3.6.3. | Предоставление в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 20.04.2010 | -- | Выполняется. В соответствии с протоколом совещания у Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Т.А. Голиковой от 6 июля 2010 года № 1/14/1 по итогам работы, проведенной по проверке готовности субъектов Российской Федерации к реализации мероприятий по исполнению постановлений Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1153, № 1154, № 1156 принято решение о перечислении субсидий из федерального бюджета бюджетам всех 10 субъектов Российской Федерации, с которыми заключены соглашения о софинансировании расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с закупкой медицинского оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями и подготовке документации. |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 27.11.2007 г. № 24. Раздел III, п. 5. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Пермского, Приморского и Хабаровского краев, Калининградской, Новосибирской, Смоленской, Тюменской и Челябинской областей: взять под личный контроль строительство федеральных центров высоких медицинских технологий; обеспечить своевременную регистрацию права собственности на земельные участки, выделенные под их строительство; организовать подготовку медицинских кадров для названных федеральных центров и создать условия для проживания их работников. О ходе работы докладывать в Минздравсоцразвития России в соответствии со сроками, установленными сетевыми графиками, начиная с 1 февраля 2008 г. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) докладывать ежемесячно о ходе данной работы председателю президиума Совета Медведеву Д.А., начиная с 15 февраля 2008 г. | 15.04.2010 15.03.2010 15.02.2010 15.01.2010 | 11.06.2010 14.05.2010 13.04.2010 16.03.2010 15.02.2010 15.01.2010 | Выполнено. Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 11.06.2010 г. № 26-5/10/1-2520). Выполнено. Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 14.05.2010 г. № 26-5/10/1-2052). Выполнено. Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 13.04.2010 г. № 26-5/10/1-1485). Выполнено. Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 16.03.2010 г. № 26-5/10/1-983). Выполнено. Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письма от 15.02.2010 г. № 26-5/10/1-523). Выполнено. Доклад о ходе строительства федеральных центров высоких медицинских технологий направлен в Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письма от 14.01.2010 г. № 26-5/10/1-55). |  |  |
|  | 3.7.1.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Строительство федеральных центров высоких медицинских технологий в 2009 г.» | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 3.7.2.2. | Разработка, согласование и утверждение проекта приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в виде имущественного взноса Российской Федерации в эту государственную корпорацию для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий» | 01.02.2010 | 17.05.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2010г. № 355н «Об утверждении Правил предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в виде имущественного взноса Российской Федерации в эту государственную корпорацию для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий» (на регистрации в Минюсте России) |  |  |
|  | 3.7.2.3. | Разработка, согласование и утверждение проекта Распоряжения Правительства Российской Федерации [О предоставлении в 2010 году субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» в виде имущественного взноса Российской Федерации в эту государственную корпорацию для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий] | 31.12.2009 | 17.03.2010 | Выполнено. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 г. № 332-р [О предоставлении в 2010 году Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" субсидии в размере 4 294 077,3 тыс. рублей в виде имущественного взноса Российской Федерации в эту Корпорацию для осуществления мероприятий, связанных с завершением строительства и ввода в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий, в том числе для проведения аудиторской проверки и оценки объектов незавершенного строительства указанных центров]. |  |  |
|  | 3.7.3.1. | Подготовка отчета о проведенных мероприятиях «Развитие новых высоких медицинских технологий, их внедрение и тиражирование в 2009 г.» | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 3.7.5.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Обеспечение населения Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощью в 2009 г.» | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 3.7.6.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О порядке финансового обеспечения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации» | 31.12.2009 | 30.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1152 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации». |  |  |
|  | 3.7.6.2. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «Об утверждении правил предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной помощи гражданам Российской Федерации» | 31.12.2009 | 30.12.2009 | Выполнено. В постановлении Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 1152 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации» утверждены «Правила предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации». |  |  |
|  | 3.7.6.3. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России проекта приказа «О порядке формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» | 15.02.2010 | 30.12.2009 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 30.12.2009 г. № 1047н «О порядке формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». |  |  |
|  | 3.7.6.4. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «Об утверждении формы соглашения о предоставлении в 2010 году субсидий федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации» | 01.02.2010 | 30.12.2009 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 30.12.2009 г. № 1048н «Об утверждении формы соглашения о предоставлении в 2010 году субсидий федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации». |  |  |
|  | 3.7.6.5. | Предоставление субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в медицинских организациях, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации | 30.04.2010 | -- | Выполняется. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря № 1152 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации» заключено 50 Соглашений между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении в 2010 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в медицинских организациях, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации. В соответствии с условиями Соглашения субсидии федерального бюджета перечислены бюджетам субъектов Российской Федерации в размере ½ от общего годового объема, кассовое исполнение на отчетную дату составляет 2 000 000,5 тыс. рублей (50%). Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на указанные цели перечислены всем бюджетам субъектов Российской Федерации. Остаток от общего годового объема субсидий в соответствии с условиями Соглашения будет перечисляться в третьем квартале 2010 года после получения Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации отчетных данных от субъектов Российской Федерации. |  |  |
|  | 3.8.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий по развитию службы крови в 2009 г. | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 3.9.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови» | 31.12.2009 | 31.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1145 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови». |  |  |
|  | 3.9.2. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития РФ «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови» | 15.02.2010 | 27.01.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 27.01.2010 г. № 31н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1145 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по развитию службы крови». |  |  |
|  | 3.9.3.1.2. | Консолидация и анализ информации о материально-техническом состоянии СПК - участниц программы развития службы крови | 31.03.2010 | 15.02.2010 | Выполнено. Федеральным медико-биологическим агентством проведен анализ материально-технического состояния 22 учреждений службы крови в 22 субъектах - участниках программы развития службы крови в 2010 году. На основе полученной информации составлены перечни оборудования. |  |  |
|  | 3.9.3.1.4. | Подготовка технического задания и конкурсной (аукционной) документации, проведение процедур размещения заказов и заключение государственных контрактов | 31.03.2010 | -- | Выполняется. 12.02.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс №1 (извещение № 100212/002329/190) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. По результатам, которого были заключены контракты: от 08.04.2010 г. № 44/МО-Д с ООО «Комеса-Сервис», от 08.04.2010 г. № 45/МО-Д с ООО «Комеса-Сервис», от 08.04.2010 г. № 46/МО-Д с ООО «Медицинская группа Каридиан БСТ», от 08.04.2010 г. № 47/МО-Д с ОАО «Утес»; от 12.04.2010 г. № 48/МО-Д с ООО «МосОблМедснаб»; от 15.04.2010 г. № 55/МО-Д с ЗАО «НПО АСТА», от 15.04.2010 г. № 56/МО-Д с ЗАО «НПО АСТА», от 15.04.2010 г. № 57/МО-Д с ООО «Медторгсервис». 15.02.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс №2 (извещение № 100215/002329/191) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. По результатам, которого были заключены контракты от 15.04.2010 № 49/МО-Д с ООО «КОСМОФАРМ», от 15.04.2010 № 50/МО-Д с ООО «КОСМОФАРМ», от 15.04.2010 № 51/МО-Д с ООО «Медицинские технологии», от 15.04.2010 № 52/МО-Д с ООО «Медицинские технологии», от 15.04.2010 № 53/МО-Д с ООО «Медицинские технологии», от 15.04.2010 № 54/МО-Д с ООО «Медицинские технологии»; от 20.04.2010 г. № 58/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 59/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 60/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 61/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 62/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 63/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 64/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 65/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 66/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 67/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 68/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 69/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 70/МО-Д с ООО «Центр Биомедицинских технологий», от 20.04.2010 г. № 71/МО-Д с ООО «Медторгсервис», от 20.04.2010 г. № 72/МО-Д с ООО «Медторгсервис», от 20.04.2010 г. № 73/МО-Д с ООО «Медторгсервис», от 20.04.2010 г. № 74/МО-Д с ООО «Медторгсервис», от 20.04.2010 г. № 75/МО-Д с ООО «Медторгсервис», от 20.04.2010 г. № 76/МО-Д с ООО «МК РУСТЕК», от 20.04.2010 г. № 77/МО-Д с ООО «МК РУСТЕК», от 20.04.2010 г. № 78/МО-Д с ООО «Медторгсервис». 24.02.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс №3 (изв. 100224/002329/192) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. По результатам, которого были заключены контракты от 26.04.2010 г. № 81/МО-Д с ООО «Медицинские Технологии»; от 28.04.2010 г. № 82/МО-Д с ООО «Медицинская Компания»; от 05.05.2010 г. № 87/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА». 27.02.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый аукцион №5 (извещение № 100227/002329/194) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. По результатам, которого был заключен контракт от 20.04.2010 г. № 79/МО-Д с ООО «Стандарт Трак Сервисиз». 03.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс №6 (извещение № 100303/002329/195) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. По результатам, которого были заключены контракты от 30.04.2010 г. № 83/МО-Д с ООО «Медицинские технологии», от 30.04.2010 г. № 84/МО-Д с ООО «Медицинские технологии», от 30.04.2010 г. № 85/МО-Д с ООО «Медицинские технологии», от 30.04.2010 г. № 86/МО-Д с ООО «Медицинские технологии». 11.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс №8 (извещение № 100311/002329/198) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. По результатам, которого были заключены контракты от 11.05.2010 г. № 89/МО-Д с ООО «Медиа Сервис АБВ», от 11.05.2010 г. № 102/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА». 12.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен аукцион в электронной форме № 9 (изв. А 13615) на право заключения государственного контракта на поставку компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов и программно-техническими средствами защиты этой базы. По результатам, которого был заключен контракт от 23.04.2010 г. № 80Э/ПР-Д с ООО «Метео-П». 15.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс №10 (извещение № 100315/002329/199) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. По результатам, которого были заключены контракты от 05.05.2010 г. № 90/МО-Д с ООО «Медторгсервис»; от 11.05.2010 г. № 91/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 92/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 93/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 94/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 95/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 96/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 97/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 98/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 99/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 100/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА», от 11.05.2010 г. № 101/МО-Д с ООО «ЛАБТРОНИКА». 19.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс №11 (извещение № 100319/002329/200) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. По результатам, которого был заключен контракт от 11.05.2010 г. № 88/МО-Д с ООО «Медиа Сервис АБВ». 22.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс №12 (извещение № 100322/02329/201) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. По результатам, которого был заключен контракт от 17.05.2010 г. № 104/МО-Д с ЗАО «Мед Стор». 23.03.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен открытый конкурс №13 (извещение № 100323/002329/202) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. По результатам, которого был заключен контракт от 14.05.2010 г. № 103/МО-Д с ООО «Медицинская Компания». 26.04.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством был объявлен аукцион в электронной форме №16 (извещение № А 17086) на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов. По результатам, которого был заключен контракт от 31.05.2010 г. № 106Э/Р-Д с ООО «СМАРТ». Открытый конкурс №17 (изв.100420/002329/209) на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. На основании Предписания Федеральной антимонопольной службы от 27.05.2010 г. по делу №К-342/10 о нарушении законодательства о размещении заказов: Отменены Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе от 21.05.2010 г. № 100420/002329/209/1, Протокол рассмотрения заявок на участие в Конкурсе от 25.05.2010 № 100420/002329/209/2. Срок подачи заявок на участие в Конкурсе №17 продлен до 11.00 «29» июня 2010 г. По результатам аукциона в электронной форме №18 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год был заключен государственный контракт 109Э/Р-Д с ООО «Атон» от 08.06.2010 г. По результатам аукциона в электронной форме №19 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изданию и распространению газеты «Службы крови» в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год был заключен государственный контракт 110 Э/Р-Д с ООО «Атон» от 09.06.2010 г. Аукцион в электронной форме № 20 (извещение № А 17321) на право заключения государственного контракта на оказание услуг по нанесению символики на мобильные комплексы забора крови в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов. На основании предписания ФАС России по делу № 11-49/10 об устранении нарушений законодательства о размещении заказов от 26 мая 2010г. -отменен протокол рассмотрения заявок на участие в электронной форме от 20.05.2010г. -отменено проведение открытого аукциона в электронной форме от 24.05.2010г. Дата аукциона перенесена на 16.06.2010 г. По результатам конкурса №21 на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов был заключен государственный контракт 112/МО-Д с ООО «Центр биомедицинских технологий» от 11.06.2010 г. 28.04.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 23 (извещение № 100428/002329/211) на право заключения государственного контракта по разработке и реализации комплекса федеральных и региональных мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2010 год на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови, предусматривающего повышение организационной и производственной деятельности организаций службы крови. По результатам конкурса № 26 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по доработке и реализации Интернет-портала программы развития Службы крови (yadonor.ru) в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год, на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови был заключен государственный контракт 117/Р-Д с ЗАО «РАМАДА СОФТ» от 30.06.2010 г. По результатам конкурса № 27 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по поддержке единой федеральной телефонной справочной службы (горячей линии) по номеру 8 800 333 3330 по вопросам донорства крови и ее компонентов в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год, на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови был заключен государственный контракт 116/Р-Д с ООО «СРМ-ДИЗАЙН» от 30.06.2010 г. 31.05.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 34 (извещение № 100531/002329/223) на право заключения государственного контракта на оказание услуг размещению материалов в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на 2010 год на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и повышения организационной и производственной деятельности организаций службы крови (МЕДИАРАЗМЕЩЕНИЕ). 07.06.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен аукцион в электронной форме № 37 на право заключения государственного контракта на оказание услуг по изготовлению изображений для наружной рекламы для нужд программы по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2010 год. 25.06.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 38 на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. 29.06.2010 г. Федеральным медико-биологическим агентством объявлен открытый конкурс № 39 на право заключения государственного контракта на поставку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов |  |  |
|  | 4.1.1.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в 2009 г.» | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 4.1.2.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 987 «О порядке финансового обеспечения в 2008-2010 годах расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет» | 29.12.2009 | 29.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. № 1098 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 987 «О порядке финансового обеспечения в 2008-2010 годах расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет». |  |  |
|  | 4.1.2.2. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 16 января 2008 г. № 11н «О порядке и условиях оплаты государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии – медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, и выдачи женщинам родовых сертификатов» | 15.02.2010 | 12.02.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 12.02.2010 г. № 82н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 января 2008 г. № 11н «О порядке и условиях оплаты государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии – медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет, и выдачи женщинам родовых сертификатов». |  |  |
|  | 4.1.2.3. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 5 февраля 2008 г. № 51н «О порядке расходования средств, связанных с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии – медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет» | 15.02.2010 | 11.02.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 11.02.2010 г. № 79н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 февраля 2008 г. № 51н «О порядке расходования средств, связанных с оплатой услуг государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения (а при их отсутствии – медицинским организациям, в которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещен государственный и (или) муниципальный заказ) по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет». |  |  |
|  | 4.2.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Организация строительства перинатальных центров в 2009 г.» | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 4.3.1. | Внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2007г. № 1734-р | 30.06.2010 | -- | Выполняется. Подготовленный Минздравсоцразвития России проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 1734-р направлен на согласование в Минфин России и Минэкономразвития России (письмо от 08.07.2010 г. № 11-6/10/2-5687). |  |  |
|  | 4.3.4.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Обследование новорожденных детей на галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и аудиологический скрининг детей первого года жизни в 2009 г.» | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 4.3.5.1.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления «О закупке и передаче в 2010 году оборудования и расходных материалов для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | 31.12.2009 | 31.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1159 «О закупке и передаче в 2010 году оборудования и расходных материалов для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения». |  |  |
|  | 4.3.5.1.2. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О форме соглашения между Минздравсоцразвития России и высшими органами исполнительной власти трех субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка» | 25.02.2010 | 07.06.2010 | Выполнено. Утвержден приказ Минздравсоцразвития России от 7.07.2010 г. № 425н «Об утверждении формы соглашение между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или Российской академией медицинских наук о реализации мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» Направлен на государственную регистрацию в Минюст России (письмо от 10.06.2010 г. № 15-4/10/2-4889). |  |  |
|  |  | Протокол заседания МРГ от 24.04.2009 г. № 3. Раздел I, п. 4 [2].Минздравсоцразвития России совместно с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития принять меры по внедрению процедуры проведения внешнего контроля качества скрининговых лабораторных исследований на наследственные заболевания в структуре федеральной системы внешней оценки качества клинических исследований. | 24.05.2009 | 26.04.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России не предусматривается издание приказа по осуществлению контроля качества проводимых скрининговых исследований в связи с отсутствием правовых оснований. Завершена работа по анализу результатов второго цикла внешнего контроля качества скринируемых исследований в медико-генетических консультациях. Федеральным центром по внешнему контролю качества лабораторных исследований завершена рассылка полученных результатов. Отчет Центра представлен в Департамент развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России. В органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации направлено письмо «О внешнем контроле качества неонатального скрининга» (письмо от 26.04.2010 г. №15-1/10/2-3335) о результатах по 2-ому циклу, планах на 2010 год и об обязательном участии в указанной работе субъектов Российской Федерации. |  |  |
|  | 4.3.5.2.1. | Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | 31.12.2009 | 31.12.2009 | Выполнено. Принято постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1143 «О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения». |  |  |
|  | 4.3.5.2.2. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О порядке закупки и поставки в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» | 20.02.2010 | 15.03.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 15.03.2010 г. № 146н «Об организации работы Минздравсоцразвития России по обеспечению закупок и передачи диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения» |  |  |
|  | 4.3.5.2.3.1. | Подготовка и проведение аукционных процедур на закупку оборудования и расходных материалов в 2010 г. | 16.04.2010 | -- | Выполняется. Минздравсоцразвития России проведены: -аукционные процедуры в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1143 «О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения: 1.Открытый аукцион от 26.03.2010 г. № 100326/001550/347 «Поставка импедансного аудиометра». Победитель: ООО «Мединторг». Протокол открытого аукциона № 2 от 27.04.2010 г. Планируемая дата заключения государственного контракта 18.05.2010 г. Победитель уклонился от заключения ГК. ГК заключается со вторым участником планируемая дата заключения ГК 30.06.2010. 2. Открытый аукцион от 26.03.2010 г. № 100326/001550/348 «Поставка тандемного масс-спектрометра в комплекте с наборами реагентов для подтверждающей диагностики наследственных заболеваний». Аукцион не состоялся, заявка единственного участника ООО «Спектр-Диагностик» отклонена. Протокол рассмотрения заявок №1 от 23.05.2010 г. Запрос в ФАС о заключении с единственным поставщиком. 3.Открытый аукцион от 29.03.2010 г. № 100329/001550/349 «Поставка приборов для системы, подтверждающей результаты диагностики муковисцидоза у новорожденных детей и детей раннего возраста». Аукцион признан несостоявшимся с правом заключения государственного контракта с единственным участником ООО «Эс энд Эл Медицинские Приборы». Протокол рассмотрения заявок № 1 от 23.04.2010 г. ГК ООО "Эс энд Эл Медицинские приборы" № К-15-Ц/33-1 от 11.05.2010 4. Открытый аукцион от 05.04.2010 г. № 100405/001550/352. Лот №1 «Поставка прибора регистрации вызванной отоакустической эмиссии». Лот №2.«Поставка прибора-системы регистрации вызванных слуховых потенциалов мозга, комбинированной с модулем регистрации отоакустической эмиссии». 29.04.2010 г. проведено рассмотрение заявок по 2 лотам. Процедура открытого аукциона 04.05.2010 г. Лот 1. ГК ООО "Криптомед" № К-15-Ц/41 от 24.05.2010 Лот 2. ГК ООО "Нейрософт" № К-15-Ц/41-1 от 24.05.2010; 5. Открытый аукцион в электронной форме от 09.04.2010 г. № 201004/1833/5994 «Поставка наборов реагентов для определения иммунореактивного трипсина в сухих пятнах крови новорожденного». Подведены итоги 05.05.2010 г. ГК ЗАО "Приборы" (единственный участник" № 5994/395799/4 от 18.05.2010 6. Открытый аукцион в электронной форме от 09.04.2010 г. № 201004/1833/6000. «Поставка наборов реагентов для определения галактозы в сухих пятнах крови новорожденного». Подведены итоги 05.05.2010 г. ГК ЗАО "Приборы" (единственный участник" №6000/396026/3 от 18.05.2010 7. Открытый аукцион в электронной форме от 09.04.2010 г. № 201004/1833/6003 «Поставка наборов реагентов для определения 17- гидрокси-прогестерона в сухих пятнах крови новорожденного». Подведены итоги 13.05.2010 г. ГК ЗАО "ЦВ "Протек" (победитель) №6003/481072/1 от 27.05.2010 -аукционные процедуры в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1159 «О закупке и передаче в 2010 году оборудования и расходных материалов для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» 1. Открытый аукцион в электрооной форме от 24.03.2010 №201003/1833/4284 на поставку анализаторов, использующих технологию 2-й метки (трейс) «или эквивалент», для проведения прямых высокоспецифичных иммунофлюоресцентных измерений в гомогенной фазе. Подведены итоги 23.04.2010 ГК ООО "ГрандСити" (победитель) № 4284/340111/2 от 24.05.2010 Подготовлена и размещена № 201006/1833/17509 документация об аукционе в электронной форме на поставку ультразвукового аппарата экспертного класса с набором датчиков для внутриутробной диагностики нарушений развития ребенка, с функциями цветового доплеровского картирования и объемной реконструкцией изображения в режиме 3-4 D. Подведение итогов:16.07.2010 г. |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14.08.2009 г. № 30. Раздел II, п. 7. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) совместно с Минфином России (Кудрин А.Л.) рассмотреть вопрос о диспансеризации подростков в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и о результатах проинформировать Правительство Российской Федерации до 1 октября 2009 г. | 01.10.2009 | 11.02.2010 | Выполнено. Подготовлено и направлено в Минфин России обоснование о необходимости проведения диспансеризации подростков в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» с целью сохранения и охраны репродуктивного здоровья населения (письма от 01.10.2009 г. № 15-2/10/1-5639, от 11.12.2009 г. № 15-2/10/1-6941). По заключению Министерства финансов Российской Федерации, при обсуждении планируемых объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период не выносились разногласия в части финансового обеспечения диспансеризации подростков. В Аппарат Правительства Российской Федерации направлена информация о ходе согласований с Минфином России выделения ассигнований федерального бюджета на проведение диспансеризации подростков в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» (письмо от 11.02.10 №15-2/10/1-483). |  |  |
|  | 4.4.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий по диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2009 г. | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  | 4.5.2. | О внесении изменений в приказ Минздравсоцразвития России № 183н от 21.04.2008 г. «О проведении в 2010 году диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 25.02.2010 | 15.04.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 15.04.2010 № 240н «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». |  |  |
|  | 4.5.3. | Разработка и утверждение приказа Минздравсоцразвития России «О нормативах затрат на проведение в 2010 г. диспансеризации одного ребёнка» | 01.03.2010 | 27.02.2010 | Выполнено. Издан приказ Минздравсоцразвития России от 27.02.2010 г. №114н «О нормативах затрат на проведение в 2010 году диспансеризации одного ребёнка» (зарегистрирован в Минюсте России от 22.03.2010 №16681). |  |  |
|  | 4.5.6. | Разработка и утверждение приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования «О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16 апреля 2009 г. № 76 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 945» | 31.03.2010 | 04.02.2010 | Выполнено. Издан приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 04.02.2010 г. № 19 «О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16 апреля 2009 г. № 76» (зарегистрирован Минюстом России 26.02.2010 г., регистрационный № 16511). |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14.08.2009 г. № 30. Раздел I, п. 10. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) представлять в Правительство Российской Федерации ежегодно, до 1 апреля, доклад об итогах деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 01.04.2010 | 06.05.2010 | Выполнено. Доклад Минздравсоцразвития России «Об итогах деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2008-2009 годах» направлен в Правительство Российской Федерации (письмо от 12.05.2010 № 18-1/10/1-1978). |  |  |
|  | 4.5.7. | Разработка и утверждение приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования «О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 3 июня 2008 г. № 120 «Об утверждении формы и порядка представления отчетов об использовании субсидий на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | 31.03.2010 | 18.03.2010 | Выполнено. Издан приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 18.03.2010 г. № 55 «О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 3 июня 2008 года № 120 «Об утверждении формы и порядка представления отчётов об использовании субсидий на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». |  |  |
|  | 5.1.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Информационная поддержка и управление проектом» (2009 г.) | 10.02.2010 | 17.02.2010 | Выполнено. Материалы о результатах реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения и мероприятий по улучшению демографической ситуации в 2009 году направлены в Правительство Российской Федерации письмами от 16.02.2010 г. № 14-1/10/1-536, от 17.02.2010 г. № 14-1/10/1-550. |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14.08.2009 г. № 30. Раздел I, п. 8. Минрегиону России (Басаргину В.Ф.), Минобрнауки России (Фурсенко А.А.), Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.), Минфину России (Кудрину А.Л.) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения по дополнительным мерам, направленным на обеспечение гарантий предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации жилых помещений детям-сиротам и детях, оставшимся без попечения родителей и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Срок – до 1 февраля 2010 г. | 01.02.2010 | 14.01.2010 | Выполнено. Направлены предложения по дополнительным мерам, направленным на обеспечение гарантий предоставления в соответствии с законодательством Российской Федерации жилых помещений детям-сиротам и детях, оставшимся без попечения родителей и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Минрегион России (письмо от 14.01.2010 г. №18-1/10/7-19). |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14.08.2009 г. № 30. Раздел I, п. 7. Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: при разработке мер по формированию доступной среды для инвалидов в рамках подготовки предложений по ратификации Конвенции о правах инвалидов предусмотреть, в том числе, мероприятия по обеспечению физической доступности объектов социальной инфраструктуры для детей-инвалидов; разработать дополнительные меры по профилактике и пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка; Принять дополнительные решения, касающиеся повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи детям-инвалидам, в том числе при злокачественных новообразованиях и нарушениях слуха. срок – до 1 февраля 2010 г. | 01.02.2010 | 20.04.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России в части разработки мер по формированию доступной среды для инвалидов в рамках подготовки предложений по ратификации Конвенции о правах инвалидов и мероприятий по обеспечению физической доступности объектов социальной инфраструктуры подготовлен проект Государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» и направлен в Правительство Российской Федерации (письма от 09.04.2010 г. №30-1/10/1-1426, от 20.04.2010 г. №30-1/10/1-1619). В части разработки дополнительных мер по профилактике и пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка» с 2011 года Минздравосцразвития России планируется проведение диспансеризации детей подросткового возраста (14-ти летних) в Российской Федерации с целью охраны репродуктивного здоровья. В 2010 году формируется нормативная правовая база и совместно с Минфином России прорабатываются вопросы финансирования. В 2010 году в трех субъектах Российской Федерации начинается пилотный проект проведения мероприятий пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка. Объявлен открытый аукцион на поставку анализаторов, использующих технологию 2-й метки (трейс) «или эквивалент», для проведения прямых высокоспецифичных иммунофлюоресцентных измерений в гомогенной фазе (извещение № 201003/1833/4284). В части принятия дополнительных решений, касающихся повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи детям-инвалидам, в том числе при злокачественных новообразованиях и нарушениях слуха произведено следующее: Выделены подпрофили в рамках некоторых профилей высокотехнологичной медицинской помощи с увеличенным нормативом финансовых затрат. Утвержден норматив финансовых затрат по профилю оториноларингология / кохлеарная имплантация» в объеме 1 097,9 тыс. рублей с увеличенным тарифом с целью приобретения дорогостоящих расходных материалов, в т.ч. кохлеарных имплантов, применяемых для детей- инвалидов с нарушением слуха. Плановые объемы по государственному заданию на 2010 год составляют 1200 по числу пролеченных больных (детей). Утвержден норматив финансовых затрат по профилю онкология/1 в объеме 1 343,92 тыс. руб., включая оплату дорогостоящих онкологических эндопротезов, применяемых у детей инвалидов. Утвержден норматив финансовых затрат по профилю «челюстно-лицевая хирургия» с увеличенным тарифом с целью приобретения дистракционных аппаратов, конструкций, применяемых у детей- инвалидов со злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой области. Дорогостоящие расходные материалы, включенные в нормативы финансовых затрат предусмотрены стандартами оказания медицинской помощи, утверждаемые Минздравсоцразвития России. Плановые объемы по числу пролеченных больных по профилям «оториноларингология/кохлеарная имплантация», онкология/1, «челюстно-лицевая хирургия», в том числе для детей утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 30.12.2009 г. № 1047н «О порядке формирования и утверждении государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». |  |  |
|  |  | Протокол совещания в режиме видеоконференции у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Д.Жукова от 17.11.2009 года № АЖ-П12-64пр Раздел I, п. 7. Одобрить предложенную ФСО России (Танков С.Ф.) систему мониторинга и контроля реализации приоритетных национальных проектов (далее - Система). ФСО России (Мурову Е.А.), Минздравсоцразвития России (Голиковой Т.А.), Минобрнауки России (Фурсенко А.А.), Минрегиону России (Басаргину В.Ф.) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить внедрение Системы в целях повышения эффективности управления реализацией приоритетных национальных проектов. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации до 1 марта 2010 года. | 01.03.2010 | 19.02.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России направлена в ФСО России информация о ходе выполнения работ по внедрению системы мониторинга и контроля реализации приоритетных национальных проектов (письмо от 19.02.2010 года № 29-0/10/1-589). |  |  |
|  |  | Поручение Президента Российской Федерации Д. Медведева от 03 февраля 2010 г. № Пр-259 п.5 подпункт «г», Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 23.02.2010 г. № ВП-П12-1036 п.5 подпункт «г» Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), Минобрнауки России (А.А.Фурсенко), Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной), Минфин России (А.Л.Кудрину), Минрегион России (В.Ф.Басаргину) с участием других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации подготовить план мероприятий по реализации в 2011-2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, обсудив его на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Срок - до 1 апреля 2010 г.; | 01.04.2010 | 21.04.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России направлены проект доклада Президента Российской Федерации, материалы к заседанию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике по вопросу «Об основных направлениях и мерах реализации в 2011-2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», проект Плана мероприятий по реализации в 2011-2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и проект распоряжения Правительства Российской Федерации о его утверждении. Минздравсоцразвития России представлены предложения в проект протокольного решения заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (письмо от 14.04.2010 г. № 13-8/10/1-1542). С учетом обсуждения на заседании у А.Д.Жукова 16 апреля 2010 года и в соответствии с протоколом совещания № АЖ П12-24пр 21.04.2010 года направлены доработанные предложения по данному вопросу, включая плановые значения целевых показателей эффективности реализации мероприятий. Обсуждение данного вопроса было произведено 23 апреля 2010 года на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. |  |  |
|  |  | Поручение Президента Российской Федерации Д. Медведева от 03 февраля 2010 г. № Пр-259 п.6 подпункт «а», Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 23.02.2010 г. № ВП-П12-1036 п.6 подпункт «а» Минобрнауки России (А.А.Фурсенко), Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой) с участием других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить предложения по совершенствованию организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях с учетом результатов реализации в отдельных субъектах Российской Федерации соответствующих пилотных проектов. Срок – 15 мая 2010 г.; | 15.05.2010 | 14.05.2010 | Выполнено. Материалы для формирования предложений по совершенствованию организации школьного питания в общеобразовательных учреждениях направлены в Минобрнауки России (письмо от 14.05.2010 г. № 15-2/10/1-2060). |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 23 апреля 2010 г. № 32. Раздел I, п.3 Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), Минобрнауки России (А.А.Фурсенко), Минрегиону России(В.Ф.Басаргину),Минсельхозу России (Е.Б.Скрынник), МВД России (Р.Г.Нургалиеву), Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной), Минфину России (А.Л.Кудрину), ФМС России (К.О. Ромодановскому), Росстату (А.Е.Суринову) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями с учетом состоявшегося обсуждения доработать проект плана мероприятий по реализации в 2011-2015 гг. Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. и внести в установленном порядке проект распоряжения Правительства Российской Федерации о его утверждении с финансово-экономическим обоснованием, предусмотрев в том числе мероприятия, направленные на: подготовку с учетом международного опыта предложений по стимулированию ответственного отношения граждан Российской Федерации к своему здоровью, в том числе предусматривающих экономические стимулы для работодателей; содействие занятости граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, включая использование гибких и дистанционных форм занятости населения (в том числе надомный труд, частичная занятость), обеспечивающих возможность сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей; разработку программ профессионального обучения и повышения квалификации для женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет; сокращение рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: разработку комплекса мер по улучшению демографической ситуации в субъектах Российской Федерации с устойчивой динамикой снижения численности населения; проведение информационно-просветительской кампании, направленной на формирование ценностей материнства и отцовства, повышение статуса родительства, переход от малодетной семьи к семье, имеющей не менее 2 детей, а также на обучение граждан правилам охраны труда, учебы и культуры здорового питания; модернизацию дошкольного образования с учетом решения задач по обеспечению детей дошкольного возраста услугами дошкольного содержания и воспитания и внедрению новых обучающих, развивающих и спортивных программ для детей младшего возраста; разработку мероприятий по привлечению высококвалифицированных иностранных специалистов в целях улучшения инвестиционного климата, стимулированию возвращения в Россию квалифицированных специалистов, выехавших из страны в связи с поиском работы Срок – 1 июня 2010 г. | 01.06.2010 | 31.05.2010 | Выполнено. Проект плана мероприятий по реализации в 2011-2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, доработанный с учетом состоявшегося обсуждения на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики, направлен в Правительство Российской Федерации (письмо от 31.05.2010 г. № 13-8/10/1-2333). В проект плана дополнительно включены мероприятия, указанные в пункте 3 раздела I указанного протокола. |  |  |
|  |  | Поручение Президента Российской Федерации Д. Медведева от 03 февраля 2010 г. № Пр-259 п.3., Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 23.02.2010 г. № ВП-П12-1036 п.3. Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной), Минфин России (А.Л.Кудрину) с участием других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять дополнительные меры по внедрению современных технологий выхаживания новорожденных в медицинских организациях, включая перинатальные центры, соответствующих критериям регистрации рождений, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. Срок -15 июня 2010 г. | 15.06.2010 | 15.06.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России направлен проект доклада Президенту Российской Федерации в Правительство Российской Федерации (письмо от 15.06. 2010 г. № 15-4/10/1-2549 |  |  |
|  |  | Поручение Президента Российской Федерации Д. Медведева от 03 февраля 2010 г. № Пр-259 п.4., Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 23.02.2010 г. № ВП-П12-1036 п.4. Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), Минфин России (А.Л.Кудрину), Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной) с участием других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры по совершенствованию механизма предоставления средств материнского (семейного) капитала, повышению информированности населения о предусмотренных законодательством Российской Федерации возможностях использования указанных средств. Срок-до 15 июня 2010 г.; | 15.06.2010 | 17.06.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России в Правительство Российской Федерации направлена информация о мерах по совершенствованию механизма предоставления средств материнского (семейного) капитала, повышению информированности населения о предусмотренных законодательством Российской Федерации возможностях использования указанных средств (письмо от 15.06.2010 № 18-1/10/1-2543). |  |  |
|  |  | Поручение Президента Российской Федерации Д. Медведева от 03 февраля 2010 г. № Пр-259 п.6 подпункт «б», Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 23.02.2010 г. № ВП-П12-1036 п.6 подпункт «б» Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), Минобрнауки России (А.А.Фурсенко) с участием других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить принять меры по совершенствованию оказания медицинской помощи детям в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также по обеспечению дошкольников и школьников санаторно-курортным лечением, в том числе в части, касающейся организационных основ и нормативов, связанных с реализацией названных мер, предусмотрев при необходимости разработку соответствующих нормативных правовых актов; | 15.05.2010 | 15.06.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России направлено письмо в Правительство Российской Федерации с проектом доклада Президенту Российской Федерации от 15 июня 2010 г. № 15-2/10/1-2558. |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 23 апреля 2010 г. № 32. Раздел I, п.7. Минэкономразвития России (Э.С.Набиуллиной), совместно с Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой) и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти при подготовке предложений по перечню государственных программ Российской Федерации на 2011 – 2013 годы проработать вопрос о включении в указанный перечень государственной программы, обеспечивающей реализацию Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. Срок – 25 мая 2010 г. | 25.05.2010 | 27.05.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России направлено в Минэкономразвития России письмо о возможности включения в перечень государственных программ Российской Федерации на 2011-2013 годы государственной программы, обеспечивающей реализацию Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, (письмо от 27.05.2010 г. № 13-8/10/1-2275). |  |  |
|  |  | Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 23 апреля 2010 г. № 32. Раздел II, п.3. Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой), Минобрнауки (А.А.Фурсенко), Минрегиону России (В.Ф.Басаргину), Минсельхозу России (Е.Б.Скрынник) с учетом состоявшегося обсуждения в соответствии со сферами ведения: Обеспечить осуществление программ реализации приоритетных национальных проектов в 2010 году; Уточнить в срок до 25 мая 2010 года соответствующие параметры в отчетных формах на 2010 год; Доработать и представить в срок до 1 июня 2010 года представить в Правительство Российской Федерации программы реализации приоритетных национальных проектов на 2011-2012 годы, а также проекты программ на 2013 год, включая механизмы осуществления и объемы финансирования мероприятий в соответствии с бюджетными проектировками на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. | 01.06.2010 | 05.06.2010 | Выполнено. Минздравсоцразвития России в Правительство Российской Федерации представлен доработанный проект программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2011 - 2013 годы (письмо от 05.06.2010 г. № 14-2/10/1-2411). |  |  |

Министр здравоохранения

и социального развития Российской Федерации    	                                                                                            Т.А. Голикова