Приложение № 3

к приказу Минздравсоцразвития России

от _______2007 г. № ______

| План мероприятий по оптимизации процесса обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами |
| --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1. | Расчеты за необходимые лекарственные средства, отпущенные отдельным категориям граждан в 2006 году. | Март- июнь | ФОМС Росздравнадзор Департамент фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека, науки, образования Минздравсоцразвития России Органы государственной власти субъектов Российской Федерации |
| 1.1. | Осуществление предварительных расчетов, необходимых для оплаты лекарственных средств, отпущенных в 2006 году, из дополнительно выделенных финансовых средств. | Март – апрель 2007 года |  |
| 1.2. | Проведение экспертизы обоснованности счетов фармацевтических организаций за отпущенные лекарственные средства в 2006 г., предъявленных к оплате в территориальные фонды ОМС | Март – апрель 2007 года |  |
| 1.3. | Урегулирование вопроса по перерасходу финансовых средств в 2006 году: - выявление степени ответственности субъектов в части возникновения необоснованных убытков; - разнесение необоснованных убытков по субъектам ответственности. | Май 2007 года |  |
| 1.4. | Согласование с субъектами Российской Федерации ответственности сторон по погашению задолженности, образовавшейся при ОНЛС в 2006 г. | Март – апрель 2007 года |  |
| 1.5. | Мероприятия по завершению расчетов за отпущенные лекарственные средства в 2006 году в пределах средств, предусмотренных бюджетом. | Июнь 2007 года |  |
| 2. | Нормализация поставок лекарственных средств в субъекты Российской Федерации и совершенствование инфраструктуры лекарственного обеспечения. | Март | Росздравнадзор ФОМС Департамент фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека, науки, образования Минздравсоцразвития России Органы государственной власти субъектов Российской Федерации Фармацевтические организации |
| 2.1. | Определить месячные лимиты финансирования ОНЛС в разрезе регионов для больных, получающих специфическую лекарственную терапию по списку заболеваний, определяемому Правительством Российской Федерации, исходя из их численности и оптимальной стоимости. | Март 2007 года |  |
| 2.2. | Согласовать с фармацевтическими организациями объемы поставок основных жизненно-важных лекарственных средств в соответствии с потребностью регионов на I – II квартал. | Март 2007 года |  |
| 2.3. | Осуществить с субъектами Российской Федерации и фармацевтическими организациями сверку остатков лекарственных средств. | Март 2007 года |  |
| 2.4. | Довести остатки лекарственных средств до месячного запаса как по объемам, так и по номенклатуре, учитывая реальную потребность субъектов Российской Федерации. | Март – апрель 2007 года |  |
| 2.5. | Обеспечить объем отсроченного обеспечения лекарственными средствами в течение месяца в пределах 1%, но не более уровня 2006 года. | Постоянно с апреля 2007 года |  |
| 3 | Планирование расходов по ОНЛС, формирование системы потребности в необходимых лекарственных средствах (качество составления заявки) | Март-июль 2007 | ФОМС Департамент развития медицинской помощи и курортного дела Минздравсоцразвития России Департамент медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Минздравсоцразвития России Департамент фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека, науки, образования Минздравсоцразвития России |
| 3.1. | Согласовать условия взаимодействия и обязательств сторон по реализации ОНЛС на текущий год, в том числе по порядку проведения вневедомственной экспертизы назначения лекарственной терапии. | Март 2007 года |  |
| 3.2. | Формирование списка больных по следующим нозологиям, подтвержденным на клиническом уровне: | Март 2007 года |  |
|  | - гемофилия; - онкогематология; - инсулинзависимый сахарный диабет; - муковисцидоз; - состояния после пересадки органов и тканей |  |  |
| 3.3. | Подготовка лекарственных формуляров. | Март – апрель 2007 года |  |
| 3.4. | Определение потребности в лекарственных средствах по вышеуказанным нозологиям. | Март 2007 года |  |
| 3.5. | Проведение переговоров с производителями, дистрибьютерами, поставляющими лекарственные средства для лечения следующих нозологий: - гемофилия; - онкогематология; - инсулинзависимый сахарный диабет; - муковисцидоз; - состояния после пересадки органов и тканей | Апрель 2007 года |  |
| 4. | Совершенствование контрольно-надзорных мероприятий. |  | Росздравнадзор ФОМС Департамент развития медицинской помощи и курортного дела Минздравсоцразвития России Департамент медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Минздравсоцразвития России Департамент фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека, науки, образования Минздрав соцразвития |
| 4.1. | Усилить контроль за обоснованностью назначения лекарственных средств на основании данных персонифицированного учета и стандартов лечения. | Постоянно |  |
| 4.2. | Внесение изменений в учетную форму № 030-Р/у "Сведения о лекарственных средствах, выписанных и отпущенных гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг", утвержденную приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 255 и внедрение в практику. | Март-апрель 2007 года |  |
| 4.3. | Обеспечить действенный контроль за реализацией ОНЛС на всех уровнях. | Апрель – май 2007 года |  |
| 4.4. | Разработка мероприятий по совершенствованию ценообразования как одного из ресурсов контроля при реализации ОНЛС. | Март – апрель 2007 года |  |
| 4.5. | Подготовка нормативных актов Министерства по совершенствованию и усилению контрольно-надзорных функций. | Март – апрель 2007 года |  |
| 5. | Организационно-технические мероприятия | Март 2007 года | Департамент медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Минздравсоцразвития России Департамент развития медицинской помощи и курортного дела Минздравсоцразвития России Департамент фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека, науки, образования Минздравсоцразвития России Росздравнадзор ФОМС |
| 5.1. | Создание межведомственной рабочей группы с участием субъектов РФ для координации действий по реализации ОНЛС. | Март – апрель 2007 года |  |
| 5.2. | Подготовка приказов, методических рекомендаций и внесение изменений в действующие нормативные акты по совершенствованию контроля за ОНЛС. | Март – апрель 2007 года |  |
| 5.3. | Разработка и утверждение перечня заболеваний при которых больные нуждаются в дорогостоящих лекарственных средствах | Март 2007 года |  |
| 5.4. | Подготовка порядка формирования списка больных, нуждающихся в дорогостоящих лекарственных средствах. | Март 2007 года |  |
| 5.5. | Организация методической работы, подготовка и проведение совещаний, а также обучающих семинаров и учебных курсов по ОНЛС. | Постоянно |  |
| 5.6. | Формирование пресс-релизов, освещающих в СМИ ход выполнения мероприятий по оптимизации ОНЛС | Постоянно |  |
| 6. | Совершенствование информационного обеспечения системы ОНЛС. |  | ФОМС Росздравнадзор Департамент развития медицинской помощи и курортного дела Минздравсоцразвития России Департамент медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Минздравсоцразвития России Департамент фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека, науки, образования Минздравсоцразвития России ПФР |
| 6.1. | Совершенствование сбора и обработки персонифицированных данных при ОНЛС. | Постоянно |  |
| 6.2. | Совершенствование межведомственного информационного обмена при ОНЛС | Постоянно |  |
| 6.3. | Создание эффективной системы мониторинга реализации ОНЛС, основанное на первичных данных. | Март – апрель 2007 года |  |
| 6.4. | Унификация и стандартизация методов автоматизированной медико-экономической экспертизы. Тиражирование и внедрение решений медико-экономической экспертизы в субъектах Российской Федерации. | Постоянно |  |
| 6.5. | Создание единой системы учета при ОНЛС по нозологиям, требующим назначения дорогостоящих лекарственных средств для принятия управленческих решений. | Июнь – июль 2007 года |  |
| 7. | Перспективные направления реализации ОНЛС. |  | Департамент фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека, науки, образования Минздравсоцразвития России Департамент развития медицинской помощи и курортного дела Минздравсоцразвития России Департамент медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Минздравсоцразвития России Росздравнадзор ФОМС |
| 7.1. | Разработка модели развития ОНЛС на 2008 год. | Май 2007 года |  |
| 7.2. | Разработка модели развития ОНЛС на 2009 год. | Июль 2007 года |  |