Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 1 ноября 2012 года отчетная дата |
| --- |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактичес-кий срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примеча-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 2.1.5. | Заключение государственных контрактов по подготовке медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний | 10.06.2012 | -- | Выполняется. Подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в части изменения расходной статьи |  |  |
| 2. | 2.4.2.13. | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 15.04.2012 | -- | Выполнено. Министерством заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C с высшими органами исполнительной власти 83 регионов. |  |  |
| 3. | 2.5.9. | Поставка противотуберкулёзных препаратов в целях реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий | 01.09.2012 |  | Выполняется. С начала года объявлено 14 открытых аукционов в электронной форме, подписано 11 контрактов на сумму 672 677 320,95 рублей, поставки по которым завершились, осуществляются сбор документов и оплата указанных контрактов. 3 аукциона признаны не состоявшимися. Осуществлен сбор заявок на дополнительную потребность субъектов РФ в противотуберкулезных препаратах. По состоянию на 10 мес. 2012 г. дополнительно объявлено 9 аукционов, в настоящее время извещения размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения заказов. |  |  |
| 4. | 3.1.7. | Заключение соглашений между Минздравсоцразвития России и субъектами РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 01.05.2012 | - | Выполняется. Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, заключены с высшими органами исполнительной власти 23 субъектов Российской Федерации. В связи с поздним предоставлением Соглашения до настоящего времени с Республикой Ингушетия Соглашение не заключено (проходят согласование). |  |  |
| 5. | 3.2.7. | Заключение соглашений между Минздравсоцразвития России и субъектами РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 01.05.2012 | - | Выполнено. Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, заключены с высшими органами исполнительной власти 21 субъектов Российской Федерации. |  |  |
| 6 | 3.5.2.6. | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови | 01.09.2012 |  | Выполняется. Субсидии переведены в 8 субъектов Российской Федерации на общую сумму 1 930 035,7 тыс. руб. Минздравом России подготовлены предложения по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1218 и распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 221-р в части включения в программу дополнительных субъектов с целью перераспределения оставшейся части средств из федерального бюджета, предусмотренных на субсидии бюджетам субъектов. |  |  |
| 7. | 4.3.1.5. | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка | 31.03.2012 | -- | Выполнено. Министерством подписаны Соглашения с высшими органами исполнительной власти 56 субъектов Российской Федерации о перечислении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка. |  |  |
| 8. | 4.3.2.5. | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о перечислении субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов | 31.03.2012 | - | Выполняется. Министерством подписаны Соглашения с высшими органами исполнительной власти с 82 субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга. Соглашение Приморского края на согласовании в Минздраве России. |  |  |

Министр здравоохранения Российской Федерации                                                                                                                        В. И. Скворцова