Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 1 августа 2013 года отчетная дата |
| --- |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактичес-кий срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1.2.5. | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 01.06.2013 | - | Выполняется. По состоянию на 01.07.2013 соглашения о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака до настоящего времени по объективным причинам не заключены, и перечисление указанных субсидий не производилось. | В связи с принятием Федерального закона от 7.06.2013 № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году общая сумма субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией Мероприятий, сокращена с 520 000,0 тыс. рублей до 475 443,3 тыс. рублей. В связи с вышеизложенным разработан проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, предусматривающий, в том числе, признание распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2542-р утратившим силу. Заключение соглашений о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, будет производится после утверждения вышеуказанного проекта распоряжения Правительством Российской Федерации. |  |
|  | 1.2.6. | Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 01.07.2013 | - | Выполняется. Заключение соглашений о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, будет производится после утверждения распоряжения Правительства Российской Федерации. |  |  |
|  | 2.1.2.15. | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 30.06.2013 | - | Выполняется. По состоянию на 01.08.2013 заключены соглашения с 73-мя субъектами Российской Федерации; 10 соглашений - в процессе согласования. | Проведение процедуры согласования соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |  |
|  | 2.1.3.1. | Подготовка технических заданий для проведения году процедур торгов по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 30.06.2013 | - | Выполняется. Осуществляется подготовка технических заданий для проведения году процедур торгов по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | Анализ предложений по подготовке проектов технических заданий для проведения году процедур торгов по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |  |
|  | 2.2.4. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 96н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.06.2013 | - | Выполняется. Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 96н будет осуществлено после внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1181 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий». Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» подготовлен с учетом вносимых изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1181. | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1181» подготовлен, согласован и направлен в установленном порядке письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.08.2013 № 17-7/10/1-3679 |  |
|  | 3.1.4. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 98н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.06.2013 | - | Выполняется. Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 98н будет осуществлено после внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1143 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях». Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» подготовлен с учетом вносимых изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1143. | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1143» подготовлен, согласован и направлен в установленном порядке письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.08.2013 № 17-7/10/1-3680 |  |
|  | 3.2.4. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 97н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, и форме заявки о предоставлении указанной субсидии" | 01.06.2013 | - | Выполняется. Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 97н будет осуществлено после внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1164 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями». Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» подготовлен с учетом вносимых изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1164. | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1164» подготовлен, согласован и направлен в установленном порядке письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.08.2013 № 17-7/10/1-3671 |  |
|  | 3.4.2.8. | Утверждение формы заявки о перечислении субсидии в целях определения размера и срока перечисления средств в рамках предусмотренной субъекту Российской Федерации субсидии | 01.06.2013 | - | Выполняется. В связи с утратой силы постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1218 и отказом в регистрации приказа Минздрава России от 27.05.2013 №320н планируется издание нового приказа. На 01.08.2013 приказ находится на регистрации в Минюсте России | Отказ Минюста России в регистрации приказа о внесении изменений в приказ, разработанный к постановлению Правительства РФ, утратившему силу. |  |
|  | 3.4.2.9. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 07.03.2012 № 211н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.06.2013 | - | Выполняется. Приказ направлен в Минюст России письмом от 29.05.2013 № 14-1/10/2-3751. | Отказ в регистрации в Минюсте (утратило силу постановление Правительства РФ), письмо от 03.07.2013 № 01/58916-ЮЛ. |  |
|  | 3.4.2.10. | Разработка и издание приказа Минздрава России "Об утверждении формы и порядка представления отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови" | 01.06.2013 | - | Выполняется. В связи с утратой силы постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1218 и отказом в регистрации приказа Минздрава России от 27.05.2013 №320н разработан проект нового приказа | Утратило силу постановление Правительства РФ |  |
|  | 3.4.2.11. | Разработка и издание приказа Минздрава России "Об утверждении формы отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия на расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови" | 18.05.2012 | - | Выполняется. В связи с утратой силы постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1218 и отказом в регистрации приказа Минздрава России от 27.05.2013 №320н разработан проект нового приказа | Утратило силу постановление Правительства РФ |  |
|  | 4.3.1.6. | Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка | 31.07.2013 | - | Выполняется. Заключено 71 соглашение о предоставлении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка. Проводятся конкурсные мероприятия. | Соглашение о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету города Москвы на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка поступило в Министерство 5.08.2013. |  |
|  | 4.3.2.6. | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о перечислении субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов | 31.07.2013 | - | Выполняется. Заключены соглашения о предоставлении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения с 82 субъектами Российской Федерации. Проводятся конкурсные мероприятия. | Не представил соглашение о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения Чукотский автономный округ. |  |

Министр здравоохранения Российской Федерации                                                                                                                        В. И. Скворцова