Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 1 июля 2013 года отчетная дата |
| --- |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактичес-кий срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1.1. | Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в 2012 году | 10.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 1.2.2. | Разработка и утверждение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.05.2013 | 25.04.2013 | Выполнено. Издан приказ Минздрава России от 25.04.2013 № 260н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по вопросу предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.05.2013 регистрационный № 28463). |  |  |
|  | 1.2.3. | Разработка и утверждение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении формы и порядка представления отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" | 01.05.2013 | 25.04.2013 | Выполнено. Издан приказ Минздрава России от 25.04.2013 № 260н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по вопросу предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.05.2013 регистрационный № 28463). |  |  |
|  | 1.2.4. | Разработка и утверждение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации "Об утверждении формы и порядка составления и представления отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" | 01.05.2013 | 25.04.2013 | Выполнено. Издан приказ Минздрава России от 25.04.2013 № 260н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по вопросу предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.05.2013 регистрационный № 28463). |  |  |
|  | 1.2.5. | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 01.06.2013 | - | Выполняется. По состоянию на 01.07.2013 соглашения о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака до настоящего времени по объективным причинам не заключены, и перечисление указанных субсидий не производилось. | В связи с принятием Федерального закона от 7.06.2013 № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году общая сумма субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией Мероприятий, сокращена с 520 000,0 тыс. рублей до 475 443,3 тыс. рублей. В связи с вышеизложенным разработан проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, предусматривающий, в том числе, признание распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2542-р утратившим силу. Заключение соглашений о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, будет производится после утверждения вышеуказанного проекта распоряжения Правительством Российской Федерации. |  |
|  | 2.1.1.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий по иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок (2012 г.) | 20.05.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 2.1.1.3. | Проект приказа Минздрава России "О формах заявок на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках национального календаря профилактических прививок, и отчетов об использовании медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках национального календаря профилактических прививок" | 01.04.2013 | 05.04.2013 | Выполнено. Издан приказ Минздрава России от 05.04.2013 № 195н «О формах заявок на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках национального календаря профилактических прививок, и отчетов об использовании медицинских иммунобиологических препаратов, закупленных в рамках национального календаря профилактических прививок» |  |  |
|  | 2.1.1.4. | Сбор заявок на медицинские иммунобиологические препараты в 2013 году в рамках Национального календаря профилактических прививок | 01.02.2013 | 01.02.2013 | Выполнено. Осуществлен сбор заявок на медицинские иммунобиологические препараты в 2013 году в рамках Национального календаря профилактических прививок |  |  |
|  | 2.1.1.5. | Рассмотрение заявок на медицинские иммунобиологические препараты, утверждение объемов поставок вакцин и направление сведений об утверждённых объёмах | 15.02.2013 | 15.02.2013 | Выполнено. Осуществлено рассмотрение заявок на медицинские иммунобиологические препараты, утверждение объемов поставок вакцин и направление сведений об утверждённых объёмах |  |  |
|  | 2.1.1.6. | Подготовка технических заданий для проведения аукционных процедур на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | 01.05.2013 | 01.05.2013 | Выполнено. Осуществлена подготовка технических заданий для проведения аукционных процедур на поставку медицинских иммунобиологических препаратов, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок |  |  |
|  | 2.1.2.1. | Подготовка отчета о результатах проведённых в 2012 году мероприятий «Обследование и лечение ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусом гепатита В и С, включая профилактические мероприятия» | 28.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 2.1.2.5. | Проект приказа Минздрава России "Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C" | 01.03.2013 | 05.04.2013 | Выполнено. Издан приказ Минздрава России от 08.02.2013 № 65н «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C» |  |  |
|  | 2.1.2.6. | Проект приказа Минздрава России "Об утверждении форм заявок на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов, предусмотренных перечнем закупаемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также антивирусных препаратов для профилактики и лечения указанных лиц" | 01.03.2013 | 18.02.2013 | Выполнено. Издан приказ Минздрава России от 05.04.2013 № 197н «Об утверждении форм заявок на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов, предусмотренных перечнем закупаемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также антивирусных препаратов для профилактики и лечения указанных лиц» | Проведение процедуры согласования проекта приказа ответственными департаментами Минздрава России |  |
|  | 2.1.2.7. | Проект приказа Минздрава России "Об утверждении форм и порядка представления отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, и о достижении показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C" | 01.03.2013 | 18.02.2013 | Выполнено. Издан приказ Минздрава России от 18.02.2013 № 80н «Об утверждении форм и порядка представления отчетов о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, и о достижении показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с финансовым обеспечением закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C» |  |  |
|  | 2.1.2.8. | Проект приказа Минздрава России "Об утверждении формы отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C" | 01.03.2013 |  | Выполнено. Издан приказ Минздрава России от 18.02.2013 № 80н «Об утверждении формы отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C» |  |  |
|  | 2.1.2.9. | Сбор заявок на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C от ФМБА России, ФСИН России, РАМН, Роспотребнадзора, федеральных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Минздраву России | 01.02.2013 | 01.02.2013 | Выполнено. Осуществлен сбор заявок на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C от ФМБА России, ФСИН России, РАМН, Роспотребнадзора, федеральных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Минздраву России. |  |  |
|  | 2.1.2.10. | Рассмотрение заявок на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, утверждение объёмов их поставок и направление сведений об утверждённых объёмах в федеральные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Минздраву России, ФМБА России, ФСИН России, РАМН, Роспотребнадзор | 01.03.2013 | 01.03.2013 | Выполнено. Осуществлено рассмотрение заявок на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, утверждение объёмов их поставок и направление сведений об утверждённых объёмах в федеральные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Минздраву России, ФМБА России, ФСИН России, РАМН, Роспотребнадзор. |  |  |
|  | 2.1.2.11. | Подготовка технической документации для проведения процедур торгов на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 31.03.2013 | 31.03.2013 | Выполнено. Подготовлена техническая документация для проведения процедур торгов на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |  |  |
|  | 2.1.2.15. | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 30.06.2013 | - | Выполняется. По состоянию на 01.07.2013 заключены соглашения с 4 субъектами Российской Федерации; 79 соглашений - в процессе согласования. | Проведение процедуры регистрации приказа от 08.02.2013 № 65н «Об утверждении формы соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C» в Минюсте России (зарегистрирован 19.06.2013, регистрационный № 28840) |  |
|  | 2.1.3.1. | Подготовка технических заданий для проведения году процедур торгов по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 30.06.2013 | - | Выполняется. Осуществляется подготовка технических заданий для проведения году процедур торгов по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | Сбор предложений по подготовке проектов технических заданий для проведения году процедур торгов по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С |  |
|  | 2.2.1. | Подготовка отчёта о реализации мероприятий «Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, профилактические мероприятия в 2012 году» | 10.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 2.2.4. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 96н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.06.2013 | - | Выполняется. Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 96н будет осуществлено после внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1181 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий»». Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» подготовлен с учетом вносимых изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1181. | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 1181» подготовлен и письмом от 27.06.2013 № 17-7/10/2-4610 направлен на: - согласование в Министерство финансов Российской Федерации и в Министерство регионального развития Российской Федерации - правовую и антикоррупционную экспертизу в Министерство юстиции Российской Федерации (письмо от 27.06.2013 № 17-7/10/2-4609) После получения согласований Минфина России, Минрегиона Россиии и заключения Минюста России проект постановления буде внесен в Правительство Российской Федерации. |  |
|  | 3.1.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в 2012 году | 10.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 3.1.4. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 98н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.06.2013 | - | Выполняется. Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 98н будет осуществлено после внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1143 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях». Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» подготовлен с учетом вносимых изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1143. | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1143» согласован Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 07.06.2013 № 9882-ВД/03), Министерством финансов Российской Федерации (письмо от 04.06.2013 № 12-03-08/20792) и письмом Минздрава России от 26.06.2013 № 17-7/10/2-4564 направлен на правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюст России, после прохождения которой будет внесен в Правительство Российской Федерации. |  |
|  | 3.2.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению, в 2012 году | 10.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 3.2.4. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 97н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, и форме заявки о предоставлении указанной субсидии" | 01.06.2013 | - | Выполняется. Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 97н будет осуществлено после внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1164 «О финансовом обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями». Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» подготовлен с учетом вносимых изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1164. | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 1164» согласован письмами: Минрегиона России от 21.06.2013 № 10840-МК/03 Минфина России от 24.06.2013 № 12-03-08/23738. Письмом Минздрава России от 26.06.2013 № 17-7/10/2-4571 проект постановления направлен на правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюст России, после прохождения которой проект постановления будет внесен в Правительство Российской Федерации. |  |
|  | 3.3.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Обеспечение населения Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощью в 2012 г.» | 10.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 3.4.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий по развитию службы крови в 2012 г. | 10.03.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 3.4.2.8. | Утверждение формы заявки о перечислении субсидии в целях определения размера и срока перечисления средств в рамках предусмотренной субъекту Российской Федерации субсидии | 01.06.2013 | - | Выполняется. Форма заявки будет утверждена после внесения изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 07.03.2012 № 211н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" |  |  |
|  | 3.4.2.9. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 07.03.2012 № 211н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.06.2013 | - | Выполняется. Приказ направлен в Минюст России письмом от 29.05.2013 № 14-1/10/2-3751. | Отказ в регистрации в Минюсте (утратило силу постановление Правительства РФ), письмо от 03.07.2013 № 01/58916-ЮЛ. |  |
|  | 3.4.2.10. | Разработка и издание приказа Минздрава России "Об утверждении формы и порядка представления отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови" | 01.06.2013 | - | Выполняется. В связи с утратой силы постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1218 и отказом в регистрации приказа Минздрава России от 27.05.2013 №320н планируется издание нового приказа | Утратило силу постановление Правительства РФ |  |
|  | 3.4.2.11. | Разработка и издание приказа Минздрава России "Об утверждении формы отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия на расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови" | 18.05.2012 | - | Выполняется. В связи с утратой силы постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1218 и отказом в регистрации приказа Минздрава России от 27.05.2013 №320н планируется издание нового приказа | Утратило силу постановление Правительства РФ |  |
|  | 4.1.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в 2012 г.» | 10.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 4.2.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Организация строительства перинатальных центров в 2012 г.» | 10.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 4.3.1.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Пренатальная диагностика в 2012 году» | 10.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 4.3.2.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Обследование новорожденных детей на галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и аудиологический скрининг детей первого года жизни в 2012 г.» | 10.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 4.4.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий по реализации комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела в 2012 г. | 10.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 4.5.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий "Повышение квалификации медицинских кадров в области акушерства и гинекологии, неонаталогии и педиатрии. Создание обучающих симуляционных центров" в 2012 г. | 10.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 4.7.1. | Подготовка отчёта о результатах проведенных мероприятий по повышению эффективности лечения бесплодия в браке с применением репродуктивных технологий в 2012 году | 10.03.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |
|  | 5.1.1. | Подготовка отчета о результатах проведенных мероприятий «Информационная поддержка и управление проектом» (2012 г.) | 18.02.2013 | 22.01.2013 | Выполнено. Доклады о реализации мероприятий ПНП «Здоровье» направлены письмами от 22 января 2013 года №17-0/10/1-170, от 25 марта 2013 года №17-7/10/1-1364 |  |  |

Министр здравоохранения Российской Федерации                                                                                                                        В. И. Скворцова