Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 1 ноября 2013 года отчетная дата |
| --- |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактичес-кий срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1.2.5. | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 01.06.2013 | - | Выполняется. По состоянию на 01.11.2013 заключено 16 соглашений о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака. 8 проектов соглашений проходят этап согласования в Правовом департаменте Минздрава России, среди них соглашения следующих субъектов: Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Владимирская область, Магаданская область, Республика Дагестан, Республика Карелия, Хабаровский край, Пермский край. Соглашение Кабардино-Балкарской Республики будет переподписано в связи с тем, что глава субъекта на момент подписания находился в статусе временно исполняющего обязанности главы субъекта. | В связи с принятием Федерального закона от 7.06.2013 № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году общая сумма субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией Мероприятий, сокращена с 520 000,0 тыс. рублей до 475 443,3 тыс. рублей. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. № 1684-р утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, а также признано утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2542-р. Проект данного распоряжения Правительства Российской Федерации был разработан Минздравом России. Заключение соглашений о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, и, перечисление указанных субсидий, будет осуществлено в возможно короткий срок. |  |
|  | 1.2.6. | Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 01.07.2013 | - | Выполняется. Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, переведены в 4 (из 16) регионов, а именно в Амурскую, Курскую Мурманскую и Омскую области на общую сумму 96 023,6 тыс. рублей. С оставшимися 12 субъектами соглашения были заключены 25 октября. Средства субсидии будут переведены в ноябре. |  |  |
|  | 2.1.2.15. | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 30.06.2013 | 01.11.2013 | Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C с 83 субъектами РФ |  |  |
|  | 2.1.3.2. | Заключение государственных контрактов по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 15.09.2013 | - | Выполняется. Открытый конкурс № 0195100000213000287 размещен на сайте http://zakupki.gov.ru/ 8 октября 2013 года. Производится оценка заявок. |  |  |
|  | 2.2.10. | Заключение соглашений между Минздравом России и субъектами РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий | 01.08.2013 | 01.11.2013 | Выполняется. Заключены 24 Соглашения между Минздравом России и субъектами РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий. Соглашение Чукотского автономного округа находится в стадии переподписания в связи с тем, что глава субъекта на момент подписания находился в статусе временно исполняющего обязанности главы субъекта |  |  |
|  | 3.1.4. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 98н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.06.2013 | 29.10.2013 | Выполнено. Министерством здравоохранения Российской Федерации принят приказ от 29 октября 2013 г. № 803н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» и письмом от 30.10.2013 № 17-7/10/2-8091 направлен на регистрацию в Минюст России. | Правительством Российской Федерации приняты: постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 914; распоряжение от 30.10.2013 № 2002-р |  |
|  | 3.1.7. | Заключение соглашений между Минздравом России и субъектами РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 01.08.2013 | - | Выполняется. Подготовлены и находятся на согласовании Соглашения с 22 субъектами Российской Федерации, на стадии подготовки и до сих пор не представлены в Министерство соглашения Кемеровской и Магаданской областей. | Правительством Российской Федерации приняты: постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 914; распоряжение от 30.10.2013 № 2002-р |  |
|  | 3.2.4. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 08.02.2012 № 97н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, и форме заявки о предоставлении указанной субсидии" | 01.06.2013 | 29.10.2013 | Выполнено. Министерством здравоохранения Российской Федерации принят приказ от 29 октября 2013 г. № 803н «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» и письмом от 30.10.2013 № 17-7/10/2-8091 направлен на регистрацию в Минюст России. | Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2013 № 906. |  |
|  | 3.2.7. | Заключение соглашений между Минздравом России и субъектами РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 01.08.2013 | - | Выполняется. Заключены Соглашения с 13 субъектами Российской Федерации. Соглашения с 2 субъектами Российской Федерации находятся на согласовании в Департаментах Министерства. Соглашение Республики Карелия не было представлено в Министерство по состоянию на 1 ноября 2013 года, соглашение Забайкальского края находится в стадии переподписания в связи с тем, что глава субъекта на момент подписания находился в статусе временно исполняющего обязанности главы субъекта | Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2013 № 906. |  |
|  | 3.4.2.8. | Утверждение формы заявки о перечислении субсидии в целях определения размера и срока перечисления средств в рамках предусмотренной субъекту Российской Федерации субсидии | 01.06.2013 | - | Выполняется. В связи с утратой силы постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1218 и отказом в регистрации приказа Минздрава России от 27.05.2013 №320н подготовлен приказ от 05.09.2013 № 625н «О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови, и форме заявки о перечислении указанной субсидии».. На 01.11.2013 приказ находится на регистрации в Минюсте России | Отказ Минюста России в регистрации приказа о внесении изменений в приказ, разработанный к постановлению Правительства РФ, утратившему силу. |  |
|  | 3.4.2.9. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 07.03.2012 № 211н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.06.2013 | - | Выполняется. В связи с утратой силы постановления Правительства Российской Федерации подготовлен приказ Минздрава России от 05.09.2013 № 625н «О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови, и форме заявки о перечислении указанной субсидии». Письмом Минздрава России от 06.09.2013 № 14-1/10/2-6648 указанный приказ направлен на регистрацию в Минюст России | Отказ в регистрации в Минюсте (утратило силу постановление Правительства РФ), письмо от 03.07.2013 № 01/58916-ЮЛ. |  |
|  | 3.4.2.10. | Разработка и издание приказа Минздрава России "Об утверждении формы и порядка представления отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови" | 01.06.2013 | 24.09.2013 | Выполнено. Издан приказ Минздрава России от 24.09.2013 № 670н «Об утверждении формы и порядка представления отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови» (зарегистрирован в Минюсте России от 29.10.2013 № 30270). | Утратило силу постановление Правительства РФ |  |
|  | 3.4.2.11. | Разработка и издание приказа Минздрава России "Об утверждении формы отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия на расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови" | 18.05.2012 | 04.09.2013 | Выполнено. Издан приказ Минздрава России от 04.09.2013 № 624н «Об утверждении формы и порядка составления и представления отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови» (Зарегистрирован в Минюсте России от 15.10.2013 № 30195) | Утратило силу постановление Правительства РФ |  |
|  | 3.4.2.13. | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови | 01.09.2013 | - | Выполняется. Субсидии переведены в 15 (из 16-ти) субъектов Российской Федерации на общую сумму 2 523 744,7 тыс. руб. Республике Коми по вине субъекта субсидия будет переведена 18.11.2013. Планируется внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2604-р в части включения в программу дополнительных субъектов с целью перераспределения оставшейся части средств из федерального бюджета, предусмотренных на субсидии бюджетам субъектов. |  |  |
|  | 3.4.2.15. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови. | 01.09.2013 | - | Выполняется. Иные межбюджетные трансферты переведены в 8 (из 14-ти) субъектов Российской Федерации на общую сумму 276 858,8 тыс. руб. Субсидии не перечислены в Брянскую область – отказ, а так же в Иркутскую, Курганскую Ульяновскую области, Республику Коми и Республику Татарстан в связи с поздним подписанием соглашения и не своевременным согласованием технического задания. Оставшиеся средства субсидии будут перечислены до 1 декабря 2013 года. Общая сумма 504 000 тыс. руб. Брянская область представила мотивированный отказ от участия в реализации мероприятия. В адрес Минздрава России направлены предложения по внесению изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №2569-р в части замены субъектов с целью перераспределения невостребованной части средств из федерального бюджета, предусмотренных на иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов. | Минфин России в октябре утвердил код бюджетной классификации доходов по данному направлению для перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов Российской Федерации; и согласовал перераспределение средств на статью расходов ФМБА России 524 для перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов Российской Федерации. |  |

Министр здравоохранения Российской Федерации                                                                                                                        В. И. Скворцова