Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» на 1 января 2013 года отчетная дата |
| --- |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактичес-кий срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примеча-ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1.2.7. | Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечислено 520 000,0 тыс. рублей (100% финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 N 371-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов). |  |  |
|  | 1.3.2. | Размещение рекламно-информационных материалов о здоровом образе жизни в 2012 году | 31.12.2012 | 07.10.2012 | Выполнено. В 2012 году была реализована масштабная рекламная кампания по приоритетным направлениям программы «Здоровая Россия». Первый флайт рекламной кампании (апрель-июнь) был направлен на пропаганду правильного питания и приверженности к здоровой пище. Второй флайт рекламной кампании (июнь-август) - на профилактику алкогольной зависимости и формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью своих близких. Третий флайт (август-октябрь) - на борьбу с употреблением табака и формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью. ТВ-кампания прошла на телеканалах: Первый, СТС, Перец, ТВ3, МУЗ ТВ (Ю), 2Х2, MTV. Трансляции радиороликов проходили на радиостанциях: Русское радио, DFM, Хит ФМ, Интернет-кампания прошла на ресурсах: Yandex.ru/Почта, Mail.ru, Odnoklassniki.ru, 1tv.ru, Rambler.ru. За период проведения кампании телевизионные ролики увидели более 92% жителей городов с населением от 100 тыс. человек в возрасте от 18-45 лет, что составляет около 28 млн. человек, при этом с эффективной частотой 4+ было охвачено 75% жителей (более 23 млн. человек). За период Интернет-кампании общее количество активных просмотров баннеров (кликов) составило более 278 тыс. Коэффициент отклика (СTR) – 0,09%. Доля отклика уникальных посетителей – 0.36%. Общий охват рекламной кампании составил более 46% (32 млн. человек). |  |  |
|  | 1.3.3. | Подготовка технических заданий для проведения в 2012 году конкурсных процедур по проведению телевизионных проектов по формированию приоритетов здорового образа жизни | 31.12.2012 | 04.07.2012 | Выполнено. В 2012 году были подготовлены следующие технические задания для проведения в 2012 году конкурсных процедур по проведению телевизионных проектов по формированию приоритетов здорового образа жизни: 1. на выполнение работ по разработке, производству и размещению в эфире информационных телевизионных сюжетов, объединенных общим направлением формирования у населения Российской Федерации приоритетов здорового образа жизни. 2. на выполнение работ по разработке и реализации специального телевизионного проекта для молодежной аудитории по продвижению здорового образа жизни в 2012 году; 3. на выполнение работ по разработке и реализации специального телевизионного проекта для детской аудитории, направленного на формирование приоритетов здорового образа жизни. |  |  |
|  | 1.3.4. | Подготовка и проведение в 2012 г. конкурсных прцедур по направлениям коммуникационной кампании по формированию приоритетов здорового образа жизни населения России | 31.12.2012 | 04.07.2012 | Выполнено. В 2012 году были подготовлены и проведены следующие конкурсные процедуры по направлениям коммуникационной кампании по формированию приоритетов здорового образа жизни населения России: 1. на выполнение работ по разработке, производству и размещению в эфире информационных телевизионных сюжетов, объединенных общим направлением формирования у населения Российской Федерации приоритетов здорового образа жизни. Контракт №К-13-Т/70-4 от 04 июля 2012 года с ФГУП «ВГТРК» (Дополнительное соглашение №ДС-1-РК/10 от 04 июля 2012 года). 2. на выполнение работ по развитию единой телефонной справочной службы в рамках коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления табака, на 2012 год. Контракт №К-68-Т/37-2 от 04 апреля 2012 года с «СРМ-ДИЗАЙН» (Дополнительное соглашение №ДС-1-РК/3 от 04 июля 2012 года). 3. на выполнение работ по обновлению, развитию, продвижению и поддержке Интернет-портала www.takzdorovo.ru. Контракт №К-68-Т/35-3 от 02 апреля 2012 года с ЗАО «Ашманов и Партнёры» (Дополнительное соглашение №ДС-1-РК/4 от 04 июля 2012 года). 4. на оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов о здоровом образе жизни в 2012 году. Контракт №К-68-Т/37-1 от 04 апреля 2012 года с ООО «СМАРТ НЬЮ СОЛЮШНЗ» (Дополнительное соглашение №ДС-1-РК/6 от 04 июля 2012 года). 5. на выполнение работ по разработке и реализации специального телевизионного проекта для молодежной аудитории по продвижению здорового образа жизни в 2012 году. Государственный контракт № К-68-Т/60-2 от 31 мая 2012 г. с ЗАО «ТВ сервис» (Дополнительное соглашение № -1-РК/5 от 04 июля 2012 года). 6. на выполнение работ по разработке и реализации специального телевизионного проекта для детской аудитории, направленного на формирование приоритетов здорового образа жизни. Государственный контракт № К-13-Т/70-2 от 04 июля 2012 года с ООО «7 ТВ» (Дополнительное соглашение № -1-РК/7 от 04 июля 2012 года). 7. на выполнение работ по организации и проведению Всероссийского конкурса проектов по здоровому образу жизни в 2012 году. Государственный контракт № К-68-Т/32 от 27 марта 2012 года с ООО «Научно-консультационный центр «ВНИК» (Дополнительное соглашение ДС-1-РК/9 от 04 июля 2012 года). 8. на выполнение работ по проведению исследования в рамках реализации мероприятий по оценке эффективности коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в 2012 году, Государственный контракт от 31 мая 2012 г. № К-68-Т/60-3 с ГБУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республика Татарстан» (Дополнительное соглашение от 04 июля 2012 года № -1-РК/8). |  |  |
|  | 1.3.5. | Разработка и реализация специальных телевизионных проектов по продвижению здорового образа жизни в 2012 году | 31.12.2012 | 30.11.2012 | Выполнено. В 2012 году были разработаны и реализованы три специальных телевизионных проекта по продвижению здорового образа жизни: 1. информационные телевизионные сюжеты в программе «Утро России» (телеканал Россия-1). В сюжетах длительностью 3-5 минут рассказывается, как и зачем бороться с вредными привычками и вести здоровый образ жизни. В 2012 году вышло 15 сюжетов. Средняя доля сюжета составила 20,5. 2. специальный телевизионный проект для молодежной аудитории «День НЕзависимости» на российском эфирном телеканале «Муз-ТВ» из 12 серий. Хронометраж каждой программы: 23 минуты. Программа имеет следующие показатели для аудитории от 14-25 лет: рейтинг 0,28% накопленный охват 10,8 %, что составляет 1 253, 5 тыс.человек в возрасте от 14-25 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. Поддержка специального проекта была обеспечена на официальном сайте телеканала www.muz-tv.ru и в группе ВКонтакте. 3. специальный телевизионный проект для детской аудитории. В 2012 году на российском эфирном семейном канале Disney вышли в эфир в блоке познавательной направленности «Узнавайка» 25 серий программы «Азбука здоровья», которая представляет собой обучающую программу для детей дошкольного и младшего школьного возраста, где в игровой форме рассказано детям о том, как правильно заботиться о своём здоровье, а также анонсирующие ролики в 7 форматах к ним; - Программы выходили ежедневно по 1 серии, хронометражем 120 сек. и более, в период 30 августа - 28 ноября 2012 года в утренние часы в объеме 90 выходов, в т. ч. 25 премьерных. Итак, в среднем каждую программу «Азбука здоровья» видели 50 490 детей в возрасте от 6 до 11 лет, что составляет 1,36% от всех детей в этом возрасте, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек и 13,43% от детей 6-11 - телезрителей. Всего программу видели 1 320 720 детей в возрасте от 6 до 11 лет, что составляет 35,5% от общего числа детей 6-11. По детям в возрасте от 6 до 11 лет средняя аудитория программы «Азбука здоровья» – 46 330 человек, средний рейтинг программы среди этой социально-демографической группы – 1,24%, доля – 18,77%, охват – 1,36%. Частота просмотра – 3,4 (т.е. каждый зритель увидел программу в среднем 3,4 раза). |  |  |
|  | 1.3.6. | Организация и проведение Всероссийского конкурса проектов по здоровому образу жизни в 2012 году | 31.12.2012 | 18.12.2012 | Выполнено. В 2012 году проведен III Всероссийский конкурс проектов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия». Задачи конкурса - поддержка инициатив, содействующих формированию и продвижению приоритетов здорового образа жизни; обобщение и распространение лучшего опыта, практик и стандартов формирования здорового образа жизни; формирование механизмов, объединяющих усилия государства, муниципалитетов, НКО, граждан, бизнеса и СМИ для решения задач здорового образа жизни. К участию в конкурсе были приглашены региональные и муниципальные власти, корпорации и другие бизнес-организации, образовательные учреждения, медицинские учреждения, некоммерческие организации, общественные объединения, инициативные группы граждан, а также физические лица. Основной площадкой конкурса стал Интернет-портал www.zdravo-russia.ru, который посетили около 800 тыс. пользователей. Модернизация площадки позволила посетителям Интернет-портала не только голосовать за понравившиеся проекты, но и принимать активное участие в дискуссиях и обсуждениях. В течение конкурса к проектам было оставлено более 2 500 комментариев, а в народном голосовании подано более 96 000 голосов. Всего на конкурс была подана 501 заявка, 304 из которых были опубликованы на сайте конкурса. |  |  |
|  | 1.3.7. | Проведение акций и мероприятий по формированию здорового образа жизни | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В 2012 году проводились следующие специальные мероприятия. С целью повышения информированности молодежной аудитории о рисках потребления табака и способах отказа от курения в июле 2012 года на Всероссийском молодежном инновационном форуме «Селигер-2012» были организованы лекции, конкурсы работ, направленные на формирование приоритетов здорового образа жизни среди молодежи, а также работа выездного Центра здоровья, распространение информационных брошюр и буклетов, в т.ч. на тему «Как табачные компании затягивают в свои сети», «Бросаю курить самостоятельно» и др.; В мае – июне 2012 года была проведена антитабачная акция «31 мая – День отказа от курения. Навсегда», цель которой – мотивация курящего населения России к отказу от курения, информирование граждан о выгодах и преимуществах жизни без табака, а также поддержка и подготовка людей к жизни без сигареты. Акция проводилась в два этапа: анонсирующий этап - с 1 по 31 мая и этап поддержки участников акции, отказавшихся от курения, - с 1 по 30 июня. В Акции были задействованы следующие каналы коммуникации: - ведущие российские телеканалы, - радиостанции, - Интернет-СМИ и социальные сети, - сети кинотеатров по всей России, - ВУЗы г. Москвы и Московской области, - медицинские ВУЗы и учреждения, в т.ч. Центры здоровья, - аэропорты, - российские железные дороги, - московский метрополитен, - бизнес-структуры и некоммерческие организации, - органы управления здравоохранением субъектов РФ. Среди каналов коммуникации и партнеров, с которыми была достигнута договоренность о поддержке акции и размещении рекламы на социальной основе, были указанные далее. Двенадцать телеканалов, в т.ч. федеральные: «Первый», «Россия-1», «НТВ», «ТВ-центр», «ТНТ», «Муз-ТВ», «СТС», «Перец», «Домашний», «O2ТВ», «Семья», «ВКТ». С 1 по 31 мая был транслировался видеоролик «Трейлер» хронометражем 30 и 15 секунд. Общее количество выходов на всех телеканалах составило 355 раз. Общее объём размещения ролика – 2 часа 15 минут эфирного времени. Также на телеканалах «Россия-1» в программе «О самом главном», «Первый» в программе «Жить здорово», «ТВ-центр» в программе «Врачи» в мае вышли сюжеты, анонсирующих акцию и рассказывающих о вреде табачной зависимости и способах отказа от курения. Российские сети кинотеатров в мае 2012 года размещали анонсирующий ролик «Трейлер» хронометражем 30 секунд в залах кинотеатров и на плазменных панелях в фойе. К сотрудничеству были привлечены следующие сети: «СИНЕМА ПАРК», «Киностар Делюкс», «Алмаз Синема», «КАРО-Фильм», «Пять звезд». Общее число показов ролика хронометражем 30 секунд в кинозалах – 3 246 раз. Общее количество показа роликов на плазмах кинотеатров составило 7 950 раз, общее время размещения – 238 500 секунд. Акцию поддержали московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также 13 аэропортов в городах России. Аэропорты московской воздушной зоны в мае и июне 2012 года разместили 6 наружных поверхностей с информацией об акции. На плазмах в аэропортах по всей России были показаны антитабачные ролики акции более 750 000 раз, поставили в ротацию радио-ролик об акции 42 раза. На всей территории страны трансляцией видеороликов акцию поддержали крупные торговые центры. Ролики транслировались на плазмах, установленных в магазинах следующих сетей: «Ашан», «Карусель», «Перекрёсток», «7й континент», «Охотный ряд», «Европарк», «Вэйпарк» и «Капитолий». Общее число видеоточек – 8 883, общее число показов ролика – 2 млн. ОАО «Российские железные дороги» в мае 2012 года транслировали ролик на плазмах, размещённых на территории московских железнодорожных вокзалов, а также в поездах «Сапсан». Общее число показов роликов составило 75 600 раз. В московском метрополитене ежедневно в мае 2012 года транслировался радиоролик об акции. Общее количество выходов – 300. На всей территории Москвы видеоролики акции также транслировались на светодиодных экранах, установленных в местах наибольшего скопления людей. Общее число показов 30-ти секундного ролика – 100 000 раз. Во всех отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации ролик акции транслировался на информационных стойках (плазмах). Общее число показов ролика по всей России составил более 22 000 000 раз. Также была достигнута договоренность о размещении радио-ролика на радиостанциях: «Радио Маяк» и «Радио Максимум». Общее количество выходов в мае 2012 года – более 50 раз. Информационная поддержка акции была оказана Интернет-сообществом: Интернет-порталом www.dom2.ru, видеохостингом www.rutube.ru и другими ресурсами (в том числе портал takzdorovo.ru). Общее количество показов интернет-баннеров акции – свыше 10 000 млн. Акцию также поддерживали печатные и интернет-СМИ, в частности: журнал РЖД «Золотой гид», который издается в России тиражом 1 700 000 экземпляров для более чем восьми с половиной миллионов читателей-пассажиров поездов дальнего следования, разместил информационную статью о вреде табачной зависимости, способах отказа от курения и об акции «31 мая – День отказа от курения. Навсегда». Объём статьи – две полосы. Кроме этого, ко дню акции вышло 38 публикаций в различных интернет-СМИ, в том числе, федеральных. Отдельное участие в акции принял телеканал «ТНТ» и проект «Дом-2». В рамках поддержки акции участники проекта под руководством доктора медицинских наук, зам. директора НИИ пульмонологии ФМБА России Галины Михайловны Сахаровой, прошли ряд обследований в московской городской больнице №54, получили рекомендации по отказу от табака, а так же информационные брошюры и сувениры программы «Здоровая Россия». Сюжет о посещении больницы был показан в дневном и вечернем эфирах «Дома-2», размещён на сайте www.dom2.ru, в видео- и текстовых блогах участников, а в печатном номере журнала «Дом -2» от 28 мая вышла публикация о вреде курения. Ещё одной специальной тематической интеграцией стал массовый антиникотиновый танец участников «Дома-2» в эфире 31 мая. Большинство участников при этом были одеты в фирменные футболки «Здоровой России». Традиционно акцию поддержали российские медицинские вузы, ведущие высшие учебные заведения Москвы, а также медицинские учреждения по всей России. В день акции на их территории прошли антитабачные акции, мотивирующие студентов и преподавателей к отказу от курения. В результате проведения рекламной кампании поток звонков на «горячую линию» 8-800-200-0-200 вырос на 75% по сравнению с «фоновой» ежедневной нагрузкой. В день проведения акции – 31 мая – доля обращений по теме отказа от курения была на 11% выше средней доли звонков по теме отказа от курения в апреле, что демонстрирует возросший интерес населения к проблеме отказа от табака, а также позволяет существенно увеличить информированность граждан о рисках употребления табака и методах отказа от курения. На странице акции www.takzdorovo.ru/31may, созданной в 2010 году, на момент 1 июня 2012 года зарегистрировано 62 317 человек, 1 360 из которых зарегистрировались в мае 2012 года. |  |  |
|  | 1.3.8. | Обновление, развитие, продвижение и поддержка Интернет-портала www.takzdorovo.ru | 31.12.2012 | 20.12.2012 | Выполнено. В 2012 году на Интернет-портале создана и внедрена мобильная версия Клуба никотиновой независимости «31 мая». Продолжительность пребывания на страницах Клуба при использовании мобильных устройств на 30% выше, чем при использовании стационарных компьютеров и ноутбуков. В 2012 году создано мобильное приложение для платформ iOS и Android, облегчающее процесс отказа от курения с учетом оценок экспертов и личного опыта членов Клуба никотиновой независимости «31 мая». С момента запуска приложение было скачено более чем 5000 пользователями. По данным на 31 декабря 2012 года на Интернет-портале зарегистрировано более 140 000 человек. 52% всех пользователей регулярно пользуются персональными сервисами Интернет-портала. В Клубе никотиновой независимости «31 мая» - свыше 65 000 участников. С 1 января по 31 декабря 2012 года Интернет-портал посетили более 9,5 миллионов пользователей, которые просмотрели более 36 миллионов страниц. За одно посещение пользователи в среднем проводят на портале более 4 минут, просматривая около 3,5 страниц, при этом активные пользователи за одно посещение в среднем проводят более 10,5 минут, просматривая около 7,5 страниц. В 2012 году на портале было опубликовано более 500 новостей, более 240 статей, более 140 авторских колонок, более 190 видеоматериалов, а также проведено 15 онлайн-конференций специалистов. |  |  |
|  | 1.3.9. | Развитие единой федеральной телефонной справочной службы в рамках кампании по формированию здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2012 год | 31.12.2012 | 20.12.2012 | Выполнено. В 2012 году продолжила функционирование единая телефонная справочная служба программы «Здоровая Россия» 8-800-200-0-200, предоставляющая круглосуточно бесплатные консультации населению Российской Федерации по вопросам работы центров здоровья, здорового питания, физической активности, рисков потребления алкоголя, табака и наркотиков. В 2012 году на основании новых вопросов, поступивших от абонентов, с целью предоставления максимально полной информации, были расширены, созданные в 2010-2011 гг., тематические рубрикаторы единой федеральной телефонной справочной службы по вопросам: - рисков потребления табака, алкоголя, наркотиков и профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимостей; - здорового питания, физической активности и работы центров здоровья. В 2012 году на «горячую линию» поступило 279 000 звонков. Больше всего звонков поступило по теме «Риски потребления табака и профилактика табачной зависимости» - в среднем – 85% обращений. Наиболее распространёнными были вопросы: «О вреде потребления табака» - 27%, «О методах отказа от употребления табака» - 26%. В 2012 году продолжил работу Консультативный телефонный центр (КТЦ) помощи в отказе от потребления табака, созданный на базе ФБГУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии" Минздрава России. Наибольшая доля позвонивших на «горячую линию» по теме «Риски потребления табака и профилактика табачной зависимости» (97%) согласились на участие в программе по отказу от потребления табака. Всего за 2012 год специалистами КТЦ было проведено более 67 000 консультаций по отказу от курения. Из них более 11 000 человек получили однократное консультирование, а согласились на месячное сопровождение при отказе от курения более 6 000 человек. Проведенный опрос показал, что через месяц после однократной консультации по отказу от табакокурения 11,1% бросили курить, а 34,8% человек, получивших месячное сопровождение при отказе от курения отказались от потребления табака; 6,1% - снизили число выкуриваемых в день сигарет более, чем в 2 раза. |  |  |
|  | 1.3.10. | Проведение исследования в рамках реализации мероприятий по оценке эффективности коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в 2012 году | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В рамках реализации мероприятий по оценке эффективности коммуникационной кампании по формированию здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в 2012 году был проведён мониторинг общественного мнения, включающий оценку эффективности проведенных мер, изучение динамики доли среди населения России, мотивированной на ведение здорового образа жизни и выработку рекомендаций по корректировке направлений программы на следующие годы проведения в ноябре 2013 года. По данным исследования (ГБУ «Центр перспективных экономических исследований» Академии наук Республики Татарстан): - более трети населения 34,3% (в 2011 г. – 38%, в 2010 г. – 40%) относится к табакокурящим, из них 21,6% осознают опасность табакокурения и хотели бы в дальнейшем бросить курить. По мнению относительного большинства опрошенных (39,3%), наиболее действенным мерой в борьбе с табакокурением является повышение цен на табачные изделия (экономический фактор). Также различного рода запрещающие меры, такие как запрет на курение в общественных местах (27,7%), на выкладку табачных изделий на прилавках (14,5%) являются довольно эффективными. - самыми потребляемым алкогольными напитками в России остаются: пиво, его пьют 61% опрошенных, шампанское - 47%, крепкие алкогольные напитки (водка, коньяк, виски и т.п.) - 47%, Сухое вино и сладкие, полусладкие вина – 45% - 42%, Слабоалкогольные напитки и коктейли – 30%. Полностью отказаться от потребления алкогольных напитков хочет 18,3% (в 2011 г. - 10%). Еще 17,3% (в 2011 г. - 12%) опрошенных сообщают о своем желании снизить количество потребляемого алкоголя. В выборке суммарная доля наркопотребителей составила 8,6% Абсолютное большинство – 87,6% россиян ни разу не пробовали наркотические средства. Важно отметить, значительный рост за год доли россиян, знакомых с программой «Здоровая Россия». Так, в 2012 году доля осведомленных составила 53%, в то время, как в 2011 году – 30% Наиболее высокие показатели информированности зафиксированы о следующих мероприятиях: акция «31 мая – День отказа от курения» – 61,3% россиян, рекламные ролики о вреде алкоголя на телевидении - 58% россиян, телевизионные анимированные заставки о вреде алкоголя - 49% россиян, пропаганда здорового образа жизни в социальных сетях - 44,9%, телевизионные анимационные ролики о правильном питании - 41%), интернет-баннеры о здоровом питании – 40,9%, телевизионные ролики о вреде курения с медицинскими экспертами (Л.А.Бокерия, Е.Н.Байбарина, П.К.Яблонский) в поддержку нанесения графических изображений на пачки сигарет питании – 40,6%, рекламные материалы (плакаты, лифлеты, брошюры) в Центрах Здоровья – 37,9% россиян, телевизионные ролики о вреде курения на телевидении («частушки») – 37,7% россиян, телевизионные ролики о правильном питании – 37,7%, молодёжный проект «День Независимости» на МУЗ ТВ – 37,2%, рекламные ролики на радио о вреде курения (информированы – 37%); материалы на тему здорового образа жизни в программе «Утро России» на телеканале «Россия»– 34,9% россиян, документальный фильм из цикла «Здравоохранение 2:0» на телеканале Россия 24 - 33,2% россиян, детские сюжеты «Азбука здоровья» на телеканале «Дисней» (информированы – 32,3% россиян); интернет-портал о здоровом образе жизни «www.Takzdorovo.Ru» (информированы – 31,6%); номер горячей линии 8-800-200-0-200 (информированы – 28,8% россиян). Показатель «Доля граждан Российской Федерации, охваченных кампанией «Здоровая Россия» и мотивированных на ведение здорового образа жизни» продолжает расти, и в 2012 году зафиксирован на уровне 34,5%, что выше прошлогоднего показателя на 3,5% (в 2011 г. - 31 %). |  |  |
|  | 1.3.11. | Разработка макетов, тиражирование и доставка рекламно-информационных материалов коммуникационной кампании | 31.12.2012 | -- | Не выполнено. | Перераспределение бюджетных средств |  |
|  | 1.4. | Мониторинг реализации мероприятий, направленных на формирование в 2012 году здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Минздрав России осуществляет мониторинг реализации мероприятий, направленных на формирование в 2012 году здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 19.08.2009 № 597н (ред. от 26.09.2011) "Об организации деятельности центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" |  |  |
|  | 1.5. | Контроль за реализацией мероприятий, направленных на формирование в 2012 году здорового образа жизни у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведено 164 проверки. В ходе проверок выявлены нарушения: - осуществление безлицензионной медицинской деятельности (Краснодарский край, Республика Адыгея); - простой медицинского оборудования, поставленного в рамках ПНП «Здоровье» - в 59 медицинских организациях. Наибольшее количество медицинских организаций, в которых выявлено указанное нарушение, отмечено в Сибирском федеральном округе - 26 (Кемеровская, Новосибирская, Иркутская области, Республика Бурятия). Причинами простоя оборудования явились: - отсутствие подготовленных специалистов для работы на поставленном оборудовании - 26 медицинских организаций (Кемеровская, Иркутская, Курская, Новосибирская, Мурманская, Тульская области, Ставропольский, Пермский края, Республики Адыгея, Бурятия, г. Санкт- Петербург); - отсутствие расходных материалов (Пермский край, Кемеровская область); - неисправность оборудования (Кемеровская, Свердловская, Мурманская области); - отсутствие подготовленных помещений (Ставропольский, Приморский края, Республика Бурятия); - центр расположен на площадях недостаточных для осуществления медицинской деятельности в полном объеме (Калининградская область). |  |  |
| 1 | 2.1.5. | Заключение государственных контрактов по подготовке медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний | 10.06.2012 | -- | Не выполнено. Пункт исключен в связи с внесением изменения в Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в части изменения расходной статьи (03.12.2012 № 247-ФЗ). |  |  |
|  | 2.1.6. | Подготовка медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Подготовлено 2 184 специалистов: врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей-фтизиатров, а также врачей-офтальмологов по вопросам профилактики ретинопатии у новорожденных с критической массой тела. |  |  |
|  | 2.2.2.6. | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Росийской Федерации на осуществление в 2012 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а также медицинским сестрам, работающим с названными врачами | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечислено: 21 102 617,0 тыс.руб. (100% финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов») |  |  |
|  | 2.2.2.7. | Предоставление ассигнований федерального бюджета на осуществление в 2012 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами, федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении ФМБА России | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета на счет ФМБА России поступило 348 817,4 тыс. руб. (100 % финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»); перечислено учреждениям здравоохранения 330 387,7 тыс. руб. |  |  |
|  | 2.2.2.8. | Предоставление ассигнований федерального бюджета на осуществление в 2012 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами, федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении РАН | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета на счет РАН поступило 14 211,7 тыс. руб. (100 % финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»); перечислено учреждениям здравоохранения 8 729,9 тыс. руб. |  |  |
|  | 2.2.2.9. | Предоставление ассигнований федерального бюджета на осуществление в 2012 г. денежных выплат участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей (семейной) практики, а так же медицинским сестрам, работающим с названными врачами, федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении СО РАН | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета на счет СО РАН поступило 9 794,0 тыс. руб. (100 % финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»); перечислено учреждениям здравоохранения 9 794,0 тыс. руб. |  |  |
|  | 2.2.3.3. | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Росийской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечислено 9 786 410,0 тыс. руб. (100 % финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов») |  |  |
|  | 2.2.3.4. | Предоставление ассигнований федерального бюджета на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи федеральных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении ФМБА России | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета на счет ФМБА России поступило 122 869,1 тыс. руб. (100 % финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»); перечислено учреждениям здравоохранения 110 733,9 тыс. руб. |  |  |
|  | 2.3.9. | Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. За 2012 год перечислено 4,019 млрд. руб.; (в том числе на завершение расчетов за 2011 г. - 0,063 млрд. руб.), прошли дополнительную диспансеризацию 2 727 818 человек (96,7% от плана 2 820 874 человек) |  | Данные за 2012 год будут представлены после завершения расчетов. В соответствии с пунктом 11 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1228, завершение расчетов за проведенную дополнительную диспансеризацию работающих граждан в 2012 году осуществляется в I квартале 2013 года. |
|  | 2.3.10. | Проведение диспансеризации работающих граждан федеральными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. За 2012 год перечислено 141 695,068 тыс. руб.; прошли дополнительную диспансеризацию 98 378 человек (98,4% от плана 99 926 человек) |  |  |
|  | 2.3.11. | Контроль за организацией проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2012 г. | 31.12..2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведено 677 проверок. В структуре выявленных нарушений: - проведение ДД неполным составом врачей - специалистов - в 48 медицинских организациях (Республики Башкортостан, Адыгея, Бурятия, Пермский край, Белгородская, Магаданская, Томская, Новосибирская, Кировская, Ленинградская, Оренбургская, Челябинская области); - проведение ДД с сокращением установленного объема лабораторных и функциональных методов исследования в 388 случаях (Пермский край, Республики Башкортостан, Бурятия, Саха (Якутия), Калмыкия, Астраханская, Белгородская, Кировская, Ленинградская, Ярославская, Омская, Тульская, Тюменская, Челябинская области); - нарушение порядка ведения медицинской документации в 1 598 случаях (отсутствие описания объективного статуса пациента, обоснования диагноза, несоответствие заключения врача о состоянии здоровья пациента с данными обследования) Воронежская, Ивановская, Белгородская, Курская, Курганская, Новосибирская, Иркутская, Курганская, Ленинградская, Ярославская, Саратовская, Ростовская, Оренбургская, Томская, Омская, Челябинская области, Приморский, Пермский, Камчатский края, Республики Адыгея, Бурятия, Башкортостан, Хакасия, Республика Саха (Якутия). |  |  |
|  | 2.4.1.10. | Иммунизация против полиомиелита | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Привито 6 249 394 человек (101%) |  |  |
|  | 2.4.1.11 | Иммунизация против полиомиелита инактивированной полиомиелитной вакциной (дети до одного года - две вакцинации) | 31.12..2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Привито 1 695 343 человек (94,9%) |  |  |
|  | 2.4.1.12. | Иммунизация против гемофильной инфекции (дети из групп риска) | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Привито 298 159 человек (90,3%) |  |  |
|  | 2.4.1.13. | Иммунизация против гепатита В (дети, подростки, взрослые не привитые ранее в рамках Национального календаря профилактических прививок) | 31.12..2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Привито 3 277 774 человек (73,9%) |  |  |
|  | 2.4.1.14. | Иммунизация против краснухи (дети до 14 лет, лица до 25 лет, не привитые ранее в рамках Национального календаря профилактических прививок) | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Привито 3 252 857 человек (107%) |  |  |
|  | 2.4.1.15. | Иммунизация против гриппа (дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; студенты высших профессиональных и средних профессиональных учебных заведений; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и др.); взрослые старше 60 лет) | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Привито 33 426 343 человек (107%) |  |  |
|  | 2.4.1.16. | Иммунизация против дифтерии, коклюша, столбняка (дети до 1 года, в возрасте 18 мес., 6 лет и 14 лет, взрослые в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и старше) | 31.12..2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Привито 12 950 470 человек (86,3%) |  |  |
|  | 2.4.1.17. | Иммунизация против кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 года и 6 лет) | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Привито 3 248 325 человек (81,9%) |  |  |
|  | 2.4.1.18. | Иммунизация против кори (взрослые до 35 лет) | 31.12..2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Привито 2 760 644 человека (552%) |  |  |
|  | 2.4.1.19. | Иммунизация против туберкулеза (новорожденные и дети в возрасте 7 и 14 лет) | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Привито 2 146 744 человека (102%) |  |  |
|  | 2.4.1.20. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на иммунизацию населения в рамках Национального календаря профилактических прививок | 31.12..2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Роспотребназдзором РФ ежемесячно осуществляется подготовка отчётных форм о сделанных прививках (№5, №68). |  |  |
|  | 2.4.2.12. | Поставка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в учреждения ФСИН России, РАМН, федеральные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Минздравсоцразвития России, а также находящиеся в его ведении федеральные органы исполнительной власти; антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения диагностических средств и антивирусных препаратов | 31.12..2012 | 31.12..2012 | Выполнено. Заключены 74 государственных контракта на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в учреждения ФСИН России, РАМН, федеральные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, подведомственные Минздраву России, а также находящиеся в его ведении федеральные органы исполнительной власти; антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения диагностических средств и антивирусных препаратов. |  |  |
|  | 2.4.2.13. | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, с 83 субъектами Российской Федерации. |  |  |
|  | 2.4.2.14. | Предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 31.12..2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В соответствии с заключенными соглашениями предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, в объеме 1 402 088,8 тыс. рублей (100% финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 N 371-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов). |  |  |
|  | 2.4.2.15. | Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Обследовано 25 955 475 человек (111%) |  |  |
|  | 2.4.2.16. | Лечение ВИЧ-инфицированных | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Получили лечение 125 623 человека (114%) |  |  |
|  | 2.4.2.17. | Лечение ВИЧ-инфицированных, инфицированных вирусами гепатитов В и С | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Получили лечение 6 887 человек (114,8%) |  |  |
|  | 2.4.2.18. | Контроль за целевым использованием учреждениями-получателями поставленных диагностических средств и антивирусных препаратов | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведено 413 проверок. В структуре выявленных нарушений: - осуществление безлицензионной медицинской деятельности - в 10 медицинских организациях (Республика Карелия, Орловская, Курская области); - нарушение порядка ведения медицинской документации — в 130 случаях (Челябинская, Пензенская, Ростовская, Курская, Воронежская, Саратовская, Орловская области, Пермский край, Республики Адыгея, Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика). Проверки качества медицинской помощи, оказанной больным ВИЧ- инфекцией, на соответствие установленным стандартам проведены по 88638 клиническим случаям. Нарушение стандартов медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией выявлено в 831 (0,9%) клиническом случае, в том числе из учреждений ФСИН - в 141 клиническом случае. Наибольшее количество нарушений стандартов медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией выявлено в Приволжском федеральном округе, Уральском федеральном округе, Северо- Западном федеральном округе, Сибирском федеральном округе. Проверки качества медицинской помощи, оказанной больным на соответствие установленным Минздравсоцразвития России стандартам лечения гепатитов «В и С», проведены по 1 869 клиническим случаям. Нарушение стандартов медицинской помощи больным гепатитами «В и С» выявлено в 227 случаях (12,1%). |  |  |
|  | 2.4.3.3. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на профилактику, выявление и лечение ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С | 31.12..2012 | 31.12..2012 | Выполнено. Издано постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2012 №16 «О неотложных мерах по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации», проведён селектор руководителя Роспотребнадзора 12.03.2012, ситуация по ВИЧ-инфекции в Уральском ФО доложена на селекторе полпреда Президента России по УФО 28.11.2012 в рамках конференции «Основные проблемы организации и проведения эффективных противоэпидемических мероприятий в группах высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией» 17-20.2012 в Суздале, в рамках совещания с ФСКН «ВИЧ-инфекция и наркомания; эпидемиологический надзор, профилактика, приверженность лечению» 30.05.-01.06.2012, г. Москва |  |  |
|  | 2.4.3.4. | Оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов с целью информационной поддержки мероприятий по профилактике и предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека | 31.12..2012 | 09.09.2012 | Выполнено. В 2012 году в период с апреля по октябрь была реализована масштабная рекламная кампания в рамках Программы «Профилактика ВИЧ/СПИДа в России». ТВ-кампания прошла на телеканалах: Россия 1, Рен ТВ, Пятый канал, ТВ 3, МУЗ ТВ (Ю), Перец, Россия 24. Трансляции радиороликов проходили на радиостанциях: Дорожное радио, Радио Шансон, Радио Дача, Радио МАЯК. Интернет-кампания прошла на ресурсах: Yandex.ru/Почта, Mail.ru/Почта, Оdnoklassniki.ru, Mamba.ru. За период проведения кампании телевизионные ролики увидели более 91% жителей городов с населением от 100 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, при этом с эффективной частотой 6+ было охвачено 66% жителей. За период Интернет-кампании общее количество активных просмотров баннеров (кликов) составило более 157,5 тыс. Коэффициент отклика (СTR) – 0,04%. Средняя частота показа поставила 4 показа на уникального посетителя. |  |  |
|  | 2.4.3.5. | Организация и обеспечение работы единой федеральной телефонной справочной службы по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции | 31.12.2012 | 17.12.2012 | Выполнено. В 2012 году продолжила функционирование единая телефонная справочная служба по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции 8-800-200-0-300, предоставляющая круглосуточно бесплатные консультации населению Российской Федерации по общим вопросам заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека и осуществляется переадресация на специалистов центров по профилактике и борьбе со СПИДом и неправительственных организаций в случае, если абоненту необходима консультация медицинского эксперта, психолога или юриста. Позвонив по номеру «горячей линии», абонент получает информацию: о ВИЧ-инфекции, рисках заражения и мерах профилактики, о том, что могут сделать родители, чтобы предупредить рискованное поведение у подростков, которое может привести с заражению ВИЧ-инфекцией; о доступности анонимной и бесплатной диагностики на ВИЧ-инфекцию, включая адреса кабинетов психосоциального консультирования и добровольного обследования на ВИЧ; адреса Центров по профилактике и борьбе со СПИДом во всех регионах России. Общее количество звонков, поступивших на горячую линию в 2012 году составило 20 873 вызовов. Наибольший всплеск нагрузки наблюдался в сентябре 2012 года – 2 750 вызовов, что обуславливается проводимой рекламной кампанией. Распределение по тематикам достаточно неравномерное. Наиболее популярными вопросами являются вопросы: «Риск передачи ВИЧ» (24%), «Тестирование на ВИЧ» (23%), «Все о вирусе» (13%) и «Способы заражения ВИЧ» (12%). Среди абонентов преобладают мужчины (57% обращений). Большую часть позвонивших в ФТСС составляют граждане в возрасте 18-34 лет - наиболее активная часть населения (76% звонков). Среди обратившихся преобладают лица с высшим (46%) и средне-специальным образованием (27%). Большая часть позвонивших в ФТСС уточняла информацию для своих близких (64%). Среди обратившихся преобладают частные лица (99%), доля медицинских работников составляет не более 1%. Наибольшую долю из всех граждан, обратившихся в ФТСС, составили граждане, которые не обладают информацией о своем ВИЧ-статусе (64%). Наибольшая доля из позвонивших (90%), которым неизвестен их ВИЧ-статус, выражает готовность на прохождение тестирования на ВИЧ-инфекцию. |  |  |
|  | 2.4.3.6. | Развитие и поддержка Интернет-портала программы "Профилактика ВИЧ/СПИДа в России" | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В 2012 году осуществлялось развитие и поддержка Интернет-портала программы "Профилактика ВИЧ/СПИДа в России". На портале было опубликовано более 100 новостей и более 40 информационных материалов о том, как защитить себя и близких от ВИЧ, как предупредить заражение и распространение ВИЧ в обстоятельствах, связанных с повышенным риском, как не допустить наступления стадии СПИДа, как жить долго и полноценно независимо от своего ВИЧ-статуса. В 2012 году модернизирован дизайн Интернет-портала, был интегрирован функциональный пользовательский сервис, способствующий более активному взаимодействию между пользователями, предусматривающий их регистрацию с последующей возможностью использования личного кабинета и анонимного прохождения интерактивного теста, результаты которого предопределяли бы тематику предоставляемых пользователю материалов, в зависимости от его статуса и жизненной ситуации, а также с возможностью межпользовательского общения посредством личных сообщений. Была внедрена система географического таргетинга пользователей, с последующим выводом на главную страницу справочной и иной информации сайта по географическому признаку. С 1 января по 31 декабря 2012 года Интернет-портал посетили 322 040 пользователей, которые просмотрели более 650 000 страниц. Средняя суточная посещаемость сайта составляет 800 уникальных посетителей. |  | Исполнителем по ГК работы выполнены не в полном объёме, ГК является неисполненным |
|  | 2.4.3.7. | Тиражирование, упаковка и доставка рекламно-информационных видеоматериалов на DVD-дисках в рамках информационной поддержки мероприятий по профилактике и предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В 2012 году для повышения уровня информированности населения по вопросам профилактики ВИЧ инфекции изготовлена рекламно-информационная продукция (DVD-диски). Для тиражирования были выбраны документальные фильмы «Я+» и «Я + Терапия», а также информационные материалы: обучающий видеофильм о разных аспектах ВИЧ-инфекции, интерактивный опросник и Игра «Вирус» по 50 тыс. экземпляров. |  |  |
|  | 2.4.3.8. | Размещение видеороликов по профилактике и предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, в сети Интернет | 31.12.2012 | -- | Не осуществлено | Перераспределение бюджетных средств |  |
|  | 2.4.3.9. | Проведение исследования в рамках мероприятий по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции | 31.12..2012 | -- | Не осуществлено | Перераспределение бюджетных средств |  |
|  | 2.4.3.10. | Проведение акций и мероприятий по профилактике и предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека. | 31.12.2012 | -- | Не осуществлено | Перераспределение бюджетных средств |  |
| 6 | 2.5.9. | Поставка противотуберкулёзных препаратов в целях реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий | 01.09.2012 | -- | Выполнено. С начала года заключено 17 контрактов на сумму 1 129 042 671,31 рублей. По всем контрактам поставки завершились. Экономия по итогам всех состоявшихся аукционов составила 190 329 138,74 рублей, которые будут возвращены в бюджет |  |  |
|  | 2.5.11. | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятий, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулёза, лечения больных туберкулёзом, профилактических мероприятий | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечислено 602 000,0 тыс. рублей Федерации в целях реализации мероприятий, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулёза, лечения больных туберкулёзом, профилактических мероприятий (100% финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 N 371-ФЗ (ред. от 03.12.2012) «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов) |  |  |
|  | 2.5.12. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Минздрав России осуществляет мониторинг реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 05.02.2010 № 61 "О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом" |  |  |
|  | 2.5.13. | Контроль за проведением мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулёза, лечение больных туберкулёзом, а также профилактических мероприятий | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведено 154 проверки. В структуре выявленных нарушений: - осуществление безлицензионной медицинской деятельности — 5 случаев (Архангельская, Новосибирская области); - простой медицинского оборудования - 15 случаев (Астраханская, Волгоградская, Мурманская, Ярославская области, Приморский край); - поставленное оборудование не используется более 3 месяцев - 15 случаев (Астраханская, Мурманская, Ярославская области, Приморский край); - отсутствуют подготовленные помещения для установки поставленного оборудования - 12 случаев (Мурманская, Пензенская, Новгородская области, Приморский край). |  |  |
|  | 2.5.14. | Реализация подпрограммы "Туберкулёз" ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)" | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечислено 240 000 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при туберкулезе |  |  |
|  | 3.1.8. | Предоставление в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечислено 4 509 993,9 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (100% финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов") |  |  |
|  | 3.1.9. | Организация деятельности учреждений здравоохранения субъектов РФ и муниципальных образований в соответствии с требованиями, предъявленными Порядком оказания медицинской помощи с острыми нарушениями мозгового кровообращения и Порядком оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на базе которых открыты первичные сосудистые отделения и региональных сосудистые центры проведены мероприятия по организации деятельности в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи с острыми нарушениями мозгового кровообращения и Порядком оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля. |  |  |
|  | 3.1.10. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Минздрав России осуществляет мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 11.07.2008 № 331 (ред. от 30.11.2009) "О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" |  |  |
|  | 3.1.11. | Контроль за реализацией мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведено 96 проверок. В структуре выявленных нарушений: - осуществление безлицензионной медицинской деятельности - в 5 медицинских организациях (Республики Коми, Мордовия); - простой медицинского оборудования, поставленного в рамках ПНП «Здоровье» — в 21 медицинской организации (г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Кемеровская, Саратовская, Рязанская области, Приморский край, Республика Саха (Якутия). Причинами простоя оборудования явились: отсутствие подготовленных специалистов для работы на оборудовании - в 12 медицинских организациях (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Саратовская, Псковская области); отсутствие подготовленных помещений - в 17 медицинских организациях (г. Санкт-Петербург, Саратовская область, Республики Саха (Якутия), Мордовия, Приморский край); неисправность оборудования в 6 медицинских организациях (Рязанская, Кемеровская области); отсутствие постгарантийного технического обслуживания медицинского оборудования - в 15 медицинских организациях (Республика Коми, г.Санкт-Петербург, Саратовская, Кемеровская, Липецкая области). |  |  |
|  | 3.2.8. | Предоставление в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествия | 30.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечислено 5 933 500,0 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествия (100% финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 N 371-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов") |  |  |
|  | 3.2.9. | Осуществление мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Минздрав России осуществляет мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 11.07.2008 № 332 (ред. от 06.11.2009) "О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" |  |  |
|  | 3.2.10. | Контроль за реализацией мероприятий , направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведено 95 проверок. Выявлены нарушения: - осуществление безлицензионной медицинской деятельности в 2 медицинских организациях (Республики Дагестан, Мордовия); - простой оборудования в 11 медицинских организациях (Приморский край, Ростовская, Ленинградская области). Причины простоя оборудования: отсутствие подготовленных помещений в 3 медицинских организациях (Ленинградская область, Республика Мордовия); неисправность оборудования в 6 медицинских организациях (Ростовская область, Приморский край); отсутствие расходных материалов в 7 медицинских организациях (Ростовская, Смоленская области); формуляры на поставленное оборудование не ведутся или ведутся с нарушением в 9 медицинских организациях (Саратовская, Ростовская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Мордовия); не организованно постгарантийное техническое обслуживание в 4 медицинских организациях (Ростовская, Орловская области). |  |  |
|  | 3.3.8. | Предоставление в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 30.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечислено 6 438 150 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (100% финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 N 371-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов") |  |  |
|  | 3.3.10. | Обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями в рамках реализация подпрограммы «Онкология» ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечислено 82 150 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи при онкологических заболеваниях |  |  |
|  | 3.3.11. | Организация медицинской помощи в окружном и региональных онкологических диспансерах в соответствии с требованиями, предъявленными Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В окружном и региональных онкологических диспансерах проведены мероприятия по организации деятельности в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным. |  |  |
|  | 3.3.12. | Мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Минздрав России осуществляет мониторинг реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 18.01.2010 № 16 "О порядке организации мониторинга реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению" |  |  |
|  | 3.3.13. | Контроль за реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации онкологической помощи населению | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведено 49 проверок. В ходе проверок выявлены нарушения: - осуществление безлицензионной медицинской деятельности (Республика Адыгея); - простой медицинского оборудования, поставленного в рамках ПНП «Здоровье» в 7 медицинских организациях Республика Калмыкия, Новосибирская область). Причины простоя оборудования: - неисправность оборудования более 3 месяцев; - отсутствие расходных материалов; - отсутствие подготовленных помещений. |  |  |
|  | 3.4.1.2. | Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в федеральных центрах высоких медицинских технологий | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в г. Хабаровске. Объект капитального строительства передан в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Хабаровск). Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в г. Красноярске. Объект капитального строительства передан в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии" (г. Красноярск). Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в г. Челябинске. Объект капитального строительства передан в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" (г. Челябинск). Федеральный центр нейрохирургии в г. Тюмени. Объект капитального строительства передан в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр нейрохирургии" (г. Тюмень). Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в г. Перми. Объект капитального строительства передан в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Пермь)». Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в г. Калининграде. Объект капитального строительства 19.07.2012 передан в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии (г. Калининград)». Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Смоленске. Объект капитального строительства 19.09.2012 передан в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Смоленск)» Федеральный центр нейрохирургии в г. Новосибирске. Объект капитального строительства 20.09.2012 передан в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр нейрохирургии (г. Новосибирск)». Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Барнауле. Объект капитального строительства 05.12.2012 передан в оперативное управление федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г. Барнаул)». 07 декабря 2012 г. получена лицензия на осуществление специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, 25 декабря 2012 г. проведены первые операции. Медицинское оборудование принято ФГБУ, завершается документальное оформление передачи имущества в оперативное управление ФГБУ. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Владивостоке. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 июня 2011 г. №771 "О мерах по финансированию строительства и оснащения оборудованием медицинских центров в Приморском крае" строительство ФЦ ТОиЭ в г. Владивостоке прекращено. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Краснодаре. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.03.2012 № 292 "О мерах по созданию условий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению в Краснодарском крае" строительство ФЦ ТОиЭ в г. Краснодаре прекращено. Модули, предназначенные для строительства центра, а также медицинское оборудование и иное имущество, приобретенное для его оснащения, 12 июля 2012 г. с подписанием актов приема-передачи переданы в государственную собственность Краснодарского края |  |  |
|  | 3.4.2.2. | Организация инновационных образовательных центров подготовки врачей для федеральных центров высоких медицинских технологий | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Решением Координационного совета по медицинскому и фармацевтическому образованию от 23.03.2012 г. образовательные центры в целях подготовки специалистов для федеральных центров высокотехнологичной медицинской помощи организованы в подведомственных Минздраву России образовательных учреждениях высшего профессионального образования: - по направлению подготовки «Нейрохирургия» в Тюменской государственной медицинской академии; - по направлению подготовки «Сердечно-сосудистая хирургия» в Волгоградском государственном медицинском университете, - по направлению подготовки «Травматология и ортопедия» в Самарском государственном медицинском университете. |  |  |
|  | 3.4.2.3. | Подготовка и повышение квалификации медицинских работников федеральных центров высоких медицинских технологий | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. На базе ранее организованных (в 2010 - 2011гг.) образовательных центров прошли повышение квалификации 45 медицинских работников федеральных центров высоких медицинских технологий. |  |  |
|  | 3.4.3.10. | Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в 2012 году | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По состоянию на 31.12.2012 в подведомственные учреждения было распределено денежных средств в размере 51 791 472,3 тыс. рублей (100% финансирования, предусмотренного Федеральным законом от 30.11.2011 N 371-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов") |  |  |
|  | 3.4.3.11. | Контроль за мероприятиями по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в 2012 году | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведено 305 проверок. В структуре выявленных нарушений: - в состав комиссии не включены главные специалисты-эксперты; - отсутствует приказ о создании комиссии; - отсутствуют протоколы заседания комиссий; - не внесены изменения в состав комиссии при возникновении кадровых изменений. |  |  |
|  | 3.5.2.4. | Консолидация и анализ информации о материально-техническом состоянии организаций здравоохранения - участниц программы развития службы крови | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведена консолидация и анализ информации о материально-техническом состоянии организаций здравоохранения – участниц программы развития службы крови на основе полученной информации от учреждений. |  |  |
| 8 | 3.5.2.6. | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови | 01.09.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Субсидии переведены в 13 субъектов Российской Федерации на общую сумму 3 209 700 тыс. руб. Минздравом России внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1218 и распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 221-р в части включения в программу дополнительных субъектов с целью перераспределения оставшейся части средств из федерального бюджета, предусмотренных на субсидии бюджетам субъектов. |  |  |
|  | 3.5.2.7. | Подготовка технического задания и конкурсной (аукционной) документации, проведение процедур размещения заказов и заключение государственных контрактов на закупку оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и её компонентов, а также компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных ФМБА России, Минздравсоцразвития России и РАМН, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По итогам проведения 100 открытых аукционов в электронной форме заключено 100 государственных контрактов на поставку медицинского оборудования по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов (далее – медицинское оборудование). По итогам проведения 10 открытых аукционов в электронной форме государственные контракты не были заключены по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. Проведены процедуры размещения заказов и заключение государственных контрактов по проведению модернизации материально-технической базы службы крови. На официальном сайте Российской Федерации размещены извещения о проведении конкурсов. |  |  |
|  | 3.5.2.8. | Поставка медицинского оборудования в федеральные государственные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, подведомственные ФМБА России, Минздравсоцразвития России и РАМН, осуществляющие заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполняется. Поставка медицинского оборудования по 100 государственным контрактам осуществлена в полном объеме. По 2 государственным контрактам недопоставлено по 1 комплекту оборудования. |  |  |
|  | 3.5.3.1. | Закупка и передача компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для создания единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, и программно-техническими средствами защиты этой базы | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В соответствии с государственными контрактами от 10.09.2012 №74/ПР-Д, от 06.11.2012 № 159/ПР-Д поставлено, установлено и введено в эксплуатацию компьютерное и сетевое оборудование. |  |  |
|  | 3.5.3.2. | Техническое сопровождение единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Работы по техническому сопровождению единой информационной базы данных в целях реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов во всех учреждениях здравоохранения-участников нацпроекта 2012 г. завершены. Все информационное оборудование введено в эксплуатацию. |  |  |
|  | 3.5.4.1. | Подготовка технического задания и конкурсной (аукционной) документации, проведение процедур размещения заказов и заключение государственных контрактов на выполнение работ и оказание услуг по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в соответствии с основными направлениями пропаганды массового донорства крови и ее компонентов | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Заключены госконтракты по выполнению работ и оказанию услуг по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов: 1. ГК от 13.07.2012 № 81 «Оказание услуг по пропаганде массового донорства крови и её компонентов на основе единых подходов к привлечению граждан Российской Федерации к регулярной сдаче крови по направлению: единая федеральная телефонная служба (горячая линия) ( в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию службы крови»; 2. ГК от 30.08.2012 №90 «Оказание услуг по пропаганде массового донорства крови и её компонентов на основе единых подходов к привлечению граждан РФ к регулярной сдаче донорской крови по направлению: единый информационный ресурс (интернент портал) по вопросам донорства крови и её компонентов в Российской Федерации»; 3. ГК от 11.12.12 № 23 «Оказание услуг по организации V Всероссийского Форума Службы крови в рамках реализации комплекса региональных и федеральных мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на 2012 год на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови, предусматривающего повышение организационной и производственной деятельности организаций Службы крови»; 4. ГК от 11.12.12 № 24 «Оказание услуг по пропаганде массового донорства крови и её компонентов на основе единых подходов к привлечению граждан Российской Федерации к регулярной сдаче донорской крови по направлению: развитие единого информационного ресурса интернет-портал) по вопросам донорства крови и её компонентов в Российской Федерации»; 5. ГК от 25.12.12 № 34 «Оказание услуг по организации и проведению публичного мероприятия для молодёжной аудитории при поддержке средств массовой информации в рамках реализации комплекса региональных и федеральных мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в России на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови, предусматривающего повышение организационной и производственной деятельности организаций Службы крови» 6. 6. ГК от 30.12.12 № 44 «Оказание услуг по информированию населения через размещение в средствах массовой информации рекламно-информационных материалов в рамках реализации комплекса мероприятий по пропаганде массового донорства крови и ее компонентов в Российской Федерации на основе единых подходов к привлечению граждан к регулярной сдаче донорской крови и ее компонентов. |  |  |
|  | 3.5.5. | Мониторинг реализации мероприятий по развитию службы крови | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Согласно запросу ФМБА России в федеральные государственные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, подведомственные ФМБА России, Минздравсоцразвития России и РАМН-участникам нацпроекта 2012 г., учреждения еженедельно представляли информацию о поставке медицинского и компьютерного оборудования |  |  |
|  | 3.5.6. | Осуществление контроля за проведением субъектами Российской Федерации мероприятий по развитию службы крови | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2012 N 161н "Об утверждении формы и порядка представления отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови" субъекты-участники нацпроекта 2012 г. представляют ежемесячный отчет о реализации мероприятий по развитию службы крови. |  |  |
|  | 4.1.5. | Оплата медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. По оперативным данным отчётов региональных отделений Фонда в 2012 году (по состоянию на 01.01.2013) оказано услуг женщинам и детям в течение первого года жизни на основании талонов родовых сертификатов: - по талону №1 – 1 698 538; - по талону №2 – 1 762 721; - по талону №3-1 – 1 291 512; - по талону №3-2 – 1 170 264. Перечислено региональным отделениям Фонла (кассовое исполнение) для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной ЛПУ женщинам и детям в течение первого года жизни на основании талонов родовых сертификатов 18 310 205,0 тыс. рублей. Фактически перечислены региональнымы отделениями Фонда ЛПУ средства на основании родовых сертификатов в размере 18 153 737,0 тыс. рублей, в том числе: - по талону №1 – 5 097 039,0 тыс. рубелей; - по талону №2 – 10 573 110,0 тыс. рублей; - по талону №3-1 – 1 303 358,0 тыс. рублей; - по талону №3-2 – 1 180 230,0 тыс. рублей. Динамика рождаемости в 2012 году составила (+,-%): +6,1% |  |  |
|  | 4.2.2. | Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в федеральных перинатальных центрах и перинатальных центрах субъектов Российской Федерации | 31.12.2012 | -- | Выполняется. Завершено строительство 22 областных (краевых, республиканских) перинатальных центров. В 2012 г. введен в эксплуатацию областной перинатальный центр в г. Кургане. Продолжаются работы по строительству федерального перинатального центра ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России (г. Москва). Срок ввода в эксплуатацию установлен в 2014 году. Получена рабочая документация по строительству в полном объеме. Выполнены строительно-монтажные работы, в т.ч. по выносу кабельной сети из зоны строительства, по устройству ограждения котлована, по устройству фундамента под кислородную станцию, по возведению фундаментной плиты, возведению колонн. |  |  |
|  | 4.2.3. | Контроль за проведением строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в федеральных перинатальных центрах и перинатальных центрах субъектов Российской Федерации | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведено 22 проверки. Выявленные проблемы: КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр» - превышение ПДК стирола в воздухе. Проблема устранена. |  |  |
|  | 4.3.1.6. | Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка | 30.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Заключены Соглашения с органами исполнительной власти 56 субъектов Российской Федерации. На проведение в 56 регионах комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка из средств федерального бюджета выделено 769 300,0 тыс. рублей. |  |  |
|  | 4.3.1.7. | Проведение мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведены конкурсные работы с целью закупки медицинского оборудования и расходных материалов для обеспечения проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики. На кафедре медицинской генетики государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия последипломного образования» созданный курс обучения по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка провел несколько циклов для специалистов медико-генетических консультаций субъектов Российской Федерации. Проведена видеоконференция (10 апреля 2012 г.) с руководителями органов управления здравоохранением по вопросу аудита проведения пренатальной диагностики. |  |  |
|  | 4.3.2.6. | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Заключены Соглашения с органами исполнительной власти 83 субъектов Российской Федерации. Для реализации и обеспечения неонатального и аудиологического скрининга 2012 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 2275-р выделены федеральные денежные средства - 695,1 млн. рублей. |  |  |
|  | 4.3.2.7. | Проведение обследования новорожденных детей на фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, галактоземию, адреногенитальный синдром и муковисцидоз | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проводился ежемесячный мониторинг проведения неонатального и аудиологического скрининга. Субъектами Российской Федерации представлена информация о числе обследованных новорожденных и случаях выявленных наследственных заболеваний (фенилкетонурия и врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземия, муковисцидоз). По оперативным данным в 2012 году обследовано более 1 721,4 тыс. новорожденных. Выявлено 1 144 случая наследственных заболеваний: фенилкетонурия – 252, врожденный гипотиреоз – 457, адреногенитальный синдром – 176, муковисцидоз - 171; галактоземия – 88. Во всех случаях выявленных наследственных заболеваний проводится уточняющая диагностика, лечение, диспансерный учет. |  |  |
|  | 4.3.2.8. | Проведение аудиологического скрининга новорожденных в субъектах РФ | 30.12.2012 | 30.12.2012 | Выполнено. В 2012 году обследовано на нарушения слуха на I этапе аудиологического скрининга обследовано более 1,3 млн. детей, выявлено 38,5 тыс. детей с нарушениями слуха, на II этапе скрининга (углубленная диагностика) обследовано более 60,6 тысяч детей, выявлено 4,4 тыс. детей с нарушениями слуха. Под динамическим диспансерным наблюдением в центре (кабинете) реабилитации слуха состоит 10 238 детей первого года жизни. В 2012 г. по кохлеарной имплантации в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет ассигнований федерального бюджета планируется пролечить 1362 пациента, по состоянию на 13 декабря пролечено и выписано из медицинских учреждений 1286 пациентов, в том числе более 1,1 тыс. детей на детей. |  |  |
|  | 4.3.2.9. | Контроль за проведением мероприятий по обследованию новорожденных детей на фенилкетонурию, врождённый гипотериоз, галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и аудиологического скрининга детей первого года жизни | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведено 793 проверки Скрининг на наследственные заболевания: в структуре выявленных нарушений: - осуществление безлицензионной медицинской деятельности — 1; -несоответствие профессиональной подготовки медицинского персонала - 19; - нарушение техники проведения забора образцов крови - 29; - нарушение ведения медицинской документации - 47; - нарушение сроков направления образцов крови в медико-генетическую консультацию -133. Аудиологический скрининг: в структуре выявленных нарушений: - осуществление безлицензионной медицинской деятельности - 1 случай (Тамбовская область); - не организовано постгарантийное техническое обслуживание медицинского оборудования - 24 случая (Тамбовская, Мурманская, Ульяновская, Псковская области, Республика Саха (Якутия); отсутствие профессиональной подготовки медицинского персонала - 59 случаев (Республики Саха (Якутия), Бурятия, г. Санкт-Петербург, Ивановская, Мурманская области); - нарушение ведения медицинской документации - 55 случаев (Республики Саха (Якутия), Бурятия, Ставропольский край, Ульяновская, Челябинская области). |  |  |
|  | 4.4.9. | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. За 2012 год перечислено 886,5 млн.руб.; (в том числе на завершение расчетов за 2011 г. - 10,4 млн. руб.), прошли диспансеризацию 305 463 человек (98,2 % от плана 310 923 человек) |  | Данные за 2012 год будут представлены после завершения расчетов. В соответствии с пунктом 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1234, завершение расчетов за проведенную диспансеризацию детей-сирот в 2012 году осуществляется в I квартале 2013 года. |
|  | 4.4.10. | Контроль за организацией проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведено 473 проверки. В структуре выявленных нарушений: - осуществление безлицензионной медицинской деятельности по видам забот (услуг), необходимым для троведения диспансеризации — 4 случая (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область); - проведение диспансеризации неполным составом врачей-специалистов - 143 случая (Республики Саха (Якутия), Башкортостан, Пермский край, Орловская, Смоленская области); - проведение диспансеризации с сокращением объема клинических, лабораторных и инструментальных методов исследований - 135 случаев (Республики Саха (Якутия), Башкортостан, Пермский край, Орловская, Смоленская области); - нарушение порядка ведения первичной медицинской документации — в 280 случаях (Республики Саха (Якутия), Башкортостан, Карелия, Кемеровская, Смоленская, Ивановская, Иркутская, Саратовская, Челябинская области, Забайкальский, Пермский края). Оценка качества проведения диспансеризации проведена в 56799 случаях. Некачественное проведение диспансеризации выявлено в 13,7% от числа проверенных случаев. |  |  |
|  | 4.5.2. | Проведение углубленной диспансеризации 14 -летних подростков в 2012 г. | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы запланировано проведение диспансеризации 2 342,9 тыс. 14-летних подростков. По состоянию на 01.01.2013 проведена диспансеризация 2 309,8 тыс. 14-летних подростков (98,6% от предусмотренной численности подростков, подлежащих диспансеризации в 2011-2012 годах). Финансовое обеспечение указанных мероприятий составило 2 878,7 млн. руб. (92,7% от предусмотренного финансового обеспечения на 2011-2012 годы - 3 104,0 млн. руб.) |  | Окончательные расчеты за медицинскую помощь, оказанную в 2012 году, будут осуществляться в I квартале 2013 года. |
|  | 4.5.3. | Контроль за организацией проведения углубленной диспансеризации 14 -летних подростков в 2012 г. | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Проведена 671 проверка. В структуре выявленных нарушений: - проведение диспансеризации с сокращением установленного объема врачей-специалистов - 117 случаев (Астраханская, Оренбургская, Иркутская, Сахалинская, Челябинская области, Республики Алтай, Башкортостан, Пермский, Приморский края); - проведение диспансеризации с сокращением установленного объема лабораторных и функциональных методов исследования - 190 случаев (Саратовская, Сахалинская, Оренбургская, Челябинская области, Республики Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия), Забайкальский, Пермский края); - нарушение порядка ведения медицинской документации - 754 случая (Астраханская, Ивановская, Оренбургская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская, Курская, Саратовская, Томская, Тульская области, Республики Алтай, Коми, Карелия, Северная Осетия-Алания, Саха (Якутия), Приморский край); - отсутствие рекомендаций врачей- специалистов по дальнейшему диспансерному динамическому наблюдению за детьми - 428 случаев (Пермский, Приморский края, Оренбургская, Иркутская, Ивановская, Саратовская, Тюменская, Челябинская области, Республики Алтай, Саха) |  |  |
|  | 4.6.5. | Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела в федеральных учреждениях | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Федеральными государственными учреждениями ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России (г. Томск) и ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия» Минздрава России проведены конкурсные процедуры по закупке оборудования, осуществлен монтаж и установка оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию. |  |  |
|  | 4.6.6. | Реализация комплекса мер по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела в учреждениях субъектов Российской Федерации (за счёт средств ОМС) | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы на мероприятия по выхаживанию новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела предусмотрено 2 038,9 млн. руб. средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования. По состоянию на 01.01.2013 на указанное мероприятие израсходовано 1 710,1 млн. руб. (83,9% от предусмотренного финансового обеспечения на 2011-2012 годы) |  | Окончательные расчеты за медицинскую помощь, оказанную в 2012 году, будут осуществляться в I квартале 2013 года. |
|  | 4.7.5. | Повышение квалификации медицинских кадров в области акушерства и гинекологии, неонатологии и педиатрии. Создание обучающих симуляционных центров | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Федеральными госудаственными учреждениями ФГБУ «Ростовский НИИ акушерства и педиатрии» Минздрава России, ФГБУ «Уральский НИИ охраны материнства и младенчества» Минздрава России, ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России и ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России проведены конкурсные процедуры по закупке оборудования, осуществлен монтаж и установка оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию. В симуляционных центрах в 2012 году прошли обучение 1104 врача акушера-гинеколога, неонатолога и анестезиолога-реаниматолога. |  |  |
|  | 4.8.1. | Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа абортов, создание центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В рамках региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011-2012 годы на мероприятия по профилактике и снижению числа абортов, созданию центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации предусмотрено 11,5 млн. руб. средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования. По состоянию на 01.01.2013 на указанное мероприятие израсходовано 6,5 млн. руб. (56,5% от предусмотренного финансового обеспечения на 2011-2012 годы). С целью организационно-методического обеспечения деятельности Центров Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации подготовлено и направлено в субъекты Российской Федерации методическое письмо «О создании центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Правила организации деятельности Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт его оснащения утверждены приказом Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» (находится на регистрации в Минюсте России). |  | Окончательные расчеты по мероприятию будут звершены в I квартале 2013 года. |
|  | 4.9.4. | Предоставление субсидий из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых в федеральных государственных бюджетных учреждениях и направленных на развитие неонатальной хирургии | 31.12.2012 | 31.12.2012г. | Выполнено. Федеральными государственными бюджетными учреждениями «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.Кулакова» и «Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н.Мешалкина» проведены конкурсные процедуры по закупке оборудования, осуществлен монтаж и установка оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию. |  |  |
|  | 4.10.2. | Увеличение объемов и разработка мероприятий по повышению эффективности лечения бесплодия в браке с применением репродуктивных технологий | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В 2012 году за счет средств федерального бюджета высокотехнологичная медицинская помощь по профилю «Акушерство и гинекология/1 (ЭКО)» оказана 12 296 женщинам Российской Федерации. Утвержден приказ Минздрава России от 30 августа 2012 г. № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» (находится на регистрации в Минюсте России). Утвержден стандарт медицинской помощи больным с бесплодием с использованием вспомогательных репродуктивных технологий – приказ Минздрава России № 556н от 30 октября 2012 г. (находится на регистрации в Минюсте России). |  |  |
|  | 5.1.2. | Организационное, информационное и коммуникационное сопровождение публичных, мероприятий, ориентированных на СМИ, с участием руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений | 31.12.2012 | 31.12.2012г. | Выполнено. Проведены пресс-конференции и брифинги как на площадке Министерства, так и на площадках информационных агентств: «РИА новости», «Интерфакс», «ИТАР ТАСС» с участием Министра, заместителей Министра, руководителей профильных департаментов и руководителей подведомственных служб по темам: - основные направления развития здравоохранения; - совершенствование оказания медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях, включая сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, а также при дорожно-транспортных происшествиях; - повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи населению; - развитие медицинской помощи женщинам и детям, включая пренатальный и неонатальный скрининг, программу «Родовый сертификат», строительство перинатальных центров в регионах и организацию трехуровневой системы оказания медицинской помощи. |  |  |
|  | 5.1.3. | Информационное, коммуникационное и организационное сопровождение участия руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений в публичных мероприятиях (конференции, рабочие поездки и визиты, круглые столы) | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Организовано информационное сопровождение рабочих поездок Министра и заместителей Министра в регионы с посещением центров высоких медицинских технологий, перинатальных центров, других медицинских учреждений (рабочие поездки Министра в Калининград, в Воронежскую область, Р. Татарстван). Организовано информационное сопровождение участия заместителя Министра Т.В.Яковлевой и директоров профильных департаментов, а также главных внештатных специалистов Минздрава в Форуме «Здоровье нации – основа процветания России». Организовано широкое освещение в СМИ работы Первого национального съезда врачей (5 октября 2012 г.). Проведена аккредитация журналистов, подготовлен пресс-кит, организованы интервью с представителями Министерства по направлениям, включенным в повестку Съезда. Организовано информационное сопровождение Второго Международного форума «Пути снижения детской смертности от инфекционных и паразитарных заболеваний: российский опыт», в котором приняла участие заместитель Министра Т.В. Яковлева, вышли анонсы форума на радиостанциях «Эхо Москвы», «Вести FM». Информационные материалы по итогам мероприятия размещены на сайте Министерства здравоохранения, разосланы в СМИ. Обеспечено освещение участия Министра в конференции «Эффективное здравоохранение: инновационный путь развития», проведена аккредитация СМИ, вышли сообщения на лентах информационных агентств. |  |  |
|  | 5.1.4. | Подготовка интервью, авторских статей, публичных выступлений руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Организация ряда интервью Министра на ТВ-каналах, на радиостанциях, в печатных СМИ: - интервью с А.Венедиктовым на радиостанции «Эхо Москвы»; - интервью для программы «Вести» с Сергеем Брилевым; - интервью газете «Известия»; - интервью газете «Комсомольская правда»; - интервью газете «Коммерсант». Организация имиджевых статей, касающихся биографии и деятельности вновь назначенного Министра, для журнала «Итоги», «Российской газеты». Подготовка публичных выступлений Министра на съездах, конференциях, других публичных мероприятиях. Организация интервью Директора Департамента организации медицинской профилактики, скорой, первичной, медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела А.Н. Гулина о диспансеризации 14-летних подростков и детей в трудной жизненной ситуации (РИА новости); -публикация статьи Директора Департамента организации медицинской профилактики, скорой, первичной, медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела А.Н. Гулина о развитии профилактики и совершенствовании медицинской помощи населению в Федеральном справочнике «Здравоохранение России»; - организация интервью директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Е.Н. Байбариной о развитии службы родовспоможения (РИА новости). |  |  |
|  | 5.1.5. | Организационное и коммуникационное сопровождение участия руководства Министерства, представителей подведомственных служб и агентства, координируемых Министерством государственных внебюджетных фондов и подведомственных учреждений в эфире теле- и радиопрограмм, организационное и информационное сопровождение подготовки сюжетов на федеральных телеканалах | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Организация интервью заместителей Министра и руководителей департаментов для ТВ-каналов и печатных СМИ: - Директор Департамента развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Е.Н. Байбарина о выхаживании маловесных детей, рожденных раньше срока («Доброе утро», Первый канал); - Заместитель Министра А.В. Юрин о развитии медицинской помощи населению, мерах по улучшению качества и доступности («Утро России», ТК «Россия»); - Директор Департамента организации медицинской профилактики, скорой, первичной, медико-санитарной помощи и санаторно-курортного дела А.Н. Гулин о диспансеризации 14-летних подростков и детей в трудной жизненной ситуации («Вести 24»); - Интервью директора департамента специализированной медицинской помощи и стандартизации здравоохранения Л.А. Габбасовой о совершенствовании высокотехнологичной медицинской помощи населению («Утро России», ТК «Россия»). |  |  |
|  | 5.1.6. | Поддержка и наполнение материалами официального интернет-портала Министерства в рамках освещения хода реализации проекта | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. Осуществлялось регулярное наполнение официального сайта Министерства здравоохранения РФ информационными материалами в разделе «Новости» по основным направлениям реализации национального проекта: – совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно–транспортных происшествиях; – совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями; – совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями; – обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий; - совершенствование оказания высокотехнологичной помощи населению. На сайте создан раздел, посвященный демографии, который наполняется статистическими данными, характеризующими рождаемость и смертность, а также заболеваемость населения на территории Российской Федерации. Регулярно обеспечивается размещение проектов нормативных документов, а также утвержденных Постановлений Правительства, Федеральных Законов и приказов Минздрава РФ, касающихся в том числе и реализации мероприятий национального проекта. |  |  |
|  | 5.1.7. | Организация и проведение проектно-аналитических семинаров для представителей пресс-служб, представителей СМИ | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В июле 2012 г. проведен установочный семинар с представителями СМИ, на котором обсуждались возможности и направления взаимодействия в целях наиболее эффективного освещения различных сторон деятельности Министерства, в том числе и касающихся реализации основных направлений национального проекта «Здоровье» |  |  |
|  | 5.1.8. | Проведение постоянного мониторинга медиа-пространства по основным направлениям реализации проекта: подготовка ежедневных дайджестов СМИ | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. В ежедневном режиме отделом по взаимодействию со СМИ проводится мониторинг медиапространства и готовятся обзоры сюжетов, публикаций, сообщений ТВ, Интернет и печатных СМИ по всем направлениям деятельности Министерства, с учетом упоминаний ключевых фигур (Министра, заместителей Министра, Директоров Департаментов, главных внештатных специалистов Минздрава, руководителей подведомственных структур). |  |  |
|  | 5.1.9. | Подготовка тематических, ситуационных информационных обзоров СМИ, аналитических записок | 31.12.2012 | 31.12.2012 | Выполнено. За отчетный период подготовлено 28 полнотекстовых тематических обзоров СМИ по итогам рабочих поездок Министра, выступлений на заседаниях Правительства РФ; коллегиях Министерства, брифингов на площадках информационных агентств. В ежедневном режиме готовится краткий аналитический обзор упоминаний в СМИ с негативным оттенком, содержащий критику, негативные оценки экспертов в отношении деятельности Министерства, подведомственных структур. |  |  |
|  | 5.2.2. | Методическое обеспечение и информационная поддержка проекта | 31.12.2012 | -- | Не выполнено. Конкурс не объявлялся. |  |  |
|  | 5.2.3. | Разработка, производство и размещение в эфире цикла телевизионных программ об актуальных и социально значимых вопросах российского здравоохранения | 31.12.2012 | 15.12.2012 | Выполнено. Разработка, производство и размещение в период с 14.07.2012 г. по 15.12.2012 г. в эфире ЭСМИ «Российский информационный канал «Россия 24» (Россия 24)» цикла телевизионных программ об актуальных и социально значимых вопросах здоровья граждан Российской Федерации «Здравоохранение:2.0. Цикл программ состоял из 6 фильмов: Документальный фильм №1: «Наркомания. Долгая смерть короткой жизни» – о наркомании и мотивации к отказу от наркотиков, профилактике наркотической зависимости. Хронометраж программы – 57 минут. Документальный фильм №2: «03: спасибо за жизнь» - об оказании скорой медицинской помощи в Российской Федерации. Хронометраж программы – 44 минуты. Документальный фильм №3: «ПроЗрение» - об офтальмологии, в т. ч. детской офтальмологии и ринопатии. Хронометраж программы – 44:22 минут Документальный фильм №4: «Фамилия Врач» – о врачебных династиях и заслуге врачей в развитии медицины. Хронометраж программы – 40:05 минут. Документальный фильм №5: «Редкое наследство» - о редких заболеваниях у детей, методам диагностики и лечения редких заболеваний. Хронометраж программы – 44:30 минут. Документальный фильм №6: «В центре здоровья» - о Центрах здоровья в Российской Федерации, в т. ч. Центрах здоровья для детей. Хронометраж программы 43:10 минут. Съёмки фильмов проходили в Федеральных и региональных профильных медицинских учреждениях с участием экспертов и лидеров общественного мнения. В среднем каждую программу цикла телевизионных передач об актуальных и социально значимых вопросах здоровья граждан Российской Федерации видели 613170 человек в возрасте старше 18 лет, что составляет - 1,05% от общего количества человек в этом возрасте, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Всего программу видели 4 137 640 человек в возрасте старше 18 лет, что составляет 7,12% от общего количества человек старше 18 лет. Средняя аудитория цикла телевизионных программ в возрасте старше 18 лет – 106 040 человек, средний рейтинг программы среди этой социально-демографической группы - 0,18%, доля - 1,11%, охват - 1,05%. |  |  |
|  | 5.2.4. | Программно-техническое сопровождение программно-аппаратного комплекса мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» | 31.12.2012 | -- | Не выполнено. Не приняты работы по аукциону извещение № 0195100000212000141 от 28.09.2012 г. |  |  |
|  | 5.2.5. | Развитие программно-аппаратного комплекса мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» | 31.12.2012 | -- | Не выполнено. Ведется судебное разбирательство с привлечением Генеральной прокуратуры РФ в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации (№ дела - А40-153587/2012) по результатам оценки заявок конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по развитию Программно-аппаратного комплекса мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2012 году |  |  |

Министр здравоохранения Российской Федерации                                                                                                                        В. И. Скворцова