Форма СГ (здоровье)

| Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на 1 декабря 2013 года отчетная дата |
| --- |
| № п/п | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактичес-кий срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1.2.5. | Подготовка и заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 01.06.2013 | 15.10.2013 – 26.11 .2013 | Выполнено. Заключено 24 соглашения о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака. | В связи с принятием Федерального закона от 7.06.2013 № 133-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году общая сумма субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией Мероприятий, сокращена с 520 000,0 тыс. рублей до 475 443,3 тыс. рублей. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2013 г. № 1684-р утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, а также признано утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 2542-р. |  |
|  | 1.2.6. | Предоставление субсидий на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 01.07.2013 | 15.11.2013 – 18.12.2013 | Выполнено. Платежные документы по всем 24 Соглашениям переданы в межрегиональное операционное управление Федерального казначейства для перечисления субсидий на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака. |  |  |
|  | 2.1.2.7. | Заключение государственных контрактов с поставщиками на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок | 30.11.2013 | 30.11.2013 | Выполнено. Заключены государственные контракты с поставщиками на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения прививок, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок. |  |  |
|  | 2.1.2.12. | Подготовка и проведение процедур торгов на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 30.11.2013 | 30.11.2013 | Выполнено. Проведены торги на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и С. |  |  |
|  | 2.1.2.13. | Заключение государственных контрактов на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления , лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и С | 30.11.2013 | 30.11.2013 | Выполнено. Заключены государственные контракты на поставку диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, лечения и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и С. |  |  |
|  | 2.1.3.2. | Заключение государственных контрактов по реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 15.09.2013 | 06.12.2013 | Выполнено. Заключен государственный контракт №К-18-Т/111 от 6 декабря 2013 года. |  |  |
|  | 2.2.7. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, в также профилактических мероприятий (финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных препаратов 2 ряда и диагностических средств) | 01.11.2013 | 20.12.2013 – 23.12.2013 | Выполнено. Платежные документы по всем 83 Соглашениям переданы в межрегиональное операционное управление Федерального казначейства для перечисления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, в также профилактических мероприятий (финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных препаратов 2 ряда и диагностических средств). | Правительством Российской Федерации приняты: постановление от 16.10.2013 года № 928; распоряжение от 24.10.2013 года № 1944-р. Минздравом России издан приказ от 28.10.2013 №795н (зарегистрирован в Минюсте России 25.11.2013 № 30447). |  |
|  | 2.2.8. | Предоставление субсидий профильным федеральным учреждениям и учреждениям РАМН на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий | 01.11.2013 | 19.12.2013 | Выполнено. 1. Субсидии на общую сумму 371 108,9 тыс. рублей перечислены в четыре профильные федеральные учреждения, подведомственные Минздраву России: ГБО УВПО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова», ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза», ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» и ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт туберкулеза»; 2. Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ Российской академии медицинских наук на 2013 год предусмотрены средства в размере 94,89 млн. рублей на мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулёза, лечение больных туберкулёзом, а также профилактические мероприятия. В связи с реорганизацией РАМН (Федеральный закон от 27.09.2013 №253-ФЗ, распоряжение Правительства РФ от 28.10.2013 № 1972-р) и согласно поручению Правительства РФ от 23.11.2013 №ОГ-П12-8415 Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило и внесло в Правительство РФ (письмо от 02.12.2013 №17-7/10/1-5966) проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам финансового обеспечения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий». Правительством Российской Федерации принято постановление от 17.12.2013 № 1175. | Правительством Российской Федерации принято постановление от 16.10.2013 года № 928. Минздравом России издан приказ от 03.12.2013 № 902 «Об утверждении распределения в 2013 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулёза, лечения больных туберкулёзом, а также профилактических мероприятий» |  |
|  | 2.2.9. | Перечисление бюджету ФСИН России на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, в также профилактических мероприятий | 01.11.2013 | 07.06.2013 | Выполнено. Федеральным законом от 03.12.2012 № 216-ФЗ (ред. от 07.06.2013) предусмотрены ассигнования бюджету ФСИН России в размере 80,0 млн. рублей на реализацию мероприятий учреждениями ФСИН России, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом. |  |  |
|  | 2.2.10. | Заключение соглашений между Минздравом России и субъектами РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий | 01.08.2013 | 30.10.2013 – 08.11.2013 | Выполнено. Заключены 25 Соглашения между Минздравом России и субъектами РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий. | Правительством Российской Федерации принято постановление от 16.10.2013 №928 |  |
|  | 3.1.7. | Заключение соглашений между Минздравом России и субъектами РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 01.08.2013 | 19.11.2013 – 29.11.2013 | Выполнено. Заключены соглашения с 24 субъектами Российской Федерации. | Правительством Российской Федерации приняты: постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 914; распоряжение от 30.10.2013 № 2002-р. |  |
|  | 3.2.7. | Заключение соглашений между Минздравом России и субъектами РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 01.08.2013 | 08.11.2013 | Выполнено. Заключены Соглашения с 15 субъектами Российской Федерации. | Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2013 № 906. |  |
|  | 3.2.9. | Доведение Минздравом России ассигнований федерального бюджета до подведомственного ему федерального государственного учреждения «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 01.11.2013 | 19.12.2013 | Выполнено. Ассигнования доведены Минздравом России до подведомственного ему федерального государственного учреждения «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий» в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. | Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства от 16.10.2013 года № 928. Минздравом России издан приказ от 03.12.2013 № 903 «Об утверждении распределения в 2013 году субсидий, предоставляемых из федерального бюджета федеральным государственным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями». |  |
|  | 3.4.2.8. | Утверждение формы заявки о перечислении субсидии в целях определения размера и срока перечисления средств в рамках предусмотренной субъекту Российской Федерации субсидии | 01.06.2013 | 07.11.2013 | Выполнено. В связи с утратой силы постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1218 и отказом в регистрации приказа Минздрава России от 27.05.2013 №320н подготовлен приказ от 05.09.2013 № 625н «О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови, и форме заявки о перечислении указанной субсидии». Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.09.213 № 625н зарегистрирован в Минюсте России от 07.11.2013 № 30330. | Отказ Минюста России в регистрации приказа о внесении изменений в приказ, разработанный к постановлению Правительства РФ, утратившему силу. |  |
|  | 3.4.2.9. | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 07.03.2012 № 211н "О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови, и форме заявки о перечислении указанной субсидии" | 01.06.2013 | 07.11.2013 | Выполнено. В связи с утратой силы постановления Правительства Российской Федерации подготовлен приказ Минздрава России от 05.09.2013 № 625н «О форме соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови, и форме заявки о перечислении указанной субсидии». Письмом Минздрава России от 06.09.2013 № 14-1/10/2-6648 указанный приказ направлен на регистрацию в Минюст России и зарегистрирован от 07.11.2013 № 30330. | Отказ в регистрации в Минюсте (утратило силу постановление Правительства РФ), письмо от 03.07.2013 № 01/58916-ЮЛ. |  |
|  | 3.4.2.13. | Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови | 01.09.2013 | 20.12.2013 | Выполнено. Платежные документы по всем 16 Соглашениям переданы в межрегиональное операционное управление Федерального казначейства для перечисления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по развитию службы крови. |  |  |
|  | 3.4.2.15. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови. | 01.09.2013 | - | Выполняется. По состоянию на 1 декабря 2013 года иные межбюджетные трансферты переведены в 10 (из 14-ти) субъектов Российской Федерации на общую сумму 365 570,6 тыс. руб. Трансферты не переведены бюджетам Иркутской, Курганской и Ульяновской областей в связи с поздним подписанием соглашения и не своевременным согласованием технического задания. По состоянию на 20 декабря 2013 года трансферты в указанные три субъекта переведены. Брянская область представила мотивированный отказ от участия в реализации мероприятия. В адрес Минздрава России направлены предложения по внесению изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №2569-р в части замены субъектов с целью перераспределения невостребованной части средств из федерального бюджета, предусмотренных на иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов. | Минфин России в октябре утвердил код бюджетной классификации доходов по данному направлению для перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов Российской Федерации; и согласовал перераспределение средств на статью расходов ФМБА России 524 для перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты субъектов Российской Федерации. |  |

Врио Министра здравоохранения Российской Федерация									Д.В. Костенников