Приложение к приказу

Министерства здравоохранения

Республики Башкортостан

от \_\_\_\_\_2017 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

мероприятий (Дорожная карта) развития гериатрической службы в Республике Башкортостан на 2017 - 2020 годы

в рамках реализации пилотного проекта «Территория ЗАБОТЫ»

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 1 |

1. ПЕРЕЧЕНЬ целевых индикаторов плана мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  измерения | Фактическое значение индикатора на момент разработки плана мероприятий | Изменение значений  индикатора по годам | | | | Методика расчета целевых индикаторов плана мероприятий |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность геронтологическими койками, единиц на 10000 населения 60 лет и старше | Коек/на 10 тыс. населения 60 лет и старше | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | (Число геронтологических коек/население 60 лет и старше) \* 10000 |
| 2 | Доля граждан старшего поколения, получающих гериатрическую помощь, в общем числе граждан старшего поколения | проценты | 0,25 | 5,6 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | (Число граждан старшего поколения, получивших гериатрическую помощь/население 60 лет и старше)\*100 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Таблица 2 |

2. Организационные мероприятия, направленные на реализацию Дорожной карты в 2017-2020 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Срок реализации мероприятия | | Целевой индикатор плана мероприятий, для достижения которого реализуется мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам) | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение кадрами кабинетов врачей-гериатров и стационарных отделений (первичная переподготовка и тематическое усовершенствование), в том числе, обучение и повышение квалификации среднего медицинского персонала для работы с врачами-гериатрами и в гериатрических отделениях | Минздрав РБ | | 2017-2020 | Доля граждан старшего поколения, получающих гериатрическую помощь, в общем числе граждан старшего поколения | Количество врачей-гериатров, работников среднего медицинского персонала ( в том числе, прошедших переподготовку и тематическое усовершенствование), человек | 98 | 98 | 100 | 110 |
| 2 | Открытие:  - гериатрических отделений в составе многопрофильных стационаров,  - гериатрических кабинетов,  - Республиканского гериатрического центра (РГЦ) на базе ГБУЗ РКГВВ | Минздрав РБ  ГБУЗ РКГВВ | | 2017  2017– 2020  2017 | Обеспеченность геронтологическими койками, единиц на 10000 населения 60 лет и старше  Доля граждан старшего поколения, получающих гериатрическую помощь, в общем числе граждан старшего поколения  Организационно-методическое руководство гериатрической службой в РБ | Количество геронтологических коек, единиц на 10 000 населения 60 лет и старше  Количество геронтологических кабинетов, на 20000 населения 60 лет и старше  Создание единого информационного центра по мониторингу оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения | 70  35  1 | 70  35  1 | 70  35  1 | 70  35  1 |
| 3 | Организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в рамках реализации Плана мероприятий по реализации пилотного проекта «Территория ЗАБОТЫ» | Минздрав РБ  Минтруд РБ  ГУ ТФОМС РБ | | 2017-2020 | Доля граждан старшего поколения, получающих гериатрическую помощь, в общем числе граждан старшего поколения | Численность граждан старшего поколения, получающих гериатрическую помощь в рамках реализации Плана мероприятий по реализации пилотного проекта «Территория ЗАБОТЫ», человек | 42642 | 54200 | 54200 | 54200 |
| 4 | Проведение анализа результатов внедрения и реализации пилотного проекта «Территория ЗАБОТЫ» в Республике Башкортостан | Минздрав РБ  РГЦ | | 2017-2020 | Проведение научно-практических, конференций, «круглых столов» по результатам работы гериатрической службы в Республике Башкортостан | Внедрение новых организационных технологий оказания медико-социальной помощи по профилю «Гериатрия»,  количество мероприятий | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Проведение комплексной гериатрической оценки (КГО) пациента пожилого возраста. | Минздрав РБ  Руководители МО | | 2017-2020 | Осуществление  диагностики  гериатрических  синдромов и  факторов риска их  развития,  составление  индивидуального  долгосрочного плана  проведения  профилактических  лечебных и  реабилитационных  мероприятий на  основе КГО | Повышение объемов обследования пациентов с целью раннего выявления предикторов сосудистых катастроф, факторов саркопении, сахарного диабета, старческой астении, нарушения устойчивости при ходьбе, мальнутриции,  % от обратившихся в геронтологические кабинеты и пролечившихся в геронтологических отделениях | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Организация выездов комплексных мультидисциплинар-ных бригад в медицинские организации районов республики, а также узких специалистов по потребности. | Минздрав РБ  РГЦ  Минтруд РБ  Руководители МО | | 2018-2020 | Обеспечение гериатрического патронажа в социальных учреждениях, где нет необходимости в оказании медицинской помощи, и обеспечение консультаций в кабинетах социальной реабилитации для осуществления социальной помощи, психологической, юридической, или оказания долговременной помощи на дому | Осуществление тесного взаимодействия с органами социальной защиты,  охват учреждений социальной защиты для граждан старшего поколения гериатрической помощью, % | 10 | 20 | 50 | 75 |
| 7 | Совершенствование дистанционных консультаций для врачей гериатров | Минздрав РБ  МИАЦ  РГЦ  Главные внештатные специалисты Минздрава РБ Руководители МО | | 2018-2020 | Повышение объемов дистанционного консультирования пациентов старших возрастных групп  для повышения доступности гериатрической медицинской помощи | Повышение доступности гериатрической помощи, охват гериатрических кабинетов дистанционными консультациями от общего количества функционирующих гериатрических кабинетов, в % | - | 50 | 75 | 100 |
| 8 | Повышение квалификации медицинских работников первичного звена путем проведения конференций, семинаров, круглых столов по профилю «гериатрия», учебных занятий для среднего медицинского персонала | Минздрав РБ  РГЦ  Главный внештатный геронтолог Минздрава РБ Руководители МО | | 2017-2020 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов для участковых терапевтов и врачей общей практики, фельдшеров, медсестер по ведению больных гериатрического профиля | Повышение профес­сиональной грамотности медицинских работников, количество мероприятий | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 9 | Участие врачей-гериатров в работе выездных врачебных бригад для оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения, проживающих в отдаленных районах | Минздрав РБ  Руководители МО | | 2017-2020 | Осуществление  диагностики  гериатрических  синдромов и  факторов риска их  развития,  составление  индивидуального  долгосрочного плана  проведения  профилактических  лечебных и  реабилитационных  мероприятий | Повышение доступности медицинской помощи по профилю "гериатрия" гражданам старшего поколения, проживающим в отдаленных районах,  % врачей гериатрических кабинетов, участвующих в выездах | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 10 | Применение в работе врачей МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, методических рекомендаций "Введение в гериат-рию. Особенности ведения пациентов пожилого и старчес-кого возраста. Комплексная гериат-рическая оценка" | Минздрав РБ  РГЦ  Руководители МО | | 2017-2020 | Повышение качества оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения в амбулаторных условиях | Ранняя диагностика гериатрических синдромов и их факторов риска, коррекция лечебно-реабилитационных мероприятий | - | + | + | + |
| 11 | Разработка для врачей МО, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, алгоритма диагнос-тики синдрома старческой астении | Минздрав РБ  БГМУ  РГЦ  Руководители МО | | 2017-2020 | Повышение качества оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения в амбулаторных условиях | Разработка алгоритма | - | + | + | + |
| 12 | Разработка методических рекомендаций для медицинских работников ФАПов, врачебных амбулаторий по вопросам оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения, проживающим в отдаленных районах | Минздрав РБ  ГАУ ДПО РБ «ЦПК»  РГЦ  Руководители МО | | 2017-2020 | Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения, проживающих в отдаленных районах | Разработка методических рекомендаций | - | - | + | + |
| 13 | Разработка и применение механизма  взаимодействия между МО РБ, организациями, подведомственными Минтруда РБ, в части обеспечения  преемственности ведения граждан старшего поколения | Минздрав РБ Минтруд РБ РГЦ  Руководители МО | | 2017-2020 | Совершенствование  механизма  взаимодействия  между медицинскими  организациями и  территориальными  центрами  социального  обслуживания  населения РБ | Повышение качества и доступности оказания медицинской, социальной помощи гражданам старшего поколения | + | + | + | + |
| 14 | Участие в форумах и конференциях, проводимых Минздравом России, по вопросам оказания медицинской помощи гражданами старшего поколения | Минздрав РБ  РГЦ  Руководители МО | | 2017-2020 | Повышение качества и доступности оказания помощи гражданам старшего поколения | Количество мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. Развитие общественных институтов с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего поколения | | | | | | | | | | |
| 15 | Размещение в СМИ информации о мероприятиях, реализуемых в РБ в рамках пилотного проекта «Территория ЗАБОТЫ» | Минздрав РБ  ГБУЗ РЦМП  РГЦ Руководители МО | | 2017-2020 | Доля граждан старшего поколения, получающих гериатрическую помощь, в общем числе граждан старшего поколения; | Количество размещенных информационных материалов, печатной и наглядной продукции, количество подготовленных теле-, радио- сюжетов, единиц информационных материалов | 15 | 30 | 45 | 75 |
| 16 | Развитие волонтерского движения в медицинских организациях, оказывающих помощь гражданам старшего поколения | Минздрав РБ  Руководители МО РБ | | 2017-2020 | Доля медицинских учреждений и организаций с волонтерским движением, в общем числе медицинских учреждений и организаций | Количество медицинских организаций, оказывающих помощь гражданам старшего поколения в гериатрических отделениях и гериатрических кабинетах, взаимодействующих с негосударственными организациями, единиц | 24 | 26 | 28 | 30 |

4. Система мониторинга реализации плана мероприятий (Дорожной карты)

Мониторингу подлежат мероприятия, обеспечивающие достижение целевых индикаторов, или оказывающие влияние на их значение.

Периодичность сбора и представления информации: квартальная, годовая.

Уровень агрегирования показателя: Республика Башкортостан в целом, муниципальные районы и городские округа Республики

Башкортостан.

Источники сбора информации: данные Башкортостанстата, Минздрава РБ, Минтруда РБ, ГУ ТФОМС РБ

Государственный орган, обобщающий и представляющий информацию: Минздрав РБ.

Список использованных сокращений:

Минздрав РБ - Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Минтруд РБ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

ГУ ТФОМС РБ – Государственное учреждение Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан

МО – медицинские организации

РКГВВ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн

РГЦ – Республиканский гериатрический центр на базе ГБУЗ РКГВВ

МИАЦ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Медицинский информационно-аналитический

центр

РЦМП - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский центр медицинской профилактики

БГМУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ГАУ ДПО РБ «ЦПК» - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики

Башкортостан «Центр повышения квалификации»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |