Приложение 3.

Комплекс мероприятий,

направленных на развитие медицинской помощи по профилю «гериатрия» В РФ

| № п/п | Наименование задачи | Срок проведения | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию медицинской помощи по профилю «гериатрия» |
|  | Разработка и утверждение комплекса мероприятий, направленных на развитие гериатрической службы в субъекте Российской Федерации | Февраль 2017 г. | Доклад в Минздрав России с представлением нормативно правового акта субъекта Российской Федерации | Органы государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации |
|  | Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов, регламентирующих оказание медицинской помощи гражданам старшего поколения | 2016-2017 гг. | Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты | Минздрав России; Органы государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации |
|  | Развитие кадрового потенциала медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия» |
|  | Разработка мер социальной поддержки медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия» | Ежегодно | Предложения | Органы государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации. |
|  | Подготовка и повышение квалификации медицинских кадров, работающих в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия» |
|  | Совершенствование образовательных программ для подготовки медицинских работников, оказывающего медицинскую помощь по профилю «гериатрия» с включением образовательных модулей по клинической фармакологии, психогериатрии и реабилитации | Постоянно | Актуализация образовательных программ повышения квалификации, в том числе в системе непрерывного медицинского образования | Минздрав России |
|  | Разработка образовательных модулей для: - руководящего состава медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия» в амбулаторных и стационарных условиях -руководящего состава учреждений социальных служб -руководящего состава учреждений социальных служб, оказывающих медицинскую помощь -специалистов по социальной работе - гериатрических медицинских сестер | Декабрь 2017 г. | Методические рекомендации образовательным организациям, реализующим программы дополнительного профессионального образования | Минздрав России Минтруд России Минобрнауки России |
|  | Разработка методических рекомендаций для проведения сотрудниками отделений/кабинетов медицинской профилактики углубленного профилактического консультирования граждан в возрасте 75 лет и старше на предмет коррекции специфического для данного возраста факторов риска | 2017 | Методические рекомендации образовательным организациям, реализующим программы дополнительного профессионального образования | Минздрав России |
|  | Обучение сотрудников отделений/кабинетов медицинской профилактики углубленному профилактическому консультированию граждан в возрасте 75 лет и старше на предмет коррекции специфического для данного возраста факторов риска | 2017-2018 |  | Минздрав России |
|  | Разработка методических рекомендаций для врачей- гериатров по борьбе с полипрагмазией | 2017 | Методические рекомендации образовательным организациям, реализующим программы дополнительного профессионального образования | Минздрав России |
|  | Совершенствование существующих и внедрение новых организационных технологий оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» |
|  | Проведение пилотного проекта "Территория заботы" | 2017-2019 гг. | Методические рекомендации по организации медицинской помощи по профилю «гериатрия» в субъекте Российской Федерации | Минздрав России. |
|  | Разработка моделей организации медицинской помощи по профилю «гериатрия» с расширением функций специалистов со средним медицинским образованием | I квартал 2017 г. | Оптимальное перераспределение функциональных обязанностей между врачами и специалистами со средним медицинским образованием в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «гериатрия» Методические рекомендации по новым моделям организации медицинской помощи пожилому населению | Минздрав России; Органы государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации |
|  | Разработка модели оказания гериатрической помощи в отдаленных и труднодоступных районах на фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях | IV квартал 2016 г. | Предложения по оснащению медицинскими изделиями и оборудованием фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» | Минздрав России; Росздравнадзор. |
|  | Разработка и внедрение алгоритма взаимодействия между гериатрической и психиатрической службами |  |  |  |
|  | Оптимизация информационного обмена и развитие электронного документооборота в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь лицам пожилого и старческого возраста. |
|  | Разработка и внедрение электронной медицинской карты комплексной гериатрической оценки пациентов | 2016 – 2018 г. | Разработка и внедрение в медицинских организациях государственной системы здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинских информационных систем, позволяющих в том числе, формировать карту гериатрической оценки в электронном виде. | Минздрав России; Органы государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации. |
|  | Мониторинг выполнения комплекса мероприятий |
|  | Разработка критериев оценки организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в субъектах Российской Федерации | 2017 г. | Мониторинг организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в субъектах Российской Федерации | Минздрав России; Органы государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации. |
|  | Подготовка доклада в Минздрав России по вопросу соблюдения порядка оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» в разрезе субъектов Российской Федерации по результатам контрольно-надзорных мероприятий | I квартал года, следующего за отчетным | Доклад в Минздрав России | Росздравнадзор |
|  | Отчет о выполнении комплекса мероприятий, направленных на развитие гериатрической службы и улучшение оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста в субъекте Российской Федерации | I квартал года, следующего за отчетным | Доклад в Минздрав России | Органы государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации. |