**Справка**

**к вопросу повестки дня заседания Координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству «О реализации Плана мероприятий по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2017 № 585-р»**

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным было поручено разработать на основе анализа эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, находящихся в государственной   
и муниципальной собственности, план мероприятий по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, предусмотрев возможность реализации инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства,   
в том числе на условиях концессионного соглашения, и обеспечить его выполнение (поручение от 26.08.2016 № ПР-1817ГС).

Во исполнение указанного поручения Минэкономразвития России совместно   
с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2017 № 585-р План мероприятий по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации (далее – план).

Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации представлен доклад от 07.03.2018 № 6027-МР/Д22и о ходе реализации плана.

По пункту 1 плана.

В рамках реализации пункта 1 плана приказом Минэкономразвития России   
от 28.04.2017 № 210 создана межведомственная рабочая группа по развитию санаторно-курортного комплекса Российской Федерации (далее – рабочая группа),   
в состав которой вошли представители Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также экспертного сообщества.

По пунктом 2 и 3 плана.

В рамках проведения анализа эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса Российской Федерации Росимуществом   
и Минздравом России представлена предварительная информация о состоянии инфраструктуры санаторно-курортного комплекса Российской Федерации,   
в том числе находящейся в федеральной собственности.

По пункту 4 плана.

На заседании рабочей группы 26.05.2017 с учетом предварительной информации о состоянии инфраструктуры санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, представленной Росимуществом и Минздравом России, выработаны предварительные критерии анализа эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса. В частности, предложены следующие группы критериев анализа эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса и потенциала привлечения частных инвестиций:

транспортная доступность;

статус санаторно-курортного объекта и его состояние;

специфика операционной деятельности и использования имущества;

доходный потенциал санаторно-курортного объекта;

прогнозная стоимость инвестиционного проекта;

наличие мер государственной поддержки.

По пунктам 5 и 6 плана.

На заседании круглого стола 26.05.2017 проведено обсуждение результатов опроса потенциальных инвесторов о привлекательности объектов санаторно- курортного комплекса Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), а также соответствующих предложений бизнес-сообщества. В частности, отмечена значимость наличия инженерной инфраструктуры и изменения подходов   
к ценообразованию на оказываемые услуги, а также целесообразность предоставления инвестиционным проектам мер государственной поддержки в связи с длительным сроком окупаемости инвестиций либо предоставления возможности размещения на земельном участке, занимаемом санаторно-курортным объектом, коммерческих построек в целях расширения перечня оказываемых услуг.

По пункту 7 плана.

П итогам голосования участников рабочей группы на заседании, состоявшемся 28.06.2017, утвержден состав проектного офиса и перечень критериев, позволяющих оценить эффективность использования объектов санаторно-курортного комплекса исходя из лечебного потенциала объекта и текущего состояния основных фондов, а также инвестиционную привлекательность объекта   
с учетом:

- согласия органа власти, в ведении которого находится объект, относительно привлечения частных инвестиций в такой объект с использованием механизмов ГЧП;

- года ввода объекта в эксплуатацию;

- наличия судебных решений или предписаний контрольно-надзорных органов, препятствующих применению механизмов ГЧП;

- отнесения объекта к объектам культурного наследия;

- лечения на территории объекта социально значимых заболеваний;

- наличия у органа власти, в ведении которого находится объект, права собственности на объект и соответствующий земельный участок, а также отсутствия в их отношении прав третьих лиц.

Кроме того, на указанном заседании рабочей группы представителями Калужской, Московской, Ульяновской областей и Ставропольского края выдвинуты предложения по включению указанных субъектов Российской Федерации   
в перечень регионов для запуска пилотных проектов по реконструкции объектов санаторно-курортного комплекса Российской Федерации на основе концессионных соглашений, соглашений о ГЧП, соглашений о муниципально-частном партнерстве (МЧП).

По пунктам 8 и 9 плана

В рамках проведения анализа эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса Российской Федерации Росимуществом   
и Минздравом России представлена уточненная информация о состоянии инфраструктуры санаторно-курортного комплекса Российской Федерации,   
в том числе находящейся в федеральной собственности.

По пункту 10 плана.

Минэкономразвития России 24.08.2017 проведено заседание рабочей группы, на котором в том числе проработан вопрос необходимости внесения изменений   
в законодательство Российской Федерации в целях привлечения внебюджетного финансирования в развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации. По итогам обсуждения принято решение об отсутствии необходимости внесения изменений в законодательство, а также о наличии необходимых условий для реализаций проектов ГЧП в санаторно-курортной сфере.

По пункту 11 плана.

По результатам анализа действующих инструментов софинансирования реализуемых проектов ГЧП и концессионных соглашений в сфере санаторно- курортного комплекса Российской Федерации, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ, отмечено следующее.

В соответствии с условиями и сроками, предусмотренными соглашениями   
о ГЧП, МЧП, концессионными соглашениями в соответствии с пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации могут предоставляться субсидии   
из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.

Также в соответствии с концессионными соглашениями могут осуществляться бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности исходя из пункта 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы   
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов финансирование проектов ГЧП по отрасли «Здравоохранение» не предусмотрено. Также отсутствуют федеральные целевые программы, направленные на развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации.

По пункту 12 плана.

Минэкономразвития России совместно с АНО «Национальный   
Центр ГЧП» 22.11.2017 проведен вебинар с органами исполнительной   
власти субъектов Российской Федерации по вопросу реализации   
проектов ГЧП и концессионных соглашений в отношении объектов   
санаторно-курортного комплекса Российской Федерации. Видеоматериалы размещены на официальном сайте Минэкономразвития России   
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/pnvgovpartnerdev/2017241101>.

По пункту 13 плана.

В рамках анализа эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, находящихся в государственной   
и муниципальной собственности, завершается работа по отбору потенциальных объектов санаторно-курортного комплекса, в отношении которых могут быть заключены концессионные соглашения, соглашения о ГЧП, МЧП.

В настоящее время такие потенциальные объекты отобраны уже более чем   
в 20 субъектах Российской Федерации. Информация об указанных объектах направлена в Торгово-промышленную палату Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в целях оказания содействия в представлении отобранных объектов инвесторам на крупных инвестиционных форумах и выставочных мероприятиях.

По пункту 14 плана.

На основе материалов рабочей группы проведен комплексный анализ эффективности использования объектов санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, в том числе находящихся в государственной   
и муниципальной собственности, в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации.

По пункту 15 плана.

В рамках исполнения указанного пункта плана актуализированы и размещены   
на официальном сайте Минэкономразвития России в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» методические рекомендации   
по реализации проектов ГЧП в сфере санаторно-курортного комплекса. В частности, в сборник лучших практик включен проект строительства и реконструкции детского санаторно-курортного комплекса в Московской области.

На заседании Координационного совета Минздрава России  
по государственно-частному партнерству (далее – Координационный совет) предлагается:

1. Принять к сведению информацию члена Координационного совета, директора Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России Е.А. Сороковой и члена Координационного совета, исполнительного директора АНО «Национальный центр ГЧП»   
М.В. Ткаченко по указанному вопросу повестки дня;

2. Рабочей группе продолжить работу по реализации плана мероприятий по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2017 № 585-р»,   
и, при необходимости, представить предложения для рассмотрения на заседании Координационного совета установленным порядком.