Проект

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации
Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 ноября 2018 г. № 2581-р (далее – план).

2. Минздраву России совместно с федеральными органами исполнительной власти, участвующими в реализации плана, и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации представлять ежегодно, в конце I квартала года, следующего
за отчетным, отчет о реализации плана.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и соответствующим организациям принять участие в реализации плана.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Правительства Российской Федерации | Д. Медведев |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 2019 г. №

**П Л А Н**

**мероприятий по реализации
Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации**

| № п/п | Название мероприятия | Вид документа | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| I. Совершенствование системы государственного регулирования развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, в том числе санаторно-курортных организаций (независимо от форм собственности) |
|  | Разработка проекта федерального закона, предусматривающего установление обязательности внесения сведений санаторно-курортными организациями (независимо от форм собственности) в государственный реестр курортного фонда Российской Федерации | проект федерального закона | Минздрав России,Минстрой России,Минприроды РоссииРоспотребнадзор,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2019 г. |
|  | Признание Кавказских Минеральных Вод курортным регионом, с утверждением особенностей установления и (или) изменения его границ, особенностей регулирования развития его территории, включая особенности осуществления градостроительной деятельности и благоустройства | проект федерального закона | Минкавказ России,Минздрав России, Минприроды России,Минэкономразвития России,Росприроднадзор,Роспотребнадзор | IV квартал 2020 г. |
|  | Совершенствование законодательства в сфере государственно-частного партнерства и концессий при реализации долгосрочных инфраструктурных проектов, в том числе в отношении объектов санаторно-курортного комплекса  | Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования механизмов государственно-частного партнерства» | Минэкономразвития России,Минздрав России, заинтересованные органы исполнительной власти | IV квартал 2019 г. |
|  | Разработка классификации природных лечебных ресурсов | ведомственный нормативный акт | Минздрав России,Минприроды России,Роснедра,Роспотребнадзор | IV квартал 2020 г. |
|  | Определение источников финансирования работ для установления и актуализации границ округов санитарной (горно-санитарной) охраны с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости и установлением знаков, обозначающих границы зон санитарной охраны | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России,Росреестр,Минздрав России, Роспотребнадзор,Росприроднадзор,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2021 г., далее ежегодно |
|  | Актуализация и установление границ округов горно-санитарной охраны курортов, расположенных на территории курортного региона Кавказские Минеральные Воды, включая границы зон, входящих в состав этих зон | акт Правительства Российской Федерации | Правительство Ставропольского края,Минкавказ России,Минприроды России,Роспотребнадзор,Росприроднадзор | IV квартал 2020 г. |
|  | Обеспечение внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и  курортов, включая границы зон, входящих в состав этих округов | документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении об установлении или изменении границ таких зон, в том числе их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, а также подготовленные в электронной форме графическое описание местоположения границ зон с особыми условиями использования территории, перечень координат характерных точек границ таких зон[[1]](#footnote-1) | Минэкономразвития России,Росреестр,Минздрав России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2024 г., далее ежегодно |
|  | Подготовка предложений по формированию требований к обеспечению сбалансированной антропогенной нагрузки на земли курортов и сохранению природных лечебных ресурсов | доклад в Правительства Российской Федерации | Роспотребнадзор,Росприроднадзор, | IV квартал 2020 г. |
|  | Создание единой информационной сети, осуществляющей мониторинг за состояние скважин месторождений Кавказских Минеральных Вод | акт Правительства Российской Федерации | Роснедра,Ростехнадзор,Росимущество,Росприроднадзор,Минкавказ России,ФГБУ «Гидроспецгеология»,АО «Кавминкурортресурсы»,Правительство Ставропольского края | IV квартал 2020 г. |
|  | Создание единой автоматизированной системы учета добычи минеральной природной воды в регионе Кавказских Минеральных Вод, ее последующей реализации предприятиям розлива, а также объемов изготавливаемой из нее продукции (бутилированной воды) | акт Правительства Российской Федерации | Минкавказ России,Минприроды России,Росимущество,Роснедра,Роспотребнадзор,Роспатент,Правительство Ставропольского края | IV квартал 2021 г. |
|  | Разработка и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов «Устройство, оборудование и эксплуатация лечебных пляжей» (взамен общесоюзных санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемических правил и норм СанПиН 4060-85 «Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации») | Постановление главногогосударственногосанитарного врачаРоссийскойФедерации | Роспотребнадзор | IV квартал 2020 г. |
|  | Разработка предложений по созданию механизмов стимулирования использования земельных участков, на которых находятся объекты незавершенного строительства, и других неиспользуемых земельных участков, расположенных в границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России,Росимущество,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2019 г. |
|  | Оценка эффективности эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае в целях решения вопроса о его распространении на территориях других субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкавказ России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2023 г. |
|  | Разработка (актуализация) национальных стандартов, устанавливающих требования к услугам санаторно-курортного комплекса Российской Федерации | национальный стандарт Российской Федерации | Росстандарт | Ежегодно, начиная с 2020 г. |
|  | Реализация Комплекса мер, направленных на создание и развитие санаторно-курортных организаций г. Евпатория, обеспечивающих санаторно-курортное лечение, отдых и оздоровление детей на 2018–2025 годы | доклад в Правительство Российской Федерации | Минздрав России,Совет министров Республики Крым | ежегодно |
|  |  |  |  |  |
| II. Совершенствование организации деятельности санаторно-курортных организаций, в том числе развития кадрового потенциала |
|  | Внесение изменений в Порядок организации санаторно-курортного лечения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 279н, с учетом правоприменительной практики | ведомственный нормативный акт | Минздрав России | IV квартал 2019 г. |
|  | Внесение изменений перечни медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения взрослого и детского населения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. № 321н, с учетом необходимости сокращения либо расширение медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения | ведомственный нормативный акт | Минздрав России | IV квартал 2019 г. |
|  | Обеспечение реализации Федерального закона от 25 декабря 2018  г. № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических рекомендаций» путем включения в типовую форму клинических рекомендаций и требования к их структуре раздела о возможности использования природных леченых ресурсов | ведомственный нормативный акт | Минздрав России | II квартал 2019 г |
|  | Разработка клинических рекомендаций по отдельным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) с использованием природных лечебных ресурсов. | доклад в Правительство Российской Федерации | Минздрав России,медицинские профессиональные некоммерческие организации | IV квартал 2021 г. |
|  | Мониторинг повышения квалификации работников, участвующих в оказании санаторно-курортного лечения, в системе непрерывного образования  | доклад в Правительство Российской Федерации | Минздрав России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | I квартал 2020 г., далее – ежегодно |
|  | Разработка и размещение на портале непрерывного медицинского образования интерактивных модулей программ повышения квалификации медицинских работников в области курортного дела | доклад в Правительство Российской Федерации | Минздрав России,Минобрнауки России | IV квартал 2019 г., далее – ежегодно |
|  | Организация дополнительного профессионального образования руководителей, педагогических, медицинских и иных работников санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия (по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) | доклад в Минпросвещения России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | ежегодно  |
| III. Разработка системы информационного сопровождения санаторно-курортного комплекса Российской Федерации  |
|  | Сбор информации о санаторно-курортном комплексе Российской Федерации и разработка электронного справочника для медицинских работников о санаторно-курортном комплексе Российской Федерации (информация о курортах, природных лечебных ресурсах, санаторно-курортных организациях, методах санаторно-курортного лечения и т.д.) | доклад в Минздрав России | ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России | IV квартал 2019 г., далее – ежегодно |
|  | Разработка анкет, проведение социологических опросов для целевых аудиторий об услугах санаторно-курортного комплекса Российской Федерации и их оценке | доклад в Минздрав России | ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,ФГБУ «ЦНИИОИЗ»Минздрава России | IV квартал 2019 г., далее – ежегодно |
|  | Развитие (модернизация) государственного реестра курортного фонда Российской Федерации (kurort.rosminzdrav.ru), включая интерактивную карту курортов России  | доклад в Минздрав России | ФГБУ «ЦНИИОИЗ»Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России | IV квартал 2020 г., далее – ежегодно |
|  | Разработка рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном комплексе Российской Федерации | рекламно-информационные материалы | Ростуризм,Минздрав России,ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, Роспечать, Минкультуры России  | III квартал 2020 г., далее – ежегодно |
|  | Размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном комплексе Российской Федерации в средствах массовой информации | доклад в Минздрав России | Ростуризм, Минздрав России, ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,Роспечать,Минкомсвязь России,Минкультуры России | IV квартал 2020 г., далее – ежегодно |
|  | Организация/участие в специализированных научно-практических и образовательных мероприятиях, обеспечение участия в них специалистов санаторно-курортного комплекса | доклад в Минздрав России | ФГБУ «НМИЦ РК»Минздрава России | ежегодно |
|  | Размещение информации о санаторно-курортном комплексе на региональных туристско-информационных порталах, а также на Национальном туристическом портале Russia.travel.ru | доклад в Минздрав России | Ростуризм, органыисполнительной властив сфере туризмасубъекта РоссийскойФедерации | ежегодно |
|  | Размещение рекламно-информационных материалов о санаторно-курортном комплексе Российской Федерации в средствах массовой информации в рамках реализации Федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Национального проекта «Здравоохранение» | доклад в Минздрав России | Минздрав России,Ростуризм,ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России,Роспечать,Минкомсвязь России,Минкультуры России  | ежегодно |
| IV. Повышение инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса Российской Федерации и развитие его инфраструктуры |
|  | Развитие курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае в рамках проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры | Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» | Минкавказ России,Правительство Республики Крым, Правительство Алтайского края, Администрация Краснодарского края, Правительство Ставропольского края | 2019-2022 г. |
|  | Разработка проектной документации и проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту приоритетных санаторно-курортных организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе их приспособление для современного использования[[2]](#footnote-2) |  | федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно с 2022 г. |
|  | Реализация пилотных проектов по созданию и реконструкции объектов санаторно-курортного комплекса Российской Федерации на основе концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, инвестиционных договоров | Решения органов государственной власти о заключении соглашений о государственно-частном партнерстве,концессионных соглашений и инвестиционных договоров | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минздрав России,МинэкономразвитияРоссии | IV квартал 2024 г. |
|  | Актуализация Рекомендаций по реализации проектов государственно-частного партнерства на основе правоприменительной практики, в том числе особенностей реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения | Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства | Минэкономразвития России, Минздрав России,заинтересованныеорганы государственной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2019 г. |
|  | Обеспечение мониторинга и тиражирования лучших практик применения государственно-частного партнерства | Приказ о проведении Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении» | Минздрав России, органыгосударственной власти субъектов Российской Федерации | IV квартал 2019 г., далее ежегодно |
|  | Обеспечение развития инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления в различных организационно-правовых форм собственности, включая создание условий для отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | на постоянной основе (информационно-аналитические материалы - ежегодно, март) |
|  | Принятие мер по рациональному регулированию налоговой нагрузки на санаторно-курортные организации на основе кадастровой стоимости земельных участков | доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | Ежегодно |
|  | Утверждение комплекса мер по развитию и охране территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший ресурсный, инвестиционный потенциал для развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации | доклад в Минздрав России | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | IV квартал 2019 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Статья 32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». [↑](#footnote-ref-1)
2. Реализация мероприятия может осуществляться с привлечением средств федерального бюджета при наличии соответствующих бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период по результатам конкурсного отбора. [↑](#footnote-ref-2)