ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе по вопросам борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Магаданской области на 2019 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Программы по вопросам борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Магаданской области

на 2019 – 2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно - сосудистыми заболеваниями |
| 1.1. | Издать Приказ о внедрении и соблюдении клинических рекомендаций ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о внедрении и соблюдении клинических рекомендаций ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями Магаданской области |  |
| 1.2. | Проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях Магаданской области | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Главные врачи медицинских организаций |  |  |
| 1.2.1. | Издать Приказ об организации обязательного изучения клинических рекомендаций в медицинских организациях Магаданской области | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ об организации обязательного изучения клинических рекомендаций в медицинских организациях Магаданской области |  |
| 1.2.2. | Предоставить информационные материалы для изучения клинических рекомендаций и обеспечить организационно-методическую поддержку процесса изучения клинических рекомендаций в каждой медицинских организациях Магаданской области | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Предоставлены материалы для изучения. Сформированы образовательные программы. Созданы лекции, семинары. |  |
| 1.2.3. | Провести образовательные мероприятия в каждой медицинской организации Магаданской области | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Проведено 43 лекций; 15 семинаров; 7 практических занятий с медицинскими работниками |  |
| 1.2.4. | Предоставить отчет в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о проведении образовательных мероприятий по изучению клинических рекомендаций в каждой медицинской организации | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главные врачи медицинских организаций | Отчет о выполнении приказа об организации обязательного изучения клинических рекомендаций в медицинских организациях Магаданской области |  |
| 1.3. | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом РФ, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций |  |  |
| 1.3.1. | Разработать Перечень индикаторов проверки выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой медицинской организации как на амбулаторном, так и на стационарном этапе. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Проекты Перечня индикаторов проверки выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации |  |
| 1.3.2. | Утвердить Перечень индикаторов проверки выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой медицинской организации как на амбулаторном, так и на стационарном этапе. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о внедрении Перечня индикаторов проверки выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации |  |
| 1.3.3. | Утвердить План внутренних проверок индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой медицинской организации | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, | Приказ о внедрении Плана внутренних проверок индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации |  |
| 1.3.4. | Организовать ежеквартальную отчетность о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой медицинской организации как на амбулаторном, так и на стационарном этапе с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Ежеквартальный отчет о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации Аналитическая справка по результатам отчета. Приказы медицинских организаций по результатам аналитической справки |  |
| 1.3.5. | На основе ежеквартальной отчетности медицинских организаций проводить анализ соблюдения индикаторов выполнения клинических рекомендаций с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетности медицинских организаций |  |
| 1.3.6. | Издать приказ об оказании помощи больным с ССЗ в Магаданской области с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Обеспечение доли больных с ОКС и/или ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения (РСЦ, не менее 95%); |  |
| 1.3.6.1. | Издать Приказ о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК, с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Магаданской области | 01.07.2019 | 01.08.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК |  |
| 1.3.6.2. | Издать Приказ о маршрутизации больных с ССЗ (за исключением ОКС и/или ОНМК), с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Магаданской области | 01.07.2019 | 01.08.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о маршрутизации больных с ССЗ |  |
| 1.3.6.3. | Обеспечить ежеквартальную проверку выполнения Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации. | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о квартальной проверке маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК |  |
| 1.3.6.4. | На основе квартальной отчетности медицинских организаций проводить анализ выполнения Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетности медицинских организаций о выполнении Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации |  |
| 1.3.7. | Издать Приказ о проведении мероприятия по обеспечению применения методики тромболитической терапии у пациентов с ишемическим инсультом на госпитальном этапе | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о проведении мероприятия по обеспечению применения методики тромболитической терапии у пациентов с ишемическим инсультом на госпитальном этапе. Достижение целевого показателя: - применение госпитального тромболизиса - 5% от всех случаев ишемического инсульта |  |
| 1.3.7.1. | Обеспечить укомплектованность всех бригад скорой медицинской помощи врачом и фельдшером или двумя фельдшерами для возможности проведения полноценных реанимационных мероприятий | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Укомплектованность всех бригад скорой медицинской помощи врачом и фельдшером или двумя фельдшерами. | Возможно подключение Правительства Магаданской области для решения социальных задач по повышению престижа профессии и привлечению медицинских работников в регион |
| 1.3.7.2. | Обучение врачей и фельдшеров бригад скорой помощи проведению догоспитального тромболизиса | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Проведению догоспитального тромболизиса обучены все врачи и фельдшера бригад скорой медицинской помощи в Магаданской области |  |
| 1.3.7.2.1. | Издать Приказ об обязательном обучении врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи догоспитальному тромболизису | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ об обязательном обучении врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи догоспитальному тромболизису |  |
| 1.3.7.2.2. | Предоставить информационные материалы для обучения медицинских работников догоспитальному тромболизису и обеспечить организационно-методическую поддержку процесса изучения вопроса в каждой медицинской организации | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Предоставлены материалы для изучения. Сформированы образовательные программы |  |
| 1.3.7.2.3. | Провести образовательные мероприятия в каждой медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Проведено 11 лекций; 3 семинаров; 2 практических занятий с фельдшерами |  |
| 1.3.7.2.4. | Предоставить отчет в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о проведении образовательных мероприятий по изучению проведения догоспитального тромболизиса в каждой медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главные врачи медицинских организаций | Отчет о выполнении приказа об обязательном обучении врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи догоспитальному тромболизису |  |
| 1.3.7.3. | Обеспечение ежемесячного мониторинга выполнения догоспитального тромболизиса | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Отчеты главных врачей (руководителей) медицинских организаций о выполнении догоспитального тромболизиса по результатам проверок первичной медицинской документации. |  |
| 1.3.7.4. | На основе квартальной отчетности медицинских организаций проводить анализ выполнения Приказа о проведении мероприятия по обеспечению применения методики тромболитической терапии на догоспитальном этапе с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетности медицинских организаций о выполнении Приказа о проведении догоспитального тромболизиса |  |
| 1.3.8. | Издать Приказ о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист нейрохирург Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом. Достижение целевого показателя: - увеличение количества ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом до 3-5%. |  |
| 1.3.8.1. | Издать Приказ о маршрутизации больных с ОНМК по геморрагическому типу, с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи | 01.07.2019 | 01.08.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о маршрутизации больных с ОНМК |  |
| 1.3.8.1. | Обеспечить укомплектованность РСЦ врачами соответствующего профиля - для возможности проведения для проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с ОНМК по геморрагическому типу. | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Укомплектованность РСЦ соответствующими специалистами. | Возможно подключение Правительства Магаданской области для решения социальных задач по повышению престижа профессии и привлечению медицинских работников в регион |
| 1.3.8.2. | Обучение медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций обучены все медицинские сотрудники соответствующих подразделений РСЦ. |  |
| 1.3.8.2.1. | Издать Приказ об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций |  |
| 1.3.8.2.2. | Предоставить информационные материалы для обучения медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций и обеспечить организационно-методическую поддержку процесса изучения вопроса в РСЦ. | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог | Предоставлены материалы для изучения. Сформированы образовательные программы. Созданы лекции, семинары | При необходимости разработка плана сертификационного обучения специалистов |
| 1.3.8.2.3. | Провести образовательные мероприятия в ГБУЗ «Магаданская областная больница» | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог, Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Проведено 38 лекций; 12 семинаров; 7 практических занятий медицинскими работниками | При необходимости разработка плана сертификационного обучения специалистов |
| 1.3.8.2.4. | Предоставить отчет в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о проведении образовательных мероприятий по обучении медицинских сотрудников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Отчет о выполнении приказа об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций |  |
| 1.3.8.3. | Обеспечение ежеквартального мониторинга выполнения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог Главные врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Отчеты главного врача ГБУЗ «Магаданская областная больница» о выполнении ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом по результатам проверок первичной медицинской документации. |  |
| 1.3.8.4. | На основе квартальной отчетности ГБУЗ «Магаданская областная больница» проводить анализ выполнения Приказа о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетности РСЦ, выполнение Приказа о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом |  |
| 1.3.9. | Обеспечить достижение следующих показателей при оказании помощи больным с ОКС в Магаданской области: - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКС с/п сегмента ST ЭКГ; - долю первичного ЧКВ при ОКС с/п сегмента ST ЭКГ не менее 60%; - интервал «постановка диагноза ОКС с/п сегмента ST ЭКГ - ЧКВ» не более 120 минут; - интервал «поступление больного в стационар ОКС с/п сегмента ST ЭКГ – ЧКВ» не более 60 минут; - долю проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» |  |  |
| 1.3.9.1. | В Приказ об оказании медицинской помощи больным с ОКС в Магаданской области внести перечень показателей, указанных в клинических рекомендациях как эффективные для снижения смертности от БСК. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, | Отдельным перечнем внесены в Приказ об оказании медицинской помощи больным с ОКС в Магаданской области следующие показатели: - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКС с/п сегмента ST ЭКГ; - долю первичного ЧКВ при ОКС с/п сегмента ST ЭКГ не менее 60%; - интервал «постановка диагноза ОКС с/п подъёмом сегмента ST ЭКГ - ЧКВ» не более 120 минут; - интервал «поступление больного в стационар ОКС с/п подъёмом сегмента ST ЭКГ – ЧКВ» не более 60 минут; - долю проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ |  |
| 1.3.9.2. | Организовать мониторинг занесения результатов показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в первичную медицинскую документацию пациентов. | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчеты медицинских организаций о занесения результатов показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в первичную медицинскую документацию пациентов | Периодичность и форму отчетов определяет Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области |
| 1.3.9.3. | На основе отчетности медицинских организаций проводить анализ динамики показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ МЗ Магаданской области о результате анализа отчетности МО о выполнении Приказа о об оказании медицинской помощи больным с ОКС. |  |
| 1.3.10. | Обеспечить оценку показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКС б/п сегмента ST ЭКГ) с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в первичную медицинскую документацию | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные врачи (руководители) медицинских организаций |  |  |
| 1.3.10.1. | Издать Приказ об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ с занесением результатов в первичную медицинскую документацию. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ с занесением результатов в медицинскую документацию. |  |
| 1.3.10.2. | Организовать ежеквартальный мониторинг выполнения Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации медицинских организаций | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчеты МО о выполнении Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации в медицинских организациях |  |
| 1.3.10.3. | Издать Приказ о маршрутизации в Магаданской области больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о маршрутизации в Магаданской области больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда. |  |
| 1.3.10.4. | Организовать ежемесячный мониторинг выполнения Приказа о маршрутизации в Магаданской области больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда. | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчеты медицинских организаций о выполнении Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда с занесением результатов в первичную медицинскую документацию по данным мониторинга Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о госпитализации пациентов с ССЗ. |  |
| 1.3.10.5. | На основе ежемесячной отчетности медицинских организаций проводить анализ выполнения Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетности медицинских организаций о выполнении Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 2. Мероприятия по усилению внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи |
| 2.1. | При организационно-методической поддержке профильных национальных медицинских исследовательских центров разработать и осуществить мероприятия по внедрению системы контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций, включающих, в том числе инновационные медицинские технологии. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог, Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ. Обеспечение стандартизации выявления дефектов в оказании медицинской помощи с целью их исправления. |  |
| 2.1.1. | Издание Приказа о системе внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. | Приказ о системе внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | Может быть частью общего приказа о системе внутреннего контроля качества медицинской помощи на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций |
| 2.1.2. | Разработка Положения о Системе внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные внештатные специалисты, Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Положение о Системе внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | Может быть частью общего Положения о системе внутреннего контроля качества медицинской помощи на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций |
| 2.1.3. | Внедрение системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные внештатные специалисты, Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет об издании приказа и положения о Системе внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций в Магаданской области |  |
| 2.1.4. | Мониторинг деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные внештатные специалисты, Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Ежеквартальный мониторинг деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций |  |
| 2.1.4.1. | Разработка чек-листов отчетности медицинских организаций перед Министерством здравоохранения Магаданской области о деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. | Чек-листы отчетности медицинских организаций о деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций |  |
| 2.1.4.2. | Отчетность МО перед Министерством здравоохранения Магаданской области о деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет медицинских организаций перед Министерством здравоохранения Магаданской области о деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | Не реже 1 раза в квартал |
| 2.1.4.3. | Анализ деятельности по данным отчетов системы внутреннего контроля качества медицинской помощи в медицинских организациях пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций с формированием управленческих решений | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные внештатные специалисты, | Документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи в медицинских организациях | Ежеквартальный анализ деятельности МО по внутреннему контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ |
| 2.1.5. | Применение результатов работы системы внутреннего контроля качества медицинской помощи в медицинских организациях пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные внештатные специалисты, Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. |  |
| 2.1.5.1. | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные внештатные специалисты, Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Перечень показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. |  |
| 2.1.5.2. | Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в Магаданской области | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ МЗ МО о результате анализа применения индикаторных показателей | Ежеквартально |
| 2.1.5.3. | Применение индикаторных показателей при оценке и анализе результатов деятельности МО для реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ МЗ МО о результате анализа применения индикаторных показателей | Ежеквартально |
| 2.1.5.3. | Применение индикаторных показателей при оценке и анализе результатов деятельности главных внештатных специалистов для реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ МЗ МО о результате анализа применения индикаторных показателей | Ежеквартально |
| 2.2. | Деятельность Экспертного Совета Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области |  |  |
| 2.2.1. | Создание Экспертного Совета Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области для разбора сложных и запущенных клинических случаев, определения очередности и взаимодействия МО у тяжелых коморбидных пациентов и рассмотрения иных ситуаций, требующих коллегиального и/или межведомственного решения. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о создании Экспертного Совета Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Положение об Экспертном Совете Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области |  |
| 2.2.2. | Разбор сложных и запущенных случаев ССЗ на Экспертном Совете Министерств здравоохранения Магаданской области с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в лечебную сеть. | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Разобрано не менее 75% сложных и запущенных клинических случаев ССЗ | Ежемесячно |
| 2.2.3. | Анализ деятельности Экспертном Совете Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области по данным отчетов Совета с формированием управленческих решений | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетности Экспертного Совета Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Ежеквартально |
| 2.3. | Ведение регистров сердечно-сосудистых заболеваний с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям; | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные внештатные специалисты, Главные врачи (руководители) медицинских организаций | В субъекте ведется 4 регистров по профилю ССЗ, из них 2 федерального значения |  |
| 2.6. | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные внештатные специалисты, Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Перечень показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний |
| 3.1. | Совершенствование системы и качества оказания помощи по отказу от табака (открытие кабинетов по отказу от курения во всех МО Магаданской области, консультирование пациентов, проходящих стационарное лечение, подготовка информационных и методических материалов, работа мультидисциплинарных бригад) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая защиту от табачного дыма. Достижение значений показателей: распространенность курения среди взрослого населения – с 30,0 % (2018г) до 27,0 к 2024 году. |  |
| 3.2. | Улучшение выявления и лечения сахарного диабета и артериальной гипертонии | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию и сахарный диабет |  |
| 3.3. | Приоритетная работа с лицами, родственники которых имели болезни системы кровообращения, особенно случаи инфарктов миокарда, нарушений мозгового кровообращения, внезапной смерти | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Достижение значений показателей: распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения – 21,4% (с 28,6 -2018г ) (распространённость повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения – – 35,7% (с 41,9 -2018г ) |  |
| 3.4. | Информирование населения Магаданской области о принципах правильного питания в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания и социальной защиты Магаданской области | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара). Достижение значений показателей: распространенность ожирения среди взрослого населения - – 18,3 % (с 21,8 -2018г ) распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения –– 37,4% (с 41,8 -2018г ) распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения .– 49,2% (с 58,4 -2018г ) |  |
| 3.5. | Пропаганда культа здоровья, как фундаментальной ценности жизни современного человека с привлечением общественных и волонтерских организаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. Изготовлено и размещено социальных реклам – 12. Распространено информационных материалов (буклеты, листовки, памятки) – 62300. Проведено компаний и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании – 65. |  |
| 3.6. | Формирование спроса общества на позитивный новостной фон в средствах массовой информации во взаимодействие с региональными информационными ресурсами | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Изготовлено и размещено социальных реклам – 12. Размещено информационных материалов в средствах массовой информации (видеоролики, памятки и т.д.) – 77. Освещение проводимых информационных компаний и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании в средствах массовой информации – 65. |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 4. Комплексе мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях |
| 4.1. | Внедрение программы мероприятий по профилактике ССЗ на территории Магаданской области с ориентиром на выявление и коррекцию модифицируемых факторов риска ССЗ с использованием Центров здоровья и профилактики | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ «Магаданский областной центр медицинской профилактики» Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Разработан и внедрен план мероприятий по профилактике ССЗ на территории Магаданской области |  |
| 4.2. | Профилактика ССЗ в группах повышенного риска; выделение группы риска через анкетирование при проведении профилактических осмотров и диспансеризации | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Главный врач ГБУЗ «Магаданский областной центр медицинской профилактики» Главные врачи медицинских организаций | Выделение групп риска методом анкетирования при проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в медицинских организациях, коррекция факторов риска ССЗ |  |
| 4.3. | Просветительская и воспитательная работа среди населения при активном использовании средств массовой информации в пропаганде здорового образа жизни: разработка и реализация лекторских программ по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ в целевых аудиториях | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Главный врач ГБУЗ «Магаданский областной центр медицинской профилактики» | Проведены 24 лекции и 6 круглых столов по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ в целевых аудиториях |  |
| 4.4. | Разработка мероприятий по взаимодействию с органами социальной защиты, религиозными организациями по вопросам сотрудничества по формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Главный врач ГБУЗ «Магаданский областной центр медицинской профилактики» | Разработан и внедрен план мероприятий по взаимодействию с органами социальной защиты, религиозными организациями по вопросам сотрудничества по формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью |  |
| 4.5. | Создание и публикация социальных плакатов «Симптомы ОКС/ОНМК» | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Не менее 1 в квартал |  |
| 4.6. | Ролики на региональном телевидении о первых симптомах ОКС/ОНМК, о мерах профилактики ССЗ | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Не менее 1 за 6 месяцев |  |
| 4.7 | Мероприятия по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Информирование органов социальной защиты о выписке пациентов, требующих ухода. |  |
| 4.8 | Организация школ для родственников пациентов, перенесших инсульт | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Охват обучением в Школах не менее 30% пациентов (родственников) от общего числа пролеченных |  |
| 4.9 | Мероприятия в рамках диспансерного наблюдения пациентов | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Охват диспансерным наблюдением пациентов с БСК, подлежащих диспансерному наблюдению врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами первичного звена составляет не менее 60% |  |
| 4.10 | Создание нормативно-правовых актов по обеспечению работы системы курирования диспансерного наблюдения, проводимого врачами первичного звена | 2019 | 2020 | Главные врачи медицинских организаций | Приказ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области по обеспечению работы системы курирования диспансерного наблюдения пациентов высокого риска и с БСК, проводимого врачами первичного звена |  |
| 4.11 | Мероприятия по информированию, обучению врачей и фельдшеров первичного звена по вопросам диагностики, маршрутизации, раннего выявления болезней системы кровообращения. Проведение обучающих семинаров. | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Регулярное проведение обучающих семинаров, круглых столов. Не менее 1 в месяц. |  |
| 4.12 | Мероприятия по своевременному информированию заведующих поликлиниками, заместителей главных врачей по КЭР учреждений по вопросам кодирования причин смерти, формирования статистической отчетности. Проведение «поликлинических советов». | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Проведение «поликлинических советов» не реже 1 раза в квартал. |  |
| 4.13 | Мероприятия по обеспечению преемственности между учреждениями экстренной госпитализации пациентов с БСК и учреждениями ПМСП, амбулаторными службами. Создание единого реестра пациентов, перенесших ОНМК, ОКС. | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Своевременное информирование учреждений ПМСП о выписке пациентов, нуждающихся в наблюдении на дому после перенесенных ОКС, ОНМК и т.д. Своевременное информирование учреждений ПМСП о выписке пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении после перенесенных ОКС, ОНМК и т.д. Создан единый реестр пациентов, перенесших ОНМК, и реестр пациентов, перенесших ОКС. |  |
| 4.14 | Мероприятия по повышению охвата и эффективности диспансерного наблюдения пациентов с ХСН. | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Создание (на функциональной основе) 5 кабинетов для пациентов с ХСН |  |
| 4.15 | Мероприятия по усовершенствованию оказания помощи пациентам с ОКС, ОНМК на скорой медицинской помощи | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Наличие центрального диспетчерского пульта СМП, связанного с ГЛОНАСС |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 5. Мероприятия по вторичной профилактике осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях. |  |
| 5.1. | Разбор сложных и запущенных случаев ССЗ на Экспертном Совете Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть. | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Разобрано 100% клинических случаев |  |
| 5.2. | Регулярное проведение образовательных Региональных обучающих мероприятий для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Проведено 38 образовательных Региональных обучающих мероприятий для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник |  |
| 5.3. | Утвердить План региональных образовательных мероприятий для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь. | 01.07.2019 | 31.12.2019 с ежегодным обновлением | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | План региональных образовательных мероприятий для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь. | Можно создавать несколько планов по категориям обучающихся |
| 5.4. | Издать Приказ об обязательном участии медицинских работников в региональных образовательных мероприятиях для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь согласно плану | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ об обязательном участии медицинских работников региональных образовательных мероприятиях для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь |  |
| 5.5. | Предоставить информационные материалы для обучения участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Предоставлены материалы для изучения в виде презентаций-3 Сформированы образовательные программы 2 Созданы лекции 14, семинары 5 |  |
| 5.6. | Провести образовательные мероприятия в каждой медицинской организации для обучения участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики. | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Проведено 12 лекций; 3 семинаров; 2 практических занятий с медицинскими работниками |  |
| 5.7 | Предоставить отчет в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о проведении образовательных мероприятий для обучения участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет о выполнении приказа об обязательном участии медицинских работников региональных образовательных мероприятиях для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | Периодичность отчета определяет Министерством здравоохранения Магаданской области |
| 5.8. | Организация льготного лекарственного обеспечения пациентов с ССЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. Снижение количества непрофильных госпитализаций. |  |
| 5.9. | Организация и развитие системы оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи населению по основным группам СЗЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. |  |
| 5.9.1. | Организация и развитие системы оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет о реализации мероприятий по организации и развитию системы оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) |  |
| 5.9.1.1. | Разработка порядка организации помощи больным с ХСН в Магаданской области | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Порядок организации помощи больным с ХСН | Может быть частью общего порядка оказания помощи больным с ССЗ в Магаданской области |
| 5.9.1.2. | Анализ ресурсов медицинских организаций с целью выделения мощностей для организации помощи пациентам с ХСН | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Документы Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о выделения мощностей для организации помощи пациентам с ХСН |  |
| 5.9.1.3. | Разработка (актуализация) Приказа о маршрутизации пациентов с ХСН в Магаданской области | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Приказ о маршрутизации пациентов с ХСН | Может быть частью общего Приказа о маршрутизации больных с ССЗ |
| 5.9.1.4. | Разработка Положения о работе структур (отделения, кабинеты, межрайонные отделения) для оказания помощи пациентам с ХСН | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Положения о работе структур (отделения, кабинеты, межрайонные отделения) для оказания помощи пациентам с ХСН |  |
| 5.9.1.5. | Мониторинг работы структур (отделения, кабинеты, межрайонные отделения) для оказания помощи пациентам с ХСН | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет о работе структур (отделения, кабинеты) для оказания помощи пациентам с ХСН | Периодичность и суть отчета определяется на усмотрение Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области |
| 5.9.1.6. | На основе отчетности медицинских организаций проводить анализ работы структур для оказания помощи пациентам с ХСН с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. | Документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа работы структур для оказания помощи пациентам с ХСН |  |
| 5.9.2. | Организация и развитие системы оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи при цереброваскулярных заболеваниях | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с цереброваскулярными заболеваниями |  |
| 5.9.2.1. | Разработка порядка организации помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями в Магаданской области | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Порядок организации помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями в области | Может быть частью общего порядка оказания помощи больным с ССЗ |
| 5.9.2.2. | Обеспечение мониторинга приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара; применение диспетчерами и выездным персоналом скорой медицинской помощи методик диагностики инсульта. | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет об организации оказания скорой медицинской помощи пациентам с ОНМК на территории региона |  |
| 5.9.2.3. | Поддержание и совершенствование системы информационного обмена между сосудистым центром РСЦ и медицинскими организациями ПМСП с использованием медицинской информационной системы | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Функционирование системы информационного обмена между сосудистым центром РСЦ и медицинскими организациями ПМСП с использованием медицинской информационной системы |  |
| 5.9.2.4. | Увеличение количества реконструктивных оперативных вмешательств при клинически значимых стенозах брахицефальных артерий, в том числе с использованием эндоваскулярных методов | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. | Выполнение ежегодно до 80 оперативных вмешательств к 2024 году, снижение смертности и инвалидизации при цереброваскулярных заболеваниях. |  |
| 5.9.2.5. | Увеличение количества оперативных вмешательств при аневризмах сосудов головного мозга и артериовенозных мальформациях головного мозга, в том числе с использованием эндоваскулярных методов | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. | Выполнение ежегодно до 60 оперативных вмешательств к 2024 году, снижение смертности и инвалидизации при цереброваскулярных заболеваниях. |  |
| 5.9.2.6. | Разработка и внедрение рекомендаций для специалистов первичного звена здравоохранения Магаданской области по гипотензивной терапии у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт, ТИА) | 01.08.2019 | 01.09.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты | Разработаны и внедрены рекомендации для специалистов первичного звена здравоохранения Магаданской области по гипотензивной терапии у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт, ТИА) |  |
| 5.9.2.7. | Разработка и внедрение рекомендаций для специалистов первичного звена здравоохранения Магаданской области по антитромботической терапии в целях вторичной профилактики нарушений мозгового кровообращения | 01.08.2019 | 01.09.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты | Разработаны и внедрены рекомендации для специалистов первичного звена здравоохранения Магаданской области по антитромботической терапии в целях вторичной профилактики нарушений мозгового кровообращения |  |
| 5.9.2.8. | Разработка и внедрение рекомендаций для специалистов первичного звена здравоохранения Магаданской области по методам профилактики кардиоэмболического инсульта у пациентов с нарушением ритма сердца | 01.08.2019 | 01.09.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты | Разработаны и внедрены рекомендации для специалистов первичного звена здравоохранения Магаданской области по методам профилактики кардиоэмболического инсульта у пациентов с нарушением ритма сердца |  |
| 5.9.2.9. | Обеспечение мониторинга проведения гипотензивной терапии и антитромбической терапии у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, профилактики кардиоэмболического инсульта у пациентов с нарушением ритма сердца | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты, Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет о результатах мониторинга проведения гипотензивной терапии и антитромбической терапии у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, профилактики кардиоэмболического инсульта у пациентов с нарушением ритма сердца | По данным первичной медицинской документации |
| 5.9.2.10. | Повышение информированности специалистов первичного звена здравоохранения по вопросам ранней диагностики, маршрутизации и последующего диспансерного наблюдения больных с нарушениями сердечного ритма и проводимости | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Проведено 12 лекций; 3 семинаров с медицинскими работниками |  |
| 5.9.2.11. | Повышение информированности специалистов первичного звена здравоохранения по вопросам ранней диагностики, маршрутизации и последующего диспансерного наблюдения больных с цереброваскулярными заболеваниями, нуждающихся в нейрохирургических оперативных вмешательствах или после нейрохирургических вмешательств | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Проведено 12 лекций; 3 семинаров с медицинскими работниками |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 6 Комплекс мер направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. |
| 6.1. | Организация диспансерного наблюдения для всех групп больных с ССЗ с обеспечением преемственности стационарного и амбулаторного этапов | 2019 | 2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | 100% охват диспансерным наблюдением больных с ССЗ. Профилактика повторных инфарктов миокарда и церебральных инсультов. Снижение смертности и инвалидизации населения Магаданской области от ССЗ |  |
| 6.1.1. | Доработка и утверждение алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 2019 | 2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. | Приказ об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ |  |
| 6.1.2.1. | Обеспечить информированность пациентов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения | 2019 | 2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Созданы/доработаны программы школ пациентов по нозологиям информацией о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; созданы информационные материалы (плакаты в медицинских организациях, флаеры, буклеты) о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения |  |
| 6.1.2.2 | Разработка/доработка информационного контура Магаданской области в части преемственности данных стационарного и амбулаторного звена медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | 100% выписных эпикризов из историй болезни передаются по защищенным каналам связи между стационарным и амбулаторным звеном |  |
| 6.1.3.1 | Информирование пациентов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения: в виде устного оповещения каждого пациента; в виде публикации информационных материалов | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Проведено 14 лекций для пациентов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; в каждой медицинской организации размещено не менее 7 информационных плакатов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; роздано 1500 информационных памяток о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения |  |
| 6.1.3.2. | Ежемесячный контроль количества пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Информационная справка Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о количестве пациентов, охваченных диспансерным наблюдением. Не менее 100% пациентов с ССЗ охвачены диспансерным наблюдением |  |
| 6.1.3.3 | Ежеквартальное направление отчета в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 2019 | 2024 | Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ |  |
| 6.1.4.1 | Ежеквартальный анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 2019 | 2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. | Протокол совещаний по вопросам диспансерного наблюдения; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ |  |
| 6.1.4.2. | Использование результатов анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ в системе поощрения медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | Ежеквартально |
| 6.2. | Организация мероприятий по увеличению охвата диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ на уровне каждой МО | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций | Не менее 100% пациентов с ССЗ охвачены диспансерным наблюдением |  |
| 6.2.1. | Разработать меры по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 2019 | 2020 | Отв. Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций | Приказ об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением |  |
| 6.2.2. | Внедрение алгоритма увеличения доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением, в работу МО | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Проведено 288 совещаний/собраний 7260 человек сотрудниками о введенных мерах и приказах о необходимости проведения диспансерного наблюдения |  |
| 6.2.3.1. | Организовано информирование пациентов о необходимости диспансерного наблюдения | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Проведено 84 лекций для пациентов о необходимости диспансерного наблюдения; в МО размещено не менее 49 информационных плакатов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; роздано 9134 информационных памяток о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения |  |
| 6.2.3.2. | Разработаны системы учета пациентов, выписанных из стационара, которым необходимо диспансерное наблюдение | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | 100% пациентов, выписанных из стационара, охвачены диспансерным наблюдением |  |
| 6.2.4. | Ежемесячный отчет главному врачу медицинской организации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 2019 | 2024 | Заместители главных врачей медицинских организаций | Отчет об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением |  |
| 6.2.5.1 | Ежемесячный анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Протокол совещаний по вопросам диспансерного наблюдения; документ медицинской организации о результате проведенного анализа отчетной документации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением |  |
| 6.2.5.2. | Использование результатов анализа отчетной документации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением в системе поощрения медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | Ежемесячно |
| 6.2.6. | Направление отчета в МЗ субъекта о выполнении приказа об организации диспансерного наблюдения | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций | Отчет о выполнении приказа об организации диспансерного наблюдения | Ежеквартально |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 7. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения. |
| 7.1. | Организация службы скорой медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области |  |  |
| 7.1.1.1. | Разработка мер по повышению эффективности работы службы скорой медицинской помощи | 2019 | 2021 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи |  |
| 7.1.1.2. | Оптимизация и утверждение схем маршрутизации больных с обострениями ССЗ (ОКС, ОНМК, гипертонический криз и т.д.) с обязательным указанием роли медицинских организаций | 2019 | 2020 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения | Приказ об утверждении схем маршрутизации больных с обострениями ССЗ |  |
| 7.1.2.1 | Создание единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи в Магаданской области для координирования догоспитального этапа оказания медицинской помощи и обеспечения профильности госпитализации больных | 2020 | 2020 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ об учреждении центральной диспетчерской службы СМП в Магаданской области для координирования догоспитального этапа оказания медицинской помощи и обеспечения профильности госпитализации больных |  |
| 7.1.2.2. | Обеспечение укомплектованности всех бригад скорой медицинской помощи врачом и фельдшером или двумя фельдшерами для возможности проведения догоспитального тромболизиса и полноценных реанимационных мероприятий | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнители: главные врачи (руководители) медицинских организаций | 100 % (число/% от общего числа) бригад СМП укомплектованы врачом и фельдшером или двумя фельдшерами |  |
| 7.1.2.3. | Обеспечение возможности дистанционной передачи, записанной ЭКГ от всех бригад скорой медицинской помощи в единые центры дистанционного приема и анализа ЭКГ - для помощи в квалифицированной расшифровке электрокардиограммы | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнители: главные врачи (руководители) медицинских организаций | 100% ЭКГ передано в единые центры дистанционного приема и анализа ЭКГ (с учетом формирования единой ЕГИСЗ) на территории области |  |
| 7.1.2.4. | Обеспечение на догоспитальном этапе диагностики и лечения ОКС: - долю обращений граждан ранее 2 часов от начала симптомов ОКС: не менее 25% от общего числа обращений; - соблюдение интервала «вызов - прибытие скорой медицинской помощи»: не более 20 минут; - соблюдение интервала «первый медицинский контакт - регистрация ЭКГ» не более 10 минут; - соблюдение интервала «постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) – тромболитическая терапия (ТЛТ)»: не более 10 мин; - долю проведения реперфузионной тактики при ОКСпST: не менее 85% от всех случаев ОКСпST; - долю ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза ОКСпST (фармако-инвазивная тактика): не менее 90% от всех случаев ОКСпST с невозможностью провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза - долю больных с ОКС, госпитализированных в профильные специализированные отделения: не менее 95% от всех случаев ОКС; - приоритетный выезд СМП при ОНМК, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечить обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения мозгового инсульта. - приоритетный выезд СМП при ОКС, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечить обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения инфаркта миокарда | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения области Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Ежемесячный отчет по указанным показателям |  |
| 7.1.2.5. | Организация обучения сотрудников СМП целевым показателям и ознакомление с новыми схемами маршрутизации и мерами по повышению эффективности работы СМП | 2019 | 2021 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Для сотрудников СМП подготовлена программа лекций по целевым показателям и ознакомлению с новыми мерами по повышению эффективности работы СМП |  |
| 7.1.2.6. | Разработка систем мониторинга достижения целевых показателей и исполнения приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | 2019 | 2021 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Создание информационной системы/регистра/участие в регистре мониторинга достижения целевых показателей и исполнения приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи (подтверждающие документы) |  |
| 7.1.3.1. | Ежемесячный контроль достижения целевых показателей: - долю обращений граждан ранее 2 часов от начала симптомов ОКС: не менее 25% от общего числа обращений; - соблюдение интервала «вызов - прибытие скорой медицинской помощи»: не более 20 минут; - соблюдение интервала «первый медицинский контакт - регистрация ЭКГ» не более 10 минут; - соблюдение интервала «постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) – тромболитическая терапия (ТЛТ)»: не более 10 мин; - долю проведения реперфузионной тактики при ОКСпST: не менее 85% от всех случаев ОКСпST; - долю ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза ОКСпST (фармако-инвазивная тактика): не менее 90% от всех случаев ОКСпST с невозможностью провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза - долю больных с ОКС, госпитализированных в профильные специализированные отделения: не менее 95% от всех случаев ОКС; - приоритетный выезд СМП при ОНМК, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечить обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения мозгового инсульта. - приоритетный выезд СМП при ОКС, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечить обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения инфаркта миокарда | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Информационная справка Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о достижении целевых показателей |  |
| 7.1.3.2. | Ежеквартальное направление отчета в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о выполнении приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения области. ГБУЗ «Магаданская областная больница» Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет о выполнении приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи |  |
| 7.1.4.1 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Протокол совещаний по вопросам совершенствования службы скорой медицинской помощи; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи |  |
| 7.1.4.2 | Использование результатов анализа отчетной документации о выполнении приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи в системе поощрения медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. |
| 8.1. | Обеспечить долю профильной госпитализации в кардиологические отделения с ПРИТ/ОРИТ больных с острой сердечной недостаточностью, с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, с декомпенсацией хронических форм ИБС, с угрожающими заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, с тромбоэмболией легочной артерии, с легочной гипертонией: не менее чем в 95% случаев. | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Обеспечение не менее 95% случаев профильной госпитализации в кардиологические отделения с ПРИТ/ОРИТ больных с острой сердечной недостаточностью, с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, с декомпенсацией хронических форм ИБС, с угрожающими заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, с тромбоэмболией легочной артерии, с легочной гипертонией |  |
| 8.2. | Обеспечить долю профильной госпитализации в кардиологические отделения с ПРИТ или в отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма: не менее, чем в 95% случаев; | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Обеспечение не менее 95% случаев профильной госпитализации в кардиологические отделения с ПРИТ или в отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма |  |
| 8.3. | Обеспечить развитие противошоковых центров при РСЦ, для лечения больных с кардиогенным шоком с помощью современных методов лечения (баллонная аортальная контрапульсация, современная ИВЛ, ЭКМО); | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Информационная справка Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о достижении целевых показателей |  |
| 8.4. | Обеспечить соответствие всех, в том числе вновь создаваемых, кардиологических отделений – нормативным требованиям к коечному фонду, штатному расписанию и оснащенности (согласно Приказу №918н / Приказу №928н) | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций Магаданской области | Информационная справка Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о достижении целевых показателей |  |
| 8.5. | Обеспечить стационарное лечение в соответствии с клиническими рекомендациями, порядками и стандартами оказания профильной медицинской помощи больных с декомпенсированными формами хронической сердечной недостаточности, декомпенсированными хроническими формами ИБС, с декомпенсированными хроническими и пароксизмальными нарушениями ритма сердца, с тяжелыми заболеваниями миокарда - только в кардиологических отделениях, соответствующих нормативным требованиям «Положения об оказании медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (утвержденных Приказом №918н), из расчета 3 койки на 10 тыс. населения, — в том числе путем создания межрайонных кардиологических отделений | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций Магаданской области | Информационная справка Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о достижении целевых показателей |  |
| 8.6. | Обеспечить создание и введение в действие региональных приказов по маршрутизации (госпитализации, реабилитации и переводов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в другие профильные стационары) больных с хроническими формами БСК | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций Магаданской области | Информационная справка Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о достижении целевых показателей |  |
| 8.7. | Обеспечить создание регионального реестра лиц с высоким риском внезапной смерти в целях оптимизации оказания им высокотехнологичной медицинской помощи и обеспечения современной медикаментозной профилактики | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций Магаданской области | Информационная справка Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о достижении целевых показателей |  |
| 8.8. | Обеспечить достижение указанных в клинических рекомендациях показателей на госпитальном этапе лечения острого коронарного синдрома: - Интервал «диагноз ОКСпST – ЧКВ» (в зоне прямой доставки): не более 120 мин - Интервал «поступление больного в стационар ОКСпST – ЧКВ»: не более 60 мин; - Доля проведения реперфузионной тактики при ОКСпST: не менее 85% от всех случаев ОКСпST; - Доля первичных ЧКВ при ОКСпST: не менее 60% от всех случаев ОКСпST - Доля ЧКВ после тромболизиса при ОКСпST: не менее 70% от всех случаев тромболизиса при ОКСпST - Доля больных с ОКСбпST, подвергнутых ЧКВ: не менее 50% от всех случаев ОКСбпST - Доля применяемых в лечении ОКС интракоронарных стентов с лекарственным покрытием: не менее 90% случаев применения интракоронарных стентов | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения области. Главные врачи (руководители) медицинских организаций Магаданской области | Информационная справка Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о достижении целевых показателей |  |
| 8.8.1. | Издать приказ об оказании помощи больным с ССЗ в Магаданской области с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Обеспечение доли больных с ОКС и/или ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения (РСЦ не менее 95%); |  |
| 8.8.1.1. | Издать Приказ о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК, с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Магаданской области | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК |  |
| 8.8.1.2. | Издать Приказ о маршрутизации больных с ССЗ (за исключением ОКС и/или ОНМК), с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Магаданской области | 01.07.2019 | 01.08.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о маршрутизации больных с ССЗ |  |
| 8.8.1.3. | Обеспечить ежеквартальную проверку выполнения Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации. | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о квартальной проверке маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК |  |
| 8.8.1.4. | На основе квартальной отчетности медицинских организаций проводить анализ выполнения Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетности медицинских организаций о выполнении Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации |  |
| 8.8.2. | Издать Приказ о проведении мероприятия по обеспечению применения методики тромболитической терапии у пациентов с ишемическим инсультом на госпитальном этапе | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о проведении мероприятия по обеспечению применения методики тромболитической терапии у пациентов с ишемическим инсультом на госпитальном этапе. Достижение целевого показателя: - применение госпитального тромболизиса - 5% от всех случаев ишемического инсульта |  |
| 8.8.2.1. | Обеспечить укомплектованность всех бригад скорой медицинской помощи врачом и фельдшером или двумя фельдшерами для возможности проведения полноценных реанимационных мероприятий | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Укомплектованность 98% бригад скорой медицинской помощи врачом и фельдшером или двумя фельдшерами | Возможно подключение Правительства Магаданской области для решения социальных задач по повышению престижа профессии и привлечению медицинских работников в регион |
| 8.8.2.2. | Обучение врачей и фельдшеров бригад скорой помощи проведению догоспитального тромболизиса | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Проведению догоспитального тромболизиса обучены все врачи и фельдшера бригад скорой медицинской помощи в области. |  |
| 8.8.2.2.1. | Издать Приказ об обязательном обучении врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи догоспитальному тромболизису | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ об обязательном обучении врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи догоспитальному тромболизису |  |
| 8.8.2.2.2. | Предоставить информационные материалы для обучения медицинских работников догоспитальному тромболизису и обеспечить организационно-методическую поддержку процесса изучения вопроса в каждой медицинской организации | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Предоставлены материалы для изучения. Сформированы образовательные программы |  |
| 8.8.2.2.3. | Провести образовательные мероприятия в каждой медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Проведено 11 лекций; 3 семинаров; 2 практических занятий с фельдшерами |  |
| 8.8.2.2.4. | Предоставить отчет в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о проведении образовательных мероприятий по изучению проведения догоспитального тромболизиса в каждой медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главные врачи медицинских организаций | Отчет о выполнении приказа об обязательном обучении врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи догоспитальному тромболизису |  |
| 8.8.2.3. | Обеспечение ежемесячного мониторинга выполнения догоспитального тромболизиса | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главные врачи медицинских организаций | Отчеты главных врачей (руководителей) медицинских организаций о выполнении догоспитального тромболизиса по результатам проверок первичной медицинской документации. |  |
| 8.8.2.4. | На основе квартальной отчетности медицинских организаций проводить анализ выполнения Приказа о проведении мероприятия по обеспечению применения методики тромболитической терапии на догоспитальном этапе с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетности медицинских организаций о выполнении Приказа о проведении догоспитального тромболизиса |  |
| 8.8.3. | Издать Приказ о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области, Главный внештатный специалист нейрохирург Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом. Достижение целевого показателя: - увеличение количества ангиохирургических и нейрохирургических операций у пациентов с геморрагическим инсультом до 3-5% |  |
| 8.8.3.1. | Издать Приказ о маршрутизации больных с ОНМК по геморрагическому типу, с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи | 01.07.2019 | 01.08.2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о маршрутизации больных с ОНМК |  |
| 8.8.3.1. | Обеспечить укомплектованность РСЦ врачами соответствующего профиля - для возможности проведения для проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с ОНМК по геморрагическому типу. | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Укомплектованность РСЦ соответствующими специалистами. | Возможно подключение Правительства Магаданской области для решения социальных задач по повышению престижа профессии и привлечению медицинских работников в регион |
| 8.8.3.2. | Обучение медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций обучены все медицинские сотрудники соответствующих подразделений РСЦ. |  |
| 8.8.3.2.1. | Издать Приказ об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций |  |
| 8.8.3.2.2. | Предоставить информационные материалы для обучения медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций и обеспечить организационно-методическую поддержку процесса изучения вопроса в РСЦ. | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог | Предоставлены материалы для изучения. Сформированы образовательные программы. Созданы лекции, семинары | При необходимости разработка плана сертификационного обучения специалистов |
| 8.8.3.2.3. | Провести образовательные мероприятия в ГБУЗ «Магаданская областная больница» | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог, Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Проведено 38 лекций; 12 семинаров; 7 практических занятий медицинскими работниками | При необходимости разработка плана сертификационного обучения специалистов |
| 8.8.3.2.4. | Предоставить отчет в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о проведении образовательных мероприятий по обучении медицинских сотрудников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Отчет о выполнении приказа Приказ об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций |  |
| 8.8.3.3. | Обеспечение ежеквартального мониторинга выполнения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог. | Отчеты о выполнении ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом по результатам проверок первичной медицинской документации. |  |
| 8.8.3.4. | На основе квартальной отчетности ГБУЗ «Магаданская областная больница» проводить анализ выполнения Приказа о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетности, о выполнении Приказа о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом |  |
| 8.8.4. | Обеспечить достижение следующих показателей при оказании помощи больным с ОКС в Магаданской области: - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКС с/п сегмента ST ЭКГ; - долю первичного ЧКВ при ОКС с/п сегмента ST ЭКГ не менее 60%; - интервал «постановка диагноза ОКС с/п сегмента ST ЭКГ - ЧКВ» не более 120 минут; - интервал «поступление больного в стационар ОКС с/п сегмента ST ЭКГ – ЧКВ» не более 60 минут; - долю проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. |  |  |
| 8.8.4.1. | В Приказ об оказании медицинской помощи больным с ОКС в Магаданской области внести перечень показателей, указанных в клинических рекомендациях как эффективные для снижения смертности от БСК. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. | Отдельным перечнем внесены в Приказ об оказании медицинской помощи больным с ОКС следующие показатели: - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКС с/п сегмента ST ЭКГ; - долю первичного ЧКВ при ОКС с/п сегмента ST ЭКГ не менее 60%; - интервал «постановка диагноза ОКС с/п подъемом сегмента ST ЭКГ - ЧКВ» не более 120 минут; - интервал «поступление больного в стационар ОКС с/п подъемом сегмента ST ЭКГ – ЧКВ» не более 60 минут; - долю проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ |  |
| 8.8.4.2. | Организовать мониторинг занесения результатов показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в первичную медицинскую документацию пациентов. | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчеты медицинских организаций о занесения результатов показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в первичную медицинскую документацию пациентов | Периодичность и форму отчетов определяет Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области |
| 8.8.4.3. | На основе отчетности медицинских организаций проводить анализ динамики показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ МЗ Субъекта о результате анализа отчетности МО о выполнении Приказа о об оказании медицинской помощи больным с ОКС . |  |
| 8.8.5. | Обеспечить оценку показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКС б/п сегмента ST ЭКГ) с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе с занесением результатов в первичную медицинскую документацию | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные врачи (руководители) медицинских организаций |  |  |
| 8.8.5.1. | Издать Приказ об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ с занесением результатов в первичную медицинскую документацию. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ с занесением результатов в медицинскую документацию. |  |
| 8.8.5.2. | Организовать ежеквартальный мониторинг выполнения Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации медицинских организаций | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчеты МО о выполнении Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации в медицинских организациях |  |
| 8.8.5.3. | Издать Приказ о маршрутизации в Магаданской области больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ о маршрутизации больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда. |  |
| 8.8.5.4. | Организовать ежемесячный мониторинг выполнения Приказа о маршрутизации в Магаданской области больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда. | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчеты медицинских организаций о выполнении Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда с занесением результатов в первичную медицинскую документацию по данным мониторинга Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о госпитализации пациентов с ССЗ. |  |
| 8.8.5.5. | На основе ежемесячной отчетности медицинских организаций проводить анализ выполнения Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетности медицинских организаций о выполнении Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК |  |
| 8.9. | Организация и развитие системы оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи пациентам с нарушениями сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. |  |
| 8.9.1. | Анализ ресурсов ГБУЗ «Магаданская областная больница» с целью выделения мощностей для организации специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с нарушениями сердечного ритма и проводимости | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Документы Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о выделения мощностей для организации специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с нарушениями сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» |  |
| 8.9.2. | Формирование Регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Приказ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о создании Регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница». |  |
| 8.9.3. | Разработка Положения о Региональном сосудистом центре для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Положение о работе Регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» |  |
| 8.9.4. | Разработка порядка организации помощи больным с нарушениями сердечного ритма и проводимости в Магаданской области | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Порядок организации помощи больным с нарушениями сердечного ритма и проводимости в Магаданской области. | Может быть частью общего порядка оказания помощи больным с ССЗ в области. |
| 8.9.5. | Разработка и внедрение схемы маршрутизации пациентов с нарушениями сердечного ритма и проводимости в Магаданской области | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Приказ о маршрутизации пациентов с нарушениями сердечного ритма и проводимости. | Может быть частью общего Приказа о маршрутизации больных с ССЗ |
| 8.9.6. | Создание регионального регистра пациентов с риском внезапной сердечной смерти (ВСС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Приказ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о Создание регионального регистра пациентов с риском внезапной сердечной смерти (ВСС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН). Ведение и регулярная актуализация регионального регистра пациентов с риском внезапной сердечной смерти (ВСС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) |  |
| 8.9.7. | Создание регионального регистра пациентов с жизнеугрожающими желудочковыми нарушениями ритма. | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Приказ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о создание регионального регистра пациентов с жизнеугрожающими желудочковыми нарушениями ритма. Ведение и регулярная актуализация регионального регистра пациентов регионального регистра пациентов с жизнеугрожающими желудочковыми нарушениями ритма. |  |
| 8.9.8. | Внедрение системы удаленного мониторинга пациентов с имплантированными устройствами | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» |  |  |
| 8.9.9. | Оснащение Регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» медицинским оборудованием в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2012 № 918н | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Приведение материально технической базы Регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2012 № 918н |  |
| 8.9.9.1. | Закупка операционного стола автоматически изменяющимся уровнем и прозрачностью для Rg-лучей в конфигурации Stille Image Q2 | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» |  |  |
| 8.9.9.2. | Закупка кардиокомплекса для нефлюороскопического электроанатомического картирования сердца с блоком 3D-навигации Biosence Webster, «CARTO 3» | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» |  |  |
| 8.9.9.3. | Закупка консоли для эндокардиальной криоаблации с принадлежностями Medtronic CryoCath | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» |  |  |
| 8.9.9.4. | Закупка 12-ти канального электрокардиографа | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» |  |  |
| 8.9.9.5. | Приобретение расходных материалов (ПЭКС, СРТ-р, ИКД, для РЧА) | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» |  |  |
| 8.9.10. | Мониторинг работы Регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» | 01.08.2019 | 31.12.2024 | ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Отчет о работе Регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Периодичность отчета определяется Министерством здравоохранения Магаданской области |
| 8.9.11. | На основе отчета проводить анализ работы Регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» с формированием управленческих решений | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа работы |  |
| 8.10. | Формирование Регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Приказ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о создании Регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» |  |
| 8.10.1. | Разработка Положения о Региональном сосудистом центре острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Положение о работе Регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» |  |
| 8.10.2. | Разработка порядка организации нейрохирургической помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями в Магаданской области | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Порядок организации нейрохирургической помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями | Может быть частью общего порядка оказания помощи больным с ССЗ |
| 8.10.3. | Разработка и внедрение схемы маршрутизации пациентов с цереброваскулярными заболеваниями, нуждающихся в нейрохирургической помощи, в Магаданской области | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главные внештатные специалисты. Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Приказа о маршрутизации пациентов с цереброваскулярными заболеваниями, нуждающихся в нейрохирургической помощи. | Может быть частью общего Приказа о маршрутизации больных с ССЗ |
| 8.10.4. | Ремонт нейрохирургической операционной ГБУЗ «Магаданская областная больница» | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Приведение нейрохирургической операционной ГБУЗ «Магаданская областная больница» в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и норм. |  |
| 8.10.5. | Оснащение Регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница»в соответствие с требованиями приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 928н и от 15.11.2012 № 931н | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Оснащение материально технической базы Регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» в соответствие с требованиями приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 928н и от 15.11.2012 № 931н |  |
| 8.10.5.1. | Закупка системы электрофизиологического нейромониторинга с модулями NIM-ECLIPSE SD и NS | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Возможность выполнения высокотехнологичные медицинские оперативные вмешательства на головном мозге с минимизацией риска развития ятрогенного неврологического дефицита |  |
| 8.10.5.2. | Закупка аппарата для управляемой нормо- и гипотермии с циркулирующей жидкостью для защиты мозга при неотложных состояниях | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Обеспечение защиты мозга при неотложных состояниях (сердечно-легочная реанимация, острые нарушения церебрального и общего кровообращения, черепно-мозговая травма |  |
| 8.10.5.3. | Закупка эндовидеохирургической стойки для оперативных вмешательств на головном мозге и позвоночнике | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Обеспечение проведения оперативных вмешательств на головном мозге и позвоночнике с использованием современных эндовидеохирургических технологий |  |
| 8.10.5.4. | Закупка и монтаж светильника операционного потолочного с видеокамерой и двумя мониторами | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Оснащение операционной современным медицинским оборудованием для проведения оперативных вмешательств пациентам РСЦ |  |
| 8.10.5.5. | Закупка трепанома нейрохирургического высокоскоростного электрического с набором дрелей различного диаметра | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Оснащение операционной современным медицинским оборудованием для проведения оперативных вмешательств пациентам РСЦ |  |
| 8.10.5.6. | Закупка 2-х бинокулярных луп с источниками освещения | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Оснащение операционной современным медицинским оборудованием для проведения оперативных вмешательств пациентам РСЦ |  |
| 8.10.5.7. | Закупка сканера ультразвукового интраоперационного портативного | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Оснащение операционной современным медицинским оборудованием для проведения оперативных вмешательств пациентам РСЦ |  |
| 8.10.5.8. | Закупка навигационной системы безрамной (рамной) | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Оснащение операционной современным медицинским оборудованием для проведения оперативных вмешательств пациентам РСЦ |  |
| 8.10.5.9. | Закупка аппарата (бора) для обработки костей и костной ткани | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Оснащение операционной современным медицинским оборудованием для проведения оперативных вмешательств пациентам РСЦ |  |
| 8.10.5.10. | Закупка аппарата для коагуляции электрического высокочастотного | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Оснащение операционной современным медицинским оборудованием для проведения оперативных вмешательств пациентам РСЦ |  |
| 8.10.5.11. | Закупка операционного стола (хирургического) | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Оснащение операционной современным медицинским оборудованием для проведения оперативных вмешательств пациентам РСЦ |  |
| 8.10.5.12. | Закупка системы жесткой фиксации головы | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Оснащение современным медицинским оборудованием РСЦ для повышения качества оказания медицинской помощи профильным пациентам |  |
| 8.10.5.13. | Закупка электроэнцефалографа для нейрохирургической операционной | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Оснащение операционной современным медицинским оборудованием для проведения оперативных вмешательств пациентам РСЦ |  |
| 8.10.5.14. | Закупка аппарата для получения тромбоцитарной фракции крови | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнитель: Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Оснащение современным медицинским оборудованием РСЦ для повышения качества оказания медицинской помощи профильным пациентам |  |
| 8.10.6. | Мониторинг работы Регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» | 01.08.2019 | 31.12.2024 | ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Отчет о работе Регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Периодичность отчета определяется Министерством здравоохранения Магаданской области |
| 8.10.7. | На основе отчета проводить анализ работы Регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» с формированием управленческих решений | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Документ Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа работы |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 9. Мероприятия по организации службы реабилитации пациентов с ССЗ |
| 9.1. | Организация службы медицинской реабилитации для всех групп больных с ССЗ, имеющих показания для медицинской реабилитации | 2019 | 2024 | Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Отчет об организации службы медицинской реабилитации для всех групп больных с ССЗ, имеющих показания для медицинской реабилитации, на территории Магаданской области. Обеспечение не менее 100% направлений пациентов с ССЗ на реабилитацию от числа нуждающихся |  |
| 9.1.1. | Разработать и утверждение алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ в Магаданской области | 2019 | 2020 | Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Приказ об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ в Магаданской области |  |
| 9.1.2.1. | Обеспечить информированность пациентов с ССЗ о возможности/необходимости проведения медицинской реабилитации | 2019 | 2021 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Созданы/доработаны программы школ пациентов по нозологиям информацией о возможности/необходимости проведения медицинской реабилитации; созданы информационные материалы (плакаты в медицинских организациях, флаеры, буклеты) о возможности/необходимости проведения реабилитации |  |
| 9.1.2.2. | Укомплектовать медицинские организации Магаданской области врачами-специалистами для проведения реабилитации (в соответствии с действующими стандартами) | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнители: главные врачи медицинских организаций Магаданской области | В медицинской организации работает не менее 23 врачей-специалистов для проведения медицинской реабилитации |  |
| 9.1.2.3. | Обеспечить оснащенность медицинских организаций для проведения медицинской реабилитации (в соответствии с действующими стандартами) | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнители: главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Акт соответствия оснащенности медицинской организации стандартам оснащения в части медицинской реабилитации |  |
| 9.1.2.4. | Обеспечить преемственность стационарного, амбулаторного этапов и этапа медицинской реабилитации | 2019 | 2021 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Разработана система учета пациентов, направленных на медицинскую реабилитацию и прошедших реабилитацию |  |
| 9.1.3.1 | Информирование пациентов о возможности/необходимости проведения медицинской реабилитации: в виде устного оповещения каждого пациента; в виде публикации информационных материалов | 2019 | 2024 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Проведено 127 лекций для пациентов о возможности/необходимости проведения реабилитации; в каждой медицинской организации размещено не менее 147 информационных плакатов о возможности/необходимости проведения реабилитации; роздано 2150 флаеров с информацией о возможности/необходимости проведения реабилитации |  |
| 9.1.3.2. | Ежемесячный контроль количества пациентов с ССЗ, направленных на реабилитацию | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Информационная справка Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о количестве пациентов с ССЗ, направленных на реабилитацию. Не менее 100% пациентов с ССЗ направленных на реабилитацию от числа нуждающихся |  |
| 9.1.3.3 | Ежеквартальное направление отчета в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Отчет о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ |  |
| 9.1.4.1 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Протокол совещаний по вопросам организации службы реабилитации; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ |  |
| 9.1.4.2. | Использование результатов анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ |  |
| 9.2. | Организация мероприятий по увеличению охвата диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ на уровне каждой медицинской организации | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Главные врачи медицинских организаций Магаданской области |  |  |
| 9.2.1. | Разработать меры по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена медицинская реабилитация | 2019 | 2021 | Отв. Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Приказ об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация |  |
| 9.2.2. | Внедрение алгоритма увеличения доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация, в работу медицинских организаций | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Проведено 17 совещаний/собраний с 527 (число) сотрудниками о введенных мерах и приказах о необходимости проведения реабилитации |  |
| 9.2.3.1. | Организовано информирование пациентов о необходимости проведения реабилитации | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Проведено 127 лекций для пациентов о возможности/необходимости проведения реабилитации; в каждой медицинской организации размещено не менее 147 информационных плакатов о возможности/необходимости проведения реабилитации; роздано 2150 флаеров с информацией о возможности/необходимости проведения реабилитации |  |
| 9.2.3.2. | Разработана система учета пациентов, направленных и прошедших реабилитацию | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Не менее 100% пациентов с ССЗ направленных на реабилитацию от числа нуждающихся |  |
| 9.2.4. | Ежемесячный отчет главному врачу медицинской организации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Заместители главных врачей медицинских организаций Магаданской области | Отчет об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация |  |
| 9.2.5.1 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Протокол совещаний по вопросам организации службы реабилитации; документ медицинской организации о результате проведенного анализа отчетной документации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация |  |
| 9.2.5.2. | Использование результатов анализа отчетной документации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация |  |
| 9.2.6. | Направление отчета в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Отчет о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Субъект, разработавший мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ |
| 10.1. | Кадровое обеспечение медицинской помощи больным с ССЗ в субъекте | 2019 | 2022 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель; Главные врачи медицинских организаций Магаданской области |  |  |
| 10.1.1. | Разработка мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель; Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Приказ об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ |  |
| 10.1.2.1 | Разработка и утверждение плана обучения и аттестации медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель; Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Утверждение Министерством здравоохранения Магаданской области плана обучения и аттестации медицинских сотрудников |  |
| 10.1.2.2. | Обеспечить разработку информационных материалов, формирующих престиж врачебной профессии (плакаты наружной рекламы, лекции в школах, информационные материалы в офисах) | 2019 | 2020 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель; Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Созданы/доработаны лекции для школ о престиже врачебной профессии; созданы информационные материалы (плакаты в медицинских организациях, флаеры, буклеты) о престиже врачебной профессии |  |
| 10.1.2.3. | Разработка системы поощрения медицинских работников | 2019 | 2021 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель; Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | В каждой медицинской организации внедрен «эффективный контракт», утверждена система поощрения сотрудников на основании системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи |  |
| 10.1.2.4. | Разработка мер по повышению заработной платы медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Утверждение Министерством здравоохранения Магаданской области по повышению заработной платы медицинских сотрудников; заработная плата среднего медицинского персонала (на 1,0 ставку) не менее 86,789 тыс.руб; заработная плата врача (на 1,0 ставку) не менее 173,578 тыс.руб. (данные Минвосток РФ до 2022 года, данные на 2024 год отсутствуют) |  |
| 10.1.3.1 | Информирование населения о престиже врачебной профессии: в виде устного оповещения; в виде публикации информационных материалов | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель; Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Проведено 180 лекций в школах о престиже врачебной профессии; размещено не менее 210 плакатов наружной рекламы о престиже врачебной профессии; роздано не менее 5130 флаеров в офисах о престиже врачебной профессии |  |
| 10.1.3.2. | Ежеквартальный контроль укомплектованности кадрами медицинских организаций Магаданской области (в соответствии со стандартами) | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Исполнитель; Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Информационная справка Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области об укомплектованности кадрами медицинских организаций |  |
| 10.1.3.3 | Ежеквартальное направление отчета в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о выполнении приказа об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Отчет о выполнении приказа об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ |  |
| 10.1.4.1 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | Протокол совещаний по кадровым вопросам; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ |  |
| 10.2. 1. | Разработка системы мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников | 2019 | 2020 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | План медицинской организации о мерах по привлечению и удержанию медицинских работников |  |
| 10.2.2.1. | Разработка системы поощрения сотрудников медицинских организаций | 2019 | 2020 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Утверждена система поощрения сотрудников на основании системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи |  |
| 10.2.2.2 | Обеспечение стабильной заработной платы сотрудников медицинских организаций | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Информационная справка в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области об исполнении мер по повышению заработной платы медицинских сотрудников |  |
| 10.2.3.1. | Ежегодный мониторинг укомплектованности специалистами для оказания медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Отчет главного врача об укомплектованности специалистами для оказания медицинской помощи больным с ССЗ в медицинской организации |  |
| 10.2.4. | Ежемесячный отчет главному врачу медицинской организации об исполнении приказа об утверждении мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: заместители главных врачей медицинских организаций Магаданской области | Отчет об исполнении приказа об утверждении мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников |  |
| 10.2.5. | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации об исполнении приказа об утверждении мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Протокол совещаний по кадровым вопросам; документ медицинской организации о результате проведенного анализа отчетной документации об исполнении приказа об утверждении мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников |  |
| 10.2.6. | Направление отчета в Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области о выполнении приказа об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Отчет о выполнении приказа об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 11. Организационно – методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи |
| 11.1. Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций Магаданской области |
| 11.1.1. | Организация и обеспечение функционирования телемедицинского центра консультаций с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Организован и оборудован телемедицинский центр на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» Организованы телемедицинские пункты в ведущих медицинских организациях области и во всех районных больницах Магаданской области |  |
| 11.1.2. | Создание ситуационного центра ГБУЗ «Магаданская областная больница» с целью улучшения оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Организована круглосуточная работа медицинских организаций в системе ВКС со специалистами ГБУЗ «Магаданская областная больница» |  |
| 11.1.3. | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработать и реализовать план проведения консультаций/консилиумов пациентов с ССЗ, в том числе с применением телемедицинских технологий | 2019 | 2024 | Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Повышение эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. |  |
| 11.1.4. | Совместно с профильным национальным медицинским исследовательским центром проведение консультаций пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с привлечением специалистов медицинских организаций Магаданской области | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Проведено не менее 62 консультаций |  |
| 11.1.5. | Организация и обеспечение функционирования ситуационного телемедицинского центра по БСК на базе ГБУЗ «Магаданская областная больница» для решения оперативных задач организационно-методического и консультативного характера. | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ «Магаданская областная больница» | Обеспечено достижение целевых показателей маршрутизации, снижение госпитальной летальности Проводятся консультации пациентов с ОНМК и ОКС Обеспечивается помощь организационно-методического и консультативного характера в маршрутизации пациентов из медицинских организаций 1 и 2 уровней. |  |
| 11.2 Обеспечение взаимодействия с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами. |
| 11.2.1. | Регулярное проведение образовательных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь | 2019 | 2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнители: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Усовершенствование профессиональных компетенции (осуществление комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществление диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными), направленные на снижение смертности от болезней системы кровообращения. Врачи первичного звена (врачи-терапевты, врачи общей практики. |  |
| 11.2.2. | Взаимодействие с федеральными учреждениями – Национальными медико-исследовательскими центрами ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» МЗ РФ по направлениям: кардиология, неврология, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия: | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Отв. Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации при ССЗ. |  |
| 11.2.3. | Разработка и реализация плана проведения консультаций/консилиумов с последующей реализацией и оформлением совместных протоколов в первичной медицинской документации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Отв. Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения |  |
| 11.2.4. | Актуализация клинических рекомендаций за счет инновационных методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ и внедрение их в практику | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Отв. Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области. | Повышение квалификации врачей медицинских организаций, тренинги, лектории с приглашением специалистов национальных медико-исследовательских центров Российской Федерации, с трансляцией в районы Магаданской области |  |
| 11.3. Формирование и развитие цифрового контура для обеспечения медицинской помощи пациентам с ССЗ |  |
| 11.3.1. | Разработать и реализовать план мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при исполнении требований по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнители: ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации пациентов. Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи населению. Формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями. Использование локального и регионального архивов медицинских изображений как основы для телемедицинских консультаций. Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, и инвалидизации от сердечно-сосудистых заболеваний, планирование объемов оказания медицинской помощи. Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов. Создание региональной интегрированной электронной медицинской карты с возможностью интеграции различных медицинских информационных систем в единое информационное пространство. |  |
| 11.3.2. | Развитие медицинской информационной системы в медицинские организации Магаданской области, развитие МИС с целью обеспечения систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской информационной системы | 01.01.2019 | 01.01.2022 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнители: ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Обеспечено функционирование систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской информационной системы |  |
| 11.3.3. | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации пациентов. | 01.01.2019 | 01.01.2022 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнители: ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Осуществляется оперативное получение и анализ данных по маршрутизации пациентов |  |
| 11.3.4. | Внедрение централизованной подсистемы с целью обеспечения мониторинга планирования и управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с ССЗ, а также с целью проведения анализа качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» | Внедрена централизованная подсистема с целью обеспечения мониторинга планирования и управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с ССЗ |  |
| 11.3.5. | В рамках внедрения централизованной подсистемы ССЗ будут решены задачи по оперативному получению механизмов мультидициплинарного контроля с предоставлением главным внештатным специалистам, специалистам для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнители: ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Отчет о результатах внедрения централизованной подсистемы ССЗ |  |
| 11.3.6. | Использование, локального и регионального архивов медицинских изображений как основы для телемедицинских консультаций. | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнители: ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Повышение качества и доступности медицинской помощи региона путем развития телемедицинских технологий |  |
| 11.3.7. | Обеспечение мед организациям широкополосного доступа в сеть «Интернет», создания возможностей безопасной передачи данных, обеспечение рабочих мест врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой | 01.01.2019 | 01.01.2022 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнители: ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Обеспечен широкополосный доступа в сеть «Интернет» для медицинских организаций, созданы возможности безопасной передачи данных, рабочие места врачей и среднего медицинского персонала обеспечены компьютерной техникой |  |
| 11.3.8. | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от БСК, включая ОНМК, планирование объемов оказания медицинской помощи на основании действующих Порядков оказания медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнители: ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Отчет о результатах проведения эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от БСК, включая ОНМК |  |
| 11.3.9. | Внедрение механизмов обратной связи, и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнители: ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Внедрены механизмы обратной связи. Обеспечено информирование об их наличии пациентов на сайтах учреждений, инфоматов. |  |
| 11.3.10. | Техническое обеспечение ведения региональных регистров групп пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода, преемственности амбулаторного и стационарного этапов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Отв. Исполнитель: Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области. Исполнители: ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Главные врачи медицинских организаций Магаданской области | Осуществляется техническая поддержка ведения региональных регистров |  |

< х > Финансирование в рамках государственной программы Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от            31 октября 2013 г. № 1049-па «О государственной программе Магаданской области «Развитие здравоохранения Магаданской области» на 2014-2021 годы»; Отдельные мероприятия в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».