Приложение № 2

к региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями в Республике Карелия»

на 2019 – 2024 годы

План мероприятий (дорожная карта) программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Карелия»

на 2019 – 2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 1.1. | Издать Приказ о внедрении и соблюдении клинических рекомендаций ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ о внедрении и соблюдении клинических рекомендаций ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Карелия |
| 1.2. | Проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в медицинских организациях Республики Карелия | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций |  |
| 1.2.1. | Издать Приказ об организации обязательного изучения клинических рекомендаций в медицинских организациях Республики Карелия | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ об организации обязательного изучения клинических рекомендаций в медицинских организациях Республики Карелия |
| 1.2.2. | Предоставить информационные материалы для изучения клинических рекомендаций и обеспечить организационно-методическую поддержку процесса изучения клинических рекомендаций в каждой медицинской организации Республики Карелия | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия | Предоставлены материалы для изучения. Сформированы образовательные программы |
| 1.2.3. | Провести образовательные мероприятия в каждой медицинской организации Республики Карелия | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций | Провести 18 лекций и семинаров; 18 практических занятий с фельдшерами |
| 1.2.4. | Предоставить отчет в Министерство здравоохранения Республики Карелия о проведении образовательных мероприятий по изучению клинических рекомендаций в каждой медицинской организации | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главные врачи медицинских организаций | Отчет о выполнении приказа об организации обязательного изучения клинических рекомендаций в медицинских организациях Республики Карелия |
| 1.3. | Мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом РФ, в рамках системы внутреннего контроля качества | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций |  |
| 1.3.1. | Разработать Перечень индикаторов проверки выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой медицинской организации как на амбулаторном, так и на стационарном этапе. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия | Проекты Перечня индикаторов проверки выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации |
| 1.3.2. | Утвердить Перечень индикаторов проверки выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой медицинской организации как на амбулаторном, так и на стационарном этапе. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ о внедрении Перечня индикаторов проверки выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации |
| 1.3.3. | Утвердить План внутренних проверок индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой медицинской организации | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, | Приказ о внедрении Плана внутренних проверок индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации |
| 1.3.4. | Организовать ежеквартальную отчетность о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой медицинской организации как на амбулаторном, так и на стационарном этапе с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций | Квартальный отчет о соблюдении индикаторов выполнения клинических рекомендаций по данным медицинской документации Аналитическая справка по результатам отчета. Приказы медицинских организаций по результатам аналитической справки |
| 1.3.5. | На основе ежеквартальной отчетности медицинских организаций проводить анализ соблюдения индикаторов выполнения клинических рекомендаций с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Документы Министерства здравоохранения Республики Карелия о результатах ежеквартального анализа отчетности медицинских организаций |
| 1.3.6. | Издать приказ об оказании помощи больным с ССЗ в Республике Карелия с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Обеспечение доли больных с ОКС и/или ОНМК, госпитализированных в профильные специализированные отделения (РСЦ, ПСО или в кардиологические отделения с круглосуточной палатой реанимации и интенсивной терапии (ПРИТ) и БИТР, не менее 95%; |
| 1.3.6.1. | Актуализация приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК с учетом изменений условий оказания медицинской помощи в Республике Карелия | 01.07.2019 | 01.10.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты невролог и кардиолог | Приказ о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК |
| 1.3.6.2. | Издать Приказ о маршрутизации больных с ССЗ (за исключением ОКС и/или ОНМК), с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи в Республике Карелия | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ о маршрутизации больных с ССЗ |
| 1.3.6.3. | Обеспечить ежеквартальную проверку выполнения Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации. | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций | Документ Министерства здравоохранения Республики Карелия о квартальной проверке маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК |
| 1.3.6.4. | На основе квартальной отчетности медицинских организаций проводить анализ выполнения Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций | Документ Министерства здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетности медицинских организаций о выполнении Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации |
| 1.3.7. | Издать Приказ о проведении мероприятия по обеспечению применения методики тромболитической терапии у пациентов с ишемическим инсультом в условиях ПСЦ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ о проведении мероприятия по обеспечению применения методики тромболитической терапии у пациентов с ишемическим инсультом на госпитальном этапе. Достижение целевого показателя: - применение госпитального тромболизиса – не менее 5% от всех случаев ишемического инсульта |
| 1.3.7.1. | Обеспечить укомплектованность всех бригад скорой медицинской помощи, врачом и фельдшером или двумя фельдшерами для возможности проведения полноценных реанимационных мероприятий на базе автомобиля СП класса В | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций | Укомплектованность всех бригад скорой медицинской помощи врачом и фельдшером или двумя фельдшерами. |
| 1.3.7.2. | Обучение врачей и фельдшеров бригад скорой помощи проведению догоспитального тромболизиса при ОКС | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций | Проведению догоспитального тромболизиса обучены все врачи и фельдшера бригад скорой медицинской помощи в Республике Карелия |
| 1.3.7.2.1. | Издать Приказ об обязательном обучении врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи догоспитальному тромболизису | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ об обязательном обучении врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи догоспитальному тромболизису |
| 1.3.7.2.2. | Издать локальные нормативные акты медицинских организаций Республики Карелия об обязательном внедрении протокола ведения бальных с острым коронарным синдромом на основе действующих клинических рекомендаций, в том числе с применением метода догоспитального тромболизиса. | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Повышение доли проведения догоспитального тромболизиса при ОКС с п/с ST ЭКГ до 20% к 2021 году |
| 1.3.7.2.3. | Предоставить информационные материалы для обучения медицинских работников догоспитальному тромболизису и обеспечить организационно-методическую поддержку процесса изучения вопроса в каждой медицинской организации | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций | Предоставлены материалы для изучения. Сформированы образовательные программы |
| 1.3.7.2.4. | Проведение ежегодных образовательных мероприятий в каждой медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, специалисты кафедры госпитальной терапии медицинского института Петрозаводского государственного университета, главные врачи медицинских организаций | Проведение не менее 18 лекций и 18 практических занятий с фельдшерами ежегодно, в том числе в режиме видеоконференцсвязи |
| 1.3.7.2.5. | Предоставить отчет в Министерство здравоохранения Республики Карелия о проведении образовательных мероприятий по изучению проведения догоспитального тромболизиса в каждой медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь | 01.08.2019 | 30.06.2020 | Главные врачи медицинских организаций | Отчет о выполнении приказа об обязательном обучении врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи догоспитальному тромболизису |
| 1.3.7.3. | Обеспечение ежемесячного мониторинга выполнения догоспитального тромболизиса при ОКС с п/с ST ЭКГ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций | Ежемесячные отчеты главных врачей (руководителей) медицинских организаций о выполнении догоспитального тромболизиса по результатам проверок первичной медицинской документации. |
| 1.3.7.4. | На основе квартальной отчетности медицинских организаций проводить анализ выполнения Приказа о проведении мероприятия по обеспечению применения методики тромболитической терапии на догоспитальном этапе с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Документы Министерства здравоохранения Республики Карелия о результатах ежеквартального анализа отчетности медицинских организаций о выполнении приказа о проведении догоспитального тромболизиса |
| 1.3.8. | Актуализация регионального порядка оказания медицинской помощи, в том числе маршрутизации при остром нарушении мозгового кровообращения | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист невролог | Повышение доли профильных госпитализаций пациентов с ОНМК, доставленных бригадами скорой медицинской помощи, до 95% к 2024 году. Снижение больничной летальность от острого нарушения мозгового кровообращения до 14% к 2024 году |
| 1.3.8.1 | Издать Приказ о маршрутизации больных с ОНМК по геморрагическому типу, с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ о маршрутизации больных с ОНМК |
| 1.3.8.2. | Обеспечить укомплектованность РСЦ врачами соответствующего профиля - для возможности проведения для проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с ОНМК по геморрагическому типу. | 01.07.2019 | 31.12.2021 | Главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Укомплектованность РСЦ в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «нейрохирургия», утверждённым приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 931н |
| 1.3.8.3. | Обучение медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций обучены все медицинские сотрудники соответствующих подразделений РСЦ. |
| 1.3.8.3.1. | Издать Приказ об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций |
| 1.3.8.3.2. | Предоставить информационные материалы для обучения медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций и обеспечить организационно-методическую поддержку процесса изучения вопроса в РСЦ. | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог | Предоставлены материалы для изучения. Сформированы образовательные программы. Созданы лекции, семинары |
| 1.3.8.3.3. | Провести образовательные мероприятия в РСЦ ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Проведение не менее 5 лекций и 5 практических занятий со специалистами РСЦ ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |
| 1.3.8.3.4. | Предоставить отчет в Министерство здравоохранения Республики Карелия о проведении образовательных мероприятий по обучении медицинских сотрудников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | До 31.12.2019 отчет главного врача ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» о выполнении приказа об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций |
| 1.3.8.4. | Обеспечение ежеквартального мониторинга выполнения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Ежеквартальные отчеты Главного врача ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» о выполнении ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом по результатам проверок первичной медицинской документации. |
| 1.3.8.5. | На основе ежеквартальной отчетности РСЦ ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» проводить анализ выполнения приказа о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Ежеквартальный документ Министерство здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетности РСЦ ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» о выполнении приказ о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом |
| 1.3.9. | Обеспечить достижение следующих показателей при оказании помощи больным с ОКС в Республике Карелия: - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - применение реперфузионной стратегии не менее 85% больных с ОКС с/п сегмента ST ЭКГ; - долю первичного ЧКВ при ОКС с/п сегмента ST ЭКГ не менее 60%; - интервал «постановка диагноза ОКС с/п сегмента ST ЭКГ - ЧКВ» не более 120 минут; - интервал «поступление больного в стационар ОКС с/п сегмента ST ЭКГ – ЧКВ» не более 60 минут; - долю проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ | 01.07.2019 | 01.08.2022 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, РСЦ ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Достижение следующих показателей при оказании помощи больным с ОКС в Республике Карелия: - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - применение реперфузионной стратегии не менее 85% больных с ОКС с/п сегмента ST ЭКГ; - долю первичного ЧКВ при ОКС с/п сегмента ST ЭКГ не менее 60%; - интервал «постановка диагноза ОКС с/п сегмента ST ЭКГ - ЧКВ» не более 120 минут; - интервал «поступление больного в стационар ОКС с/п сегмента ST ЭКГ – ЧКВ» не более 60 минут; - долю проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ |
| 1.3.9.1. | В Приказ об оказании медицинской помощи больным с ОКС в Республике Карелия внести перечень показателей, указанных в клинических рекомендациях как эффективные для снижения смертности от БСК. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, | Отдельным перечнем внесены в Приказ об оказании медицинской помощи больным с ОКС в Республике Карелия следующие показатели: - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКС с/п сегмента ST ЭКГ; - долю первичного ЧКВ при ОКС с/п сегмента ST ЭКГ не менее 60%; - интервал «постановка диагноза ОКС с/п подъёмом сегмента ST ЭКГ - ЧКВ» не более 120 минут; - интервал «поступление больного в стационар ОКС с/п подъёмом сегмента ST ЭКГ – ЧКВ» не более 60 минут; - долю проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ |
| 1.3.9.2. | Организовать ежеквартальный мониторинг занесения результатов показателей, указанных в перечне приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в первичную медицинскую документацию пациентов. | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Ежеквартальные отчеты медицинских организаций о занесения результатов показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в первичную медицинскую документацию пациентов |
| 1.3.9.3. | На основе ежеквартальной отчетности медицинских организаций проводить анализ динамики показателей, указанных в перечне приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Ежеквартальный документ Министерство здравоохранения Республики Карелия о результатах анализа отчетности МО о выполнении Приказа о об оказании медицинской помощи больным с ОКС. |
| 1.3.10. | Обеспечить оценку показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКС б/п сегмента ST ЭКГ) с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе, с занесением результатов в первичную медицинскую документацию | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций |  |
| 1.3.10.1. | Издать Приказ об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ с занесением результатов в первичную медицинскую документацию. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ с занесением результатов в медицинскую документацию. |
| 1.3.10.2. | Организовать ежеквартальный мониторинг выполнения Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации медицинских организаций | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчеты МО о выполнении Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации в медицинских организациях |
| 1.3.10.3. | Издать Приказ о маршрутизации в Республике Карелия больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ о маршрутизации в Республике Карелия больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда. |
| 1.3.10.4. | Организовать ежемесячный мониторинг выполнения Приказа о маршрутизации в Республике Карелия больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда. | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчеты медицинских организаций о выполнении Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда с занесением результатов в первичную медицинскую документацию по данным мониторинга Министерства здравоохранения Республики Карелия о госпитализации пациентов с ССЗ. |
| 1.3.10.5. | На основе ежемесячной отчетности медицинских организаций проводить анализ выполнения Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Документ Министерства здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетности медицинских организаций о выполнении Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 2. Мероприятия по усилению внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи |
| 2.1. | Разработать и осуществить мероприятия по внедрению системы контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ в Республике Карелия на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ССЗ. Обеспечение стандартизации выявления дефектов в оказании медицинской помощи с целью их исправления. |
| 2.1.1. | Издание приказа о системе внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. | Приказ о системе внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций |
| 2.1.2. | Разработка Положения о Системе внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Положение о Системе внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций |
| 2.1.3. | Внедрение системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет об издании приказа и положения о Системе внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций в Республике Карелия |
| 2.1.3.1. | Издание локальных нормативных актов по внедрению системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ в медицинских организациях Республика Карелия | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет об издании локального нормативного акта по внедрению системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ в каждой медицинской организации |
| 2.1.3.2. | Разработка Положений о внутреннем контроле качества медицинской помощи пациентам с ССЗ в медицинских организациях Республики Карелия | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет о разработке Положения о внутреннем контроле качества медицинской помощи пациентам с ССЗ в каждой медицинской организации Республики Карелия |
| 2.1.4. | Мониторинг деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Ежеквартальный мониторинг деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций |
| 2.1.4.1. | Разработка чек-листов отчетности медицинских организаций перед Министерством здравоохранения Республики Карелия о деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. | Чек-листы отчетности медицинских организаций о деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций |
| 2.1.4.2. | Отчетность медицинских организаций 1 раз в полугодие перед Министерством здравоохранения Республики Карелия о деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет медицинских организаций 1 раз в полугодие перед Министерством здравоохранения Республики Карелия о деятельности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций |
| 2.1.4.3. | 1 раз в полугодие анализ деятельности по данным отчетов системы внутреннего контроля качества медицинской помощи в медицинских организациях пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций с формированием управленческих решений | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. главные внештатные специалисты | Документы Министерства здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетности системы внутреннего контроля качества медицинской помощи в медицинских организациях |
| 2.1.5. | На регулярной основе применение результатов работы системы внутреннего контроля качества медицинской помощи в медицинских организациях пациентам с ССЗ на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. |
| 2.1.5.1. | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Перечень показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. |
| 2.1.5.2. | Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в Республике Карелия | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Документ МЗ РК о результате анализа применения индикаторных показателей |
| 2.1.5.3. | Применение индикаторных показателей при оценке и анализе результатов деятельности медицинских организаций для реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Документ МЗ РК о результате анализа применения индикаторных показателей |
| 2.2. | Деятельность Экспертного медицинского совета Министерства здравоохранения Республики Карелия | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия |  |
| 2.2.1. | Создание Экспертного медицинского совета Министерства здравоохранения Республики Карелия для разбора сложных и запущенных клинических случаев, определения очередности и взаимодействия МО у тяжелых коморбидных пациентов и рассмотрения иных ситуаций, требующих коллегиального и/или межведомственного решения. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ о создании Экспертного медицинского совета Министерства здравоохранения Республики Карелия. Положение об Экспертном медицинском совете Министерства здравоохранения Республики Карелия |
| 2.2.2. | Разбор сложных и запущенных случаев ССЗ на Экспертном медицинского совете Министерства здравоохранения Республики Карелия с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в лечебную сеть. | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Разбор 100% сложных и запущенных клинических случаев ССЗ |
| 2.2.3. | Анализ деятельности Экспертном медицинского совете Министерства здравоохранения Республики Карелия по данным отчетов Совета с формированием управленческих решений | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Документ Министерства здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетности Экспертного медицинского совета Министерства здравоохранения Республики Карелия |
| 2.3. | Ведение регистров сердечно-сосудистых заболеваний с целью оценки соответствия оказываемой медицинской помощи современным клиническим рекомендациям; | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. ГБУЗ «РМИАЦ», главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций | В субъекте ведется 3 регистра по профилю ССЗ, из них 2 – региональные сегменты федеральных регистров |
| 2.6. | Разработка и утверждение перечня показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. Применение индикаторных показателей при планировании оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, оценки и анализа результатов деятельности, реализации механизма стимулирования на качественное добросовестное исполнение федерального проекта | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Перечень показателей результативности работы медицинской организации в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском развития осложнений ССЗ. |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний |
| 3.1 | Создание центров общественного здоровья на базе ПСЦ и кабинетов первичной профилактики на базе всех ЦРБ для обеспечения организации и регулирования проведения первичной профилактики у здоровых лиц как с факторами риска развития ССЗ, так и без факторов риска. | 01.09.2019 | 01.09.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Организация центров общественного здоровья – 5 на базе ПСЦ |
| 3.1.1 | Межведомственное взаимодействие и взаимодействие с муниципалитетами на уровне совместных соглашений и внедрение программ по сохранению здоровья и профилактики аутоагрессивного паттерна поведения (курение, переедание, алкоголь без алкоголизма) у прикрепленного населения. | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций главы районов, поселков и городов Республики Карелия | Подписание соглашений со всеми районными администрациями РК на уровне правительства РК, МЗ РК по внедрению программ по сохранению здоровья и профилактики аутоагрессивного паттерна поведения у прикрепленного населения. |
| 3.1.2 | Внедрение корпоративных программ по мониторингу и сохранению здоровья работающего населения и профилактики аутоагрессивного паттерна поведения (курение, переедание, алкоголь без алкоголизма) с обязательным направлением лиц с курением и злоупотреблением алкоголя в центры здоровья или кабинеты профилактики для коррекции вредных привычек. | 01.09.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций главы районов, поселков и городов Республики Карелия, руководители предприятий государственной и частной форм собственности. | Раннее выявление корригируемых факторов риска развития ССЗ, снижение уровня курения и злоупотребления алкоголем, исключение курения на предприятиях. |
| 3.1.3 | С учетом значимых отличий показателей общей и сердечно-сосудистой смертности разработаны и утверждены районные планы по снижению смертности от основных причин (приложение 3), в том числе, в части первичной профилактики неинфекционных заболеваний. | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. главные врачи (руководители) медицинских организаций главы районов, поселков и городов Республики Карелия, руководители предприятий государственной и частной форм собственности. | снижение уровня общей смертности до целевых уровней для каждого района РК к 2024г. |
| 3.2. | Популяционная и таргетная профилактика | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций, волонтерские организации | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
| 3.2.1 | Пропаганда культа здоровья, как фундаментальной ценности жизни современного человека с привлечением общественных и волонтерских организаций, образовательных учреждений, церкви, средств массовой информации, Интернет-ресурсов. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций, волонтерские организации | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций и церкви в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
| 3.2.2 | Формирование спроса общества на позитивный новостной фон в средствах массовой информации во взаимодействии с региональными информационными ресурсами. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций. СМИ. | Увеличение количества позитивной информации о системе здравоохранения с целью повышения уровня доверия населения системе здравоохранения. |
| 3.2.3. | Приоритетная работа с лицами из наиболее уязвимых групп: отягощенная наследственность (раннее развитие ССЗ у родственников первой линии родства, курение, возраст старше 40 лет у мужчин и 50 у женщин, АГ, дислипидемия и пр.) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, Снижение заболеваемости населения сердечно-сосудистыми заболеваниями. |
| 3.3 | Таргетная рассылка информации (буклеты, видеоролики и пр.) по первичной профилактике посредством сети Интернет через личный кабинет в ЕГИЗ | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, страховые медицинские организации в системе ОМС, Территориальный фонд ОМС. главные врачи (руководители) медицинских организаций |  |
| 3.4. | Информирование населения Республики Карелия о принципах правильного питания в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания и социальной защиты Республики Карелия | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара) |
| 3.5 | Информирование населения Республики Карелия о правильном паттерне пищевого поведения, принятие программ по оздоровлению питания ,воздействие на уровне семьи (ключевая фигура – семейный «повар»). | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций. | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание на уровне семьи начиная с детства (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара) с целью достижения физиологической нормы индекса массы тела и окружности талии каждого человека. |
| 3.6. | Совершенствование системы и качества оказания помощи по отказу от табака (открытие кабинетов по отказу от курения во всех МО Республики Карелия, консультирование пациентов, проходящих стационарное лечение, подготовка информационных и методических материалов, работа мультидисциплинарных бригад) | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая защиту от табачного дыма |
| 3.7. | Улучшение выявления и лечения сахарного диабета и артериальной гипертонии до развития сердечно-сосудистых осложнений. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию и сахарный диабет |
| 3.7.1 | Скрининг в рамках диспансеризации для выявления факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию и сахарный диабет | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Достижение выполнения планов по диспансеризации взрослого населения. Увеличение первичного выявления артериальной гипертонии и сахарного диабета на 15% в год |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 4. Комплексе мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях |
| 4.1. | Внедрение программы мероприятий по профилактике ССЗ на территории Республике Карелия с ориентиром на выявление и коррекцию модифицируемых факторов риска ССЗ с использованием Центров здоровья и профилактики | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по общей врачебной практике Министерства здравоохранения Республики Карелия | Разработан и внедрен план мероприятий по профилактике ССЗ на территории Республики Карелия |
| 4.1.1 | С учетом значимых отличий показателей общей и сердечно-сосудистой смертности разработаны и утверждены районные планы по снижению смертности от основных причин (приложение 3), в том числе, в части совершенствования системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций Главы районов, поселков и городов Республики Карелия | Разработаны и внедрены планы мероприятий по снижению смертности от основных причин на территории Республики Карелия. снижение уровня общей смертности до целевых уровней для каждого района РК к 2024г. |
| 4.2. | Профилактика ССЗ в группах повышенного риска; выделение группы риска через анкетирование при проведении профилактических осмотров | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Главные врачи (руководители) медицинских организаций, главный внештатный специалист по общей врачебной практике Министерства здравоохранения Республики Карелия | Проведено анкетирование, выделены группы риска |
| 4.3. | Просветительская и воспитательная работа среди населения при активном использовании средств массовой информации в пропаганде здорового образа жизни: разработка и реализация лекторских программ по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ в целевых аудиториях | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по общей врачебной практике Министерства здравоохранения Республики Карелия | Проведены лекции и круглые столы по пропаганде здорового образа жизни и первичной профилактике ССЗ в целевых аудиториях |
| 4.4. | Разработка мероприятий по взаимодействию с органами социальной защиты, религиозными организациями по вопросам сотрудничества по формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный внештатный специалист по общей врачебной практике Министерства здравоохранения Республики Карелия | Разработан и внедрен план мероприятий по взаимодействию с органами социальной защиты, религиозными организациями по вопросам сотрудничества по формированию ответственного отношения граждан к своему здоровью |
| 4.5. | Создание и публикация социальных плакатов «Симптомы ОКС/ОНМК» | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Не менее 1 в квартал |
| 4.6. | Ролики на региональном телевидении о первых симптомах ОКС/ОНМК, о мерах профилактики ССЗ | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Не менее 1 за 6 месяцев |
| 4.7. | Мероприятия по межведомственному взаимодействию с органами социальной защиты, пенсионного обеспечения | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Информирование органов социальной защиты о выписке пациентов, требующих ухода |
| 4.8. | Организация школ для родственников пациентов, перенесших инсульт | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Охват обучением в Школах не менее 30% пациентов (родственников) от общего числа пролеченных |
| 4.9. | Мероприятия в рамках диспансерного наблюдения пациентов с БСК | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Охват диспансерным наблюдением пациентов с БСК, подлежащих диспансерному наблюдению врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами первичного звена, составляет не менее 80%, после перенесенных острых событий – 100% в течение первого года. |
| 4.10. | Создание нормативно-правовых актов по обеспечению работы системы курирования диспансерного наблюдения, проводимого врачами первичного звена | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия по обеспечению работы системы курирования диспансерного наблюдения пациентов высокого риска и с БСК, проводимого врачами первичного звена |
| 4.11. | Мероприятия по информированию, обучению врачей и фельдшеров первичного звена по вопросам диагностики, маршрутизации, раннего выявления болезней системы кровообращения. Проведение обучающих семинаров. | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия, Медицинский институт ПетрГУ. | Регулярное проведение обучающих семинаров, круглых столов. Не менее 1 в месяц. |
| 4.12. | Мероприятия по своевременному информированию заведующих поликлиниками, заместителей главных врачей по КЭР учреждений по вопросам кодирования причин смерти, формирования статистической отчетности. Проведение «поликлинических советов». | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Регулярное проведение обучающих семинаров, круглых столов. Не менее 1 в месяц. |
| 4.13. | Мероприятия по обеспечению преемственности между учреждениями экстренной госпитализации пациентов с БСК и учреждениями ПМСП, амбулаторными службами. Создание единых реестров пациентов, перенесших ОНМК, ОКС. | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Своевременное информирование учреждений ПМСП о выписке пациентов, нуждающихся в наблюдении на дому после перенесенных ОКС, ОНМК и т.д. Своевременное информирование учреждений ПМСП о выписке пациентов, нуждающихся в диспансерном наблюдении после перенесенных ОКС, ОНМК и т.д. Создан единый реестр пациентов, перенесших ОНМК, и реестр пациентов, перенесших ОКС. |
| 4.14. | Мероприятия по повышению охвата и эффективности диспансерного наблюдения пациентов с ХСН. | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Создание (на функциональной основе) кабинетов для пациентов с ХСН |
| 4.14.1 | Мероприятия по информированию, обучению врачей и фельдшеров первичного звена по вопросам диагностики, маршрутизации, раннего выявления Пациентов с хронической сердечной недостаточностью (далее – ХСН). Проведение обучающих семинаров. | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия, Медицинский институт ПетрГУ, Петрозаводский базовый медицинский колледж | Регулярное проведение обучающих семинаров, круглых столов, видеоконференций. Не реже 1 в месяц. |
| 4.14.8.1 | Издать приказ о маршрутизации больных с компенсированной и декомпенсированной ХСН, а также для обследования для исключения или подтверждения данного заболевания в соответствии с порядком оказания медицинской помощи больным с ССЗ, с последующей его актуализацией в случае изменений условий оказания медицинской помощи | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ о маршрутизации больных с ХСН для лечения и обследования в амбулаторных условиях и в условиях стационара. |
| 4.14.8.1 | Мероприятия по внедрению методики количественного определения мозгового натрийуретического пептида или NT-pro BNP для всех медицинских организаций РК, имеющих прикреплённое население. | 01.07.2019 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия. | Внедрение методики количественного определения мозгового натрийуретического пептида или NT-pro BNP для всех медицинских организаций РК Точная диагностика ХСН |
| 4.14.8.2 | Мероприятия по внедрению оценки параметров внутрисердечной гемодинамики и размеров полостей сердца с помощью метода Эхокардиографии на уровне всех ПСЦ и межрайонных медицинских центров. | 01.07.2019 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия. | Внедрение методики количественного определения мозгового натрийуретического пептида или NT-pro BNP для всех медицинсоких организаций РК Точная диагностика ХСН |
| 4.15. | Мероприятия по усовершенствованию оказания помощи пациентам с ОКС, ОНМК на скорой медицинской помощи | 2020 | 2024 | главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Наличие центрального диспетчерского пульта СМП, связанного с ГЛОНАСС |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 5. Мероприятия по вторичной профилактике осложнений при сердечно-сосудистых заболеваниях. |
| 5.1 | С учетом значимых отличий показателей общей и сердечно-сосудистой смертности разработаны и утверждены районные планы по снижению смертности от основных причин (приложение 3), в том числе, в части вторичной профилактики при сердечно-сосудистых заболеваниях. | 01.07.2019 | 01.07.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций, Главы районов, поселков и городов Республики Карелия | Разработаны и внедрены планы мероприятий по снижению смертности от основных причин на территории Республики Карелия. снижение уровня общей смертности до целевых уровней для каждого района РК к 2024 году. |
| 5.2 | Разбор сложных и запущенных случаев ССЗ на Экспертном медицинском совете Министерства здравоохранения Республики Карелия с формированием заключения и с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть. | 01.09.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Разобрано 25 клинических случаев в год |
| 5.3 | Регулярное проведение образовательных региональных обучающих мероприятий для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь. | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. Снижение количества непрофильных госпитализаций. Повышение квалификации медицинских работников. Повышение эффективности использования современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, используемых при вторичной профилактике. Рациональное использование медицинского оборудования медицинских учреждений, в том числе в круглосуточном режиме оказания специализированной медицинской помощи. |
| 5.4. | Утвердить План региональных образовательных мероприятий для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь. | 01.07.2019 | 31.12.2019 (с ежегодным обновлением) | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | План региональных образовательных мероприятий для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы, по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь. |
| 5.5. | Издать Приказ об обязательном участии медицинских работников в региональных образовательных мероприятиях для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы, по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь согласно плану | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ об обязательном участии медицинских работников региональных образовательных мероприятиях для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы, по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь |
| 5.6. | Предоставить информационные материалы для обучения участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы, по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.07.2019 | 01.09.2024 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, Медицинский институт ПетрГУ | Предоставлены материалы для изучения в виде презентаций, пособий Сформированы образовательные программы по вторичной профилактике БСК Проведено лекций 12, семинаров 12 в год |
| 5.7. | Провести образовательные мероприятия в каждой медицинской организации для обучения участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы, по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Проведено 12 лекций; 12 семинаров; 12 практических занятий с фельдшерами в год |
| 5.8 | Предоставить отчет в Министерство здравоохранения Республики Карелия о проведении образовательных мероприятий для обучения участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы, по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Отчет о выполнении приказа об обязательном участии медицинских работников региональных образовательных мероприятиях для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы, по методам ранней диагностики ССЗ и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь Ежегодно |
| 5.9. | Организация льготного лекарственного обеспечения пациентов с ССЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. Снижение количества непрофильных госпитализаций. |
| 5.9.1 | Организация льготного лекарственного обеспечения пациентов после перенесенного ОКС и ОМНК | 10.11.2018 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. Снижение количества повторных госпитализаций. Улучшение прогноза у данной категории пациентов. |
| 5.9.1.1 | Организация льготного лекарственного обеспечения пациентов после перенесенного стентирования коронарных артерий по поводу ОКС: подпрограмма «Кардиореабилитация» в рамках программы ЛЛО «Снижение инвалидизации у населения РК (региональная программа) | 10.11.2018 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Обеспечение препаратом тикагрелор 100% пациентов, подвергнутых ЧКВ со стентированием коронарных артерий по поводу ОКС, в течение 12 месяцев после ОКС. Снижение количества повторных госпитализаций. Улучшение прогноза у данной категории пациентов. |
| 5.9.1.2 | Организация льготного лекарственного обеспечения пациентов после перенесенного ОКС: в рамках программы ЛЛО «Снижение инвалидизации у населения РК (региональная программа) | 01.01.2020 | 31.12.2024 и далее | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Обеспечение препаратом группы статинов, клопидогрелем, ацетилсалициловой кислотой 100% пациентов, перенесших ОКС, в течение 12 месяцев после ОКС, выписанных из ПСЦ и РСЦ или отделения 2го этапа кардиореабилитации. Снижение количества повторных госпитализаций. Улучшение прогноза у данной категории пациентов. |
| 5.9.1.3 | Организация льготного лекарственного обеспечения пациентов после перенесенного ОНМК: в рамках программы ЛЛО «Снижение инвалидизации у населения РК (региональная программа) | 01.01.2020 | 31.12.2024 и далее | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Обеспечение препаратом группы статинов, антикоагулянтов при наличии ФП для вотричной профилактики кардиоэмболических инсультов, ацетилсалициловой кислотой 100% пациентов, перенесших ОНМК и выписанных из ПСЦ или РСЦ. Снижение количества повторных госпитализаций. Улучшение прогноза у данной категории пациентов. |
| 5.9.1.4 | Организация льготного лекарственного обеспечения пациентов с фибрилляцией предсердий с целью профилактики эмболического инсульта в рамках программы ЛЛО «Снижение инвалидизации у населения РК (региональная программа) | 01.01.2020 | 31.12.2024 и далее | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Обеспечение препаратом группы антикоагулянтов (либо НОАК, либо варфарин при показаниях) при наличии ФП 100% пациентов для профилактики кардиоэмболических инсультов. Улучшение прогноза у данной категории пациентов. |
| 5.9.1.4 | Организовано льготное лекарственное обеспечение пациентов с семейной гетерозиготной гиперхолестеринемией препаратами ингибиторами PCSK9 при недостижении целевых уровней ЛПНП на фоне терапии максимально переносимыми дозами статинов. (региональная программа) | 01.01.2018 | 31.12.2024 и далее | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Обеспечение препаратом группы ингибиторами PCSK9 при недостижении целевых уровней ЛПНП на фоне терапии максимально переносимыми дозами статинов. 16 чел. в 2019г, + 5 чел./год. Улучшение прогноза у данной категории пациентов. |
| 5.10. | Организация и развитие системы оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи населению по основным группам СЗЗ | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты. главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. |
| 5.10.1 | Организация центра атеросклероза («Липидный центр») для лечения пациентов семейными формами гиперхолестеринемии при неэффективности стандартного лечения на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» совместно с кафедрой терапии Медицинского института ПетрГУ. | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Разработан порядок направления в ЛЦ Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. Улучшение прогноза у данной группы пациентов. |
| 5.10.1. | Организация и развитие системы оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия. | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. |
| 5.10.1.1. | Разработка порядка организации помощи больным с ХСН в Республике Карелия | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия. | Порядок организации помощи больным с ХСН в Республике Карелия |
| 5.10.1.2. | Анализ ресурсов медицинских организаций с целью выделения мощностей для организации помощи пациентам с ХСН | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия. | Документы Министерства здравоохранения Республики Карелия о выделения мощностей для организации помощи пациентам с ХСН |
| 5.10.1.3. | Разработка (актуализация) Приказа о маршрутизации пациентов с ХСН в Республике Карелия | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия. | Приказ о маршрутизации пациентов с ХСН в Республике Карелия |
| 5.10.1.4. | Разработка Положения о работе структур (отделения, кабинеты, межрайонные отделения) для оказания помощи пациентам с ХСН | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия. | Положения о работе структур (отделения, кабинеты, межрайонные отделения) для оказания помощи пациентам с ХСН |
| 5.10.1.6. | На основе отчетности медицинских организаций проводить анализ работы структур для оказания помощи пациентам с ХСН с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. | Документ Министерства здравоохранения Республики Карелия о результате анализа работы структур для оказания помощи пациентам с ХСН |
| 5.10.1.7. | Развитие системы оказания высокотехнологичной помощи при ХСН 2Б стадии при неэффективности медикаментозного лечения: хирургическими методами, в том числе – имплантация левожелудочкового артериального насоса. | 01.08.2024 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиохирург МЗ РК, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» Главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Улучшение прогноза и длительности жизни у |
| 5.10.2. | Организация и развитие системы оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи при цереброваскулярных заболеваниях | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты МЗ РК, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с цереброваскулярными заболеваниями |
| 5.10.2.1. | Разработка порядка организации помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями в Республике Карелия | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия. | Порядок организации помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями в Республике Карелия |
| 5.10.2.2. | Обеспечение мониторинга приоритетного выезда СМП при ОНМК, первоочередной транспортировки с предварительным информированием принимающего стационара; применение диспетчерами и выездным персоналом скорой медицинской помощи методик диагностики инсульта. | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ОНМК |
| 5.10.2.3. | Поддержание и совершенствование системы информационного обмена между сосудистыми центрами (РСЦ, ПСО) и медицинскими организациями ПМСП с использованием медицинской информационной системы | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ОНМК |
| 5.10.2.4. | Увеличение количества реконструктивных оперативных вмешательств при клинически значимых стенозах и бессимптомных, при наличии показаний, брахицефальных артерий, в том числе с преимущественным использованием эндоваскулярных методов | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Выполнение ежегодно до 80 оперативных вмешательств к 2024 году, снижение смертности и инвалидизации при цереброваскулярных заболеваниях. |
| 5.10.2.5. | Увеличение количества оперативных вмешательств при аневризмах сосудов головного мозга и артериовенозных мальформациях головного мозга, в том числе с использованием эндоваскулярных методов | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Выполнение ежегодно до 60 оперативных вмешательств к 2024 году, снижение смертности и инвалидизации при цереброваскулярных заболеваниях. |
| 5.10.2.6. | Разработка и внедрение рекомендаций для специалистов первичного звена здравоохранения Республики Карелия по гипотензивной терапии у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт, ТИА). | 01.08.2019 | 01.09.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты МИ ПетрГУ | Профилактика повторных инсультов, снижение смертности и инвалидизации населения Республики Карелия от ОНМК |
| 5.10.2.7. | Разработка и внедрение рекомендаций для специалистов первичного звена здравоохранения Республики Карелия по антитромботической терапии в целях вторичной профилактики нарушений мозгового кровообращения | 01.08.2019 | 01.09.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты | Профилактика повторных инсультов, снижение смертности и инвалидизации населения Республики Карелия от ОНМК |
| 5.10.2.8. | Разработка и внедрение рекомендаций для специалистов первичного звена здравоохранения Республики Карелия по методам профилактики кардиоэмболического инсульта у пациентов с нарушением ритма сердца | 01.08.2019 | 01.09.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты | Профилактика кардиоэмболического инсульта у пациентов с нарушением ритма сердца, снижение смертности и инвалидизации населения Республики Карелия от ОНМК |
| 5.10.2.9. | Обеспечение мониторинга проведения гипотензивной терапии и антитромбической терапии у пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, профилактики кардиоэмболического инсульта у пациентов с нарушением ритма сердца | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Профилактика повторных инсультов, снижение смертности и инвалидизации населения Республики Карелия от ОНМК |
| 5.10.2.10. | Повышение информированности специалистов первичного звена здравоохранения по вопросам ранней диагностики, маршрутизации и последующего диспансерного наблюдения больных с нарушениями сердечного ритма и проводимости | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Снижение смертности и инвалидизации населения Республики Карелия от ССЗ |
| 5.10.2.11. | Повышение информированности специалистов первичного звена здравоохранения по вопросам ранней диагностики, маршрутизации и последующего диспансерного наблюдения больных с цереброваскулярными заболеваниями, нуждающихся в нейрохирургических оперативных вмешательствах или после нейрохирургических вмешательств | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Снижение смертности и инвалидизации населения Республики Карелия от ОНМК |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 6 Комплекс мер, направленных на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. |
| 6.1. | Организация диспансерного наблюдения для всех групп больных с ССЗ с обеспечением преемственности стационарного и амбулаторного этапов | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций | 100% охват диспансерным наблюдением больных с ССЗ. Профилактика повторных инфарктов миокарда и церебральных инсультов. Снижение смертности и инвалидизации населения Республики Карелия от ССЗ |
| 6.1.1. | Доработка и утверждение алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. | Приказ об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ в Республике Карелия |
| 6.1.2.1. | Обеспечить информированность пациентов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Созданы/доработаны программы школ пациентов по нозологиям информацией о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; созданы информационные материалы (плакаты в медицинских организациях, флаеры, буклеты) о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения |
| 6.1.2.2 | Разработка/доработка информационного контура Республики Карелия в части преемственности данных стационарного и амбулаторного звена медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций | 100% выписных эпикризов из историй болезни передаются по защищенным каналам связи между стационарным и амбулаторным звеном |
| 6.1.3.1 | Информирование пациентов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения: в виде устного оповещения каждого пациента; в виде публикации информационных материалов | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций, страховые компании, работающие в системе ОМС | Проведено 20 лекций для пациентов ежегодно о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; в каждой медицинской организации размещено не менее ___ информационных плакатов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; роздано 1000 флаеров с информацией о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения |
| 6.1.3.2. | Ежемесячный контроль количества пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «РМИАЦ», ТФОМС, главные внештатные специалисты, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Информационная справка Министерства здравоохранения Республики Карелия о количестве пациентов, охваченных диспансерным наблюдением. Не менее 100% пациентов с ССЗ охвачены диспансерным наблюдением |
| 6.1.3.3 | Ежеквартальное направление отчета в Министерство здравоохранения Республики Карелия о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 2019 | 2024 | Главные врачи (руководители) медицинских организаций | Отчет о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ |
| 6.1.4.1 | Ежеквартальный анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. | Протокол совещаний по вопросам диспансерного наблюдения; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ Министерства здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ |
| 6.1.4.2. | Использование результатов анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ в системе поощрения медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа об утверждении алгоритма организации диспансерного наблюдения пациентов с ССЗ |
| 6.2. | Организация мероприятий по увеличению охвата диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ на уровне каждой МО | 2019 | 2024 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Не менее 100% пациентов с ССЗ охвачены диспансерным наблюдением |
| 6.2.1. | Разработать меры по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 2019 | 2024 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Приказ об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением |
| 6.2.2. | Внедрение алгоритма увеличения доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением, в работу МО | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Проведено 12 совещаний/собраний с ___ (число) сотрудниками о введенных мерах и приказах о необходимости проведения диспансерного наблюдения |
| 6.2.3.1. | Организовано информирование пациентов о необходимости диспансерного наблюдения | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Проведено 12 лекций для пациентов о необходимости диспансерного наблюдения; в МО размещено не менее ___ информационных плакатов о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения; роздано 1000 флаеров с информацией о возможности/необходимости бесплатного диспансерного наблюдения |
| 6.2.3.2. | Разработаны системы учета пациентов, выписанных из стационара, которым необходимо диспансерное наблюдение | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | 100% пациентов, выписанных из стационара, охвачены диспансерным наблюдением |
| 6.2.4. | Ежемесячный отчет главному врачу медицинской организации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 2019 | 2024 | Заместители главных врачей медицинских организаций Республики Карелия | Отчет об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением |
| 6.2.5.1 | Ежемесячный анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Протокол совещаний по вопросам диспансерного наблюдения; документ медицинской организации о результате проведенного анализа отчетной документации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением |
| 6.2.5.2. | Использование результатов анализа отчетной документации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением, в системе поощрения медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов, охваченных диспансерным наблюдением |
| 6.2.6. | Направление отчета в МЗ субъекта о выполнении приказа об организации диспансерного наблюдения | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Отчет о выполнении приказа об организации диспансерного наблюдения |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 7. Комплекс мер, направленных на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения. |
| 7.1. | Организация службы скорой медицинской помощи больным с ССЗ в рамках формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи в экстренной форме в соответствии со Стратегией развития санитарной авиации в Республике Карелия до 2014 года | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия | Принятие стратегии развития единой централизованной службы скорой помощи и санитарной авиации в Республике Карелия в 2019г. Оптимизация маршрутизации пациентов с ССЗ |
| 7.1.1. | Разработка мер по повышению эффективности работы службы скорой медицинской помощи | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия | Приказ о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи (включающий нижеперечисленные меры) |
| 7.1.1.1. | Оптимизация и утверждение схем маршрутизации больных с обострениями ССЗ (ОКС, ОНМК, гипертонический криз и т.д.) с обязательным указанием роли медицинских организаций | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики | Приказ об утверждении схем маршрутизации больных с обострениями ССЗ |
| 7.1.1.2 | Создание единой центральной диспетчерской службы скорой медицинской помощи в Республике Карелия для координирования догоспитального этапа оказания медицинской помощи и обеспечения профильности госпитализации больных | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Документ об учреждении центральной диспетчерской службы СМП в Республике Карелия для координирования догоспитального этапа оказания медицинской помощи и обеспечения профильности госпитализации больных |
| 7.1.1.3. | Обеспечение укомплектованности всех бригад скорой медицинской помощи врачом и фельдшером или двумя фельдшерами для возможности проведения догоспитального тромболизиса и полноценных реанимационных мероприятий | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Не менее 50/% (число/% от общего числа) бригад СМП укомплектованы врачом и фельдшером или двумя фельдшерами |
| 7.1.1.4. | Обеспечение возможности дистанционной передачи записанной ЭКГ от всех бригад скорой медицинской помощи в единые центры дистанционного приема и анализа ЭКГ - для помощи в квалифицированной расшифровке электрокардиограммы | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | 100% ЭКГ передано в единые центры дистанционного приема и анализа ЭКГ |
| 7.1.1.5. | Обеспечение на догоспитальном этапе диагностики и лечения ОКС: - долю обращений граждан ранее 2 часов от начала симптомов ОКС: не менее 25% от общего числа обращений; - соблюдение интервала «вызов - прибытие скорой медицинской помощи»: не более 20 минут; - соблюдение интервала «первый медицинский контакт - регистрация ЭКГ» не более 10 минут; - соблюдение интервала «постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) – тромболитическая терапия (ТЛТ)»: не более 10 мин; - долю проведения реперфузионной тактики при ОКСпST: не менее 85% от всех случаев ОКСпST; - долю ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза ОКСпST (фармако-инвазивная тактика): не менее 90% от всех случаев ОКСпST с невозможностью провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза - долю больных с ОКС, госпитализированных в профильные специализированные отделения: не менее 95% от всех случаев ОКС; - приоритетный выезд СМП при ОНМК, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечить обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения мозгового инсульта. - приоритетный выезд СМП при ОКС, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечить обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения инфаркта миокарда | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия Исполнитель: Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики. Главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Ежемесячный отчет по указанным показателям |
| 7.1.1.6. | Организация обучения сотрудников СМП целевым показателям и ознакомление с новыми схемами маршрутизации и мерами по повышению эффективности работы СМП | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Для сотрудников СМП подготовлена программа лекций по целевым показателям и ознакомлению с новыми мерами по повышению эффективности работы СМП |
| 7.1.1.7. | Разработка систем мониторинга достижения целевых показателей и исполнения приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Создание информационной системы/регистра/участие в регистре мониторинга достижения целевых показателей и исполнения приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи (подтверждающие документы) |
| 7.1.2. | Ежемесячный контроль достижения целевых показателей: - долю обращений граждан ранее 2 часов от начала симптомов ОКС: не менее 25% от общего числа обращений; - соблюдение интервала «вызов - прибытие скорой медицинской помощи»: не более 20 минут; - соблюдение интервала «первый медицинский контакт - регистрация ЭКГ» не более 10 минут; - соблюдение интервала «постановка диагноза ОКС с подъемом сегмента ST (ОКСпST) (регистрация и расшифровка ЭКГ) – тромболитическая терапия (ТЛТ)»: не более 10 мин; - долю проведения реперфузионной тактики при ОКСпST: не менее 85% от всех случаев ОКСпST; - долю ТЛТ на догоспитальном этапе при невозможности провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза ОКСпST (фармако-инвазивная тактика): не менее 90% от всех случаев ОКСпST с невозможностью провести ЧКВ в течение 120 минут после постановки диагноза - долю больных с ОКС, госпитализированных в профильные специализированные отделения: не менее 95% от всех случаев ОКС; - приоритетный выезд СМП при ОНМК, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечить обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения мозгового инсульта. - приоритетный выезд СМП при ОКС, первоочередную транспортировку с предварительным информированием принимающего стационара; обеспечить обучение диспетчеров и выездного персонала скорой медицинской помощи методикам диагностики и догоспитального лечения инфаркта миокарда | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Ежемесячная информационная справка Министерства здравоохранения Республики Карелия о достижении целевых показателей |
| 7.1.2.1. | Ежеквартальное направление отчета в Министерство здравоохранения Республики Карелия о выполнении приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | 2019 | 2024 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Отчет о выполнении приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи |
| 7.1.2.2 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Протокол совещаний по вопросам совершенствования службы скорой медицинской помощи; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ Министерства здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи |
| 7.1.2.3 | Использование результатов анализа отчетной документации о выполнении приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи в системе поощрения медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа о принятии мер для совершенствования службы скорой медицинской помощи |
| 7.2. | Создание вертолетной площадки при первичном сосудистом центре ГБУЗ «Сегежская центральная районная больница». | 2020 | 2021 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Сегежская центральная районная больница» | Повышение доступности медицинской помощи в экстренной форме, в том числе при болезнях системы кровообращения. Повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, в том числе при болезнях системы кровообращения |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. |
| 8.1. | Обеспечить долю профильной госпитализации в кардиологические отделения с ПРИТ/ОРИТ больных с острой сердечной недостаточностью, с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности, с декомпенсацией хронических форм ИБС, с угрожающими заболеваниями миокарда, эндокарда и перикарда, с тромбоэмболией легочной артерии, с легочной гипертонией: не менее чем в 95% случаев. | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Ежеквартальная информационная справка Министерства здравоохранения Республики Карелия о достижении целевых показателей |
| 8.2. | Обеспечить долю профильной госпитализации в кардиологические отделения с ПРИТ или в отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции больных со сложными нарушениями сердечного ритма: не менее, чем в 95% случаев; | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Ежеквартальная информационная справка Министерства здравоохранения Республики Карелия о достижении целевых показателей |
| 8.3. | Обеспечить соответствие всех, в том числе вновь создаваемых ПСЦ, нормативным требованиям к коечному фонду, штатному расписанию и оснащенности (согласно Приказу №918н / Приказу №928н) | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики, главный врач (руководитель) ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Ежегодная информационная справка Министерства здравоохранения Республики Карелия о достижении целевых показателей |
| 8.4. | Обеспечить стационарное лечение в соответствии с клиническими рекомендациями, порядками и стандартами оказания профильной медицинской помощи больных с декомпенсированными формами хронической сердечной недостаточности, декомпенсированными хроническими формами ИБС, с декомпенсированными хроническими и пароксизмальными нарушениями ритма сердца, с тяжелыми заболеваниями миокарда - только в кардиологических отделениях, соответствующих нормативным требованиям «Положения об оказании медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях (утвержденных Приказом №918н), из расчета 3 койки на 10 тыс. населения, — в том числе путем создания межрайонных кардиологических отделений | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики, главный врач (руководитель) ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Ежегодная информационная справка Министерства здравоохранения Республики Карелия о достижении целевых показателей |
| 8.5. | Издание и введение в действие региональных приказов по маршрутизации (госпитализации, реабилитации и переводов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в другие профильные стационары) больных с хроническими формами БСК | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главный врач (руководитель) ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Ежегодная информационная справка Министерства здравоохранения Республики Карелия о достижении целевых показателей |
| 8.6. | Создание регионального реестра лиц с высоким риском внезапной смерти в целях оптимизации оказания им высокотехнологичной медицинской помощи и обеспечения современной медикаментозной профилактики | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главный врач (руководитель) ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» Главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Ежегодная информационная справка Министерства здравоохранения Республики Карелия о достижении целевых показателей |
| 8.7. | Обеспечить достижение указанных в клинических рекомендациях показателей на госпитальном этапе лечения острого коронарного синдрома: - интервал «диагноз ОКСпST – ЧКВ» (в зоне прямой доставки): не более 120 мин - интервал «поступление больного в стационар ОКСпST – ЧКВ»: не более 60 мин; - доля проведения реперфузионной тактики при ОКСпST: не менее 85% от всех случаев ОКСпST; - доля первичных ЧКВ при ОКСпST: не менее 60% от всех случаев ОКСпST - доля ЧКВ после тромболизиса при ОКСпST: не менее 70% от всех случаев тромболизиса при ОКСпST - перевод из ПСО и кардиологических отделений в ЧКВ-центры для реваскуляризации в течение не боле 2 ч всех поступивших больных с ОКСпST и не менее 80% поступивших больных с ОКСбпST с высоким и средним риском осложнений; - доля больных с ОКСбпST, подвергнутых ЧКВ: не менее 50% от всех случаев ОКСбпST - доля применяемых в лечении ОКС интракоронарных стентов с лекарственным покрытием: не менее 90% случаев применения интракоронарных стентов | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главный врач (руководитель) ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова», главные врачи (руководители) медицинских организаций Республики Карелия | Ежеквартальная информационная справка Министерства здравоохранения Республики Карелия о достижении целевых показателей |
| 8.8. | Обеспечить ежеквартальную проверку выполнения Приказов о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации. | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций | Ежеквартальный документ Министерства здравоохранения Республики Карелия о квартальной проверке маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК |
| 8.8.1. | На основе квартальной отчетности медицинских организаций проводить анализ выполнения Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный внештатный специалист кардиолог Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций | Ежеквартальный документ Министерства здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетности медицинских организаций о выполнении Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации |
| 8.8.2. | Обеспечить укомплектованность РСЦ врачами соответствующего профиля - для возможности проведения для проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с ОНМК по геморрагическому типу. | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Укомплектованность РСЦ соответствующими специалистами. |
| 8.8.3. | Обучение медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.07.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты МЗ РК – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций обучены все медицинские сотрудники соответствующих подразделений РСЦ. |
| 8.8.3.1. | Издать Приказ об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций |
| 8.8.3.2. | Предоставить информационные материалы для обучения медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций и обеспечить организационно-методическую поддержку процесса изучения вопроса в РСЦ. | 01.07.2019 | 01.09.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог | Предоставлены материалы для изучения. Сформированы образовательные программы. Созданы лекции, семинары |
| 8.8.3.3. | Провести образовательные мероприятия в РСЦ ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Проведение не менее 12 лекций и 12 семинаров в год |
| 8.8.3.4. | Предоставить отчет в Министерство здравоохранения Республики Карелия о проведении образовательных мероприятий по обучении медицинских сотрудников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций. | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Ежегодный отчет о выполнении приказа Приказ об обязательном обучении медицинских работников РСЦ ведению пациентов с геморрагическим инсультом после проведения ангиохирургических и нейрохирургических операций |
| 8.8.3.5. | Обеспечение ежеквартального мониторинга выполнения ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты – главный невролог, главный нейрохирург, главный реаниматолог, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Ежеквартальные отчеты главного врача ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» о выполнении ангиохирургических и нейрохирургических операций пациентам с геморрагическим инсультом по результатам проверок первичной медицинской документации. |
| 8.8.3.6. | На основе квартальной отчетности РСЦ ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» проводить анализ выполнения Приказа о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Ежеквартальный документ Министерство здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетности РСЦ ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» о выполнении Приказ о проведении мероприятия по обеспечению медицинской помощи пациентам с геморрагическим инсультом |
| 8.8.4. | Обеспечить достижение следующих показателей при оказании помощи больным с ОКС в Республике Карелия: - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКС с/п сегмента ST ЭКГ; - долю первичного ЧКВ при ОКС с/п сегмента ST ЭКГ не менее 60%; - интервал «постановка диагноза ОКС с/п сегмента ST ЭКГ - ЧКВ» не более 120 минут; - интервал «поступление больного в стационар ОКС с/п сегмента ST ЭКГ – ЧКВ» не более 60 минут; - долю проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, РСЦ ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Ежеквартальный отчет РСЦ ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» о достижении контрольных показателей при оказании помощи больным с ОКС в Республике Карелия |
| 8.8.4.1. | В Приказ об оказании медицинской помощи больным с ОКС в Республике Карелия внести перечень показателей, указанных в клинических рекомендациях как эффективные для снижения смертности от БСК. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, | Отдельным перечнем внесены в Приказ об оказании медицинской помощи больным с ОКС в Республике Карелия следующие показатели: - доля обращений больных с ОКС в течение 2 часов от начала болей не менее 25%; - проведение реперфузионной терапии не менее 85% больных с ОКС с/п сегмента ST ЭКГ; - долю первичного ЧКВ при ОКС с/п сегмента ST ЭКГ не менее 60%; - интервал «постановка диагноза ОКС с/п подъёмом сегмента ST ЭКГ - ЧКВ» не более 120 минут; - интервал «поступление больного в стационар ОКС с/п подъёмом сегмента ST ЭКГ – ЧКВ» не более 60 минут; - долю проведения ЧКВ после ТЛТ не менее 70% от всех случаев проведения ТЛТ |
| 8.8.4.2. | Организовать мониторинг занесения результатов показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в первичную медицинскую документацию пациентов. | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Ежеквартальные отчеты медицинских организаций о занесения результатов показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, в первичную медицинскую документацию пациентов |
| 8.8.4.3. | На основе отчетности медицинских организаций проводить анализ динамики показателей, указанных в перечне Приказа об оказании медицинской помощи больным с ОКС, с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Ежеквартальный документ Министерства здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетности МО о выполнении Приказа о об оказании медицинской помощи больным с ОКС . |
| 8.8.5. | Обеспечить оценку показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКС б/п сегмента ST ЭКГ) с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе, с занесением результатов в первичную медицинскую документацию | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций |  |
| 8.8.5.1. | Издать Приказ об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмнта ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, с занесением результатов в первичную медицинскую документацию. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, с занесением результатов в медицинскую документацию. |
| 8.8.5.2. | Организовать ежеквартальный мониторинг выполнения Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации медицинских организаций | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карели, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Ежеквартальный отчеты МО о выполнении Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, с занесением результатов в медицинскую документацию по результатам проверок медицинской документации в медицинских организациях |
| 8.8.5.3. | Издать Приказ о маршрутизации в Республике Карелия больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмента ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда. | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ о маршрутизации в Республике Карелия больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмнта ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда. |
| 8.8.5.4. | Организовать ежемесячный мониторинг выполнения Приказа о маршрутизации в Республике Карелия больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмнта ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда. | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи (руководители) медицинских организаций | Ежемесячные отчеты медицинских организаций о выполнении Приказа об обязательной оценке показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКС с/п сегмнта ST ЭКГ и острый коронарный синдром б/п сегмента ST ЭКГ, имеющих показания к реваскуляризации миокарда с занесением результатов в первичную медицинскую документацию по данным мониторинга Министерства здравоохранения Республики Карелия о госпитализации пациентов с ССЗ. |
| 8.8.5.5. | На основе ежемесячной отчетности медицинских организаций проводить анализ выполнения Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК по данным первичной медицинской документации с формированием управленческих решений | 01.07.2019 | 01.08.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Ежемесячный документ Министерства здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетности медицинских организаций о выполнении Приказа о маршрутизации больных с ОКС и/или ОНМК |
| 8.9. | Организация и развитие системы оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи пациентам с нарушениями сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты. МЗ РК, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. |
| 8.9.1. | Анализ ресурсов ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова» с целью выделения мощностей для организации специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с нарушениями сердечного ритма и проводимости | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Документы Министерства здравоохранения Республики Карелия о выделения мощностей для организации специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с нарушениями сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |
| 8.9.2. | Формирование регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты МЗ РК, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия о создании регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |
| 8.9.3. | Разработка Положения о региональном сосудистом центре для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Положение о работе регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |
| 8.9.4. | Разработка порядка организации помощи больным с нарушениями сердечного ритма и проводимости в Республике Карелия | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Порядок организации помощи больным с нарушениями сердечного ритма и проводимости в Республике Карелия |
| 8.9.5. | Разработка и внедрение схемы маршрутизации пациентов с нарушениями сердечного ритма и проводимости в Республике Карелия | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты МЗ РК, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Приказа о маршрутизации пациентов с нарушениями сердечного ритма и проводимости в Республике Карелия |
| 8.9.6. | Создание регионального регистра пациентов с риском внезапной сердечной смерти (ВСС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты МЗ РК, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия о создании регионального регистра пациентов с риском внезапной сердечной смерти (ВСС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН). Ведение и регулярная актуализация регионального регистра пациентов с риском внезапной сердечной смерти (ВСС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) |
| 8.9.7. | Создание регионального регистра пациентов с жизнеугрожающими желудочковыми нарушениями ритма. | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты МЗ РК, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия о создание регионального регистра пациентов с жизнеугрожающими желудочковыми нарушениями ритма. Ведение и регулярная актуализация регионального регистра пациентов регионального регистра пациентов с жизнеугрожающими желудочковыми нарушениями ритма. |
| 8.9.8. | Внедрение системы удаленного мониторинга пациентов с имплантированными устройствами | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты МЗ РК, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия о создание регионального регистра пациентов с имплантированными устройствами |
| 8.9.9. | Оснащение регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» медицинским оборудованием в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2012 № 918н (в ред. приказа от 22.12.2019 № 89н) | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Приведение материально- технической базы регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в соответствие требованиям приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2012 № 918н (в ред. приказа от 22.12.2019 № 89н) |
| 8.9.9.1. | Закупка операционного стола автоматически изменяющимся уровнем и прозрачностью для Rg-лучей в конфигурации Stille Image Q2 | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.9.9.2. | Закупка кардиокомплекса для нефлюороскопического электроанатомического картирования сердца с блоком 3D-навигации Biosence Webster, «CARTO 3» | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.9.9.3. | Закупка консоли для эндокардиальной криоаблации с принадлежностями Medtronic CryoCath | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.9.9.4. | Закупка 12-канального электрокардиографа | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.9.9.5. | Приобретение расходных материалов (ПЭКС, СРТ-р, ИКД, для РЧА) | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.9.10. | Мониторинг работы регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | 01.08.2019 | 31.12.2024 | ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Ежегодный отчет о работе регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |
| 8.9.11. | На основе отчета проводить анализ работы регионального сосудистого центра для больных с острым коронарным синдромом и хирургического лечения сложных нарушений сердечного ритма и проводимости на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» с формированием управленческих решений | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Ежегодный документ Министерство здравоохранения Республики Карелия о результате анализа работы |
| 8.10. | Формирование регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты МЗ РК, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Приказ Министерства здравоохранения Республики Карелия о создании регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |
| 8.10.1. | Разработка Положения о региональном сосудистом центре острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты МЗ РК, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Положение о работе регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |
| 8.10.2. | Разработка порядка организации нейрохирургической помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями в Республике Карелия | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты МЗ РК, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Порядок организации нейрохирургической помощи больным с цереброваскулярными заболеваниями в Республике Карелия |
| 8.10.3. | Разработка и внедрение схемы маршрутизации пациентов с цереброваскулярными заболеваниями, нуждающихся в нейрохирургической помощи, в Республике Карелия | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты МЗ РК, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Приказа о маршрутизации пациентов с цереброваскулярными заболеваниями, нуждающихся в нейрохирургической помощи, в Республике Карелия |
| 8.10.4. | Ремонт нейрохирургической операционной ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Приведение нейрохирургической операционной ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в соответствие требованиям действующих санитарных правил и норм |
| 8.10.5. | Оснащение регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в соответствии с требованиями приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 928н и от 15.11.2012 № 931н | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Приведение материально- технической базы регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в соответствие требованиям приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 928н и от 15.11.2012 № 931н |
| 8.10.5.1. | Закупка томографа рентгеновского компьютерного на 128 срезов с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе перфузии и КТ-ангиографии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Приведение материально -технической базы регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в соответствие требованиям приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 928н и от 15.11.2012 № 931н |
| 8.10.5.2. | Закупка системы электрофизиологического нейромониторинга с модулями NIM-ECLIPSE SD и NS | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Возможность выполнения высокотехнологичные медицинские оперативные вмешательства на головном мозге с минимизацией риска развития ятрогенного неврологического дефицита |
| 8.10.5.3. | Закупка аппарата для управляемой нормо- и гипотермии с циркулирующей жидкостью для защиты мозга при неотложных состояниях | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Обеспечение защиты мозга при неотложных состояниях (сердечно-легочная реанимация, острые нарушения церебрального и общего кровообращения, черепно-мозговая травма |
| 8.10.5.4. | Закупка эндовидеохирургической стойки для оперативных вмешательств на головном мозге и позвоночнике | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Приведение материально технической базы регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» в соответствие требованиям приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 928н и от 15.11.2012 № 931н |
| 8.10.5.5. | Закупка и монтаж светильника операционного потолочного с видеокамерой и двумя мониторами | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.10.5.6. | Закупка трепанома нейрохирургического высокоскоростного электрического с набором дрелей различного диаметра | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.10.5.7. | Закупка 2-х бинокулярных луп с источниками освещения | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.10.5.8. | Закупка сканера ультразвукового интраоперационного портативного | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.10.5.9. | Закупка навигационной системы безрамной (рамной) | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.10.5.10. | Закупка аппарата (бора) для обработки костей и костной ткани | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.10.5.11. | Закупка аппарата для коагуляции электрического высокочастотного | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.10.5.12. | Закупка операционного стола (хирургического) | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.10.5.13. | Закупка системы жесткой фиксации головы | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.10.5.14. | Закупка электроэнцефалографа для нейрохирургической операционной | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.10.5.15. | Закупка аппарата для получения тромбоцитарной фракции крови | 01.08.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |  |
| 8.10.6. | Мониторинг работы регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | 01.08.2019 | 31.12.2024 | ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Ежегодный отчет о работе регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |
| 8.10.7. | На основе отчета проводить анализ работы регионального сосудистого центра острых нарушений мозгового кровообращения и хирургического лечения цереброваскулярных заболеваний на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» с формированием управленческих решений | 01.08.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Ежегодный документ Министерство здравоохранения Республики Карелия о результате анализа работы |
| 8.11. | Создание первичного сосудистого центра на базе ГБУЗ «Сегежская центральная районная больница» | 01.01.2020 | 31.01.2022 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Сегежская центральная районная больница» | Повышение доступности специализированной медицинской помощи при болезнях системы кровообращения |
| 8.11.1 | Оснащение ПСЦ ГБУЗ «Сегежская центральная районная больница» медицинским оборудованием в соответствии со стандартами, установленными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 918н (в ред. приказа от 22.02.2019 года № 89н), 15.11.2012 № 928н, от 15.11.2012 № 931н. | 01.01.2020 | 31.01.2022 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Сегежская центральная районная больница» | Приведение материально технической базы ПСЦ ГБУЗ «Сегежская центральная районная больница» в соответствие стандартам оснащения медицинским оборудованием, установленным приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 918н (в ред. приказа от 22.02.2019 года № 89н), 15.11.2012 № 928н, от 15.11.2012 № 931н. |
| 8.12. | Преобразование первичного сосудистого отделения ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» 9 (г. Костомукша) в первичный сосудистый центр | 01.01.2020 | 31.01.2022 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (г. Костомукша) | Повышение доступности специализированной медицинской помощи при болезнях системы кровообращения |
| 8.12.1. | Оснащение (дооснащение) ПСЦ ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (г. Костомукша) медицинским оборудованием в соответствии со стандартами, установленными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 918н (в ред. приказа от 22.02.2019 года № 89н), 15.11.2012 № 928н, от 15.11.2012 № 931н. | 01.01.2020 | 31.01.2022 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врача ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» г. Костомукши | Приведение материально- технической базы ПСЦ ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» ( г. Костомукша) в соответствие стандартам, установленным приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 918н (в ред. приказа от 22.02.2019 года № 89н), 15.11.2012 № 928н, от 15.11.2012 № 931н. |
| 8.13. | Обеспечение ПСЦ ГБУЗ «Сегежская центральная районная больница» и ПСЦ ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (г. Костомукша) медицинскими кадрами в соответствии со стандартами, установленными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 918н (в ред. приказа от 22.02.2019 года № 89н), 15.11.2012 № 928н, от 15.11.2012 № 931н. | 01.01.2020 | 31.01.2022 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главный врача ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (г. Костомукша), главный врача ГБУЗ «Сегежская центральная районная больница» |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 9. Мероприятия по организации службы реабилитации пациентов с ССЗ |
| 9.1. | Организация службы медицинской реабилитации для всех групп больных с ССЗ, имеющих показания для медицинской реабилитации | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Повышение доступности медицинской реабилитации для больных с сердечно- сосудистыми заболеваниями |
| 9.1.1. | Разработка и утверждение алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ в Республике Карелия | 2019 | 2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Приказ об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ в Республике Карелия |
| 9.1.2.1. | Обеспечение информированности пациентов с ССЗ о возможности/необходимости проведения медицинской реабилитации | 2019 | 2024 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Созданы/доработаны программы школ пациентов по нозологиям информацией о возможности/необходимости проведения медицинской реабилитации; созданы информационные материалы (плакаты в медицинских организациях, флаеры, буклеты) о возможности/необходимости проведения реабилитации |
| 9.1.2.2. | Укомплектование медицинских организаций Республики Карелия врачами-специалистами для проведения реабилитации (в соответствии с действующими стандартами) | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | В медицинской организации работает не менее 20 врачей-специалистов для проведения медицинской реабилитации |
| 9.1.2.3. | Обеспечение оснащенности медицинских организаций для проведения медицинской реабилитации (в соответствии с действующими стандартами) | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Акт соответствия оснащенности медицинской организации стандартам оснащения в части медицинской реабилитации |
| 9.1.2.4. | Обеспечение преемственности стационарного, амбулаторного этапов и этапа медицинской реабилитации | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия | Разработана система учета пациентов, направленных на медицинскую реабилитацию и прошедших реабилитацию |
| 9.1.3.1 | Информирование пациентов о возможности/необходимости проведения медицинской реабилитации: в виде устного оповещения каждого пациента, в виде публикации информационных материалов | 2019 | 2024 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Ежегодное проведение не менее 20 лекций для пациентов о возможности/необходимости проведения реабилитации; в каждой медицинской организации, ежегодное размещение не менее 30 информационных плакатов о возможности/необходимости проведения реабилитации; ежегодная раздача не менее 300 флаеров с информацией о возможности/необходимости проведения реабилитации |
| 9.1.3.2. | Ежемесячный контроль количества пациентов с ССЗ, направленных на реабилитацию | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Ежеквартальная информационная справка Министерство здравоохранения Республики Карелия о количестве пациентов с ССЗ, направленных на реабилитацию. Направление не менее 60% пациентов, перенесших ОНМК, на медицинскую реабилитацию. Направление не менее 80% пациентов, перенесших ОКС, на медицинскую реабилитацию. |
| 9.1.3.3 | Ежеквартальное направление отчета в Министерство здравоохранения Республики Карелия о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Ежеквартальный отчет о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ |
| 9.1.4.1 | Анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Протокол совещаний по вопросам организации службы реабилитации; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; Ежегодный документ Министерство здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ |
| 9.1.4.2. | Использование результатов анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Утвержден список медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ |
| 9.2. | Организация мероприятий по увеличению охвата диспансерным наблюдением пациентов с ССЗ на уровне каждой медицинской организации | 2019 | 2024 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | 100% охват пациентов с ССЗ диспансерным наблюдением в каждой медицинской организации Республики Карелия |
| 9.2.1. | Разработка мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена медицинская реабилитация | 2019 | 2024 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Приказ об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация |
| 9.2.2. | Внедрение алгоритма увеличения доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация, в работу медицинских организаций | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Проведение 20 совещаний/собраний с сотрудниками о введенных мерах и приказах о необходимости проведения реабилитации |
| 9.2.3.1. | Организация информирования пациентов о необходимости проведения реабилитации | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Проведение не менее 20 лекций для пациентов о необходимости реабилитации; в медицинской организации размещено не менее 30 информационных плакатов о возможности/необходимости проведения реабилитации; роздано 300 флаеров с информацией о возможности/необходимости проведения реабилитации |
| 9.2.3.2. | Разработка системы учета пациентов, направленных и прошедших реабилитацию | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | 100% пациентов с ССЗ, которым показана реабилитация, прошли реабилитацию |
| 9.2.4. | Ежемесячный отчет главному врачу медицинской организации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | 2019 | 2024 | Заместители главных врачей медицинских организаций Республики Карелия | Ежемесячный отчет медицинских организаций об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация |
| 9.2.5.1 | Анализ и принятие управленческих решений на основании ежеквартальной отчетной документации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Протоколы ежеквартальных совещаний по вопросам организации службы реабилитации; документ медицинской организации о результате проведенного анализа отчетной документации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация |
| 9.2.5.2. | Ежемесячное использование результатов анализа отчетной документации об исполнении приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Ежемесячное утверждение списков медицинских сотрудников для поощрения по результатам выполнения мероприятий в рамках исполнения приказа об обязательном исполнении мер по увеличению доли пациентов с ССЗ, которым проведена реабилитация |
| 9.2.6. | Направление ежегодного отчета в Министерство здравоохранения Республики Карелия о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Ежегодный отчет о выполнении приказа об утверждении алгоритма организации службы реабилитации для больных с ССЗ |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным ССЗ |
| 10.1. | Кадровое обеспечение медицинской помощи больным с ССЗ в субъекте | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия |  |
| 10.1.1. | Разработка мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Приказ об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ |
| 10.1.2.1 | Разработка и утверждение плана обучения и аттестации медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Утверждение Министерством здравоохранения Республики Карелия плана обучения и аттестации медицинских сотрудников |
| 10.1.2.2. | Обеспечение разработки информационных материалов, формирующих престиж врачебной профессии (плакаты наружной рекламы, лекции в школах, информационные материалы в офисах) | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Созданы/доработаны лекции для школ о престиже врачебной профессии; созданы информационные материалы (плакаты в медицинских организациях, флаеры, буклеты) о престиже врачебной профессии |
| 10.1.2.3. | Разработка системы поощрения медицинских работников | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | В каждой медицинской организации внедрен «эффективный контракт», утверждена система поощрения сотрудников на основании системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи |
| 10.1.2.4. | Разработка мер по повышению заработной платы медицинских работников | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Достижение целевых показателей уровня заработной платы медицинских работников Республики Карелия, предусмотренных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Карелия», утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия от 01.03.2013 № 134р-П (в редакции от 08.12.2017 № 690р-П) |
| 10.1.3.1 | Информирование населения о престиже врачебной профессии: в виде устного оповещения, в виде публикации информационных материалов | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Проведено 30 лекций в школах о престиже врачебной профессии; размещено не менее 20 плакатов наружной рекламы о престиже врачебной профессии; роздано не менее 200 флаеров в офисах о престиже врачебной профессии |
| 10.1.3.2. | Ежеквартальный контроль укомплектованности кадрами медицинских организаций Республики Карелия (в соответствии со стандартами) | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Отчет Министерства здравоохранения Республики Карелия об укомплектованности кадрами медицинских организаций |
| 10.1.3.3 | Ежеквартальное направление отчета в Министерство здравоохранения Республики Карелия о выполнении приказа об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Ежеквартальный отчет о выполнении приказа об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ |
| 10.1.4.1 | Анализ и принятие управленческих решений на основании ежегодной отчетной документации о выполнении приказа об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия | Протоколы ежегодных совещаний по кадровым вопросам; внесение изменений в нормативно-правовую документацию; документ Министерства здравоохранения Республики Карелия о результате анализа отчетной документации о выполнении приказа об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ |
| 10.2. 1. | Разработка системы мер по привлечению и удержанию медицинских работников | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | План медицинской организации о мерах по привлечению и удержанию медицинских работников |
| 10.2.2.1. | Разработка системы поощрения сотрудников медицинских организаций | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Утверждена система поощрения сотрудников на основании системы внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи |
| 10.2.2.2 | Обеспечение стабильной заработной платы сотрудников медицинских организаций | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Ежегодная информационная справка в Министерство здравоохранения Республики Карелия об исполнении мер по повышению заработной платы медицинских сотрудников |
| 10.2.3.1. | Ежегодный мониторинг укомплектованности специалистами для оказания медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Ежегодный отчет главного врача об укомплектованности специалистами для оказания медицинской помощи больным с ССЗ в медицинской организации |
| 10.2.4. | Ежегодный отчет главному врачу медицинской организации об исполнении приказа об утверждении мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Заместители главных врачей медицинских организаций Республики Карелия | Ежегодный отчет об исполнении приказа об утверждении мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников |
| 10.2.5. | Ежегодный анализ и принятие управленческих решений на основании отчетной документации об исполнении приказа об утверждении мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Протоколы ежегодных совещаний по кадровым вопросам; документ медицинской организации о результате проведенного анализа отчетной документации об исполнении приказа об утверждении мер по привлечению и удержанию медицинских сотрудников |
| 10.2.6. | Направление ежегодного отчета в Министерство здравоохранения Республики Карелия о выполнении приказа об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ | 2019 | 2024 | Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Ежегодный отчет о выполнении приказа об утверждении мер по обеспечению достаточным количеством квалифицированных кадров службы медицинской помощи больным с ССЗ |

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 11. Организационно – методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи |
| 11.1. Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций Республики Карелия |
| 11.1.1. | Организация и обеспечение функционирования телемедицинского центра консультаций с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Организован и оборудован телемедицинский центр на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» Организованы телемедицинские пункты во всех медицинских организациях Республики Карелия |
| 11.1.2. | Создание ситуационного центра ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» с целью улучшения оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Организована круглосуточная работа медицинских организаций в системе ВКС со специалистами ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» |
| 11.1.3. | Совместно с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами разработать и реализовать план проведения консультаций/консилиумов пациентов с ССЗ, в том числе с применением телемедицинских технологий | 2019 | 2024 | Главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Повышение эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. |
| 11.1.4. | Совместно с профильным национальным медицинским исследовательским центром провести 300 консультаций пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями с привлечением специалистов медицинских организаций Республики Карелия | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Проведено 300 консультаций |
| 11.1.5. | Организация и обеспечение функционирования ситуационного телемедицинского центра по БСК на базе ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» для решения оперативных задач организационно-методического и консультативного характера на основе 24/7 | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А. Баранова» | Обеспечено достижение целевых показателей маршрутизации, снижение госпитальной летальности Проводятся консультации пациентов с ОНМК и ОКС Обеспечивается помощь организационно-методического и консультативного характера в маршрутизации пациентов из медицинских организаций 1 и 2 уровней, первичных сосудистых центров |
| 11.2 Обеспечение взаимодействия с профильными национальными медицинскими исследовательскими центрами. |
| 11.2.1. | Регулярное проведение образовательных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник, в том числе при проведении выездной работы по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь | 2019 | 2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия. Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Усовершенствование профессиональных компетенций |
| 11.2.2. | Взаимодействие с федеральными учреждениями – Национальными медико-исследовательскими центрами ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» МЗ РФ по направлениям: кардиология, неврология, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия: | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, Главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Повышение эффективности и стандартизации оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения. Обеспечение своевременного внедрения в практику новых методов диагностики, лечения и реабилитации при ССЗ. |
| 11.2.3. | Разработка и реализация плана проведения консультаций/консилиумов с последующей реализацией и оформлением совместных протоколов в первичной медицинской документации | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия, главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Повышение доступности и эффективности оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ и улучшение результатов их лечения |
| 11.2.4. | Актуализация клинических рекомендаций за счет инновационных методов диагностики, лечения и реабилитации ССЗ и внедрение их в практику | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения Республики Карелия. | Повышение квалификации врачей медицинских организаций, тренинги, лектории с приглашением специалистов национальных медико-исследовательских центров Российской Федерации, с трансляцией в районы Республики Карелия |
| 11.3. Формирование и развитие «цифрового контура» для обеспечения медицинской помощи пациентам с ССЗ |
| 11.3.1. | Разработать и реализовать план мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность учреждений оказывающих медицинскую помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при исполнении требований по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», главные врачи медицинских организаций Республики Карелия | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации пациентов. Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании медицинской помощи населению. Формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями. Использование локального и регионального архивов медицинских изображений как основы для телемедицинских консультаций. Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, и инвалидизации от сердечно-сосудистых заболеваний, планирование объемов оказания медицинской помощи. Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов. Создание региональной интегрированной электронной медицинской карты с возможностью интеграции различных медицинских информационных систем в единое информационное пространство. |
| 11.3.2. | Развитие медицинской информационной системы в медицинские организации Республики Карели, развитие МИС («ПРОМЕД») с целью обеспечения систем электронной очереди для амбулаторных и стационарных пациентов посредством региональной медицинской информационной системы | 01.01.2019 | 01.01.2022 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», главные врачи медицинских организаций Республики Карелия |  |
| 11.3.3. | Обеспечение оперативного получения и анализа данных по маршрутизации пациентов. | 01.01.2019 | 01.01.2022 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», главные врачи медицинских организаций Республики Карелия |  |
| 11.3.4. | Внедрение централизованной подсистемы с целью обеспечения мониторинга планирования и управления потоками пациентов при оказании медицинской помощи пациентам с ССЗ., а также с целью проведения анализа качества оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», главные врачи медицинских организаций Республики Карелия |  |
| 11.3.5. | В рамках внедрения централизованной подсистемы ССЗ будут решены задачи по оперативному получению механизмов мультидициплинарного контроля с предоставлением главным внештатным специалистам, специалистам для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями. | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», главные врачи медицинских организаций Республики Карелия |  |
| 11.3.6. | Использование, локального и регионального архивов медицинских изображений как основы для телемедицинских консультаций. | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», главные врачи медицинских организаций Республики Карелия |  |
| 11.3.7. | Обеспечение медицинским организациям широкополосного доступа в сеть «Интернет», создания возможностей безопасной передачи данных, обеспечение рабочих мест врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой | 01.01.2019 | 01.01.2022 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», главные врачи медицинских организаций Республики Карелия |  |
| 11.3.8. | Проведение эпидемиологического мониторинга заболеваемости, смертности, распространенности и инвалидизации от БСК, включая ОНМК, планирование объемов оказания медицинской помощи на основании действующих Порядков оказания медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», главные врачи медицинских организаций Республики Карелия |  |
| 11.3.9. | Внедрение механизмов обратной связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», главные врачи медицинских организаций Республики Карелия |  |
| 11.3.10. | Техническое обеспечение ведения региональных регистров групп пациентов высокого риска повторных событий и неблагоприятного исхода, преемственности амбулаторного и стационарного этапов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр», главные врачи медицинских организаций Республики Карелия |  |