|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДАТЫ** | **АВГУСТ** | | | | **СЕНТЯБРЬ** | | | | **ОКТЯБРЬ** | | | | **НОЯБРЬ** | | | **ДЕКАБРЬ** | | | | | | **ЯНВАРЬ** | | | | **ФЕВРАЛЬ** | | | | **МАРТ** | | | |  |
| **Мероприятия** | **1-9** | **10-20** | **21-31** | | **1-9** | **10-20** | | **21-31** | **1-9** | **10-20** | | **21-31** | **1-9** | **10-20** | **21-31** | **1-9** | | **10-20** | **21-31** | | | **1-9** | **10-20** | | **21-31** | **1-9** | | **10-20** | **21-28** | **1-9** | **10-20** | | **21-31** |  | |
| **Задача 1** |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
| **6** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
| **Задача 2** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
| **Задача 3** |  |  |  | |  | **10** | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | **Федеральный уровень**  **Уровень субъектов РФ**  **Даты ВСС по Фед.проекту** **24**  **Даты ВСС по потребности**  **в медицинских кадрах 10** |  | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
| **Задача 4** |  |  |  | |  |  |  | | | | **15** |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
| **Задача 5** |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
| **Задача 6** |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | | |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
| **Задача 7** |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
| **Задача 8** |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | **24** | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
| **Задача 9** |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **Задача 10** |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **Задача 11** |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |
| **Задача 12** |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер задачи** | **Название задачи** | |
| **Федеральный уровень** | **Уровень субъектов Российской Федерации** |
| **Задача 1** | Согласование Методик расчета потребности в медицинских работниках с высшим и средним профессиональным образованием (далее – медицинских кадрах) на 2020 год.  Формирование требований к субъектам Российской Федерации по расчету потребности в медицинских кадрах, в том числе по заполнению шаблона.  Рассылка требований и шаблона в субъекты Российской Федерации. Исполнитель - ЦНИИОИЗ. |  |
| **Задача 2** | Направление в субъекты Российской Федерации Информационного письма о проведении видеоселекторного совещания (ВСС) по вопросам расчета потребности в медицинских кадрах на 2020 год.  Исполнители - Проектный офис по согласованию с ЦНИИОИЗ; | Информирование Проектного офиса об участии в ВСС до 01.09.2019. |
| **Задача 3** | Организация и проведение 10 сентября 2019 г. ВСС на базе Минздрава России.  Исполнитель – Минздрав России | Участие в ВСС.  Информирование ЦНИИОИЗ об участии в обучении новым Методикам расчета потребности в медицинских кадрах на 2020 год до 15 сентября 2019 г. |
| **Задача 4** | Проведение обучения по Методикам расчета потребности в медицинских кадрах (в том числе в режиме online).  Исполнитель - ЦНИИОИЗ. | Участие специалистов в обучении по Методикам расчета потребности в медицинских кадрах на 2020 год. |
| **Задача 5** | Составление графика защиты и направление его в субъекты Российской Федерации.  Исполнитель: Проектный офис по согласованию с Минздравом России и ЦНИИОИЗ Рассылка в субъекты Российской Федерации бланка для оформления пропусков в Минздрав России для участия в процедуре защиты проектов субъектов Российской Федерации о потребности в медицинских кадрах на 2020 год.  Исполнитель - Проектный офис (по согласованию с Минздравом России). | Направление в Минздрав России и Проектный офис заполненных бланков пропусков в здание Минздрава России для участия в процедуре защиты проектов субъектов Российской Федерации о потребности в медицинских кадрах на 2020 год (не позднее 3-х дней с момента получения бланка). |
| **Задача 6** | Подготовка расчетов для защиты субъектами Российской Федерации их проектов потребности в медицинских кадрах на 2020 год и перспективу до 2022 года.  Оформление пропусков в здание Минздрава России.  Исполнитель - Проектный офис. |  |
| **Задача 7** | Проведение защиты субъектами Российской Федерации их проектов потребности в медицинских кадрах на 2020 год (также 2021-2022)  Исполнители – Минздрав России, Проектный офис, ЦНИИОИЗ. | Защита специалистами субъектов Российской Федерации их проектов потребности в медицинских кадрах на 2020 год (также 2021-2022) в соответствии с утвержденным графиком. |
| **Задача 8** | Согласование корректировок (в случае необходимости) Потребности с учетом данных годовой формы федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», форма и порядок которой утверждены приказом Росстата России от 3 августа 2018г. №483.  Исполнитель - ЦНИИОИЗ, Проектный офис | Анализ специалистами в субъектах Российской Федерации рекомендаций, полученных в ходе защиты проектов потребности в медицинских кадрах на 2020 год, внесение (при необходимости) корректировок. |
| **Задача 9** |  | Формирование годовой формы федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации», направление в ЦНИИОИЗ. |
| **Задача 10** | Свод годовой формы федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации».  Направление свода в Проектный офис  Исполнитель - ЦНИИОИЗ | Принятие приказов о Потребности в медицинских кадрах на 2020 год (с визой Вице-губернаторов субъектов Российской Федерации) и направление их копий в Минздрав России.  Направление электронных таблиц по приказам регионов о потребности в медицинских кадрах на 2020 год в Проектный офис. |
| **Задача 11** | Сбор и анализ электронных версий приказов о потребности субъектов Российской Федерации в медицинских кадрах на соответствие данным годовой формы федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации».  Согласование изменений Потребности с ЦНИИОИЗ (при необходимости).  Предоставление потребности в медицинских кадрах на 2020 год по Российской Федерации в Минздрав России.  Исполнители - Проектный офис, ЦНИИОИЗ | Внесение (при необходимости) корректировок в приказы субъектов Российской Федерации о потребности в медицинских кадрах на 2020 год, предоставление документов в Минздрав России. |
| **Задача 12** | Анализ полученных документов, предоставление сводных данных Министру здравоохранения Российской Федерации Правительству Российской Федерации. Исполнитель - МЗ РФ (при участии Проектного офиса) |  |