|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование национального проекта | | | | | | | | | Национальный проект "Демография" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | | | | | | | | | Старшее поколение | | | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | |
| Куратор федерального проекта | | | | | | | | | Голикова Татьяна Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель федерального проекта | | | | | | | | | Петрова Светлана Валентиновна, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор федерального проекта | | | | | | | | | Антонова Мария Константиновна, Директор Департамента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | | | | Развитие здравоохранения, Содействие занятости населения, Социальная поддержка граждан, Экономическое развитие и инновационная экономика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цели и показатели федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | | | Тип показателя | | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | | Дата | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | | | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | | 11 | | | | | | 12 |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет, Год | | | | | | | | Дополнительный показатель | | | | | | 24,33 | | | | 31.12.2017 | | | | 0,00 | | | | 24,82 | | | | | 25,27 | | | | 25,71 | | | 26,14 | | | | 26,60 | | | | | | 27,08 |
| 2 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, Условная единица | | | | | | | | Дополнительный показатель | | | | | | 13,40 | | | | 31.12.2017 | | | | 0,00 | | | | 22,40 | | | | | 44,60 | | | | 52,40 | | | 55,80 | | | | 55,90 | | | | | | 56,00 |
| 3 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, Процент | | | | | | | | Дополнительный показатель | | | | | | 16,60 | | | | 31.12.2017 | | | | 0,00 | | | | 23,00 | | | | | 28,00 | | | | 34,00 | | | 55,70 | | | | 65,30 | | | | | | 70,00 |
| 4 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, Процент | | | | | | | | Дополнительный показатель | | | | | | 49,30 | | | | 31.12.2017 | | | | 0,00 | | | | 56,50 | | | | | 60,50 | | | | 64,70 | | | 69,20 | | | | 80,00 | | | | | | 90,00 |
| 5 | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания "нового типа", от общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, Процент | | | | | | | | Дополнительный показатель | | | | | | 0,00 | | | | 31.12.2018 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,50 | | | | 1,00 | | | 1,60 | | | | 2,50 | | | | | | 3,70 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, Человек | | | | | | | | Дополнительный показатель | | | | | | 0,00 | | | | 31.12.2017 | | | | 0,00 | | | | 75,00 | | | | | 150,00 | | | | 225,00 | | | 300,00 | | | | 375,00 | | | | | | 450,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | В целях систематизации мер направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовлены рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ для 85 субъектов Российской Федерации  на 15.04.2019 - 1 ДОКУМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На основании анализа эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, проведенного Минтрудом России совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также  с учетом положений доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье, Минтрудом России  будут подготовлены и направлены в срок до 15 апреля 2019 года в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ  Рекомендации будут подготовлены для использования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при актуализации существующих региональных программ и систематизации в отдельные разделы мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н  на 01.03.2019 - 1 ДОКУМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Минздравом России в целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в первом квартале 2019 года будут подготовлены и внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н.  Будут утверждены изменения в форму федерального статистического наблюде­ния № 6 "Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекци­онных заболеваний", утвержденную приказом Росстата от 16 сентября 2016 г. № 518. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.3 | | В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация  на 15.12.2019 - 85 ДОКУМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных  совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 1 декабря 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по  укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 2019 г. по повышению эффективности мероприятий действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.  Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и "серебряное" волонтерство.  В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях.  В сфере здравоохранения приоритетным будет являться  обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.  По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года:  в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.  на 15.12.2019 - 23 ПРОЦ  на 15.12.2020 - 28 ПРОЦ  на 15.12.2021 - 34 ПРОЦ  на 15.12.2022 - 55,7 ПРОЦ  на 15.12.2023 - 65,3 ПРОЦ  на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н.  Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста  С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая  диспансеризацию:  в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.  Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об  утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья", в части уточнения понятия "лица/граждане старше трудоспособного возраста". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года  на 01.12.2019 - 56,5 ПРОЦ  на 01.12.2020 - 60,5 ПРОЦ  на 01.12.2021 - 64,7 ПРОЦ  на 01.12.2022 - 69,2 ПРОЦ  на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ  на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н.  В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью  диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения.  На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.6 | | Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | трудоспособного возраста  на 01.12.2019 - 11 ТЫС ЧЕЛ  на 01.12.2020 - 130 ТЫС ЧЕЛ  на 01.12.2021 - 140 ТЫС ЧЕЛ  на 01.12.2022 - 150 ТЫС ЧЕЛ  на 01.12.2023 - 155 ТЫС ЧЕЛ  на 01.12.2024 - 160 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».  С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.  В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;  в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.  в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.  в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации  на 01.12.2019 - 7 УСЛ ЕД  на 01.12.2020 - 68 УСЛ ЕД  на 01.12.2021 - 70 УСЛ ЕД  на 01.12.2022 - 75 УСЛ ЕД  на 01.12.2023 - 80 УСЛ ЕД  на 01.12.2024 - 85 УСЛ ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».  С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.  В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;  в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.  в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.  в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.  в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.8 | | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.  на 01.12.2019 - 1175 шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Минтрудом России будет обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | Обеспечено ежегодно не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения  на 15.12.2019 - 2,5 МЛН ЕД  на 15.12.2020 - 2,5 МЛН ЕД  на 15.12.2021 - 2,5 МЛН ЕД  на 15.12.2022 - 2,5 МЛН ЕД  на 15.12.2023 - 2,5 МЛН ЕД  на 15.12.2024 - 2,5 МЛН ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов.  Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.10 | | Ежегодный тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров.  на 15.12.2019 - 500 тыс. шт;  на 15.12.2020 - 500 тыс. шт;  на 15.12.2021 - 500 тыс. шт;  на 15.12.2022 - 500 тыс. шт;  на 15.12.2023 - 500 тыс. шт;  на 10.12.2024 - 500 тыс. шт; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных  на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения.  В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты,  направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | | Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации региональных программ, включающих мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе оценено состояние здоровья граждан старше трудоспособного возраста, количество граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку на специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости совершенствования таких программ  на 01.06.2020 - 1 ДОКУМ  на 01.06.2021 - 1 ДОКУМ  на 01.06.2022 - 1 ДОКУМ  на 01.06.2023 - 1 ДОКУМ  на 01.06.2024 - 1 ДОКУМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Минздравом России, Минтрудом России и Минспортом России в соответствии со сферами ведения ежегодно будет осуществлен мониторинг мероприятий региональных программ и, по его результатам, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут направлены рекомендации.  Сводные данные по мониторингу мероприятий региональных программ, Минтрудом России с учетом данных Минздрава России и Минспорта России, будут ежегодно направляться в Правительство Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.12 | | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции  на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ  на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ  на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ  на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ  на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ  на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции.  Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | | Разработаны и внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом  на 01.11.2020 - 1 ДОКУМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Профессиональными медицинскими некоммерческими организациями будут разработаны и направлены в Минздрав России клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом.  После их одобрения Минздравом России клинические рекомендации будут утверждены профессиональными медицинскими некоммерческими организациями и размещены на сайте Минздрава России. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | | В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации  на 01.12.2024 - 70 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.  Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения  Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлено проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | | Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода 85 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, 2020 год – не менее 18 субъектов Российской Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов Российской Федерации, с 2022 - 85 субъектов Российской Федерации участвуют в создании системы долговременного ухода  на 01.03.2019 - 12 УСЛ ЕД  на 01.03.2020 - 18 УСЛ ЕД  на 01.03.2021 - 24 УСЛ ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут определены не менее чем 12 «пилотных» субъектов Российской Федерации в 2019 году (18 в 2020 году, 24 в 2021 году (нарастающим итогом).  Органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России будет осуществлено поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет), которая включает мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи информации о гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных потребностей с целью планирования, координации оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 1.16 | | В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах;  в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах;  в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Будет принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в «пилотных» регионах с 2019 года».  Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации «пилотного» проекта по созданию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | долговременного ухода в 24 пилотных регионах.  на 20.11.2019 - 8 ПРОЦ  на 20.11.2020 - 12 ПРОЦ  на 20.11.2021 - 16 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | системы долговременного ухода в «пилотных» регионах.  В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019 году будут принимать участие 12 субъектов Российской Федерации: Республика Мордовия, Республика Татарстан, Камчатский край, Ставропольский край, Волгоградская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Новгородская область, Рязанская область, Тульская область, г. Москва.  В 2019 году 11 субъектам Российской Федерации будут предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (г. Москва будет реализовывать проект за счет собственных средств).  В ходе внедрения системы долговременного ухода 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, будут охвачены системой долговременного ухода в 12 «пилотных» регионах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17 | | Проведение ежегодного выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни  на 01.12.2019 - 1 ДОКУМ  на 01.12.2020 - 1 ДОКУМ  на 01.12.2021 - 1 ДОКУМ  на 01.12.2022 - 1 ДОКУМ  на 01.12.2023 - 1 ДОКУМ  на 11.12.2024 - 1 ДОКУМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Росстатом будет определена методика расчета показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни".  Будет принято распоряжение Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р" о включении показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" в Федеральный план статистических работ.  Информация о базовых и прогнозных значениях показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" до 2024 года будет представлена Росстатом в Минтруд России.  Показатель "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" будет включен в систему показателей национального проекта и федерального проекта.  Росстатом будет ежегодно проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.18 | | Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)  на 01.10.2019 - 17 УСЛ ЕД  на 01.10.2020 - 22 УСЛ ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (к таким условиям относятся размещение граждан в помещениях, оборудованных по квартирному типу, организация предоставления социальных услуг на принципах «сопровождаемого проживания», исключить случаи проживания в одной комнате больше 3-х человек и т.п.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | на 01.10.2021 - 20 УСЛ ЕД  на 01.10.2022 - 16 УСЛ ЕД  на 01.10.2023 - 24 УСЛ ЕД  на 01.10.2024 - 26 УСЛ ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания.  Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 54,49% техническую готовность объектов капитального строительства строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.  Минстроем России совместно с Минтрудом России и другими заинтересованными федеральными органами, а также общественными и экспертными организациями будет создана Межведомственная рабочая группа по проработке проектных решений и современных требований, предъявляемых при строительстве стационарных организаций социального обслуживания. В рамках данной работы такие проектные решения и современные требования будут подготовлены и направлены для использования в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.19 | | Актуализированы санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, отвечающие современным подходам организации предоставления социальных услуг и направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания  на 01.10.2019 - 1 ДОКУМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общественными организациями будут подготовлены предложения по актуализации санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания и представлены в Роспотребнадзор.  Роспотребнадзором до 1 октября 2019 года будут внесены изменения в санитарные правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.20 | | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов  на 10.12.2019 - 11,2 ПРОЦ  на 10.12.2020 - 12,4 ПРОЦ  на 10.12.2021 - 13,6 ПРОЦ  на 10.12.2022 - 15,4 ПРОЦ  на 10.12.2023 - 17,2 ПРОЦ  на 10.12.2024 - 19,1 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  Минтрудом  России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет  о ходе реализации  и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».  Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.21 | | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.  В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан.  в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан.  в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан.  в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан  в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан  на 22.12.2019 - 1 Объект  на 22.12.2020 - 13 Объект  на 22.12.2021 - 28 Объект  на 20.01.2022 - 43 Объект  на 20.01.2023 - 65 Объект  на 11.12.2024 - 91 Объект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49%, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.В 2020 году составил 62,19%.  В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м,  для размещения  более 1327 граждан.  В 2021 году - 58,22%.  В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан.  В 2022 году - 61,42%.  В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для  размещения 1720 граждан.  В 2023 году - 59,83%.  В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан  В 2024 году - 100%.  В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения  3832 граждан. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.22 | | Утверждены Правила предоставления средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста  на 25.01.2019 - 2 ДОКУМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Минтрудом России будут определены методологические подходы к реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста.  Будет осуществлена разработка и доведение до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методических рекомендаций по реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу.  Будут определены методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста.  Правительством Российской Федерации будут утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста и независимой оценке их квалификаций, а также будут утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23 | | Сформированы мероприятия по ежегодной приоритизации объектов в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа  на 10.12.2019 - 1 ДОКУМ  на 10.12.2020 - 1 ДОКУМ  на 10.12.2021 - 1 ДОКУМ  на 10.12.2022 - 1 ДОКУМ  на 10.12.2023 - 1 ДОКУМ  на 10.12.2024 - 1 ДОКУМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, составит не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году (положение закреплено в постановлении Правительства Российской Федерации, утверждающем правила  предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.24 | | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах  на 01.07.2019 - 85 ДОКУМ  на 01.07.2020 - 85 ДОКУМ  на 01.07.2021 - 85 ДОКУМ  на 01.07.2022 - 85 ДОКУМ  на 01.07.2023 - 85 ДОКУМ  на 01.07.2024 - 85 ДОКУМ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019-2024  годах.  Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.25 | | В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста.  на 10.12.2019 - 50000 ЧЕЛ  на 10.12.2020 - 100000 ЧЕЛ  на 10.12.2021 - 150000 ЧЕЛ  на 10.12.2022 - 200000 ЧЕЛ  на 10.12.2023 - 250000 ЧЕЛ  на 10.12.2024 - 300000 ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.  Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан.  Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26 | | Обучено в субъектах Российской Федерации союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" в 2019 году - не менее 25 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 125 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста.  на 10.12.2019 - 25000 ЧЕЛ  на 10.12.2020 - 50000 ЧЕЛ  на 10.12.2021 - 75000 ЧЕЛ  на 10.12.2022 - 100000 ЧЕЛ  на 10.12.2023 - 125000 ЧЕЛ  на 10.12.2024 - 150000 ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Правительством Российской Федерации будут утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста.  Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.  Ежегодно будет проведен чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"  Будет осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.27 | | Проведена оценка влияния результатов национальных проектов в социальной сфере и науке и входящих в их состав федеральных проектов на достижение национальных целей развития Российской Федерации  на 15.12.2019 - 1 УСЛ ЕД  на 15.12.2020 - 1 УСЛ ЕД  на 15.12.2021 - 1 УСЛ ЕД  на 15.12.2022 - 1 УСЛ ЕД  на 15.12.2023 - 1 УСЛ ЕД  на 15.12.2024 - 1 УСЛ ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |
| 1 | | | | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | | | | | | 0,00 | | | | 52,20 | | | | 52,20 | | | | 52,20 | | | | | | 52,20 | | | | | | 52,00 | | | | | | | 52,20 | | | | | | 312,99 | | |
| 1.1.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | 52,20 | | | | 52,20 | | | | 52,20 | | | | | | 52,20 | | | | | | 52,00 | | | | | | | 52,20 | | | | | | 312,99 | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.2 | | | | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. | | | | | | 0,00 | | | | 2 342,02 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 342,02 | | |
| 1.2.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | 2 342,02 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 342,02 | | |
| 1.2.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | | 2 342,02 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 342,02 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |
| 1.2.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.2.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 2 342,02 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 342,02 | | |
| 1.2.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.3 | | | | Обеспечено ежегодно не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | | | | | | 0,00 | | | | 120,00 | | | | 120,00 | | | | 120,00 | | | | | | 120,00 | | | | | | 120,00 | | | | | | | 120,00 | | | | | | 720,00 | | |
| 1.3.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | 120,00 | | | | 120,00 | | | | 120,00 | | | | | | 120,00 | | | | | | 120,00 | | | | | | | 120,00 | | | | | | 720,00 | | |
| 1.3.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.3.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.3.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |
| 1.4 | | | | Ежегодный тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | | | | | | 0,00 | | | | 30,00 | | | | 30,00 | | | | 30,00 | | | | | | 30,00 | | | | | | 30,00 | | | | | | | 30,00 | | | | | | 180,00 | | |
| 1.4.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | 30,00 | | | | 30,00 | | | | 30,00 | | | | | | 30,00 | | | | | | 30,00 | | | | | | | 30,00 | | | | | | 180,00 | | |
| 1.4.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.4.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.4.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.5 | | | | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | | | | | | 0,00 | | | | 266,82 | | | | 26,72 | | | | 26,69 | | | | | | 26,70 | | | | | | 26,70 | | | | | | | 26,70 | | | | | | 400,33 | | |
| 1.5.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | 238,07 | | | | 26,72 | | | | 26,69 | | | | | | 26,70 | | | | | | 26,70 | | | | | | | 26,70 | | | | | | 371,58 | | |
| 1.5.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | | 238,07 | | | | 26,72 | | | | 26,69 | | | | | | 26,70 | | | | | | 26,70 | | | | | | | 26,70 | | | | | | 371,58 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |
| 1.5.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.5.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 266,82 | | | | 26,72 | | | | 26,69 | | | | | | 26,70 | | | | | | 26,70 | | | | | | | 26,70 | | | | | | 400,33 | | |
| 1.5.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.6 | | | | В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 3 452,12 | | | | 915,72 | | | | | | 915,72 | | | | | | 915,72 | | | | | | | 915,72 | | | | | | 7 115,00 | | |
| 1.6.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 3 452,12 | | | | 915,72 | | | | | | 915,72 | | | | | | 915,72 | | | | | | | 915,72 | | | | | | 7 115,00 | | |
| 1.6.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 3 452,12 | | | | 915,72 | | | | | | 915,72 | | | | | | 915,72 | | | | | | | 915,72 | | | | | | 7 115,00 | | |
| 1.6.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.6.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 3 452,12 | | | | 915,72 | | | | | | 915,72 | | | | | | 915,72 | | | | | | | 915,72 | | | | | | 7 115,00 | | |
| 1.6.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |
| 1.7 | | | | В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах;  в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах;  в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах. | | | | | | 0,00 | | | | 300,00 | | | | 2 068,70 | | | | 2 068,70 | | | | | | 2 077,10 | | | | | | 2 077,10 | | | | | | | 2 077,10 | | | | | | 10 668,70 | | |
|
| 1.7.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | 295,00 | | | | 2 068,70 | | | | 2 068,70 | | | | | | 2 077,10 | | | | | | 2 077,10 | | | | | | | 2 077,10 | | | | | | 10 663,70 | | |
| 1.7.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | | 295,00 | | | | 2 068,70 | | | | 2 068,70 | | | | | | 2 077,10 | | | | | | 2 077,10 | | | | | | | 2 077,10 | | | | | | 10 663,70 | | |
| 1.7.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.7.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 300,00 | | | | 2 068,70 | | | | 2 068,70 | | | | | | 2 077,10 | | | | | | 2 077,10 | | | | | | | 2 077,10 | | | | | | 10 668,70 | | |
| 1.7.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |
| 1.8 | | | | Проведение ежегодного выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни | | | | | | 0,00 | | | | 180,00 | | | | 180,00 | | | | 180,00 | | | | | | 180,00 | | | | | | 180,00 | | | | | | | 180,00 | | | | | | 1 080,00 | | |
| 1.8.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | 180,00 | | | | 180,00 | | | | 180,00 | | | | | | 180,00 | | | | | | 180,00 | | | | | | | 180,00 | | | | | | 1 080,00 | | |
| 1.8.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.8.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.8.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.9 | | | | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.  В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в | | | | | | 0,00 | | | | 2 054,66 | | | | 5 810,00 | | | | 5 790,00 | | | | | | 6 500,00 | | | | | | 9 500,00 | | | | | | | 12 100,00 | | | | | | 41 754,66 | | |
|
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |
|  | | | | эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан.  в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан.  в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан.  в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан  в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | |
|
| 1.9.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | | | 5 810,00 | | | | 5 790,00 | | | | | | 6 500,00 | | | | | | 9 500,00 | | | | | | | 12 100,00 | | | | | | 41 700,00 | | |
| 1.9.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | | 2 000,00 | | | | 5 810,00 | | | | 5 790,00 | | | | | | 6 500,00 | | | | | | 9 500,00 | | | | | | | 12 100,00 | | | | | | 41 700,00 | | |
| 1.9.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.9.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 2 054,66 | | | | 5 810,00 | | | | 5 790,00 | | | | | | 6 500,00 | | | | | | 9 500,00 | | | | | | | 12 100,00 | | | | | | 41 754,66 | | |
| 1.9.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |
| 1.10 | | | | В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста. | | | | | | 0,00 | | | | 3 589,78 | | | | 3 577,78 | | | | 3 577,78 | | | | | | 5 178,89 | | | | | | 5 178,89 | | | | | | | 5 178,89 | | | | | | 26 282,01 | | |
|
| 1.10.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | 3 163,18 | | | | 3 398,89 | | | | 3 398,89 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | 24 960,96 | | |
| 1.10.1.1 | | | | из них межбюджетные трансферты бюджетам | | | | | | 0,00 | | | | 3 163,18 | | | | 3 398,89 | | | | 3 398,89 | | | | | | 3 398,89 | | | | | | 3 398,89 | | | | | | | 3 398,89 | | | | | | 20 157,64 | | |
| 1.10.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.10.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 3 589,78 | | | | 3 577,78 | | | | 3 577,78 | | | | | | 3 577,78 | | | | | | 3 577,78 | | | | | | | 3 577,78 | | | | | | 21 478,69 | | |
| 1.10.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |
| 1.11 | | | | Обучено в субъектах Российской Федерации союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" в 2019 году - не менее 25 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 125 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста. | | | | | | 0,00 | | | | 1 601,11 | | | | 1 601,11 | | | | 1 601,11 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 4 803,32 | | |
|
| 1.11.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | 1 601,11 | | | | 1 601,11 | | | | 1 601,11 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 4 803,32 | | |
| 1.11.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.11.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.11.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |
| 1.12 | | | | Проведена оценка влияния результатов национальных проектов в социальной сфере и науке и входящих в их состав федеральных проектов на достижение национальных целей развития Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 149,06 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 149,06 | | |
| 1.12.1 | | | | федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | 149,06 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 149,06 | | |
| 1.12.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 1.12.3 | | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | |
| 1.12.4 | | | | внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 10 685,65 | | | | 16 918,63 | | | | 14 362,20 | | | | | | 15 080,61 | | | | | | 18 080,41 | | | | | | | 20 680,61 | | | | | | 95 808,09 | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 10 170,64 | | | | 16 739,74 | | | | 14 183,31 | | | | | | 14 901,72 | | | | | | 17 901,52 | | | | | | | 20 501,72 | | | | | | 94 398,63 | | |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 8 038,27 | | | | 14 756,43 | | | | 12 200,00 | | | | | | 12 918,41 | | | | | | 15 918,41 | | | | | | | 18 518,41 | | | | | | 82 349,94 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 8 553,28 | | | | 14 935,32 | | | | 12 378,89 | | | | | | 13 097,30 | | | | | | 16 097,30 | | | | | | | 18 697,30 | | | | | | 83 759,40 | | |
| из них межбюджетные трансферты в  федеральный бюджет | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в проекте | | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Участник проекта | | | | | Наумова Т. В. | | | | | | | | | Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 2 | | Участник проекта | | | | | Сеславинский М. В. | | | | | | | | | Руководитель | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| В целях систематизации мер направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовлены рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ для 85 субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Петрова С. В. | | | | | | | | | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 4 | | Участник федерального проекта | | | | | Щеголев П. Е. | | | | | | | | | заместитель начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 5 | | Участник федерального проекта | | | | | Лысова Е. А. | | | | | | | | | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 6 | | Участник федерального проекта | | | | | Вергазова Э. К. | | | | | | | | | Заместитель директора департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 7 | | Участник федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Участник федерального проекта | | | | | Введенский Г. Г. | | | | | | | | | Заместитель директора - начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 9 | | Участник федерального проекта | | | | | Петрова С. В. | | | | | | | | | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 10 | | Участник федерального проекта | | | | | Томилова М. В. | | | | | | | | | заместитель Министра (руководитель федерального проекта) | | | | | | | | | | | | | | Колобков П. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 11 | | Участник федерального проекта | | | | | Каракулина Е. В. | | | | | | | | | Директор департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 13 | | Участник федерального проекта | | | | | Москалев А. А. | | | | | | | | | Ведущий советник | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 14 | | Участник федерального проекта | | | | | Каракулина Е. В. | | | | | | | | | Директор департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 15 | | Участник федерального проекта | | | | | Анисимова Н. С. | | | | | | | | | Заместитель начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 16 | | Участник федерального проекта | | | | | Гульшина В. А. | | | | | | | | | Начальник отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 17 | | Участник федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 18 | | Участник федерального проекта | | | | | Сафронова Е. А. | | | | | | | | | Заместитель директора | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 20 | | Участник федерального проекта | | | | | Вергазова Э. К. | | | | | | | | | Заместитель директора департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 21 | | Участник федерального проекта | | | | | Щеголев П. Е. | | | | | | | | | заместитель начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 22 | | Участник федерального проекта | | | | | Введенский Г. Г. | | | | | | | | | Заместитель директора - начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 23 | | Участник федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 24 | | Участник федерального проекта | | | | | Каракулина Е. В. | | | | | | | | | Директор департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 26 | | Участник федерального проекта | | | | | Вергазова Э. К. | | | | | | | | | Заместитель директора департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 27 | | Участник федерального проекта | | | | | Введенский Г. Г. | | | | | | | | | Заместитель директора - начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Участник федерального проекта | | | | | Каракулина Е. В. | | | | | | | | | Директор департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 29 | | Участник федерального проекта | | | | | Щеголев П. Е. | | | | | | | | | заместитель начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 30 | | Участник федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 32 | | Участник федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 33 | | Участник федерального проекта | | | | | Введенский Г. Г. | | | | | | | | | Заместитель директора - начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 34 | | Участник федерального проекта | | | | | Вергазова Э. К. | | | | | | | | | Заместитель директора департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 35 | | Участник федерального проекта | | | | | Каракулина Е. В. | | | | | | | | | Директор департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 36 | | Участник федерального проекта | | | | | Щеголев П. Е. | | | | | | | | | заместитель начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 38 | | Участник федерального проекта | | | | | Вергазова Э. К. | | | | | | | | | Заместитель директора департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 39 | | Участник федерального проекта | | | | | Введенский Г. Г. | | | | | | | | | Заместитель директора - начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 40 | | Участник федерального проекта | | | | | Каракулина Е. В. | | | | | | | | | Директор департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 41 | | Участник федерального проекта | | | | | Щеголев П. Е. | | | | | | | | | заместитель начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 42 | | Участник федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Петрова С. В. | | | | | | | | | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Обеспечено ежегодно не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Наумова Т. В. | | | | | | | | | Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ежегодный тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Наумова Т. В. | | | | | | | | | Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации региональных программ, включающих мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе оценено состояние здоровья граждан старше трудоспособного возраста, количество граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку на специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости совершенствования таких программ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Петрова С. В. | | | | | | | | | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 48 | | Участник федерального проекта | | | | | Анисимова Н. С. | | | | | | | | | Заместитель начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 49 | | Участник федерального проекта | | | | | Каракулина Е. В. | | | | | | | | | Директор департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 50 | | Участник федерального проекта | | | | | Гульшина В. А. | | | | | | | | | Начальник отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 51 | | Участник федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 52 | | Участник федерального проекта | | | | | Сафронова Е. А. | | | | | | | | | Заместитель директора | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | Участник федерального проекта | | | | | Москалев А. А. | | | | | | | | | Ведущий советник | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Разработаны и внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 55 | | Участник федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 56 | | Участник федерального проекта | | | | | Введенский Г. Г. | | | | | | | | | Заместитель директора - начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 57 | | Участник федерального проекта | | | | | Каракулина Е. В. | | | | | | | | | Директор департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 58 | | Участник федерального проекта | | | | | Щеголев П. Е. | | | | | | | | | заместитель начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 59 | | Участник федерального проекта | | | | | Вергазова Э. К. | | | | | | | | | Заместитель директора департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 61 | | Участник федерального проекта | | | | | Каракулина Е. В. | | | | | | | | | Директор департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 62 | | Участник федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | Участник федерального проекта | | | | | Щеголев П. Е. | | | | | | | | | заместитель начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 64 | | Участник федерального проекта | | | | | Введенский Г. Г. | | | | | | | | | Заместитель директора - начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 65 | | Участник федерального проекта | | | | | Вергазова Э. К. | | | | | | | | | Заместитель директора департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода 85 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, 2020 год – не менее 18 субъектов Российской Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов Российской Федерации, с 2022 - 85 субъектов Российской Федерации участвуют в создании системы долговременного ухода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Петрова С. В. | | | | | | | | | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 67 | | Участник федерального проекта | | | | | Лысова Е. А. | | | | | | | | | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 68 | | Участник федерального проекта | | | | | Введенский Г. Г. | | | | | | | | | Заместитель директора - начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 69 | | Участник федерального проекта | | | | | Щеголев П. Е. | | | | | | | | | заместитель начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 70 | | Участник федерального проекта | | | | | Вергазова Э. К. | | | | | | | | | Заместитель директора департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 71 | | Участник федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | Участник федерального проекта | | | | | Каракулина Е. В. | | | | | | | | | Директор департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 73 | | Участник федерального проекта | | | | | Петрова С. В. | | | | | | | | | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах; в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах; в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Петрова С. В. | | | | | | | | | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 75 | | Участник федерального проекта | | | | | Яковлева Т. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Скворцова В. И. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 76 | | Участник федерального проекта | | | | | Петрова С. В. | | | | | | | | | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 77 | | Участник федерального проекта | | | | | Введенский Г. Г. | | | | | | | | | Заместитель директора - начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 78 | | Участник федерального проекта | | | | | Щеголев П. Е. | | | | | | | | | заместитель начальника отдела | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 79 | | Участник федерального проекта | | | | | Вергазова Э. К. | | | | | | | | | Заместитель директора департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 80 | | Участник федерального проекта | | | | | Лысова Е. А. | | | | | | | | | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | Участник федерального проекта | | | | | Каракулина Е. В. | | | | | | | | | Директор департамента | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Проведение ежегодного выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Оксенойт Г. К. | | | | | | | | | Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Вовченко А. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Актуализированы санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, отвечающие современным подходам организации предоставления социальных услуг и направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Попова А. Ю. | | | | | | | | | Руководитель федеральной службы | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Петрова С. В. | | | | | | | | | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Вовченко А. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Утверждены Правила предоставления средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Вовченко А. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Сформированы мероприятия по ежегодной приоритизации объектов в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Вовченко А. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Вовченко А. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Вовченко А. В. | | | | | | | | | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | Топилин М. А. | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Обучено в субъектах Российской Федерации союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" в 2019 году - не менее 25 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 125 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Уразов Р. Н. | | | | | | | | | Генеральный директор | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| Проведена оценка влияния результатов национальных проектов в социальной сфере и науке и входящих в их состав федеральных проектов на достижение национальных целей развития Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | Ответственный за достижение результата федерального проекта | | | | | Кравцов С. С. | | | | | | | | | Руководитель | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (далее – Федеральный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни. Федеральный проект направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличения обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году. Мероприятия, связанные с разработкой и реализацией программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения подготовлены с учетом доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье. Реализация Федерального проекта предусматривает реализацию мероприятий по улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения; мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; развитию медицинской помощи  по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; увеличению удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям. Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.Вместе с тем, планируется создание во всех 85 субъектах Российской Федерации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. В рамках реализации Федерального проекта также будет обеспечена реализация государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям. Строительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для получения навыков самостоятельного проживания, но и их применения в повседневной жизни. С учетом планируемого повышения пенсионного возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 75 тысяч человек, таком образом к концу 2024 года не менее 450 тысяч человек. Кроме того, запланировано формирование приоритизации мероприятий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Реализация Федерального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Национального проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.  1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения. Наиболее значимыми задачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует считать мероприятия: - проведение профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста; -  открытие региональных гериатрических центров и геронтологических отделений, в которых помощь смогут получить не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; - проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации; - производство телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, тиражирование печатных изданий, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов; - проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни; - создание и внедрение с 2022 года системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода; - содействие приведению в субъектах Российской Федерации стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них; - организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста.  2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий. Предложенный вариант реализации федерального проекта в части реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения является достаточным и эффективным. Важным мероприятием реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания. В рамках федерального проекта "Старшее поколение" планируется ввести в эксплуатацию около 100 жилых здания стационарных организаций социального обслуживания общей коечной мощностью около 17 000 мест, что позволит ликвидировать очередность в эти организации, а также снизить численность граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, не обеспеченных установленными нормами жилой площади, и проживающих в зданиях организаций социального обслуживания IV и V степени огнестойкости. Строительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для получения навыков самостоятельного проживания, но и их применения в повседневной жизни. Планируется создание во всех 85 субъектах Российской Федерации системы долговременного ухода за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | гражданами пожилого возраста, обеспечивающей сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. Для достижения задачи эффективного внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста на всей территории Российской Федерации, для определения комплекса достаточных и необходимых мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста предусматривается реализация пилотного проекта в регионах Российской Федерации – 12, 18, 24 субъекта Российской Федерации в период 2019 – 2021 гг. соответственно. Планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета региональных программ по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий по определению механизмов совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, определению информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствованию профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций, совершенствованию определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги. Региональные программы по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах Российской Федерации в обязательном порядке будут включать индикаторы и контрольные показатели, характеризующие эффективность реализации пилотного проекта.  3. Проведение приоритизации мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в проектах целей. Мероприятия федерального проекта "Старшее поколение" имеют равнозначный характер и влияние на достижение поставленной в федеральном проект "Старшее поколение" цели. Федеральный проект "Старшее поколение" использует комплексный поход к решению поставленной перед ним задачи по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.  4. Первоочередная реализация в федеральных проектах мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий.  В рамках федерального проекта "Старшее поколение" предусматривается представление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Однако, в целях оптимизации и минимизации стоимости последующих мероприятий предусмотрено подготовка предложений к техническому заданию на проектирование в целях разработки проектной документации стационарных организаций социального обслуживания, отвечающей современным требованиям и соответствующей критериям экономической эффективности проектной документации повторного использования. Наряду с этим будет разработан проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Данным проектом федерального закона обеспечивается возможность продления до 2025 года применения негосударственными организациями, осуществляющих социальное обслуживание граждан, налоговой ставки ноль процентов по налогу на прибыль. Кроме того, будет разработан проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о внесении изменений в санитарные правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (далее – СП 2.1.2.3358-16). В данном проекте постановления предлагается включить нормы, определяющие, что для организаций малой вместимости требования об оборудовании отдельного входа для приема вновь поступающих получателей социальных услуг, требования о наличии карантинных помещений, а также отдельные положения относительно организации питания будут носить рекомендательный характер. Анализ результатов внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | пилотных регионах в период 2019 -2021 гг. также позволит оптимизировать и минимизировать стоимость последующих мероприятий по внедрению в 2022 году системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на всей территории Российской Федерации.  5. Отражение в паспорте федерального проекта «Старшее поколение» вклада каждого мероприятия в достижение показателей национального проекта «Демография». Результат "Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и  диспансеризацией" обеспечивает следующий вклад в достижение целевых показателей национального проекта "Демография": 2 % в обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, 4 % в повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет). Результат "В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста" обеспечивает следующий вклад в достижение целевых показателей национального проекта "Демография": 2 % в обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, 4 % в повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).  Результат "Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции" обеспечивает следующий вклад в достижение целевых показателей национального проекта "Демография": 2 % в обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, 4 % в повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).  Результат "Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации" обеспечивает следующий вклад в достижение целевых показателей национального проекта "Демография": 2 % в обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, 4 % в повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).  Результат "Создание и внедрение с 2022 года системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части  мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода" обеспечивает следующий вклад в достижение целевых показателей национального проекта "Демография": 2 % в обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, 4 % в повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).  Результат "Содействие приведению в субъектах Российской Федерации стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них" (введение в эксплуатацию 91 объектов, общей площадью 363,631 тыс. кв. м, для размещения  10 982 граждан, нарастающим итогом к концу 2024 г.) обеспечивает следующий вклад в достижение целевых показателей национального проекта "Демография": 2 % в обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, 4 % в повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет). Стоимость его последующего содержания будет на уровне среднегодовых расходов в течение срока реализации федерального проекта (в случае принятия решения о необходимости дальнейшей реализации после достижения целей нацио­нального проекта). Результат "Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста" обеспечивает следующий вклад в достижение целевых показателей национального проекта "Демография": 2 % в обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, 4 % в повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Общий вклад результатов федерального проекта «Старшее поколение» в достижение целевых показателей национального проекта "Демография" составляет 14 % в обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации и 28 % в повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).  6. Глоссарий.Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (далее – Федеральный проект) включает меры по продлению активного долголетия, созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, ликвидации очереди в стационарные организации социального обслуживания и обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан. Действующее законодательство Российской Федерации не устанавливает понятий «программы системной поддержки и повышения качества жизни». Однако такие задачи поставлены Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, согласно которой мероприятия по увеличению продолжительности активной жизни, созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов, установлены в числе других основных мероприятий. Мероприятия по созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни выделены в отдельный федеральный проект. При этом названной Концепцией установлено, что решение задач по укреплению здоровья населения, существенному снижению уровня социально значимых заболеваний включает в себя: создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития; разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической помощи. В части создания эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития федеральным проектом в частности предусмотрены мероприятия по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, совершенствованию медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), включая диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста, диспансерного наблюдения граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. В части разработки мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической помощи федеральным проектом в частности предусмотрены мероприятия по развитию медицинской помощи по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе, созданию региональных гериатрических центров и геронтологических отделений, в которых смогут получать помощь граждане старше трудоспособного возраста, организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста.  Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет. Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет - показатель таблиц смертности, характеризующий число лет, которое в среднем предстоит прожить для в возрасте 55 лет, человеку из некоторого гипотетического поколения родившихся при условии, что на протяжении оставшейся жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель. В соответствии с п. 1.8.8 Федерального плана статистических работ срок получения информации - 21 августа. Показатель «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию». Реализация данного показателя направлена на совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год). Достижение данного показателя также направлено на разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | поколения. Вместе с тем, создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития у граждан старше трудоспособного возраста, предусмотрены Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351.  Формула расчета показателя: число граждан старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами, разделить на число граждан старше трудоспособного возраста, включенных медицинскими организациями в списки к прохождению профилактических медицинских осмотров в текущем году и умножить на 100%. Вышеуказанные значения для расчета данного показателя определены в таблице 2510 формы федерального статистического наблюдения № 30 Сведения о медицинской организации», утвержденной приказом Росстата от 25 декабря 2014 г. № 723 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения». Показатель «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением». Реализация данного показателя направлена на совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. Достижение данного показателя также направлено на разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Вместе с тем, создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития у граждан старше трудоспособного возраста, предусмотрены Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351. Формула расчета показателя: число граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением, разделить на число граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния и умножить на 100%. Вышеуказанные значения для расчета данного показателя определены в таблице 5 формы федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», утвержденной приказом Росстата от 21 июля 2016 г. № 355 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Старшее поколение | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| План мероприятий по реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 1 | | В целях систематизации мер направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовлены рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ для 85 субъектов Российской Федерации0 | | | | | | | | | | - | | | | 15.04.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | На основании анализа эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, проведенного Минтрудом России совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также  с учетом положений доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье, Минтрудом России  будут подготовлены и направлены в срок до 15 апреля 2019 года в органы исполнительной власти | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | субъектов Российской Федерации рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ  Рекомендации будут подготовлены для использования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при актуализации существующих региональных программ и систематизации в отдельные разделы мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 1.1 | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.1.1 | | Сбор и анализ информации о реализации действующих региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, а также анализ положений доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа Информация органов исполнительной власти в федеральные органы исполнительной власти | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 1.2 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | | | | - | | | | 15.04.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 1.3 | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | | | | - | | | | 15.04.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.4 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | | | | - | | | | 15.04.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.4.1 | | Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендации по повышению эффективности мероприятий региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | | | | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 15.04.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 1.5 | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | | | | - | | | | 15.04.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2 | | Внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н0 | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Минздравом России в целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в первом квартале 2019 года будут подготовлены и внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н.  Будут утверждены | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | изменения в форму федерального статистического наблюде­ния № 6 "Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекци­онных заболеваний", утвержденную приказом Росстата от 16 сентября 2016 г. № 518. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| 2.1 | | КТ: Акт утвержден (подписан) | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.2 | | КТ: Акт прошел государственную регистрацию | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 2.3 | | КТ: Акт вступил в силу | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2.4 | | КТ: Утверждены изменения в форму федерального статистического наблюдения № 6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», утвержденную приказом Росстата от 16.09.2016 № 518 | | | | | | | | | | - | | | | 31.01.2019 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 2.4.1 | | Утверждены изменения в форму федерального статистического наблюдения № 6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», утвержденную приказом Росстата от 16.09.2016 № 518 | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.01.2019 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 3 | | В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация0 | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных  совместно с Минздравом России и | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 1 декабря 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по  укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 2019 г. по повышению эффективности мероприятий действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.  Указанные региональные программы будут включать мероприятия, | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и "серебряное" волонтерство.  В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях.  В сфере здравоохранения приоритетным будет являться  обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.  По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 3.1 | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 3.2 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.3 | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.4 | | КТ: Нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждены региональные программы, содержащие систематизированные разделе, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 3.4.1 | | В действующих 85 региональных программах мероприятия, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни систематизированы в отдельные разделы в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий | | | | | | | | | | 15.04.2019 | | | | 15.12.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 3.5 | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 4 | | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. 0 | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н.  Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста  С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая  диспансеризацию:  в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2024 году - не менее 70 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | процентов лиц старше трудоспособного возраста.  Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об  утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья", в части уточнения понятия "лица/граждане старше трудоспособного возраста". | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 4.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | - | | | | 01.04.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.1.1 | | Внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 4.2 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | | | - | | | | 31.01.2022 | | | | | Каракулина Е. В., Директор департамента | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 4.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 4.3 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | | | | - | | | | 21.08.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 4.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.3.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.3.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.3.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 4.4 | | КТ: Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | - | | | | 31.01.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 4.4.1 | | Представляются в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.08.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 4.5 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2022 | | | | | Каракулина Е. В., Директор департамента | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 4.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.5.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.5.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.5.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 4.6 | | КТ: Представлены в Минздрав России предварительные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в текущем году | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 4.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.6.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.7 | | КТ: Подготовлены методики расчета показателей федерального проекта в части здравоохранения | | | | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Поликарпов А. В., Заместитель директора | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 4.7.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4.8 | | КТ: Подготовлены изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья" | | | | | | | | | | - | | | | 31.10.2019 | | | | | Поликарпов А. В., Заместитель директора | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 4.8.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 5 | | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года0 | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н.  В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью  диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения.  На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| 5.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | - | | | | 01.04.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 5.1.1 | | Внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н. | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 5.2 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | | | - | | | | 31.01.2020 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 5.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 5.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 5.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 5.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 5.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 5.3 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2022 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 5.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 5.4 | | КТ: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | | | | | | | | | | - | | | | 31.08.2020 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 5.4.1 | | Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Справка | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 5.4.2 | | Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Справка | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 5.4.3 | | Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Справка | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 5.4.4 | | Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Справка | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 5.5 | | КТ: Представлены в Минздрав России предварительные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в текущем году | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 5.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 5.6 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | | | | - | | | | 31.08.2020 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 5.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 5.7 | | КТ: Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния | | | | | | | | | | - | | | | 31.08.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 5.7.1 | | Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Справка | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 5.7.2 | | Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Справка | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 5.8 | | КТ: Представлены в Минздрав России предварительные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в текущем году | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2023 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 5.8.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 5.8.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 5.9 | | КТ: Представлены в Минздрав России предварительные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста в текущем году | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2021 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 5.9.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6 | | Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста0 | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».  С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
|
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.  В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;  в 2021 году -  в 70 субъектах Российской | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.  в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.  в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.  в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.1 | | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.2 | | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2023 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| 6.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 6.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.2.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.3 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | | | | - | | | | 31.08.2020 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.3.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 6.3.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.3.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.4 | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | | | | - | | | | 31.03.2022 | | | | | Сибирякова Н. В., Директор департамента | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 6.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.4.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.4.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 6.5 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.6 | | КТ: До обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Координационного центра по реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» – федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» | | | | | | | | | | - | | | | 01.04.2019 | | | | | Саволайнен Н. Б., Директор департамента | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|
| 6.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 6.7 | | КТ: До обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Координационного центра по реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» – федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» | | | | | | | | | | - | | | | 15.04.2021 | | | | | Саволайнен Н. Б., Директор департамента | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|
| 6.7.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.7.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.7.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 6.8 | | КТ: До обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Координационного центра по реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» – федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» | | | | | | | | | | - | | | | 15.04.2020 | | | | | Саволайнен Н. Б., Директор департамента | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|
| 6.8.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6.9 | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | | | | - | | | | 31.03.2024 | | | | | Сибирякова Н. В., Директор департамента | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 6.9.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 6.10 | | КТ: До обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" доведена иная целевая субсидия в целях обеспечения функционирования Координационного центра по реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» – федерального центра координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» | | | | | | | | | | - | | | | 15.04.2024 | | | | | Саволайнен Н. Б., Директор департамента | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|
| 6.10.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7 | | Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации0 | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».  С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.  В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;  в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.  в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.  в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.  в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| 7.1 | | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | | | | | | | | | | - | | | | 01.04.2023 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.1.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.1.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.1.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 7.1.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.2 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.2.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 7.3 | | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.3.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.3.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.3.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.4 | | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2023 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 7.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.4.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.4.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7.4.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 8 | | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. 0 | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Минтрудом России будет обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 8.1 | | КТ: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | | | | | | | | | | - | | | | 01.08.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 8.1.1 | | Обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.08.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 8.2 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | | | | - | | | | 15.01.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 8.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 8.3 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 15.01.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 8.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9 | | Обеспечено ежегодно не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения0 | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов.  Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| 9.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | - | | | | 15.01.2021 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.1.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.1.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.1.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.1.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 9.1.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.2 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2020 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 9.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.2.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.3 | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | | | | - | | | | 30.09.2021 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 9.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 9.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.3.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.3.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.3.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.4 | | КТ: Осуществлен отбор организаций-получателей государственной поддержки в области средств массовой информации | | | | | | | | | | - | | | | 30.06.2024 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 9.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.4.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9.4.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 9.4.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10 | | Ежегодный тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров.0 | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных  на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения.  В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты,  направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
| 10.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.1.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 10.1.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.1.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.1.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.1.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.2 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2023 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.2.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 10.3 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2023 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.3.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.3.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.3.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.4 | | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 10.4.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.4.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.4.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.5 | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2022 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.5.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.5.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.5.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.5.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10.5.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 10.6 | | КТ: В периодических печатных изданиях реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 10.6.1 | | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | | | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 10.6.2 | | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | | | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 10.12.2021 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 10.6.3 | | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 10.6.4 | | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | | | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 10.12.2020 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 10.6.5 | | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | | | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 10.12.2022 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 10.6.6 | | Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | | | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 10.12.2023 | | | | | Наумова Т. В., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 11 | | Осуществлен ежегодный мониторинг результатов реализации региональных программ, включающих мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе оценено состояние здоровья граждан старше трудоспособного возраста, количество граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку на специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости совершенствования таких программ0 | | | | | | | | | | - | | | | 01.06.2024 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Минздравом России, Минтрудом России и Минспортом России в соответствии со сферами ведения ежегодно будет осуществлен мониторинг мероприятий региональных программ и, по его результатам, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут направлены рекомендации.  Сводные данные по мониторингу мероприятий региональных программ, Минтрудом России с учетом данных Минздрава России и Минспорта России, будут ежегодно направляться в Правительство Российской Федерации. | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 11.1 | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | | | | | | | | | | - | | | | 01.06.2022 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.1.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.1.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.1.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.1.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.2 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | | | | - | | | | 01.06.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 11.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.3 | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | | | | - | | | | 01.06.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.3.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.3.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 11.4 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | | | | - | | | | 01.06.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.4.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.4.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.5 | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | | | | - | | | | 01.06.2024 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.5.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 11.5.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.5.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.5.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11.6 | | КТ: Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом, подготовлены предложения о необходимости совершенствования таких программ и направлены в субъекты Российской Федерации | | | | | | | | | | - | | | | 01.06.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
| 11.6.1 | | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.03.2021 | | | | | Томилова М. В., заместитель Министра (руководитель федерального проекта) | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 11.7 | | КТ: Осуществлен анализ мероприятий региональных программ, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом, подготовлены предложения о необходимости совершенствования таких программ и направлены в субъекты Российской Федерации | | | | | | | | | | - | | | | 01.06.2022 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 11.7.1 | | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.06.2022 | | | | | Томилова М. В., заместитель Министра (руководитель федерального проекта) | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 11.7.2 | | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.06.2023 | | | | | Томилова М. В., заместитель Министра (руководитель федерального проекта) | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 11.7.3 | | Осуществлен мониторинг создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | | Томилова М. В., заместитель Министра (руководитель федерального проекта) | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 12 | | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 0 | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции.  Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
| 12.1 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2021 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 12.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 12.1.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.1.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.1.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.1.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.2 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 12.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.3 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | | | | - | | | | 20.12.2021 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 12.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 12.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.3.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.3.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.3.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.4 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | | | - | | | | 15.02.2022 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 12.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.4.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.4.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 12.5 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 01.01.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.6 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2021 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 12.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.6.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.6.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.6.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 12.7 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | | | - | | | | 15.02.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.7.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.8 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2023 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 12.8.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12.8.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 13 | | Разработаны и внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом0 | | | | | | | | | | - | | | | 01.11.2020 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Профессиональными медицинскими некоммерческими организациями будут разработаны и направлены в Минздрав России клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом.  После их одобрения Минздравом России клинические рекомендации будут утверждены профессиональными медицинскими некоммерческими организациями и размещены на сайте Минздрава России. | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 13.1 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | | | | - | | | | 15.06.2020 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 13.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 13.2 | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | | | | - | | | | 23.10.2020 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 13.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 13.3 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | | | | - | | | | 01.11.2020 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 13.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 13.4 | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | | | | - | | | | 01.11.2020 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 13.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 14 | | В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации0 | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | | Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.  Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения  Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлено проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 14.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 14.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 14.2 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 14.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 14.3 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 14.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 14.4 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | | | - | | | | 15.02.2020 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 14.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 14.5 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 14.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 14.6 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2024 | | | | | Яковлева Т. В., Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 14.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15 | | Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и | | | | | | | | | | | Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | | долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода 85 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, 2020 год – не менее 18 субъектов Российской Федерации, 2021 год – не менее 24 субъектов Российской Федерации, с 2022 - 85 субъектов Российской Федерации участвуют в создании системы долговременного ухода0 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут определены не менее чем 12 «пилотных» субъектов Российской Федерации в 2019 году (18 в 2020 году, 24 в 2021 году (нарастающим итогом).  Органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России будет осуществлено поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет), которая включает мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи информации о гражданах и их | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных потребностей с целью планирования, координации оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 15.1 | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.1.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.1.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.2 | | КТ: Акт разработан | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 15.3 | | КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.4 | | КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 15.5 | | КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.5.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.5.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.6 | | КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.6.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.6.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 15.7 | | КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.7.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.7.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.7.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.8 | | КТ: Акт утвержден (подписан) | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.8.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.8.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.8.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 15.9 | | КТ: Акт прошел государственную регистрацию | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.9.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.9.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.9.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.10 | | КТ: Акт вступил в силу | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.10.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.10.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15.10.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 15.11 | | КТ: Принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах с 2020 года» | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 15.11.1 | | Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определены не менее чем 18 «пилотных» субъектов Российской Федерации. | | | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 30.01.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 15.12 | | КТ: Принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах с 2019 года» | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 15.12.1 | | Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определены не менее чем 12 «пилотных» субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.01.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Протокол | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16 | | В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах; в 2020 году - 12 процентов | | | | | | | | | | - | | | | 20.11.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской | | | | | | | | | | | Будет принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | | лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах; в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах.0 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в «пилотных» регионах с 2019 года».  Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации «пилотного» проекта по созданию системы долговременного ухода в «пилотных» регионах.  В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019 году будут принимать участие 12 субъектов Российской Федерации: Республика Мордовия, Республика Татарстан, Камчатский край, Ставропольский край, Волгоградская область, Кемеровская | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | область, Кировская область, Костромская область, Новгородская область, Рязанская область, Тульская область, г. Москва.  В 2019 году 11 субъектам Российской Федерации будут предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (г. Москва будет реализовывать проект за счет собственных средств).  В ходе внедрения системы долговременного ухода 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | признанных нуждающимися в социальном обслуживании, будут охвачены системой долговременного ухода в 12 «пилотных» регионах. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| 16.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | - | | | | 20.11.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.1.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.1.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 16.2 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | | | - | | | | 20.11.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.3 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | | | - | | | | 20.11.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 16.4 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 20.11.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.5 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | | | - | | | | 20.11.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.5.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.5.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 16.6 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | | | | - | | | | 20.11.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.6.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.6.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.7 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 20.11.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.7.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.7.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16.7.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 16.8 | | КТ: Апробация в пилотном регионе модели сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, на базе новых объектов капитального строительства, созданных с привлечением частных инвестиций | | | | | | | | | | - | | | | 20.11.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.8.1 | | Подготовка органом исполнительной власти Волгоградской области и Внешэкономбанком и апробация в пилотном регионе (Волгоградская область) модели сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, на базе новых объектов капитального строительства, созданных с привлечением частных инвестиций | | | | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо Письмо органа исполнительной власти Волгоградской области | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 16.9 | | КТ: Не менее 12 субъектам Российской Федерации предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | | | | | | | | | - | | | | 01.05.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.9.1 | | Утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. | | | | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.10 | | КТ: Не менее 18 субъектам Российской Федерации предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | | | | | | | | | - | | | | 01.05.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Распоряжение | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.10.1 | | Утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. | | | | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 01.04.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 16.10.2 | | Не менее 18 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, включая регионы, которые реализуют пилотный проект с 2018 и 2019 годов, участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода | | | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Входящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.11 | | КТ: Принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах с 2021 года» | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.11.1 | | Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определены не менее чем 24 «пилотных» субъектов Российской Федерации. | | | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 20.01.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Протокол | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 16.12 | | КТ: Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных регионах | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.12.1 | | Органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет) и предоставление в Минтруд России отчета о внедрении 2 раза в год | | | | | | | | | | 01.07.2019 | | | | 20.11.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.12.2 | | Органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет) и предоставление в Минтруд России отчета о внедрении 2 раза в год | | | | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 20.11.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 16.13 | | КТ: В 85 субъектах Российской Федерации реализуется система долговременного ухода | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2022 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.13.1 | | В 85 субъектах Российской Федерации реализуется система долговременного ухода | | | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.03.2022 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.14 | | КТ: Не менее 24 субъектам Российской Федерации предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | | | | | | | | | | - | | | | 01.05.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.14.1 | | Утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах | | | | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 01.04.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Входящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 16.15 | | КТ: Утверждены межведомственные региональные планы мероприятий («дорожные карты») по созданию системы долговременного ухода в 85 субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | - | | | | 01.11.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.15.1 | | Утверждены требования к «дорожным картам» по созданию системы долговременного ухода (типовая межведомственная «дорожная карта») | | | | | | | | | | 01.10.2021 | | | | 01.11.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.16 | | КТ: Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных регионах в 2019-2021 годах, определены значения показателя (процент охвата системой долговременного ухода лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании) на период 2022 -2024 гг. | | | | | | | | | | - | | | | 20.11.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 16.16.1 | | Органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет) и предоставление в Минтруд России отчета о внедрении 2 раза в год | | | | | | | | | | 01.05.2021 | | | | 20.11.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 17 | | Проведение ежегодного выборочного | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Оксенойт Г. К., | | | | | | | | | | | Росстатом будет | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | | наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни0 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | определена методика расчета показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни".  Будет принято распоряжение Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р" о включении показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" в Федеральный план статистических работ.  Информация о базовых и прогнозных значениях показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" до 2024 года будет представлена Росстатом в Минтруд | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | России.  Показатель "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" будет включен в систему показателей национального проекта и федерального проекта.  Росстатом будет ежегодно проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| 17.1 | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.1.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.1.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 17.1.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.1.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.1.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.2 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.2.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 17.3 | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.3.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.3.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.3.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.4 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 17.4.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.4.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.4.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.5 | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.5.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.5.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.5.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.5.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.5.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 17.6 | | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2022 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.6.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.6.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.6.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.7 | | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2021 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.7.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.8 | | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2023 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.8.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 17.9 | | КТ: Закупка включена в план закупок | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2023 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.9.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.10 | | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2020 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.10.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.10.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.10.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.10.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.11 | | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2021 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.11.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 17.12 | | КТ: Закупка включена в план закупок | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2021 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.12.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.13 | | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2023 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.13.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.14 | | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.14.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.14.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.14.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.14.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 17.15 | | КТ: Закупка включена в план закупок | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.15.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.15.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.15.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.15.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.16 | | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2021 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.16.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.17 | | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2023 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.17.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 17.18 | | КТ: В 2020 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2020 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.18.1 | | Проведение Росстатом выборочного наблюдения состояния здоровья населения | | | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.12.2020 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.19 | | КТ: В 2021 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2021 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 17.19.1 | | Проведение Росстатом выборочного наблюдения состояния здоровья населения | | | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.12.2021 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.20 | | КТ: В 2022 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2022 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.20.1 | | Проведение Росстатом выборочного наблюдения состояния здоровья населения | | | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.12.2022 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.21 | | КТ: В 2023 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2023 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.21.1 | | Проведение Росстатом выборочного наблюдения состояния здоровья населения | | | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.12.2023 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 17.22 | | КТ: В 2024 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2024 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.22.1 | | Проведение Росстатом выборочного наблюдения состояния здоровья населения | | | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.12.2024 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.23 | | КТ: Информация о базовых и прогнозных значениях показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" до 2024 года представлена Росстатом в Минтруд России | | | | | | | | | | - | | | | 01.09.2019 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.23.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.24 | | КТ: Показатель "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" включен в систему показателей национального проекта и федерального проекта | | | | | | | | | | - | | | | 30.10.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Паспорт проекта | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 17.24.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 17.25 | | КТ: Представление Росстатом в Минтруд России информации о базовых и прогнозных значениях показателя "Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет" до 2024 года в разрезе субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.25.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17.26 | | КТ: В 2019 году проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения | | | | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.26.1 | | Проведение Росстатом выборочного наблюдения состояния здоровья населения | | | | | | | | | | 30.10.2019 | | | | 01.12.2019 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | | | | | ПК | | | | | |
| 17.27 | | КТ: Принято распоряжение Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р" о включении показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" в Федеральный план статистических работ | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Распоряжение | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 17.27.1 | | Определена методика расчета показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.02.2019 | | | | | Оксенойт Г. К., Заместитель руководителя | | | | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 18 | | Софинансирование за счет средств федерального бюджета программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и | | | | | | | | | | | Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | | безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22 субъекта Российской Федерации, 2021 – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)0 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (к таким условиям относятся размещение граждан в помещениях, оборудованных по квартирному типу, организация предоставления социальных услуг на принципах «сопровождаемого проживания», исключить случаи проживания в одной комнате больше 3-х человек и т.п.).  Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания.  Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 54,49% техническую готовность объектов капитального строительства строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | социальных услуг в сфере социального обслуживания.  Минстроем России совместно с Минтрудом России и другими заинтересованными федеральными органами, а также общественными и экспертными организациями будет создана Межведомственная рабочая группа по проработке проектных решений и современных требований, предъявляемых при строительстве стационарных организаций социального обслуживания. В рамках данной работы такие проектные решения и современные требования будут подготовлены и направлены для использования в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 18.1 | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.1.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.1.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.1.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.1.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.1.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.2 | | КТ: Акт разработан | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2023 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 18.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.2.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.3 | | КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.3.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 18.3.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.3.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.4 | | КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.4.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.4.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.4.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 18.5 | | КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.5.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.5.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.5.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.5.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.5.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.6 | | КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 18.6.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.6.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.6.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.6.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.6.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.7 | | КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2020 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.7.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.7.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.7.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.7.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 18.7.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.7.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.8 | | КТ: Акт утвержден (подписан) | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2023 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.8.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.8.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.8.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.8.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.8.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.8.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 18.9 | | КТ: Акт прошел государственную регистрацию | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.9.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.9.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.9.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.9.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.9.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.9.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.10 | | КТ: Акт вступил в силу | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.10.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 18.10.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.10.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.10.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.10.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.10.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18.11 | | КТ: Проектные решения и современные требования, предъявляемые при строительстве стационарных организаций социального обслуживания, разработанные Межведомственной рабочей группой, направлены для использования в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 18.11.1 | | Создана Межведомственная рабочая группа по проработке проектных решений и современных требований, предъявляемых при строительстве стационарных организаций социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 18.12 | | КТ: Субъектам Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств в объеме предоставленной субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 18.12.1 | | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.02.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 18.12.2 | | Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.02.2020 | | | | 15.02.2020 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 18.12.3 | | Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.02.2023 | | | | 15.02.2023 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 18.12.4 | | Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.03.2022 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 18.12.5 | | Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 18.12.6 | | Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.02.2021 | | | | 15.02.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 18.12.7 | | Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.02.2022 | | | | 15.02.2022 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 18.12.8 | | Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.03.2023 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 18.12.9 | | Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год | | | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 18.13 | | КТ: Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 18.13.1 | | Заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.02.2024 | | | | 15.02.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 18.13.2 | | Рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.03.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 19 | | Актуализированы санитарно- | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.201 | | | | | Попова А. Ю., | | | | | | | | | | | Минтрудом России | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | | эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, отвечающие современным подходам организации предоставления социальных услуг и направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания0 | | | | | | | | | |  | | | | 9 | | | | | Руководитель федеральной службы | | | | | | | | | | | совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общественными организациями будут подготовлены предложения по актуализации санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания и представлены в Роспотребнадзор.  Роспотребнадзором до 1 октября 2019 года будут внесены изменения в санитарные правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания». | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 19.1 | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Попова А. Ю., Руководитель федеральной службы | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 19.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 19.2 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Попова А. Ю., Руководитель федеральной службы | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 19.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 19.3 | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Попова А. Ю., Руководитель федеральной службы | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 19.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 19.4 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Попова А. Ю., Руководитель федеральной службы | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 19.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 19.5 | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Попова А. Ю., Руководитель федеральной службы | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 19.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 19.6 | | КТ: Роспотребнадзором внесены изменения в санитарные правила СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Попова А. Ю., Руководитель федеральной службы | | | | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 19.6.1 | | Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов российской Федерации и общественными организациями подготовлены предложения по актуализации санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания и представлены в Роспотребнадзор. | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.08.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Входящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
| 19.6.2 | | Утверждены рекомендуемые подходы к организации предоставления социальных услуг, направленные на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.09.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Приказ | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 20 | | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты | | | | | | | | | | | В субъекте Российской Федерации будут реализоваться | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | | процентов0 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | Российской Федерации | | | | | | | | | | | государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях  Минтрудом  России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет  о ходе реализации  и оценке эффективности | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».  Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| 20.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.1.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.1.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 20.1.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.1.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.1.6 | | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 20.2 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 20.2.6 | | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 20.3 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.3.1 | | В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | | | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 10.12.2020 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
| 20.3.2 | | В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | | | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 10.12.2022 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 20.3.3 | | В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | | | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 10.12.2021 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
| 20.3.4 | | В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | | | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 20.3.5 | | В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | | | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 10.12.2023 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
| 20.3.6 | | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 20.4 | | КТ: Осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2022 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 20.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.4.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 20.4.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 20.4.6 | | В субъекте Российской Федерации реализуются государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Входящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
| 20.4.7 | | Утверждены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.12.2019 | | | | | Трунин И. В., заместитель Министра финансов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 21 | | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | | объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан0 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | году, составляет 54,49%, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.В 2020 году составил 62,19%.  В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м,  для размещения  более 1327 граждан.  В 2021 году - 58,22%.  В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | В 2022 году - 61,42%.  В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для  размещения 1720 граждан.  В 2023 году - 59,83%.  В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан  В 2024 году - 100%.  В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 26 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения  3832 граждан. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.1 | | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику | | | | | | | | | | - | | | | 22.12.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.1.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.1.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.1.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.1.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.1.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.2 | | КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.2.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.3 | | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | | | | | | | | | - | | | | 22.12.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.3.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.3.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.3.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.4 | | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.4.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.4.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.4.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.5 | | КТ: Оборудование приобретено | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.5.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.5.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.5.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.5.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.5.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.6 | | КТ: Оборудование установлено | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.6.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.6.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.6.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.6.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.6.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.7 | | КТ: Оборудование введено в эксплуатацию | | | | | | | | | | - | | | | 20.01.2022 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.7.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.7.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.7.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.7.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.7.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.7.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.8 | | КТ: Техническая готовность объекта, % | | | | | | | | | | - | | | | 22.12.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.8.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.8.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.8.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.8.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.8.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.8.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.9 | | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.9.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.9.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.9.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.9.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.9.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.9.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.10 | | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | | | | | | | | | | - | | | | 20.01.2023 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.10.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.10.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.10.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.10.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.10.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.10.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.11 | | КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | | | | | | | | | | - | | | | 22.12.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.11.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.11.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.11.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.11.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.11.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.11.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.12 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 22.12.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.12.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.12.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.12.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.12.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.12.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.12.6 | | Проведение оценки эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии | | | | | | | | | | 15.04.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо Письмо Минтруда России в субъекты Российской Федерации | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
| 21.13 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | | | | - | | | | 20.01.2022 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.13.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.13.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.13.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.13.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.13.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.13.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.14 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | | | | - | | | | 22.12.2020 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.14.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.14.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.14.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.14.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.14.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.14.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.15 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 20.01.2022 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.15.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.15.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.15.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.15.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.15.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.15.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.16 | | КТ: Введен в эксплуатацию 91объект, общей мощностью 1530 койко-мест, 375026,2 кв.м, прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство в 2021,2022, 2023 и 2024 годах 100% | | | | | | | | | | - | | | | 11.12.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 21.16.1 | | Осуществлен анализ, полученный в ходе проведенного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по строительству стационарных организаций социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.12.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности проекта "Старшее поколение" в части ФАИП | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 21.17 | | КТ: Введено в эксплуатацию 28 объектов, общей мощностью 2997 койко-мест, 108218,3 кв.м, прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство в 2019, 2020 и 2021 году 58,22% | | | | | | | | | | - | | | | 22.12.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 21.17.1 | | Осуществлен анализ, полученный в ходе проведенного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по строительству стационарных организаций социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 20.01.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности проекта "Старшее поколение" в части ФАИП | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.18 | | КТ: Введено в эксплуатацию 43 объекта, общей мощностью 4717 койко-мест, 160322,2 кв.м, прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство в 2020, 2021 и 2022 году 61,42% | | | | | | | | | | - | | | | 20.01.2022 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 21.18.1 | | Осуществлен анализ, полученный в ходе проведенного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по строительству стационарных организаций социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 20.01.2022 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности проекта "Старшее поколение" в части ФАИП | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 21.19 | | КТ: Введено в эксплуатацию 56 объектов, общей мощностью 7237 койко-мест, 246598,2,9 кв.м, прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство в 2021, 2022 и 2023 годах 59,83% | | | | | | | | | | - | | | | 20.01.2023 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 21.19.1 | | Осуществлен анализ, полученный в ходе проведенного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по строительству стационарных организаций социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 20.01.2023 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности проекта "Старшее поколение" в части ФАИП | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.20 | | КТ: Осуществлен анализ, полученный в ходе проведенного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по строительству стационарных организаций социального обслуживания | | | | | | | | | | - | | | | 20.01.2020 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 21.20.1 | | Проведение оценки эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии | | | | | | | | | | 15.04.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Исходящее письмо | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 21.21 | | КТ: Техническая готовность объекта, 100 %, введен в эксплуатацию 1 объект мощностью 53 койко-места, 679,3 кв.м, прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство в 2019 году 56,8% | | | | | | | | | | - | | | | 22.12.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 21.21.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21.22 | | КТ: Введено в эксплуатацию 13 объектов общей мощностью 1467 койко-мест, 53382,3 кв.м, прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство в 2019 и 2020 году 62,19% | | | | | | | | | | - | | | | 22.12.2020 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 21.22.1 | | Осуществлен анализ, полученный в ходе проведенного мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по строительству стационарных организаций социального обслуживания | | | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 20.01.2020 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Отчет Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности проекта "Старшее поколение" в части ФАИП | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 22 | | Утверждены Правила предоставления средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста0 | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской | | | | | | | | | | | Минтрудом России будут определены методологические подходы к реализации в субъектах Российской | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | Федерации | | | | | | | | | | | Федерации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста.  Будет осуществлена разработка и доведение до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методических рекомендаций по реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу.  Будут определены методологические подходы и создана нормативно правовая база | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста.  Правительством Российской Федерации будут утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста и независимой оценке их квалификаций, а также будут утверждены Правила предоставления и распределения иных | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| 22.1 | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 22.2 | | КТ: Акт разработан | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.3 | | КТ: Акт согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.4 | | КТ: Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 22.5 | | КТ: На акт получены требуемые заключения органов власти | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.6 | | КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.7 | | КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.7.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 22.8 | | КТ: Акт утвержден (подписан) | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.8.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.9 | | КТ: Акт прошел государственную регистрацию | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.9.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.10 | | КТ: Акт вступил в силу | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22.10.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 22.11 | | КТ: Утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста и независимой оценке их квалификаций | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Кирсанов М. В., Директор Департамента занятости населения | | | | | | | | | | | Постановление Подготовлено постановление Правительства Российской Федерации | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 22.11.1 | | Разработаны Правила предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | | | | | | | | | | 09.01.2019 | | | | 15.01.2019 | | | | | Кирсанов М. В., Директор Департамента занятости населения | | | | | | | | | | | Постановление Приняты нормативные правовые акты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 22.12 | | КТ: Утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | | | | | | | | | | - | | | | 15.01.2019 | | | | | Кирсанов М. В., Директор Департамента занятости населения | | | | | | | | | | | Постановление Подготовлено Постановление Российской Федерации | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 22.12.1 | | Определены методологические подходы к реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | | | | | | | | | | 09.01.2019 | | | | 15.01.2019 | | | | | Кирсанов М. В., Директор Департамента занятости населения | | | | | | | | | | | Решение Приняты нормативные правовые акты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 23 | | Сформированы мероприятия по ежегодной приоритизации объектов в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа 0 | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
| 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, составит не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году (положение закреплено в постановлении Правительства Российской Федерации, утверждающем правила  предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания) | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 23.1 | | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.1.2 | | Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. | | | | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 23.1.3 | | Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. | | | | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
| 23.1.4 | | Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. | | | | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.03.2022 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 23.1.5 | | Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. | | | | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.03.2023 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
| 23.1.6 | | Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. | | | | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.03.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 23.2 | | КТ: Документ разработан | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2022 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.2.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.3 | | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 23.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.3.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.3.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.3.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.4 | | КТ: Документ утвержден (подписан) | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.4.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 23.4.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.4.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.5 | | КТ: Документ опубликован | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2023 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.5.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.5.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.5.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.5.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23.5.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 23.6 | | КТ: Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
| 23.6.1 | | Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, должен составлять не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. | | | | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.03.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|
| 24 | | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному | | | | | | | | | | - | | | | 01.07.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и | | | | | | | | | | | В субъектах Российской Федерации будет организовано | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | | профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах 0 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019-2024  годах.  Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 24.1 | | КТ: Определена потребность субъектов РФ в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Петрова С. В., Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 24.1.1 | | Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | 14.01.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 24.1.2 | | Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | 14.01.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 24.1.3 | | Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | 15.01.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 24.1.4 | | Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | 15.01.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 24.1.5 | | Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | 16.01.2023 | | | | 30.06.2023 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 24.1.6 | | Проведение в субъектах РФ мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | 15.01.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 24.2 | | КТ: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году | | | | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|
| 24.2.1 | | Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР | | | | | | | | | | 15.02.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 24.3 | | КТ: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году | | | | | | | | | | - | | | | 01.07.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|
| 24.3.1 | | Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР | | | | | | | | | | 14.02.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 24.4 | | КТ: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 году | | | | | | | | | | - | | | | 01.07.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|
| 24.4.1 | | Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР | | | | | | | | | | 15.02.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 24.5 | | КТ: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2022 году | | | | | | | | | | - | | | | 01.07.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|
| 24.5.1 | | Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР | | | | | | | | | | 15.02.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 24.6 | | КТ: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2023 году | | | | | | | | | | - | | | | 30.06.2023 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|
| 24.6.1 | | Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР | | | | | | | | | | 16.01.2023 | | | | 30.06.2023 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 24.7 | | КТ: В субъектах Российской Федерации организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2024 году | | | | | | | | | | - | | | | 01.07.2024 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|
| 24.7.1 | | Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР | | | | | | | | | | 15.01.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 24.8 | | КТ: Приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий | | | | | | | | | | - | | | | 15.05.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|
| 24.8.1 | | Разработка нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по утверждению региональных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджетов субъектов Российской Федерации на финансирование соответствующих мероприятий; по расходованию средств на реализацию мероприятий | | | | | | | | | | 15.01.2019 | | | | - | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 24.9 | | КТ: Доведение до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методических рекомендаций по реализации мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу | | | | | | | | | | - | | | | 15.02.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 24.9.1 | | Разработка методических рекомендаций по реализации мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу | | | | | | | | | | 15.01.2019 | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 24.10 | | КТ: Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | | | | | | | | | | - | | | | 01.07.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 24.10.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 24.10.2 | | Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | | | | | | | | | | 15.01.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 24.10.3 | | Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | | | | | | | | | | 15.01.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 24.10.4 | | Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | | | | | | | | | | 15.01.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 24.10.5 | | Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | | | | | | | | | | 16.01.2023 | | | | 30.06.2023 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 24.10.6 | | Формирование списков перечней граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | | | | | | | | | | 15.01.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25 | | В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста. 0 | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | | На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | предпенсионного возраста.  Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан.  Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | в разрезе субъектов Российской Федерации) | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
| 25.1 | | КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | - | | | | 01.07.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.1.1 | | Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению | | | | | | | | | | 02.03.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.1.2 | | Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению | | | | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 25.2 | | КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.2.1 | | Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению | | | | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.3 | | КТ: Планы по обучению утверждены в субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | - | | | | 01.07.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 25.3.1 | | Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению | | | | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.3.2 | | Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению | | | | | | | | | | 01.03.2023 | | | | 30.06.2023 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 25.3.3 | | Формирование в субъектах Российской Федерации планов по обучению | | | | | | | | | | 01.03.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.4 | | КТ: Заключены договоры с образовательными организациями | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.4.1 | | Заключение договоров с образовательными организациями | | | | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.5 | | КТ: Заключены договоры с образовательными организациями | | | | | | | | | | - | | | | 01.10.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.5.1 | | Заключение договоров с образовательными организациями | | | | | | | | | | 02.03.2020 | | | | 01.10.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 25.5.2 | | Заключение договоров с образовательными организациями | | | | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 01.10.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 25.5.3 | | Заключение договоров с образовательными организациями | | | | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 01.10.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.5.4 | | Заключение договоров с образовательными организациями | | | | | | | | | | 01.03.2023 | | | | 30.06.2023 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.5.5 | | Заключение договоров с образовательными организациями | | | | | | | | | | 01.03.2024 | | | | 01.10.2024 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 25.6 | | КТ: Обучено не менее 50 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году | | | | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 25.6.1 | | Утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному  обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | 15.01.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.6.2 | | Реализованы дополнительные сервисы на портале "Работа в России", в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан | | | | | | | | | | 15.01.2019 | | | | 31.05.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.6.3 | | Организация обучения не менее 50 тыс. граждан | | | | | | | | | | 15.03.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 25.7 | | КТ: С 2019 года обучено не менее 100 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | | | | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 25.7.1 | | Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2020 году | | | | | | | | | | 15.03.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.8 | | КТ: С 2019 года обучено не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | | | | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 25.8.1 | | Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2021 году | | | | | | | | | | 15.03.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 25.9 | | КТ: С 2019 года обучено не менее 200 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | | | | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 25.9.1 | | Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2022 году | | | | | | | | | | 15.03.2022 | | | | 30.12.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.10 | | КТ: С 2019 года обучено не менее 250 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | | | | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 25.10.1 | | Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2023 году | | | | | | | | | | 15.03.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 25.11 | | КТ: С 2019 года обучено не менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 25.11.1 | | Организация обучения не менее 50 тыс. граждан в 2023 году | | | | | | | | | | 15.03.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.12 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 20.02.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.12.1 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 15.01.2020 | | | | 20.02.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 25.13 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 19.02.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.13.1 | | Предоставление отчетов об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 15.01.2021 | | | | 19.02.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.13.2 | | Предоставление отчетов об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 10.01.2022 | | | | 18.02.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.13.3 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 10.01.2023 | | | | 20.02.2023 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.13.4 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 10.01.2024 | | | | 20.02.2024 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 25.13.5 | | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 10.01.2025 | | | | 20.02.2025 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.14 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 15.02.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 25.14.1 | | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 15.01.2019 | | | | 15.02.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.15 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 14.02.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.15.1 | | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 10.01.2020 | | | | 14.02.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 25.15.2 | | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 15.01.2021 | | | | 15.02.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.15.3 | | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 10.01.2022 | | | | 15.02.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.15.4 | | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 10.01.2023 | | | | 15.02.2023 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.15.5 | | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 10.01.2024 | | | | 15.02.2024 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.16 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2023 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 25.16.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 25.17 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | | | | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 25.17.1 | | Подготовка предложений по распределению межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | | | | | | | | | | 01.07.2021 | | | | 15.11.2021 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 25.18 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | - | | | | 15.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 25.18.1 | | Разработка проекта правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | 10.01.2019 | | | | 15.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 26 | | Обучено в субъектах Российской Федерации союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" в 2019 году - не менее 25 тысяч граждан | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | | Правительством Российской Федерации будут утверждены Правила предоставления | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | | предпенсионного возраста, 2020 - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 125 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста.0 | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | субсидии из федерального бюджета Союзу «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста.  Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.  Ежегодно будет проведен чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|
| 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"  Будет осуществлен мониторинг реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности. | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 26.1 | | КТ: Утверждены Правила предоставления в 2019 – 2024 годах субсидий из федерального бюджета некоммерческой организации на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» | | | | | | | | | | - | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 26.1.1 | | Разработка проекта Правил предоставления в 2019 – 2024 годах субсидий из федерального бюджета некоммерческой организации на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в | | | | | | | | | | 10.01.2019 | | | | 25.01.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 26.2 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение | | | | | | | | | | - | | | | 01.04.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.2.1 | | Разработка порядка организации приема и учета заявок лиц предпенсионного возраста на участие в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | | | | | | | | | | 01.02.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 26.2.2 | | Разработка методических рекомендации для образовательных организаций о порядке участия в организуемом Союзом профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании лиц предпенсионного возраста | | | | | | | | | | 01.02.2019 | | | | 01.04.2019 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.3 | | КТ: Обучено не менее 25 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Вовченко А. В., Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 26.3.1 | | Организация обучения не менее 25 тыс. граждан в 2019 году | | | | | | | | | | 15.03.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.3.2 | | Проведение в 2019 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | | | | | | | | | | 15.03.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.3.3 | | Проведение Всероссийского форума "Наставник" | | | | | | | | | | 15.03.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Яремчук А. В., Заместитель Директора | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.4 | | КТ: С 2019 года обучено не менее 100 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | - | | | | 30.12.2022 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 26.4.1 | | Организация обучения не менее 25 тыс. граждан в 2022 году | | | | | | | | | | 15.03.2022 | | | | 30.12.2022 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 26.4.2 | | Проведение в 2022 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | | | | | | | | | | 15.03.2022 | | | | 30.12.2022 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.4.3 | | Проведение Всероссийского форума "Наставник" | | | | | | | | | | 15.03.2022 | | | | 30.12.2022 | | | | | Яремчук А. В., Заместитель Директора | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.5 | | КТ: С 2019 года обучено не менее 125 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | - | | | | 29.12.2023 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.5.1 | | Организация обучения не менее 25 тыс. граждан в 2023 году | | | | | | | | | | 15.03.2023 | | | | 29.12.2023 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.5.2 | | Проведение в 2023 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | | | | | | | | | | 15.03.2023 | | | | 29.12.2023 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.5.3 | | Проведение Всероссийского форума "Наставник" | | | | | | | | | | 15.03.2023 | | | | 29.12.2023 | | | | | Яремчук А. В., Заместитель Директора | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 26.6 | | КТ: С 2019 года обучено не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | - | | | | 10.12.2024 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 26.6.1 | | Организация обучения не менее 25 тыс. граждан в 2024 году | | | | | | | | | | 15.03.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.6.2 | | Проведение в 2024 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | | | | | | | | | | 15.03.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.6.3 | | Проведение Всероссийского форума "Наставник" | | | | | | | | | | 15.02.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | | Яремчук А. В., Заместитель Директора | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.7 | | КТ: С 2019 года обучено не менее 50 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.7.1 | | Организация обучения не менее 25 тыс. граждан в 2020 году | | | | | | | | | | 16.03.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.7.2 | | Проведение в 2020 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | | | | | | | | | | 16.03.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 26.7.3 | | Проведение Всероссийского форума "Наставник" | | | | | | | | | | 16.03.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Яремчук А. В., Заместитель Директора | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.8 | | КТ: С 2019 года обучено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 26.8.1 | | Организация обучения не менее 25 тыс. граждан в 2021 году | | | | | | | | | | 15.03.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.8.2 | | Проведение в 2021 году чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" | | | | | | | | | | 15.03.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.8.3 | | Проведение Всероссийского форума "Наставник" | | | | | | | | | | 15.03.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Яремчук А. В., Заместитель Директора | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.9 | | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | - | | | | 10.02.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.9.1 | | Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | 11.01.2021 | | | | 10.02.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 26.10 | | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | - | | | | 10.02.2022 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 26.10.1 | | Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | 10.01.2022 | | | | 10.02.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.10.2 | | Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | 10.01.2023 | | | | 10.02.2023 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.10.3 | | Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | 10.12.2024 | | | | - | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.11 | | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | | | | | | | | | - | | | | 10.02.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 26.11.1 | | Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | 10.01.2020 | | | | 10.02.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 26.11.2 | | Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | 10.01.2024 | | | | 09.02.2024 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.12 | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | - | | | | 15.02.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
| 26.12.1 | | Заключение соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | 10.01.2022 | | | | 15.02.2022 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.13 | | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | | | | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.13.1 | | Заключение о предоставлении субсидии из федерального бюджета | | | | | | | | | | 25.01.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 26.13.2 | | Заключение соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | 10.01.2020 | | | | 15.02.2020 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.13.3 | | Заключение соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | 11.01.2021 | | | | 15.02.2021 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.13.4 | | Заключение соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | 10.01.2023 | | | | 15.02.2023 | | | | | Уразов Р. Н., Генеральный директор | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 26.13.5 | | Заключение соглашения о предоставлении субсидии | | | | | | | | | | 10.01.2024 | | | | 15.02.2024 | | | | | Васильев Д. А., Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РНП | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 27 | | Проведена оценка влияния результатов национальных проектов в социальной сфере и науке и входящих в их состав федеральных проектов на достижение национальных целей развития Российской Федерации0 | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Кравцов С. С., Руководитель | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| 27.1 | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2023 | | | | | Кравцов С. С., Руководитель | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 27.1.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.1.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.1.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.1.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.1.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.1.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.2 | | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | | Кравцов С. С., Руководитель | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 27.2.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 27.2.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.2.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.2.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.2.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.2.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.3 | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | | Кравцов С. С., Руководитель | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 27.3.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.3.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.3.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.3.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.3.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 27.3.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.4 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2024 | | | | | Кравцов С. С., Руководитель | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 27.4.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.4.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.4.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.4.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.4.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.4.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 27.5 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | | Кравцов С. С., Руководитель | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 27.5.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.5.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.5.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.5.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.5.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.5.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | | | | | Уровень контроля | | | | | |
| Начало | | | | Окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 27.6 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | | | | - | | | | 15.12.2019 | | | | | Кравцов С. С., Руководитель | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | РФП | | | | | |
| 27.6.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.6.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.6.3 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.6.4 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.6.5 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27.6.6 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Старшее поколение | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста Условная единица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 10,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | | 47,8000 | | | | | | 47,8000 | | | | | | 47,8000 | | | | | | | 47,8000 | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | | 50,1000 | | | | | | 50,1000 | | | | | | 50,1000 | | | | | | | 50,1000 | |
| Забайкальский край | | | | | 13,1000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 17,1000 | | | | | 34,2000 | | | | | | | 46,7000 | | | | | | 46,7000 | | | | | | 46,7000 | | | | | | | 46,7000 | |
| Камчатский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 13,5000 | | | | | 19,2000 | | | | | | | 25,0000 | | | | | | 34,6000 | | | | | | 38,5000 | | | | | | | 44,2000 | |
| Магаданская область | | | | | 205,3000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 205,3000 | | | | | 205,3000 | | | | | | | 205,3000 | | | | | | 205,3000 | | | | | | 205,3000 | | | | | | | 205,3000 | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 6,4000 | | | | | 21,6000 | | | | | | | 38,1000 | | | | | | 52,1000 | | | | | | 52,1000 | | | | | | | 52,1000 | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 9,6000 | | | | | 28,8000 | | | | | | | 49,2000 | | | | | | 49,2000 | | | | | | 49,2000 | | | | | | | 49,2000 | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 73,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 73,0000 | | | | | 73,4000 | | | | | | | 73,8000 | | | | | | 73,8000 | | | | | | 73,8000 | | | | | | | 73,8000 | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 5,4000 | | | | | 16,1000 | | | | | | | 21,5000 | | | | | | 26,9000 | | | | | | 32,3000 | | | | | | | 41,3000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 9,8000 | | | | | 29,5000 | | | | | | | 39,3000 | | | | | | 51,3000 | | | | | | 51,3000 | | | | | | | 51,3000 | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | | | | | 0,0000 | | | | | | 10,1000 | | | | | | 28,2000 | | | | | | | 56,5000 | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 16,4000 | | | | | 39,3000 | | | | | | | 51,9000 | | | | | | 51,9000 | | | | | | 51,9000 | | | | | | | 51,9000 | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 13,4000 | | | | | 42,8000 | | | | | | | 50,8000 | | | | | | 57,1000 | | | | | | 57,1000 | | | | | | | 57,1000 | |
| Оренбургская область | | | | | 8,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 12,5000 | | | | | 37,5000 | | | | | | | 55,0000 | | | | | | 55,0000 | | | | | | 55,0000 | | | | | | | 55,0000 | |
| Пензенская область | | | | | 48,1000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 48,7000 | | | | | 56,1000 | | | | | | | 56,1000 | | | | | | 56,1000 | | | | | | 56,1000 | | | | | | | 56,1000 | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,6000 | | | | | 52,0000 | | | | | | | 52,0000 | | | | | | 52,0000 | | | | | | 52,0000 | | | | | | | 52,0000 | |
| Республика Башкортостан | | | | | 6,9000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 40,9000 | | | | | 56,0000 | | | | | | | 56,0000 | | | | | | 56,0000 | | | | | | 56,0000 | | | | | | | 56,0000 | |
| Республика Марий Эл | | | | | 46,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 46,7000 | | | | | 50,4000 | | | | | | | 50,4000 | | | | | | 50,4000 | | | | | | 50,4000 | | | | | | | 50,4000 | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 11,1000 | | | | | 33,2000 | | | | | | | 55,3000 | | | | | | 55,3000 | | | | | | 55,3000 | | | | | | | 55,3000 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,4000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 15,9000 | | | | | 47,7000 | | | | | | | 55,5000 | | | | | | 56,1000 | | | | | | 56,1000 | | | | | | | 56,1000 | |
| Самарская область | | | | | 49,9000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 48,6000 | | | | | 55,1000 | | | | | | | 55,1000 | | | | | | 55,1000 | | | | | | 55,1000 | | | | | | | 55,1000 | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 8,8000 | | | | | 36,9000 | | | | | | | 49,2000 | | | | | | 58,5000 | | | | | | 58,5000 | | | | | | | 58,5000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Удмуртская Республика | | | | | 45,2000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 47,2000 | | | | | 50,1000 | | | | | | | 50,1000 | | | | | | 50,1000 | | | | | | 50,1000 | | | | | | | 50,1000 | |
| Ульяновская область | | | | | 29,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 29,0000 | | | | | 41,0000 | | | | | | | 55,1000 | | | | | | 55,1000 | | | | | | 55,1000 | | | | | | | 55,1000 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 18,1000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 27,4000 | | | | | 44,3000 | | | | | | | 55,6000 | | | | | | 55,6000 | | | | | | 55,6000 | | | | | | | 55,6000 | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Архангельская область | | | | | 23,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 28,7000 | | | | | 45,1000 | | | | | | | 51,4000 | | | | | | 51,4000 | | | | | | 51,4000 | | | | | | | 51,4000 | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 13,9000 | | | | | 31,7000 | | | | | | | 52,7000 | | | | | | 52,7000 | | | | | | 52,7000 | | | | | | | 52,7000 | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 28,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 29,5000 | | | | | 42,1000 | | | | | | | 51,4000 | | | | | | 60,1000 | | | | | | 60,1000 | | | | | | | 60,1000 | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 12,2000 | | | | | 39,0000 | | | | | | | 52,4000 | | | | | | 52,4000 | | | | | | 52,4000 | | | | | | | 52,4000 | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 14,5000 | | | | | 36,3000 | | | | | | | 55,1000 | | | | | | 55,1000 | | | | | | 55,1000 | | | | | | | 55,1000 | |
| Мурманская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 15,1000 | | | | | 30,2000 | | | | | | | 46,4000 | | | | | | 46,4000 | | | | | | 46,4000 | | | | | | | 46,4000 | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 8,2000 | | | | | 16,5000 | | | | | | | 24,7000 | | | | | | 33,0000 | | | | | | 42,8000 | | | | | | | 42,8000 | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 23,4000 | | | | | 33,5000 | | | | | | | 56,5000 | | | | | | 56,5000 | | | | | | 56,5000 | | | | | | | 56,5000 | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,1000 | | | | | 38,0000 | | | | | | | 56,7000 | | | | | | 56,7000 | | | | | | 56,7000 | | | | | | | 56,7000 | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 14,5000 | | | | | 36,3000 | | | | | | | 52,0000 | | | | | | 52,0000 | | | | | | 52,0000 | | | | | | | 52,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 10,2000 | | | | | 34,0000 | | | | | | | 47,0000 | | | | | | 47,0000 | | | | | | 47,0000 | | | | | | | 47,0000 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 18,3000 | | | | | 36,6000 | | | | | | | 58,2000 | | | | | | 58,2000 | | | | | | 58,2000 | | | | | | | 58,2000 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 12,3000 | | | | | 43,0000 | | | | | | | 46,0000 | | | | | | 49,1000 | | | | | | 55,3000 | | | | | | | 56,6000 | |
| Республика Дагестан | | | | | 24,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 24,7000 | | | | | 55,1000 | | | | | | | 55,1000 | | | | | | 55,1000 | | | | | | 55,1000 | | | | | | | 55,1000 | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 11,4000 | | | | | 22,7000 | | | | | | | 29,5000 | | | | | | 36,4000 | | | | | | 45,5000 | | | | | | | 52,3000 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 18,6000 | | | | | 37,2000 | | | | | | | 64,8000 | | | | | | 64,8000 | | | | | | 64,8000 | | | | | | | 64,8000 | |
| Ставропольский край | | | | | 19,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 23,0000 | | | | | 47,9000 | | | | | | | 53,2000 | | | | | | 57,6000 | | | | | | 57,6000 | | | | | | | 57,6000 | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 11,3000 | | | | | 31,0000 | | | | | | | 32,9000 | | | | | | 35,2000 | | | | | | 37,6000 | | | | | | | 40,9000 | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Алтайский край | | | | | 43,5000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 44,2000 | | | | | 51,2000 | | | | | | | 51,2000 | | | | | | 51,2000 | | | | | | 51,2000 | | | | | | | 51,2000 | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 5,6000 | | | | | 33,8000 | | | | | | | 39,4000 | | | | | | 51,3000 | | | | | | 51,3000 | | | | | | | 51,3000 | |
| Кемеровская область - Кузбасс | | | | | 25,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 26,8000 | | | | | 44,7000 | | | | | | | 51,7000 | | | | | | 51,7000 | | | | | | 51,7000 | | | | | | | 51,7000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Красноярский край | | | | | 11,9000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 14,1000 | | | | | 30,1000 | | | | | | | 39,5000 | | | | | | 51,1000 | | | | | | 51,1000 | | | | | | | 51,1000 | |
| Новосибирская область | | | | | 58,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 58,8000 | | | | | 58,8000 | | | | | | | 58,8000 | | | | | | 58,8000 | | | | | | 58,8000 | | | | | | | 58,8000 | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 6,4000 | | | | | 21,7000 | | | | | | | 38,2000 | | | | | | 52,9000 | | | | | | 52,9000 | | | | | | | 52,9000 | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 16,3000 | | | | | 32,5000 | | | | | | | 35,8000 | | | | | | 39,0000 | | | | | | 41,6000 | | | | | | | 41,6000 | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 18,6000 | | | | | 37,3000 | | | | | | | 41,0000 | | | | | | 44,8000 | | | | | | 47,7000 | | | | | | | 47,7000 | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 5,0000 | | | | | 29,7000 | | | | | | | 34,7000 | | | | | | 39,7000 | | | | | | 44,6000 | | | | | | | 48,2000 | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | 42,6000 | | | | | | | 50,1000 | | | | | | 51,3000 | | | | | | 51,3000 | | | | | | | 51,3000 | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 12,2000 | | | | | 41,6000 | | | | | | | 55,1000 | | | | | | 55,1000 | | | | | | 55,1000 | | | | | | | 55,1000 | |
| Свердловская область | | | | | 1,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 2,7000 | | | | | 27,2000 | | | | | | | 38,0000 | | | | | | 53,4000 | | | | | | 53,4000 | | | | | | | 53,4000 | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 9,7000 | | | | | 38,8000 | | | | | | | 48,7000 | | | | | | 48,7000 | | | | | | 48,7000 | | | | | | | 48,7000 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 43,2000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 43,0000 | | | | | 43,0000 | | | | | | | 43,0000 | | | | | | 43,0000 | | | | | | 43,0000 | | | | | | | 43,0000 | |
| Челябинская область | | | | | 37,9000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 39,1000 | | | | | 47,2000 | | | | | | | 49,9000 | | | | | | 54,6000 | | | | | | 54,6000 | | | | | | | 54,6000 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 7,5000 | | | | | 15,0000 | | | | | | | 22,4000 | | | | | | 24,0000 | | | | | | 26,7000 | | | | | | | 27,2000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 56,1000 | | | | | 56,1000 | | | | | | | 56,1000 | | | | | | 56,1000 | | | | | | 56,1000 | | | | | | | 56,1000 | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 25,2000 | | | | | 43,2000 | | | | | | | 57,1000 | | | | | | 57,1000 | | | | | | 57,1000 | | | | | | | 57,1000 | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 16,4000 | | | | | 38,7000 | | | | | | | 57,1000 | | | | | | 57,1000 | | | | | | 57,1000 | | | | | | | 57,1000 | |
| Воронежская область | | | | | 22,3000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 59,5000 | | | | | 59,5000 | | | | | | | 59,5000 | | | | | | 59,5000 | | | | | | 59,5000 | | | | | | | 59,5000 | |
| город федерального значения Москва | | | | | 23,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 16,1000 | | | | | 61,8000 | | | | | | | 61,8000 | | | | | | 61,8000 | | | | | | 61,8000 | | | | | | | 61,8000 | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 28,8000 | | | | | 52,8000 | | | | | | | 57,2000 | | | | | | 57,2000 | | | | | | 57,2000 | | | | | | | 57,2000 | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 56,8000 | | | | | 56,8000 | | | | | | | 56,8000 | | | | | | 56,8000 | | | | | | 56,8000 | | | | | | | 56,8000 | |
| Костромская область | | | | | 3,4000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 10,1000 | | | | | 33,8000 | | | | | | | 53,7000 | | | | | | 53,7000 | | | | | | 53,7000 | | | | | | | 53,7000 | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 13,3000 | | | | | 38,0000 | | | | | | | 57,3000 | | | | | | 57,3000 | | | | | | 57,3000 | | | | | | | 57,3000 | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 9,3000 | | | | | 37,2000 | | | | | | | 57,1000 | | | | | | 57,1000 | | | | | | 57,1000 | | | | | | | 57,1000 | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 6,5000 | | | | | 42,5000 | | | | | | | 49,0000 | | | | | | 56,7000 | | | | | | 56,7000 | | | | | | | 56,7000 | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 24,8000 | | | | | 55,0000 | | | | | | | 55,0000 | | | | | | 55,0000 | | | | | | 55,0000 | | | | | | | 55,0000 | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 30,2000 | | | | | 52,6000 | | | | | | | 59,2000 | | | | | | 59,2000 | | | | | | 59,2000 | | | | | | | 59,2000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 15,8000 | | | | | 40,7000 | | | | | | | 54,5000 | | | | | | 54,5000 | | | | | | 54,5000 | | | | | | | 54,5000 | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 15,2000 | | | | | 49,4000 | | | | | | | 59,4000 | | | | | | 59,4000 | | | | | | 59,4000 | | | | | | | 59,4000 | |
| Тверская область | | | | | 23,1000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 23,7000 | | | | | 41,1000 | | | | | | | 57,4000 | | | | | | 57,4000 | | | | | | 57,4000 | | | | | | | 57,4000 | |
| Тульская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 14,3000 | | | | | 46,8000 | | | | | | | 58,6000 | | | | | | 58,6000 | | | | | | 58,6000 | | | | | | | 58,6000 | |
| Ярославская область | | | | | 2,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 13,2000 | | | | | 42,7000 | | | | | | | 57,2000 | | | | | | 57,2000 | | | | | | 57,2000 | | | | | | | 57,2000 | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Астраханская область | | | | | 18,9000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 24,9000 | | | | | 44,8000 | | | | | | | 54,9000 | | | | | | 54,9000 | | | | | | 54,9000 | | | | | | | 54,9000 | |
| Волгоградская область | | | | | 52,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 58,5000 | | | | | 58,5000 | | | | | | | 58,5000 | | | | | | 58,5000 | | | | | | 58,5000 | | | | | | | 58,5000 | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 10,1000 | | | | | 32,4000 | | | | | | | 35,4000 | | | | | | 40,4000 | | | | | | 45,5000 | | | | | | | 56,9000 | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 12,4000 | | | | | 40,4000 | | | | | | | 48,7000 | | | | | | 57,3000 | | | | | | 57,3000 | | | | | | | 57,3000 | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 10,4000 | | | | | 58,7000 | | | | | | | 58,7000 | | | | | | 58,7000 | | | | | | 58,7000 | | | | | | | 58,7000 | |
| Республика Калмыкия | | | | | 15,1000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 10,8000 | | | | | 25,8000 | | | | | | | 32,3000 | | | | | | 37,6000 | | | | | | 43,0000 | | | | | | | 49,5000 | |
| Республика Крым | | | | | 14,3000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,4000 | | | | | 40,3000 | | | | | | | 57,3000 | | | | | | 57,3000 | | | | | | 57,3000 | | | | | | | 57,3000 | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 8,4000 | | | | | 36,8000 | | | | | | | 47,3000 | | | | | | 58,1000 | | | | | | 58,1000 | | | | | | | 58,1000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию Процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Амурская область | | | | | 14,9300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,9000 | | | | | 27,9000 | | | | | | | 33,9000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Еврейская автономная область | | | | | 3,4500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 20,5000 | | | | | 25,5000 | | | | | | | 31,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Забайкальский край | | | | | 15,7200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,3000 | | | | | 27,3000 | | | | | | | 33,3000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Камчатский край | | | | | 16,0900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,7000 | | | | | 27,7000 | | | | | | | 33,7000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Магаданская область | | | | | 8,9300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 21,9000 | | | | | 26,9000 | | | | | | | 32,9000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Приморский край | | | | | 8,4500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 15,1000 | | | | | 20,1000 | | | | | | | 26,1000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Бурятия | | | | | 18,1200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 24,6000 | | | | | 29,6000 | | | | | | | 35,6000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 12,0600 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 18,7000 | | | | | 23,7000 | | | | | | | 29,7000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Сахалинская область | | | | | 20,3800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 28,2000 | | | | | 33,2000 | | | | | | | 39,2000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Хабаровский край | | | | | 19,1300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 25,8000 | | | | | 30,8000 | | | | | | | 36,8000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 12,6200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 19,2000 | | | | | 24,2000 | | | | | | | 30,2000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Кировская область | | | | | 19,8900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 25,4000 | | | | | 30,4000 | | | | | | | 36,4000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Нижегородская область | | | | | 19,1900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 25,1000 | | | | | 30,1000 | | | | | | | 36,1000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Оренбургская область | | | | | 17,9000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 24,4000 | | | | | 29,4000 | | | | | | | 35,4000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Пензенская область | | | | | 19,1900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 25,7000 | | | | | 30,7000 | | | | | | | 36,7000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Пермский край | | | | | 14,5700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 21,1000 | | | | | 26,1000 | | | | | | | 32,1000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Башкортостан | | | | | 21,3900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 28,4000 | | | | | 33,4000 | | | | | | | 39,4000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Марий Эл | | | | | 13,5700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 18,0000 | | | | | 23,0000 | | | | | | | 29,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Мордовия | | | | | 22,9300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 29,9000 | | | | | 34,9000 | | | | | | | 40,9000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 16,9500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,5000 | | | | | 27,5000 | | | | | | | 33,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Самарская область | | | | | 18,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 24,2000 | | | | | 29,2000 | | | | | | | 35,2000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Саратовская область | | | | | 18,8300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 25,4000 | | | | | 30,4000 | | | | | | | 36,4000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Удмуртская Республика | | | | | 19,2600 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 25,8000 | | | | | 30,8000 | | | | | | | 36,8000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Ульяновская область | | | | | 15,0100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 21,5000 | | | | | 26,5000 | | | | | | | 32,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 21,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 27,5000 | | | | | 32,5000 | | | | | | | 38,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Архангельская область | | | | | 15,4700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 20,0000 | | | | | 25,0000 | | | | | | | 31,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Вологодская область | | | | | 16,3900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,5000 | | | | | 27,5000 | | | | | | | 33,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 18,8400 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 23,8000 | | | | | 28,8000 | | | | | | | 34,7000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Калининградская область | | | | | 17,6200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 23,5000 | | | | | 28,5000 | | | | | | | 34,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Ленинградская область | | | | | 17,1500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,3000 | | | | | 27,3000 | | | | | | | 33,3000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Мурманская область | | | | | 15,9000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,9000 | | | | | 27,9000 | | | | | | | 33,9000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 13,5200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,0000 | | | | | 27,0000 | | | | | | | 33,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Новгородская область | | | | | 12,8700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 20,4000 | | | | | 25,4000 | | | | | | | 31,4000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Псковская область | | | | | 12,0900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 20,1000 | | | | | 25,1000 | | | | | | | 31,1000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Карелия | | | | | 9,9600 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 15,0000 | | | | | 20,0000 | | | | | | | 26,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Коми | | | | | 13,8900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 20,8000 | | | | | 25,8000 | | | | | | | 31,8000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 22,0900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 30,5000 | | | | | 35,5000 | | | | | | | 41,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 18,5000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 25,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | | 36,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Дагестан | | | | | 18,0200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 25,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | | 36,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Ингушетия | | | | | 15,6800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,2000 | | | | | 27,2000 | | | | | | | 33,2000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 20,4000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 27,2000 | | | | | 32,2000 | | | | | | | 38,2000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Ставропольский край | | | | | 21,2500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 29,0000 | | | | | 34,0000 | | | | | | | 40,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Чеченская Республика | | | | | 15,9800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,5000 | | | | | 27,5000 | | | | | | | 33,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Алтайский край | | | | | 19,7400 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 26,3000 | | | | | 31,3000 | | | | | | | 37,3000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Иркутская область | | | | | 14,9900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 21,5000 | | | | | 26,5000 | | | | | | | 32,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Кемеровская область - Кузбасс | | | | | 9,3200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 16,0000 | | | | | 21,0000 | | | | | | | 27,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Красноярский край | | | | | 16,3100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,8000 | | | | | 27,8000 | | | | | | | 33,8000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Новосибирская область | | | | | 19,5900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 26,1000 | | | | | 31,1000 | | | | | | | 37,1000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Омская область | | | | | 19,3300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 25,8000 | | | | | 30,8000 | | | | | | | 36,8000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Алтай | | | | | 17,5000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 24,0000 | | | | | 29,0000 | | | | | | | 35,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Тыва | | | | | 12,9000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 21,1000 | | | | | 26,1000 | | | | | | | 32,1000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Хакасия | | | | | 17,3900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 25,0000 | | | | | 30,0000 | | | | | | | 36,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Томская область | | | | | 12,6100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 18,5000 | | | | | 23,5000 | | | | | | | 29,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Курганская область | | | | | 19,8200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 26,0000 | | | | | 31,0000 | | | | | | | 37,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Свердловская область | | | | | 15,7800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 21,0000 | | | | | 26,0000 | | | | | | | 32,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Тюменская область | | | | | 20,1900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 25,6000 | | | | | 30,6000 | | | | | | | 36,6000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 17,1500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 23,0000 | | | | | 28,0000 | | | | | | | 34,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Челябинская область | | | | | 15,0900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,5000 | | | | | 27,5000 | | | | | | | 33,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 12,0800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 18,8000 | | | | | 23,8000 | | | | | | | 29,8000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Белгородская область | | | | | 22,0900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 28,6000 | | | | | 33,6000 | | | | | | | 39,6000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Брянская область | | | | | 17,3100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 24,0000 | | | | | 28,9000 | | | | | | | 34,9000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Владимирская область | | | | | 16,2900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 23,5000 | | | | | 28,5000 | | | | | | | 34,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Воронежская область | | | | | 16,4900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 23,0000 | | | | | 28,0000 | | | | | | | 34,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| город федерального значения Москва | | | | | 15,3600 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 20,7000 | | | | | 25,7000 | | | | | | | 31,7000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Ивановская область | | | | | 21,4400 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 30,0000 | | | | | 35,1000 | | | | | | | 41,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Калужская область | | | | | 10,3300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,0000 | | | | | 27,0000 | | | | | | | 33,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Костромская область | | | | | 16,7400 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 23,9000 | | | | | 28,9000 | | | | | | | 34,9000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Курская область | | | | | 14,0200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 20,4000 | | | | | 25,4000 | | | | | | | 31,4000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Липецкая область | | | | | 17,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 24,3000 | | | | | 29,3000 | | | | | | | 35,3000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Московская область | | | | | 17,6600 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 24,5000 | | | | | 29,5000 | | | | | | | 35,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Орловская область | | | | | 16,9100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 23,7000 | | | | | 28,6000 | | | | | | | 34,6000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Рязанская область | | | | | 15,5800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,3000 | | | | | 27,3000 | | | | | | | 33,4000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Смоленская область | | | | | 10,2100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 18,1000 | | | | | 23,0000 | | | | | | | 29,1000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Тамбовская область | | | | | 19,9100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 26,6000 | | | | | 31,6000 | | | | | | | 37,6000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Тверская область | | | | | 11,4000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 18,2000 | | | | | 23,1000 | | | | | | | 29,1000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Тульская область | | | | | 15,4500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,3000 | | | | | 27,2000 | | | | | | | 33,2000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Ярославская область | | | | | 11,9000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 18,8000 | | | | | 23,8000 | | | | | | | 29,8000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Астраханская область | | | | | 12,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,4000 | | | | | 27,4000 | | | | | | | 33,4000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Волгоградская область | | | | | 19,5100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 26,0000 | | | | | 31,0000 | | | | | | | 37,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 10,1500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 23,0000 | | | | | 28,0000 | | | | | | | 34,0000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Краснодарский край | | | | | 17,9800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,2000 | | | | | 27,2000 | | | | | | | 33,2000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 12,0500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 19,2000 | | | | | 24,2000 | | | | | | | 30,2000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Калмыкия | | | | | 15,7100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 22,4000 | | | | | 27,4000 | | | | | | | 33,4000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Республика Крым | | | | | 6,4900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 16,5000 | | | | | 21,5000 | | | | | | | 27,5000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
| Ростовская область | | | | | 12,4900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 19,1000 | | | | | 24,1000 | | | | | | | 30,1000 | | | | | | 55,7000 | | | | | | 65,3000 | | | | | | | 70,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением Процент | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Амурская область | | | | | 58,7300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 58,8000 | | | | | 60,5000 | | | | | | | 64,7000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Еврейская автономная область | | | | | 44,9800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 51,3000 | | | | | 55,8000 | | | | | | | 60,2000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Забайкальский край | | | | | 42,9300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 49,7000 | | | | | 53,9000 | | | | | | | 58,1000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Камчатский край | | | | | 59,5000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 59,5000 | | | | | 60,5000 | | | | | | | 64,8000 | | | | | | 69,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Магаданская область | | | | | 44,8300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 51,2000 | | | | | 55,9000 | | | | | | | 61,0000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Приморский край | | | | | 43,9800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 51,0000 | | | | | 54,9000 | | | | | | | 59,2000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Бурятия | | | | | 60,3800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 60,4000 | | | | | 60,5000 | | | | | | | 64,7000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 59,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 59,0000 | | | | | 60,5000 | | | | | | | 64,7000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Сахалинская область | | | | | 46,3100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 52,6000 | | | | | 57,1000 | | | | | | | 61,5000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Хабаровский край | | | | | 63,3700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 63,4000 | | | | | 63,4000 | | | | | | | 64,7000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 50,3800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 55,7000 | | | | | 59,7000 | | | | | | | 65,1000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Кировская область | | | | | 67,0400 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 67,5000 | | | | | 68,0000 | | | | | | | 68,5000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Нижегородская область | | | | | 55,5200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 62,5000 | | | | | 65,5000 | | | | | | | 68,7000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Оренбургская область | | | | | 55,5900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 62,6000 | | | | | 66,5000 | | | | | | | 68,1000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Пензенская область | | | | | 51,3100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 58,3000 | | | | | 62,1000 | | | | | | | 66,5000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Пермский край | | | | | 60,7600 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 63,0000 | | | | | 65,0000 | | | | | | | 67,0000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Башкортостан | | | | | 52,6400 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 59,8000 | | | | | 63,7000 | | | | | | | 67,7000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Марий Эл | | | | | 54,7700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 60,8000 | | | | | 65,2000 | | | | | | | 67,6000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Мордовия | | | | | 57,3500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 57,4000 | | | | | 61,3000 | | | | | | | 65,5000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 49,3900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 56,4000 | | | | | 60,3000 | | | | | | | 64,5000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Самарская область | | | | | 62,6300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 63,0000 | | | | | 63,5000 | | | | | | | 64,7000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Саратовская область | | | | | 55,4900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 62,5000 | | | | | 66,3000 | | | | | | | 68,0000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Удмуртская Республика | | | | | 52,7700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 59,8000 | | | | | 63,7000 | | | | | | | 67,9000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Ульяновская область | | | | | 48,7500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 55,8000 | | | | | 59,6000 | | | | | | | 64,0000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 57,7300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 60,6000 | | | | | 63,5000 | | | | | | | 66,4000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Архангельская область | | | | | 55,9600 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 63,0000 | | | | | 64,4000 | | | | | | | 66,8000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Вологодская область | | | | | 38,5500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 49,6000 | | | | | 55,5000 | | | | | | | 61,8000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 41,5800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 48,5000 | | | | | 55,4000 | | | | | | | 62,5000 | | | | | | 69,2000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Калининградская область | | | | | 35,0700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 45,1000 | | | | | 52,9000 | | | | | | | 61,3000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Ленинградская область | | | | | 37,8100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 48,8000 | | | | | 54,7000 | | | | | | | 62,1000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Мурманская область | | | | | 43,0300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 50,2000 | | | | | 55,9000 | | | | | | | 62,2000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 50,6700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 56,7000 | | | | | 61,6000 | | | | | | | 65,9000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Новгородская область | | | | | 44,3300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 51,3000 | | | | | 57,2000 | | | | | | | 63,5000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Псковская область | | | | | 41,3400 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 48,3000 | | | | | 55,2000 | | | | | | | 62,5000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Карелия | | | | | 44,5700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 51,6000 | | | | | 55,6000 | | | | | | | 59,8000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Коми | | | | | 49,5000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 55,6000 | | | | | 60,6000 | | | | | | | 64,9000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 49,7700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 56,8000 | | | | | 60,8000 | | | | | | | 65,0000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 49,9300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 56,9000 | | | | | 60,9000 | | | | | | | 65,1000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Дагестан | | | | | 59,1200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 60,0000 | | | | | 60,5000 | | | | | | | 64,7000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Ингушетия | | | | | 74,9300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 75,0000 | | | | | 75,3000 | | | | | | | 75,9000 | | | | | | 76,4000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 67,5100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 67,6000 | | | | | 68,0000 | | | | | | | 68,5000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Ставропольский край | | | | | 28,7000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 41,7000 | | | | | 51,5000 | | | | | | | 60,7000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Чеченская Республика | | | | | 23,5900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 35,6000 | | | | | 48,6000 | | | | | | | 59,1000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Алтайский край | | | | | 49,4200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 56,3000 | | | | | 60,4000 | | | | | | | 64,6000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Иркутская область | | | | | 53,8800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 60,8000 | | | | | 64,6000 | | | | | | | 67,1000 | | | | | | 69,2000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Кемеровская область - Кузбасс | | | | | 61,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 61,0000 | | | | | 61,5000 | | | | | | | 64,7000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Красноярский край | | | | | 44,9300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 51,8000 | | | | | 55,7000 | | | | | | | 60,1000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Новосибирская область | | | | | 52,0700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 59,0000 | | | | | 63,0000 | | | | | | | 67,3000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Омская область | | | | | 50,0100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 56,9000 | | | | | 60,9000 | | | | | | | 65,2000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Алтай | | | | | 33,4000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 43,4000 | | | | | 53,4000 | | | | | | | 62,4000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Тыва | | | | | 63,1600 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 63,2000 | | | | | 63,5000 | | | | | | | 64,7000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Хакасия | | | | | 35,4500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 46,5000 | | | | | 57,5000 | | | | | | | 64,5000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Томская область | | | | | 44,8200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 50,7000 | | | | | 55,5000 | | | | | | | 60,0000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Курганская область | | | | | 51,2000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 58,2000 | | | | | 61,1000 | | | | | | | 66,4000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Свердловская область | | | | | 39,4500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 52,5000 | | | | | 56,4000 | | | | | | | 59,7000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Тюменская область | | | | | 76,4300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 76,5000 | | | | | 76,5000 | | | | | | | 76,6000 | | | | | | 76,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 62,3100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 62,4000 | | | | | 62,3000 | | | | | | | 64,7000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Челябинская область | | | | | 57,2400 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 60,5000 | | | | | 64,5000 | | | | | | | 68,7000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 52,7500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 59,0000 | | | | | 63,0000 | | | | | | | 67,0000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Белгородская область | | | | | 46,1500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 55,2000 | | | | | 60,2000 | | | | | | | 65,3000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Брянская область | | | | | 53,4200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 60,5000 | | | | | 63,9000 | | | | | | | 66,5000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Владимирская область | | | | | 44,4800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 53,5000 | | | | | 59,5000 | | | | | | | 64,5000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Воронежская область | | | | | 57,8500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 63,9000 | | | | | 65,7000 | | | | | | | 67,5000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| город федерального значения Москва | | | | | 46,5400 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 55,3000 | | | | | 59,3000 | | | | | | | 64,5000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Ивановская область | | | | | 37,9200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 49,9000 | | | | | 58,9000 | | | | | | | 65,9000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Калужская область | | | | | 40,4000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 50,1000 | | | | | 57,0000 | | | | | | | 61,2000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Костромская область | | | | | 36,7600 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 46,9000 | | | | | 54,7000 | | | | | | | 62,1000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Курская область | | | | | 59,9100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 65,9000 | | | | | 67,0000 | | | | | | | 68,2000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Липецкая область | | | | | 40,2900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 50,3000 | | | | | 58,3000 | | | | | | | 64,3000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Московская область | | | | | 43,0700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 54,0000 | | | | | 59,8000 | | | | | | | 65,6000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Орловская область | | | | | 37,4500 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 48,5000 | | | | | 56,5000 | | | | | | | 63,5000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Рязанская область | | | | | 61,2700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 65,3000 | | | | | 68,0000 | | | | | | | 68,4000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Смоленская область | | | | | 52,6100 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 59,6000 | | | | | 63,6000 | | | | | | | 67,6000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Тамбовская область | | | | | 71,0300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 71,5000 | | | | | 72,0000 | | | | | | | 72,5000 | | | | | | 73,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Тверская область | | | | | 34,3000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 45,3000 | | | | | 55,3000 | | | | | | | 63,3000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Тульская область | | | | | 52,8300 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 59,8000 | | | | | 64,4000 | | | | | | | 68,1000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Ярославская область | | | | | 46,2200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 54,4000 | | | | | 59,4000 | | | | | | | 64,3000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Астраханская область | | | | | 49,1800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 56,2000 | | | | | 60,1000 | | | | | | | 64,4000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Волгоградская область | | | | | 57,9600 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 60,8000 | | | | | 63,6000 | | | | | | | 66,4000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 45,5800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 52,6000 | | | | | 56,4000 | | | | | | | 60,8000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Краснодарский край | | | | | 45,9700 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 53,4000 | | | | | 56,8000 | | | | | | | 61,2000 | | | | | | 69,2000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 41,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 48,0000 | | | | | 51,9000 | | | | | | | 56,2000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Калмыкия | | | | | 61,1800 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 61,2000 | | | | | 61,5000 | | | | | | | 64,7000 | | | | | | 68,9000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Республика Крым | | | | | 65,7200 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 65,8000 | | | | | 65,8000 | | | | | | | 66,0000 | | | | | | 69,1000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
| Ростовская область | | | | | 43,2900 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 50,8000 | | | | | 54,7000 | | | | | | | 58,5000 | | | | | | 69,2000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 90,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование Человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Амурская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 287,0000 | | | | | 574,0000 | | | | | | | 861,0000 | | | | | | 1,148,0000 | | | | | | 1,435,0000 | | | | | | | 1,722,0000 | |
| Еврейская автономная область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 56,0000 | | | | | 112,0000 | | | | | | | 168,0000 | | | | | | 224,0000 | | | | | | 280,0000 | | | | | | | 336,0000 | |
| Забайкальский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 368,0000 | | | | | 736,0000 | | | | | | | 1,104,0000 | | | | | | 1,472,0000 | | | | | | 1,840,0000 | | | | | | | 2,208,0000 | |
| Камчатский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 139,0000 | | | | | 278,0000 | | | | | | | 417,0000 | | | | | | 556,0000 | | | | | | 695,0000 | | | | | | | 834,0000 | |
| Магаданская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | | | 160,0000 | | | | | | | 240,0000 | | | | | | 320,0000 | | | | | | 400,0000 | | | | | | | 480,0000 | |
| Приморский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 706,0000 | | | | | 1,412,0000 | | | | | | | 2,118,0000 | | | | | | 2,824,0000 | | | | | | 3,530,0000 | | | | | | | 4,236,0000 | |
| Республика Бурятия | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 334,0000 | | | | | 668,0000 | | | | | | | 1,002,0000 | | | | | | 1,336,0000 | | | | | | 1,670,0000 | | | | | | | 2,004,0000 | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 387,0000 | | | | | 774,0000 | | | | | | | 1,161,0000 | | | | | | 1,548,0000 | | | | | | 1,935,0000 | | | | | | | 2,322,0000 | |
| Сахалинская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 192,0000 | | | | | 384,0000 | | | | | | | 576,0000 | | | | | | 768,0000 | | | | | | 960,0000 | | | | | | | 1,152,0000 | |
| Хабаровский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 482,0000 | | | | | 964,0000 | | | | | | | 1,446,0000 | | | | | | 1,928,0000 | | | | | | 2,410,0000 | | | | | | | 2,892,0000 | |
| Чукотский автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 24,0000 | | | | | 48,0000 | | | | | | | 72,0000 | | | | | | 96,0000 | | | | | | 120,0000 | | | | | | | 144,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Кировская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 514,0000 | | | | | 1,028,0000 | | | | | | | 1,542,0000 | | | | | | 2,056,0000 | | | | | | 2,570,0000 | | | | | | | 3,084,0000 | |
| Нижегородская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 1,173,0000 | | | | | 2,346,0000 | | | | | | | 3,519,0000 | | | | | | 4,692,0000 | | | | | | 5,865,0000 | | | | | | | 7,038,0000 | |
| Оренбургская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 798,0000 | | | | | 1,596,0000 | | | | | | | 2,394,0000 | | | | | | 3,192,0000 | | | | | | 3,990,0000 | | | | | | | 4,788,0000 | |
| Пензенская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 499,0000 | | | | | 998,0000 | | | | | | | 1,497,0000 | | | | | | 1,996,0000 | | | | | | 2,495,0000 | | | | | | | 2,994,0000 | |
| Пермский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 923,0000 | | | | | 1,846,0000 | | | | | | | 2,769,0000 | | | | | | 3,692,0000 | | | | | | 4,615,0000 | | | | | | | 5,538,0000 | |
| Республика Башкортостан | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 1,480,0000 | | | | | 2,960,0000 | | | | | | | 4,440,0000 | | | | | | 5,920,0000 | | | | | | 7,400,0000 | | | | | | | 8,880,0000 | |
| Республика Марий Эл | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 265,0000 | | | | | 530,0000 | | | | | | | 795,0000 | | | | | | 1,060,0000 | | | | | | 1,325,0000 | | | | | | | 1,590,0000 | |
| Республика Мордовия | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 321,0000 | | | | | 642,0000 | | | | | | | 963,0000 | | | | | | 1,284,0000 | | | | | | 1,605,0000 | | | | | | | 1,926,0000 | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 1,351,0000 | | | | | 2,702,0000 | | | | | | | 4,053,0000 | | | | | | 5,404,0000 | | | | | | 6,755,0000 | | | | | | | 8,106,0000 | |
| Самарская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 1,076,0000 | | | | | 2,152,0000 | | | | | | | 3,228,0000 | | | | | | 4,304,0000 | | | | | | 5,380,0000 | | | | | | | 6,456,0000 | |
| Саратовская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 898,0000 | | | | | 1,796,0000 | | | | | | | 2,694,0000 | | | | | | 3,592,0000 | | | | | | 4,490,0000 | | | | | | | 5,388,0000 | |
| Удмуртская Республика | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 543,0000 | | | | | 1,086,0000 | | | | | | | 1,629,0000 | | | | | | 2,172,0000 | | | | | | 2,715,0000 | | | | | | | 3,258,0000 | |
| Ульяновская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 497,0000 | | | | | 994,0000 | | | | | | | 1,491,0000 | | | | | | 1,988,0000 | | | | | | 2,485,0000 | | | | | | | 2,982,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Чувашская Республика - Чувашия | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 460,0000 | | | | | 920,0000 | | | | | | | 1,380,0000 | | | | | | 1,840,0000 | | | | | | 2,300,0000 | | | | | | | 2,760,0000 | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Архангельская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 433,0000 | | | | | 866,0000 | | | | | | | 1,299,0000 | | | | | | 1,732,0000 | | | | | | 2,165,0000 | | | | | | | 2,598,0000 | |
| Вологодская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 443,0000 | | | | | 886,0000 | | | | | | | 1,329,0000 | | | | | | 1,772,0000 | | | | | | 2,215,0000 | | | | | | | 2,658,0000 | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 1,787,0000 | | | | | 3,574,0000 | | | | | | | 5,361,0000 | | | | | | 7,148,0000 | | | | | | 8,935,0000 | | | | | | | 10,722,0000 | |
| Калининградская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 331,0000 | | | | | 662,0000 | | | | | | | 993,0000 | | | | | | 1,324,0000 | | | | | | 1,655,0000 | | | | | | | 1,986,0000 | |
| Ленинградская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 299,0000 | | | | | 598,0000 | | | | | | | 897,0000 | | | | | | 1,196,0000 | | | | | | 1,495,0000 | | | | | | | 1,794,0000 | |
| Мурманская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 346,0000 | | | | | 692,0000 | | | | | | | 1,038,0000 | | | | | | 1,384,0000 | | | | | | 1,730,0000 | | | | | | | 2,076,0000 | |
| Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 16,0000 | | | | | 32,0000 | | | | | | | 48,0000 | | | | | | 64,0000 | | | | | | 80,0000 | | | | | | | 96,0000 | |
| Новгородская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 231,0000 | | | | | 462,0000 | | | | | | | 693,0000 | | | | | | 924,0000 | | | | | | 1,155,0000 | | | | | | | 1,386,0000 | |
| Псковская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 256,0000 | | | | | 512,0000 | | | | | | | 768,0000 | | | | | | 1,024,0000 | | | | | | 1,280,0000 | | | | | | | 1,536,0000 | |
| Республика Карелия | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 239,0000 | | | | | 478,0000 | | | | | | | 717,0000 | | | | | | 956,0000 | | | | | | 1,195,0000 | | | | | | | 1,434,0000 | |
| Республика Коми | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 411,0000 | | | | | 822,0000 | | | | | | | 1,233,0000 | | | | | | 1,644,0000 | | | | | | 2,055,0000 | | | | | | | 2,466,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Кабардино-Балкарская Республика | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 290,0000 | | | | | 580,0000 | | | | | | | 870,0000 | | | | | | 1,160,0000 | | | | | | 1,450,0000 | | | | | | | 1,740,0000 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 156,0000 | | | | | 312,0000 | | | | | | | 468,0000 | | | | | | 624,0000 | | | | | | 780,0000 | | | | | | | 936,0000 | |
| Республика Дагестан | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 798,0000 | | | | | 1,596,0000 | | | | | | | 2,394,0000 | | | | | | 3,192,0000 | | | | | | 3,990,0000 | | | | | | | 4,788,0000 | |
| Республика Ингушетия | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 97,0000 | | | | | 194,0000 | | | | | | | 291,0000 | | | | | | 388,0000 | | | | | | 485,0000 | | | | | | | 582,0000 | |
| Республика Северная Осетия - Алания | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 253,0000 | | | | | 506,0000 | | | | | | | 759,0000 | | | | | | 1,012,0000 | | | | | | 1,265,0000 | | | | | | | 1,518,0000 | |
| Ставропольский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 896,0000 | | | | | 1,792,0000 | | | | | | | 2,688,0000 | | | | | | 3,584,0000 | | | | | | 4,480,0000 | | | | | | | 5,376,0000 | |
| Чеченская Республика | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 343,0000 | | | | | 686,0000 | | | | | | | 1,029,0000 | | | | | | 1,372,0000 | | | | | | 1,715,0000 | | | | | | | 2,058,0000 | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Алтайский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 879,0000 | | | | | 1,758,0000 | | | | | | | 2,637,0000 | | | | | | 3,516,0000 | | | | | | 4,395,0000 | | | | | | | 5,274,0000 | |
| Иркутская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 845,0000 | | | | | 1,690,0000 | | | | | | | 2,535,0000 | | | | | | 3,380,0000 | | | | | | 4,225,0000 | | | | | | | 5,070,0000 | |
| Кемеровская область - Кузбасс | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 930,0000 | | | | | 1,860,0000 | | | | | | | 2,790,0000 | | | | | | 3,720,0000 | | | | | | 4,650,0000 | | | | | | | 5,580,0000 | |
| Красноярский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 1,047,0000 | | | | | 2,094,0000 | | | | | | | 3,141,0000 | | | | | | 4,188,0000 | | | | | | 5,235,0000 | | | | | | | 6,282,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Новосибирская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 923,0000 | | | | | 1,846,0000 | | | | | | | 2,769,0000 | | | | | | 3,692,0000 | | | | | | 4,615,0000 | | | | | | | 5,538,0000 | |
| Омская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 755,0000 | | | | | 1,510,0000 | | | | | | | 2,265,0000 | | | | | | 3,020,0000 | | | | | | 3,775,0000 | | | | | | | 4,530,0000 | |
| Республика Алтай | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 80,0000 | | | | | 160,0000 | | | | | | | 240,0000 | | | | | | 320,0000 | | | | | | 400,0000 | | | | | | | 480,0000 | |
| Республика Тыва | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 100,0000 | | | | | 200,0000 | | | | | | | 300,0000 | | | | | | 400,0000 | | | | | | 500,0000 | | | | | | | 600,0000 | |
| Республика Хакасия | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 180,0000 | | | | | 360,0000 | | | | | | | 540,0000 | | | | | | 720,0000 | | | | | | 900,0000 | | | | | | | 1,080,0000 | |
| Томская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 358,0000 | | | | | 716,0000 | | | | | | | 1,074,0000 | | | | | | 1,432,0000 | | | | | | 1,790,0000 | | | | | | | 2,148,0000 | |
| Уральский федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Курганская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 341,0000 | | | | | 682,0000 | | | | | | | 1,023,0000 | | | | | | 1,364,0000 | | | | | | 1,705,0000 | | | | | | | 2,046,0000 | |
| Свердловская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 1,468,0000 | | | | | 2,936,0000 | | | | | | | 4,404,0000 | | | | | | 5,872,0000 | | | | | | 7,340,0000 | | | | | | | 8,808,0000 | |
| Тюменская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 463,0000 | | | | | 926,0000 | | | | | | | 1,389,0000 | | | | | | 1,852,0000 | | | | | | 2,315,0000 | | | | | | | 2,778,0000 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 723,0000 | | | | | 1,446,0000 | | | | | | | 2,169,0000 | | | | | | 2,892,0000 | | | | | | 3,615,0000 | | | | | | | 4,338,0000 | |
| Челябинская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 1,168,0000 | | | | | 2,336,0000 | | | | | | | 3,504,0000 | | | | | | 4,672,0000 | | | | | | 5,840,0000 | | | | | | | 7,008,0000 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 290,0000 | | | | | 580,0000 | | | | | | | 870,0000 | | | | | | 1,160,0000 | | | | | | 1,450,0000 | | | | | | | 1,740,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Центральный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Белгородская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 549,0000 | | | | | 1,098,0000 | | | | | | | 1,647,0000 | | | | | | 2,196,0000 | | | | | | 2,745,0000 | | | | | | | 3,294,0000 | |
| Брянская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 448,0000 | | | | | 896,0000 | | | | | | | 1,344,0000 | | | | | | 1,792,0000 | | | | | | 2,240,0000 | | | | | | | 2,688,0000 | |
| Владимирская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 499,0000 | | | | | 998,0000 | | | | | | | 1,497,0000 | | | | | | 1,996,0000 | | | | | | 2,495,0000 | | | | | | | 2,994,0000 | |
| Воронежская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 828,0000 | | | | | 1,656,0000 | | | | | | | 2,484,0000 | | | | | | 3,312,0000 | | | | | | 4,140,0000 | | | | | | | 4,968,0000 | |
| город федерального значения Москва | | | | | 0,9000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 3,625,0000 | | | | | 7,250,0000 | | | | | | | 10,875,0000 | | | | | | 14,500,0000 | | | | | | 18,125,0000 | | | | | | | 21,750,0000 | |
| Ивановская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 355,0000 | | | | | 710,0000 | | | | | | | 1,065,0000 | | | | | | 1,420,0000 | | | | | | 1,775,0000 | | | | | | | 2,130,0000 | |
| Калужская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 358,0000 | | | | | 716,0000 | | | | | | | 1,074,0000 | | | | | | 1,432,0000 | | | | | | 1,790,0000 | | | | | | | 2,148,0000 | |
| Костромская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 253,0000 | | | | | 506,0000 | | | | | | | 759,0000 | | | | | | 1,012,0000 | | | | | | 1,265,0000 | | | | | | | 1,518,0000 | |
| Курская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 438,0000 | | | | | 876,0000 | | | | | | | 1,314,0000 | | | | | | 1,752,0000 | | | | | | 2,190,0000 | | | | | | | 2,628,0000 | |
| Липецкая область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 438,0000 | | | | | 876,0000 | | | | | | | 1,314,0000 | | | | | | 1,752,0000 | | | | | | 2,190,0000 | | | | | | | 2,628,0000 | |
| Московская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 1,901,0000 | | | | | 3,802,0000 | | | | | | | 5,703,0000 | | | | | | 7,604,0000 | | | | | | 9,505,0000 | | | | | | | 11,406,0000 | |
| Орловская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 295,0000 | | | | | 590,0000 | | | | | | | 885,0000 | | | | | | 1,180,0000 | | | | | | 1,475,0000 | | | | | | | 1,770,0000 | |
| Рязанская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 385,0000 | | | | | 770,0000 | | | | | | | 1,155,0000 | | | | | | 1,540,0000 | | | | | | 1,925,0000 | | | | | | | 2,310,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение | | | Дата | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | | | | 2024 | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | |
| Смоленская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 355,0000 | | | | | 710,0000 | | | | | | | 1,065,0000 | | | | | | 1,420,0000 | | | | | | 1,775,0000 | | | | | | | 2,130,0000 | |
| Тамбовская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 404,0000 | | | | | 808,0000 | | | | | | | 1,212,0000 | | | | | | 1,616,0000 | | | | | | 2,020,0000 | | | | | | | 2,424,0000 | |
| Тверская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 484,0000 | | | | | 968,0000 | | | | | | | 1,452,0000 | | | | | | 1,936,0000 | | | | | | 2,420,0000 | | | | | | | 2,904,0000 | |
| Тульская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 516,0000 | | | | | 1,032,0000 | | | | | | | 1,548,0000 | | | | | | 2,064,0000 | | | | | | 2,580,0000 | | | | | | | 3,096,0000 | |
| Ярославская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 426,0000 | | | | | 852,0000 | | | | | | | 1,278,0000 | | | | | | 1,704,0000 | | | | | | 2,130,0000 | | | | | | | 2,556,0000 | |
| Южный федеральный округ | | | | | - | | | - | | | | | - | | | | - | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | |
| Астраханская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 358,0000 | | | | | 716,0000 | | | | | | | 1,074,0000 | | | | | | 1,432,0000 | | | | | | 1,790,0000 | | | | | | | 2,148,0000 | |
| Волгоградская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 871,0000 | | | | | 1,742,0000 | | | | | | | 2,613,0000 | | | | | | 3,484,0000 | | | | | | 4,355,0000 | | | | | | | 5,226,0000 | |
| город федерального значения Севастополь | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 114,0000 | | | | | 228,0000 | | | | | | | 342,0000 | | | | | | 456,0000 | | | | | | 570,0000 | | | | | | | 684,0000 | |
| Краснодарский край | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 1,736,0000 | | | | | 3,472,0000 | | | | | | | 5,208,0000 | | | | | | 6,944,0000 | | | | | | 8,680,0000 | | | | | | | 10,416,0000 | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 136,0000 | | | | | 272,0000 | | | | | | | 408,0000 | | | | | | 544,0000 | | | | | | 680,0000 | | | | | | | 816,0000 | |
| Республика Калмыкия | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 139,0000 | | | | | 278,0000 | | | | | | | 417,0000 | | | | | | 556,0000 | | | | | | 695,0000 | | | | | | | 834,0000 | |
| Республика Крым | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 596,0000 | | | | | 1,192,0000 | | | | | | | 1,788,0000 | | | | | | 2,384,0000 | | | | | | 2,980,0000 | | | | | | | 3,576,0000 | |
| Ростовская область | | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | | 1,465,0000 | | | | | 2,930,0000 | | | | | | | 4,395,0000 | | | | | | 5,860,0000 | | | | | | 7,325,0000 | | | | | | | 8,790,0000 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Старшее поколение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация федерального проекта "Старшее поколение" носит межведомственный характер, использует комплексный поход к решению поставленной перед ним задачи, и основные его мероприятия в равной степени оказывают валяние на достижение цели – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, направлены на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни и предусматривает реализацию мероприятий по развитию медицинской помощи  по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения.  Предложенный вариант реализации федерального проекта в части реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения является достаточным и эффективным.Важным мероприятием реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания. В рамках федерального проекта "Старшее поколение" планируется ввести в эксплуатацию около 100 жилых здания стационарных организаций социального обслуживания общей коечной мощностью около 17 000 мест, что позволит ликвидировать очередность в эти организации, а также снизить численность граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, не обеспеченных установленными нормами жилой площади,  и проживающих в зданиях организаций социального обслуживания IV и V степени огнестойкости.Строительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для получения навыков самостоятельного проживания, но и их применения в повседневной жизни. Планируется создание во всех 85 субъектах Российской Федерации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечивающей сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок. Для достижения задачи эффективного внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста на всей территории Российской Федерации, для определения комплекса достаточных и необходимых мер по  созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста предусматривается реализация пилотного проекта в регионах Российской Федерации - 12, 18, 24 субъекта Российской Федерации в период 2019 - 2021 гг. соответственно.  Планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета региональных программ по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий по определению механизмов совершенствования порядка выявления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, определению информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствованию профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций, совершенствованию определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги. Региональные программы по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах Российской Федерации в обязательном порядке будут включать индикаторы и контрольные показатели, характеризующие эффективность реализации пилотного проекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Методика расчета показателей федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| Дополнительный показатель: Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет | | | | |  | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Приложение № 1 к приказу Росстата от 03.08.2018  № 483.  При исчислении ожидаемой продолжительности предстоящей жизни подсчитывается число человеко-лет, которое предстоит прожить дожившим до данного возраста за весь период предстоящей жизни  (от данного возраста и до предельного). Полученная сумма человеко-лет делится на число доживших до данного возраста.  e(x) = ,  где,  x - возраст  e(x) – ожидаемая | | | | | | | | | |
|
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | продолжительность жизни;  Тх - число человеко-лет;  lx – число доживших до данного возраста. | | | | | | | | | |
| Дополнительный показатель: Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | | | | | Чr - Число граждан, поступивших на геронтологические койки, ЧЕЛ | | | | | | | | Протокол заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24.12.2018 № 16 об утверждении национального проекта «Демография» | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | | | | до 15 февраля  Ежегодно | | | | | | | Image00001.jpg | | | | | | | | | |
| Число граждан, поступивших на геронтологические койки/численность граждан старше 60 лет\*10000 | | | | | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| Дополнительный показатель: Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | | | | |  | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| (Число граждан старше трудоспособного возраста, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации /численность граждан старше трудоспособного возраста на начало отчетного года)\*100 | | | | | | | | | |
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
| Дополнительный показатель: Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, % | | | | | Ддисп - Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, ЧЕЛ | | | | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации», таблица 4000 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | | | |  | | | | | | | Image00002.jpg | | | | | | | | | |
| (Число граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением /численность граждан старше трудоспособного возраста на начало отчетного года)\*100 | | | | | | | | | |
|
|
| Дополнительный показатель: Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания "нового типа", от общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля граждан пожилого | | | | |  | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | Муниципаль | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
|  | возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания "нового типа", от общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, % | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | ные образования субъектов РФ | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Приложение № 1 к приказу Росстата от 06.10.2017 N 662  "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации статистического наблюдения за деятельностью стационарных организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)".  Число мест для размещения граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания "нового типа" от общего числа фактически развернутых коек в стационарных | | | | | | | | | |
|
|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | организация социального обслуживания, \* 100 | | | | | | | | | |
| Дополнительный показатель: Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. человек | | | | | Noб - Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, ЧЕЛ | | | | | | | | Письмо Минтруда № 12-6/10/П-6999 от 03.10.2018 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | | | |  | | | | | | | Image00003.jpg | | | | | | | | | |
| Показатель «численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» утверждается приказом о порядке проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.  Nоб – численность граждан предпенсионного | | | | | | | | | |
|
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | | | | Срок и периодичность | | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. человек (нарастающим итогом с 2019 года);  i – субъект Российской Федерации. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия и источники финансирования | | | | | | | | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | | В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах; в 2020 году - 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах; в 2021 году - 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах.0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 300,00 | | | | | | | | | 2 068,70 | | | | | | 2 068,70 | | | | | | | | | 4 437,40 | | | |
|
| 1.1 | | | В 85 субъектах Российской Федерации реализуется система долговременного ухода, в том числе: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.1.1 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 295,00 | | | | | | | | | 2 068,70 | | | | | | 2 068,70 | | | | | | | | | 4 432,40 | | | |
| 1.1.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | | | 30,34 | | | | | | 28,00 | | | | | | | | | 63,34 | | | |
| 1.1.4 | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия и источники финансирования | | | | | | | | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.2 | | | Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определены не менее чем 24 «пилотных» субъектов Российской Федерации., в том числе: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.2.1 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.2.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.2.3 | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.2.4 | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.3 | | | Не менее 18 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, включая регионы, которые реализуют пилотный проект с 2018 и 2019 годов, участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода, в том числе: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.3.1 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.3 | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.3.4 | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия и источники финансирования | | | | | | | | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.4 | | | Органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России осуществляется поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет) и предоставление в Минтруд России отчета о внедрении 2 раза в год, в том числе: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.4.1 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.4.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.4.3 | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.4.4 | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.5 | | | Подготовка органом исполнительной власти Волгоградской области и Внешэкономбанком и апробация в пилотном регионе (Волгоградская область) модели сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе сопровождаемого совместного проживания малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, на базе новых объектов капитального строительства, созданных с привлечением частных инвестиций, в том числе: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.5.1 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия и источники финансирования | | | | | | | | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.5.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.5.3 | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.5.4 | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.6 | | | Утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах, в том числе: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.6.1 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.6.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.6.3 | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.6.4 | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.7 | | | Утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах., в том числе: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.7.1 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.7.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.7.3 | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия и источники финансирования | | | | | | | | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.7.4 | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.8 | | | Утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах. , в том числе: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.8.1 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.8.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.8.3 | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.8.4 | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.9 | | | Утверждены требования к «дорожным картам» по созданию системы долговременного ухода (типовая межведомственная «дорожная карта»), в том числе: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1.9.1 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.9.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.9.3 | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.9.4 | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия и источники финансирования | | | | | | | | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 2 | | | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан. В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1327 граждан. в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения 3832 граждан0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 2 054,66 | | | | | | | | | 5 810,00 | | | | | | 5 790,00 | | | | | | | | | 13 654,66 | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия и источники финансирования | | | | | | | | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.1 | | | Проведение оценки эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии, в том числе: | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|
| 2.1.1 | | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 2.1.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | | | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование мероприятия и источники финансирования | | | | | | | | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.1.4 | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 295,00 | | | | | | | | | 2 068,70 | | | | | | 2 068,70 | | | | | | | | | 4 432,40 | | | |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| из них межбюджетные трансферты  бюджетам субъекта | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | | | 30,34 | | | | | | 28,00 | | | | | | | | | 63,34 | | | |
| из них межбюджетные трансферты в  федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| , в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 7 878,70 | | | | | 7 858,70 | | | | | | 7 442,42 | | | | | | | 10 442,42 | | | | | 13 042,42 | | | | | | | 46 664,66 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 7 878,70 | | | | | 7 858,70 | | | | | | 7 442,42 | | | | | | | 10 442,42 | | | | | 13 042,42 | | | | | | | 46 664,66 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 7 878,70 | | | | | 7 858,70 | | | | | | 7 442,42 | | | | | | | 10 442,42 | | | | | 13 042,42 | | | | | | | 46 664,66 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 7 878,70 | | | | | 7 858,70 | | | | | | 7 442,42 | | | | | | | 10 442,42 | | | | | 13 042,42 | | | | | | | 46 664,66 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Федеральный уровень, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 7 878,70 | | | | | 7 858,70 | | | | | | 7 442,42 | | | | | | | 10 442,42 | | | | | 13 042,42 | | | | | | | 46 664,66 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 7 878,70 | | | | | 7 858,70 | | | | | | 7 442,42 | | | | | | | 10 442,42 | | | | | 13 042,42 | | | | | | | 46 664,66 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 7 878,70 | | | | | 7 858,70 | | | | | | 7 442,42 | | | | | | | 10 442,42 | | | | | 13 042,42 | | | | | | | 46 664,66 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 7 878,70 | | | | | 7 858,70 | | | | | | 7 442,42 | | | | | | | 10 442,42 | | | | | 13 042,42 | | | | | | | 46 664,66 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 490,49 | | | | 1 263,22 | | | | | 791,19 | | | | | | 611,37 | | | | | | | 611,37 | | | | | 611,37 | | | | | | | 5 379,01 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 1 455,97 | | | | 1 232,65 | | | | | 760,62 | | | | | | 580,80 | | | | | | | 580,80 | | | | | 580,80 | | | | | | | 5 191,65 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 1 455,97 | | | | 1 232,65 | | | | | 760,62 | | | | | | 580,80 | | | | | | | 580,80 | | | | | 580,80 | | | | | | | 5 191,65 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 1 490,49 | | | | 1 263,22 | | | | | 791,19 | | | | | | 611,37 | | | | | | | 611,37 | | | | | 611,37 | | | | | | | 5 379,01 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Белгородская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 81,35 | | | | 84,21 | | | | | 50,09 | | | | | | 37,58 | | | | | | | 37,58 | | | | | 37,58 | | | | | | | 328,39 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 79,47 | | | | 82,33 | | | | | 48,21 | | | | | | 35,70 | | | | | | | 35,70 | | | | | 35,70 | | | | | | | 317,12 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 79,47 | | | | 82,33 | | | | | 48,21 | | | | | | 35,70 | | | | | | | 35,70 | | | | | 35,70 | | | | | | | 317,12 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 81,35 | | | | 84,21 | | | | | 50,09 | | | | | | 37,58 | | | | | | | 37,58 | | | | | 37,58 | | | | | | | 328,39 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Брянская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 66,28 | | | | 64,11 | | | | | 39,70 | | | | | | 30,66 | | | | | | | 30,66 | | | | | 30,66 | | | | | | | 262,08 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 64,75 | | | | 62,57 | | | | | 38,16 | | | | | | 29,13 | | | | | | | 29,13 | | | | | 29,13 | | | | | | | 252,88 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 64,75 | | | | 62,57 | | | | | 38,16 | | | | | | 29,13 | | | | | | | 29,13 | | | | | 29,13 | | | | | | | 252,88 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 66,28 | | | | 64,11 | | | | | 39,70 | | | | | | 30,66 | | | | | | | 30,66 | | | | | 30,66 | | | | | | | 262,08 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Владимирская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 67,69 | | | | 62,18 | | | | | 41,77 | | | | | | 34,16 | | | | | | | 34,16 | | | | | 34,16 | | | | | | | 274,11 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 65,98 | | | | 60,47 | | | | | 40,07 | | | | | | 32,45 | | | | | | | 32,45 | | | | | 32,45 | | | | | | | 263,86 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 65,98 | | | | 60,47 | | | | | 40,07 | | | | | | 32,45 | | | | | | | 32,45 | | | | | 32,45 | | | | | | | 263,86 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 67,69 | | | | 62,18 | | | | | 41,77 | | | | | | 34,16 | | | | | | | 34,16 | | | | | 34,16 | | | | | | | 274,11 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Воронежская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 224,16 | | | | 126,82 | | | | | 75,62 | | | | | | 56,67 | | | | | | | 56,67 | | | | | 56,67 | | | | | | | 596,62 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 219,29 | | | | 123,98 | | | | | 72,79 | | | | | | 53,84 | | | | | | | 53,84 | | | | | 53,84 | | | | | | | 577,58 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 219,29 | | | | 123,98 | | | | | 72,79 | | | | | | 53,84 | | | | | | | 53,84 | | | | | 53,84 | | | | | | | 577,58 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 224,16 | | | | 126,82 | | | | | 75,62 | | | | | | 56,67 | | | | | | | 56,67 | | | | | 56,67 | | | | | | | 596,62 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ивановская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 46,10 | | | | 41,95 | | | | | 29,20 | | | | | | 24,30 | | | | | | | 24,30 | | | | | 24,30 | | | | | | | 190,14 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 44,88 | | | | 40,73 | | | | | 27,99 | | | | | | 23,08 | | | | | | | 23,08 | | | | | 23,08 | | | | | | | 182,86 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 44,88 | | | | 40,73 | | | | | 27,99 | | | | | | 23,08 | | | | | | | 23,08 | | | | | 23,08 | | | | | | | 182,86 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 46,10 | | | | 41,95 | | | | | 29,20 | | | | | | 24,30 | | | | | | | 24,30 | | | | | 24,30 | | | | | | | 190,14 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Калужская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 48,83 | | | | 46,95 | | | | | 30,59 | | | | | | 24,50 | | | | | | | 24,50 | | | | | 24,50 | | | | | | | 199,88 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 47,61 | | | | 45,73 | | | | | 29,36 | | | | | | 23,28 | | | | | | | 23,28 | | | | | 23,28 | | | | | | | 192,53 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 47,61 | | | | 45,73 | | | | | 29,36 | | | | | | 23,28 | | | | | | | 23,28 | | | | | 23,28 | | | | | | | 192,53 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 48,83 | | | | 46,95 | | | | | 30,59 | | | | | | 24,50 | | | | | | | 24,50 | | | | | 24,50 | | | | | | | 199,88 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Костромская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 115,90 | | | | 34,02 | | | | | 21,87 | | | | | | 17,32 | | | | | | | 17,32 | | | | | 17,32 | | | | | | | 223,73 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 113,69 | | | | 33,15 | | | | | 21,00 | | | | | | 16,45 | | | | | | | 16,45 | | | | | 16,45 | | | | | | | 217,20 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 113,69 | | | | 33,15 | | | | | 21,00 | | | | | | 16,45 | | | | | | | 16,45 | | | | | 16,45 | | | | | | | 217,20 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 115,90 | | | | 34,02 | | | | | 21,87 | | | | | | 17,32 | | | | | | | 17,32 | | | | | 17,32 | | | | | | | 223,73 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Курская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 56,42 | | | | 63,21 | | | | | 38,92 | | | | | | 29,98 | | | | | | | 29,98 | | | | | 29,98 | | | | | | | 248,49 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 54,92 | | | | 61,71 | | | | | 37,42 | | | | | | 28,48 | | | | | | | 28,48 | | | | | 28,48 | | | | | | | 239,50 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 54,92 | | | | 61,71 | | | | | 37,42 | | | | | | 28,48 | | | | | | | 28,48 | | | | | 28,48 | | | | | | | 239,50 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 56,42 | | | | 63,21 | | | | | 38,92 | | | | | | 29,98 | | | | | | | 29,98 | | | | | 29,98 | | | | | | | 248,49 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Липецкая область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 45,16 | | | | 67,93 | | | | | 40,19 | | | | | | 29,98 | | | | | | | 29,98 | | | | | 29,98 | | | | | | | 243,22 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 43,67 | | | | 66,43 | | | | | 38,69 | | | | | | 28,48 | | | | | | | 28,48 | | | | | 28,48 | | | | | | | 234,23 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 43,67 | | | | 66,43 | | | | | 38,69 | | | | | | 28,48 | | | | | | | 28,48 | | | | | 28,48 | | | | | | | 234,23 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 45,16 | | | | 67,93 | | | | | 40,19 | | | | | | 29,98 | | | | | | | 29,98 | | | | | 29,98 | | | | | | | 243,22 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Московская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 262,63 | | | | 257,66 | | | | | 165,39 | | | | | | 130,12 | | | | | | | 130,12 | | | | | 130,12 | | | | | | | 1 076,04 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 256,13 | | | | 251,16 | | | | | 158,88 | | | | | | 123,61 | | | | | | | 123,61 | | | | | 123,61 | | | | | | | 1 037,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 256,13 | | | | 251,16 | | | | | 158,88 | | | | | | 123,61 | | | | | | | 123,61 | | | | | 123,61 | | | | | | | 1 037,00 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 262,63 | | | | 257,66 | | | | | 165,39 | | | | | | 130,12 | | | | | | | 130,12 | | | | | 130,12 | | | | | | | 1 076,04 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Орловская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 52,22 | | | | 43,86 | | | | | 27,04 | | | | | | 20,19 | | | | | | | 20,19 | | | | | 20,19 | | | | | | | 183,70 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 51,21 | | | | 42,85 | | | | | 26,03 | | | | | | 19,18 | | | | | | | 19,18 | | | | | 19,18 | | | | | | | 177,64 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 51,21 | | | | 42,85 | | | | | 26,03 | | | | | | 19,18 | | | | | | | 19,18 | | | | | 19,18 | | | | | | | 177,64 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 52,22 | | | | 43,86 | | | | | 27,04 | | | | | | 20,19 | | | | | | | 20,19 | | | | | 20,19 | | | | | | | 183,70 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Рязанская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 70,01 | | | | 55,63 | | | | | 34,26 | | | | | | 26,35 | | | | | | | 26,35 | | | | | 26,35 | | | | | | | 238,95 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 68,40 | | | | 54,32 | | | | | 32,94 | | | | | | 25,03 | | | | | | | 25,03 | | | | | 25,03 | | | | | | | 230,76 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 68,40 | | | | 54,32 | | | | | 32,94 | | | | | | 25,03 | | | | | | | 25,03 | | | | | 25,03 | | | | | | | 230,76 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 70,01 | | | | 55,63 | | | | | 34,26 | | | | | | 26,35 | | | | | | | 26,35 | | | | | 26,35 | | | | | | | 238,95 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Смоленская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 52,75 | | | | 49,04 | | | | | 31,11 | | | | | | 24,30 | | | | | | | 24,30 | | | | | 24,30 | | | | | | | 205,79 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 51,53 | | | | 47,83 | | | | | 29,89 | | | | | | 23,08 | | | | | | | 23,08 | | | | | 23,08 | | | | | | | 198,50 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 51,53 | | | | 47,83 | | | | | 29,89 | | | | | | 23,08 | | | | | | | 23,08 | | | | | 23,08 | | | | | | | 198,50 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 52,75 | | | | 49,04 | | | | | 31,11 | | | | | | 24,30 | | | | | | | 24,30 | | | | | 24,30 | | | | | | | 205,79 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Тамбовская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 72,63 | | | | 65,21 | | | | | 37,76 | | | | | | 27,65 | | | | | | | 27,65 | | | | | 27,65 | | | | | | | 258,57 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 71,25 | | | | 63,83 | | | | | 36,38 | | | | | | 26,27 | | | | | | | 26,27 | | | | | 26,27 | | | | | | | 250,27 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 71,25 | | | | 63,83 | | | | | 36,38 | | | | | | 26,27 | | | | | | | 26,27 | | | | | 26,27 | | | | | | | 250,27 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 72,63 | | | | 65,21 | | | | | 37,76 | | | | | | 27,65 | | | | | | | 27,65 | | | | | 27,65 | | | | | | | 258,57 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Тверская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 66,52 | | | | 62,16 | | | | | 41,05 | | | | | | 33,13 | | | | | | | 33,13 | | | | | 33,13 | | | | | | | 269,12 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 64,87 | | | | 60,50 | | | | | 39,39 | | | | | | 31,47 | | | | | | | 31,47 | | | | | 31,47 | | | | | | | 259,18 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 64,87 | | | | 60,50 | | | | | 39,39 | | | | | | 31,47 | | | | | | | 31,47 | | | | | 31,47 | | | | | | | 259,18 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 66,52 | | | | 62,16 | | | | | 41,05 | | | | | | 33,13 | | | | | | | 33,13 | | | | | 33,13 | | | | | | | 269,12 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Тульская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 76,17 | | | | 70,17 | | | | | 44,76 | | | | | | 35,32 | | | | | | | 35,32 | | | | | 35,32 | | | | | | | 297,06 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 74,11 | | | | 68,40 | | | | | 43,00 | | | | | | 33,55 | | | | | | | 33,55 | | | | | 33,55 | | | | | | | 286,17 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 74,11 | | | | 68,40 | | | | | 43,00 | | | | | | 33,55 | | | | | | | 33,55 | | | | | 33,55 | | | | | | | 286,17 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 76,17 | | | | 70,17 | | | | | 44,76 | | | | | | 35,32 | | | | | | | 35,32 | | | | | 35,32 | | | | | | | 297,06 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ярославская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 56,92 | | | | 50,75 | | | | | 35,16 | | | | | | 29,16 | | | | | | | 29,16 | | | | | 29,16 | | | | | | | 230,30 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 55,46 | | | | 49,29 | | | | | 33,70 | | | | | | 27,70 | | | | | | | 27,70 | | | | | 27,70 | | | | | | | 221,56 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 55,46 | | | | 49,29 | | | | | 33,70 | | | | | | 27,70 | | | | | | | 27,70 | | | | | 27,70 | | | | | | | 221,56 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 56,92 | | | | 50,75 | | | | | 35,16 | | | | | | 29,16 | | | | | | | 29,16 | | | | | 29,16 | | | | | | | 230,30 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| город федерального значения Москва, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 28,75 | | | | 17,35 | | | | | 6,72 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 52,82 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 28,75 | | | | 17,35 | | | | | 6,72 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 52,82 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 28,75 | | | | 17,35 | | | | | 6,72 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 52,82 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 28,75 | | | | 17,35 | | | | | 6,72 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 52,82 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 666,19 | | | | 547,55 | | | | | 400,47 | | | | | | 344,75 | | | | | | | 344,75 | | | | | 344,75 | | | | | | | 2 648,46 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 645,67 | | | | 530,31 | | | | | 383,23 | | | | | | 327,51 | | | | | | | 327,51 | | | | | 327,51 | | | | | | | 2 541,75 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 645,67 | | | | 530,31 | | | | | 383,23 | | | | | | 327,51 | | | | | | | 327,51 | | | | | 327,51 | | | | | | | 2 541,75 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 666,19 | | | | 547,55 | | | | | 400,47 | | | | | | 344,75 | | | | | | | 344,75 | | | | | 344,75 | | | | | | | 2 648,46 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Карелия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 31,35 | | | | 29,51 | | | | | 21,22 | | | | | | 18,06 | | | | | | | 18,06 | | | | | 18,06 | | | | | | | 136,25 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 30,45 | | | | 28,61 | | | | | 20,31 | | | | | | 17,15 | | | | | | | 17,15 | | | | | 17,15 | | | | | | | 130,83 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 30,45 | | | | 28,61 | | | | | 20,31 | | | | | | 17,15 | | | | | | | 17,15 | | | | | 17,15 | | | | | | | 130,83 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 31,35 | | | | 29,51 | | | | | 21,22 | | | | | | 18,06 | | | | | | | 18,06 | | | | | 18,06 | | | | | | | 136,25 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Коми, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 47,11 | | | | 49,53 | | | | | 37,03 | | | | | | 32,30 | | | | | | | 32,30 | | | | | 32,30 | | | | | | | 230,58 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 45,49 | | | | 47,92 | | | | | 35,42 | | | | | | 30,69 | | | | | | | 30,69 | | | | | 30,69 | | | | | | | 220,89 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 45,49 | | | | 47,92 | | | | | 35,42 | | | | | | 30,69 | | | | | | | 30,69 | | | | | 30,69 | | | | | | | 220,89 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 47,11 | | | | 49,53 | | | | | 37,03 | | | | | | 32,30 | | | | | | | 32,30 | | | | | 32,30 | | | | | | | 230,58 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Архангельская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 58,05 | | | | 55,77 | | | | | 39,29 | | | | | | 33,15 | | | | | | | 33,15 | | | | | 33,15 | | | | | | | 252,57 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 56,39 | | | | 54,11 | | | | | 37,63 | | | | | | 31,50 | | | | | | | 31,50 | | | | | 31,50 | | | | | | | 242,62 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 56,39 | | | | 54,11 | | | | | 37,63 | | | | | | 31,50 | | | | | | | 31,50 | | | | | 31,50 | | | | | | | 242,62 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 58,05 | | | | 55,77 | | | | | 39,29 | | | | | | 33,15 | | | | | | | 33,15 | | | | | 33,15 | | | | | | | 252,57 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Вологодская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 66,05 | | | | 63,09 | | | | | 41,05 | | | | | | 32,87 | | | | | | | 32,87 | | | | | 32,87 | | | | | | | 268,80 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 64,41 | | | | 61,44 | | | | | 39,41 | | | | | | 31,23 | | | | | | | 31,23 | | | | | 31,23 | | | | | | | 258,94 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 64,41 | | | | 61,44 | | | | | 39,41 | | | | | | 31,23 | | | | | | | 31,23 | | | | | 31,23 | | | | | | | 258,94 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 66,05 | | | | 63,09 | | | | | 41,05 | | | | | | 32,87 | | | | | | | 32,87 | | | | | 32,87 | | | | | | | 268,80 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Калининградская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 38,46 | | | | 42,97 | | | | | 28,21 | | | | | | 22,66 | | | | | | | 22,66 | | | | | 22,66 | | | | | | | 177,60 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 37,33 | | | | 41,83 | | | | | 27,07 | | | | | | 21,52 | | | | | | | 21,52 | | | | | 21,52 | | | | | | | 170,80 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 37,33 | | | | 41,83 | | | | | 27,07 | | | | | | 21,52 | | | | | | | 21,52 | | | | | 21,52 | | | | | | | 170,80 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 38,46 | | | | 42,97 | | | | | 28,21 | | | | | | 22,66 | | | | | | | 22,66 | | | | | 22,66 | | | | | | | 177,60 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ленинградская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 67,30 | | | | 80,60 | | | | | 36,79 | | | | | | 20,47 | | | | | | | 20,47 | | | | | 20,47 | | | | | | | 246,08 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 66,28 | | | | 79,58 | | | | | 35,76 | | | | | | 19,44 | | | | | | | 19,44 | | | | | 19,44 | | | | | | | 239,94 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 66,28 | | | | 79,58 | | | | | 35,76 | | | | | | 19,44 | | | | | | | 19,44 | | | | | 19,44 | | | | | | | 239,94 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 67,30 | | | | 80,60 | | | | | 36,79 | | | | | | 20,47 | | | | | | | 20,47 | | | | | 20,47 | | | | | | | 246,08 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Мурманская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 32,06 | | | | 33,76 | | | | | 29,89 | | | | | | 28,37 | | | | | | | 28,37 | | | | | 28,37 | | | | | | | 180,80 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 30,64 | | | | 32,34 | | | | | 28,47 | | | | | | 26,95 | | | | | | | 26,95 | | | | | 26,95 | | | | | | | 172,29 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 30,64 | | | | 32,34 | | | | | 28,47 | | | | | | 26,95 | | | | | | | 26,95 | | | | | 26,95 | | | | | | | 172,29 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 32,06 | | | | 33,76 | | | | | 29,89 | | | | | | 28,37 | | | | | | | 28,37 | | | | | 28,37 | | | | | | | 180,80 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Новгородская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 151,51 | | | | 32,16 | | | | | 20,22 | | | | | | 15,81 | | | | | | | 15,81 | | | | | 15,81 | | | | | | | 251,32 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 147,43 | | | | 31,37 | | | | | 19,43 | | | | | | 15,02 | | | | | | | 15,02 | | | | | 15,02 | | | | | | | 243,29 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 147,43 | | | | 31,37 | | | | | 19,43 | | | | | | 15,02 | | | | | | | 15,02 | | | | | 15,02 | | | | | | | 243,29 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 151,51 | | | | 32,16 | | | | | 20,22 | | | | | | 15,81 | | | | | | | 15,81 | | | | | 15,81 | | | | | | | 251,32 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Псковская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 42,72 | | | | 34,91 | | | | | 22,34 | | | | | | 17,52 | | | | | | | 17,52 | | | | | 17,52 | | | | | | | 152,54 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 41,84 | | | | 34,04 | | | | | 21,46 | | | | | | 16,65 | | | | | | | 16,65 | | | | | 16,65 | | | | | | | 147,28 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 41,84 | | | | 34,04 | | | | | 21,46 | | | | | | 16,65 | | | | | | | 16,65 | | | | | 16,65 | | | | | | | 147,28 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 42,72 | | | | 34,91 | | | | | 22,34 | | | | | | 17,52 | | | | | | | 17,52 | | | | | 17,52 | | | | | | | 152,54 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 128,36 | | | | 122,92 | | | | | 122,92 | | | | | | 122,32 | | | | | | | 122,32 | | | | | 122,32 | | | | | | | 741,15 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 122,25 | | | | 116,81 | | | | | 116,80 | | | | | | 116,20 | | | | | | | 116,20 | | | | | 116,20 | | | | | | | 704,45 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 122,25 | | | | 116,81 | | | | | 116,80 | | | | | | 116,20 | | | | | | | 116,20 | | | | | 116,20 | | | | | | | 704,45 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 128,36 | | | | 122,92 | | | | | 122,92 | | | | | | 122,32 | | | | | | | 122,32 | | | | | 122,32 | | | | | | | 741,15 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Ненецкий автономный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 3,23 | | | | 2,34 | | | | | 1,53 | | | | | | 1,23 | | | | | | | 1,23 | | | | | 1,23 | | | | | | | 10,77 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 3,17 | | | | 2,28 | | | | | 1,47 | | | | | | 1,16 | | | | | | | 1,16 | | | | | 1,16 | | | | | | | 10,40 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 3,17 | | | | 2,28 | | | | | 1,47 | | | | | | 1,16 | | | | | | | 1,16 | | | | | 1,16 | | | | | | | 10,40 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 3,23 | | | | 2,34 | | | | | 1,53 | | | | | | 1,23 | | | | | | | 1,23 | | | | | 1,23 | | | | | | | 10,77 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Южный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 087,25 | | | | 938,26 | | | | | 522,97 | | | | | | 370,70 | | | | | | | 370,70 | | | | | 370,70 | | | | | | | 3 660,58 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 1 061,14 | | | | 919,73 | | | | | 504,44 | | | | | | 352,16 | | | | | | | 352,16 | | | | | 352,16 | | | | | | | 3 541,79 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 1 061,14 | | | | 919,73 | | | | | 504,44 | | | | | | 352,16 | | | | | | | 352,16 | | | | | 352,16 | | | | | | | 3 541,79 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 1 087,25 | | | | 938,26 | | | | | 522,97 | | | | | | 370,70 | | | | | | | 370,70 | | | | | 370,70 | | | | | | | 3 660,58 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 29,07 | | | | 31,31 | | | | | 15,20 | | | | | | 9,31 | | | | | | | 9,31 | | | | | 9,31 | | | | | | | 103,51 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 28,61 | | | | 30,85 | | | | | 14,74 | | | | | | 8,84 | | | | | | | 8,84 | | | | | 8,84 | | | | | | | 100,72 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 28,61 | | | | 30,85 | | | | | 14,74 | | | | | | 8,84 | | | | | | | 8,84 | | | | | 8,84 | | | | | | | 100,72 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 29,07 | | | | 31,31 | | | | | 15,20 | | | | | | 9,31 | | | | | | | 9,31 | | | | | 9,31 | | | | | | | 103,51 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Калмыкия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 17,99 | | | | 23,43 | | | | | 13,25 | | | | | | 9,51 | | | | | | | 9,51 | | | | | 9,51 | | | | | | | 83,21 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 17,52 | | | | 22,95 | | | | | 12,77 | | | | | | 9,04 | | | | | | | 9,04 | | | | | 9,04 | | | | | | | 80,35 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 17,52 | | | | 22,95 | | | | | 12,77 | | | | | | 9,04 | | | | | | | 9,04 | | | | | 9,04 | | | | | | | 80,35 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 17,99 | | | | 23,43 | | | | | 13,25 | | | | | | 9,51 | | | | | | | 9,51 | | | | | 9,51 | | | | | | | 83,21 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Краснодарский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 172,20 | | | | 351,76 | | | | | 181,46 | | | | | | 118,82 | | | | | | | 118,82 | | | | | 118,82 | | | | | | | 1 061,89 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 166,26 | | | | 345,81 | | | | | 175,52 | | | | | | 112,88 | | | | | | | 112,88 | | | | | 112,88 | | | | | | | 1 026,25 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 166,26 | | | | 345,81 | | | | | 175,52 | | | | | | 112,88 | | | | | | | 112,88 | | | | | 112,88 | | | | | | | 1 026,25 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 172,20 | | | | 351,76 | | | | | 181,46 | | | | | | 118,82 | | | | | | | 118,82 | | | | | 118,82 | | | | | | | 1 061,89 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Астраханская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 203,13 | | | | 55,87 | | | | | 32,95 | | | | | | 24,56 | | | | | | | 24,56 | | | | | 24,56 | | | | | | | 365,63 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 197,27 | | | | 54,64 | | | | | 31,72 | | | | | | 23,33 | | | | | | | 23,33 | | | | | 23,33 | | | | | | | 353,62 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 197,27 | | | | 54,64 | | | | | 31,72 | | | | | | 23,33 | | | | | | | 23,33 | | | | | 23,33 | | | | | | | 353,62 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 203,13 | | | | 55,87 | | | | | 32,95 | | | | | | 24,56 | | | | | | | 24,56 | | | | | 24,56 | | | | | | | 365,63 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Волгоградская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 137,87 | | | | 113,54 | | | | | 74,18 | | | | | | 59,62 | | | | | | | 59,62 | | | | | 59,62 | | | | | | | 504,45 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 134,48 | | | | 110,56 | | | | | 71,20 | | | | | | 56,64 | | | | | | | 56,64 | | | | | 56,64 | | | | | | | 486,15 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 134,48 | | | | 110,56 | | | | | 71,20 | | | | | | 56,64 | | | | | | | 56,64 | | | | | 56,64 | | | | | | | 486,15 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 137,87 | | | | 113,54 | | | | | 74,18 | | | | | | 59,62 | | | | | | | 59,62 | | | | | 59,62 | | | | | | | 504,45 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ростовская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 186,33 | | | | 224,74 | | | | | 133,61 | | | | | | 100,28 | | | | | | | 100,28 | | | | | 100,28 | | | | | | | 845,51 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 181,32 | | | | 219,73 | | | | | 128,60 | | | | | | 95,26 | | | | | | | 95,26 | | | | | 95,26 | | | | | | | 815,43 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 181,32 | | | | 219,73 | | | | | 128,60 | | | | | | 95,26 | | | | | | | 95,26 | | | | | 95,26 | | | | | | | 815,43 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 186,33 | | | | 224,74 | | | | | 133,61 | | | | | | 100,28 | | | | | | | 100,28 | | | | | 100,28 | | | | | | | 845,51 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Крым, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 332,62 | | | | 126,97 | | | | | 63,75 | | | | | | 40,79 | | | | | | | 40,79 | | | | | 40,79 | | | | | | | 645,73 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 328,05 | | | | 124,94 | | | | | 61,71 | | | | | | 38,75 | | | | | | | 38,75 | | | | | 38,75 | | | | | | | 630,96 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 328,05 | | | | 124,94 | | | | | 61,71 | | | | | | 38,75 | | | | | | | 38,75 | | | | | 38,75 | | | | | | | 630,96 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 332,62 | | | | 126,97 | | | | | 63,75 | | | | | | 40,79 | | | | | | | 40,79 | | | | | 40,79 | | | | | | | 645,73 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| город федерального значения Севастополь, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 8,03 | | | | 10,64 | | | | | 8,57 | | | | | | 7,80 | | | | | | | 7,80 | | | | | 7,80 | | | | | | | 50,65 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 7,64 | | | | 10,25 | | | | | 8,18 | | | | | | 7,41 | | | | | | | 7,41 | | | | | 7,41 | | | | | | | 48,31 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 7,64 | | | | 10,25 | | | | | 8,18 | | | | | | 7,41 | | | | | | | 7,41 | | | | | 7,41 | | | | | | | 48,31 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 8,03 | | | | 10,64 | | | | | 8,57 | | | | | | 7,80 | | | | | | | 7,80 | | | | | 7,80 | | | | | | | 50,65 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 403,97 | | | | 649,48 | | | | | 316,04 | | | | | | 195,23 | | | | | | | 195,23 | | | | | 195,23 | | | | | | | 1 955,19 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 393,45 | | | | 639,72 | | | | | 306,27 | | | | | | 185,47 | | | | | | | 185,47 | | | | | 185,47 | | | | | | | 1 895,86 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 393,45 | | | | 639,72 | | | | | 306,27 | | | | | | 185,47 | | | | | | | 185,47 | | | | | 185,47 | | | | | | | 1 895,86 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 403,97 | | | | 649,48 | | | | | 316,04 | | | | | | 195,23 | | | | | | | 195,23 | | | | | 195,23 | | | | | | | 1 955,19 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Дагестан, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 105,72 | | | | 209,49 | | | | | 96,70 | | | | | | 55,94 | | | | | | | 55,94 | | | | | 55,94 | | | | | | | 579,73 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 102,92 | | | | 206,69 | | | | | 93,90 | | | | | | 53,15 | | | | | | | 53,15 | | | | | 53,15 | | | | | | | 562,95 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 102,92 | | | | 206,69 | | | | | 93,90 | | | | | | 53,15 | | | | | | | 53,15 | | | | | 53,15 | | | | | | | 562,95 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 105,72 | | | | 209,49 | | | | | 96,70 | | | | | | 55,94 | | | | | | | 55,94 | | | | | 55,94 | | | | | | | 579,73 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Ингушетия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 15,32 | | | | 29,46 | | | | | 12,70 | | | | | | 6,64 | | | | | | | 6,64 | | | | | 6,64 | | | | | | | 77,39 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 14,99 | | | | 29,12 | | | | | 12,36 | | | | | | 6,31 | | | | | | | 6,31 | | | | | 6,31 | | | | | | | 75,39 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 14,99 | | | | 29,12 | | | | | 12,36 | | | | | | 6,31 | | | | | | | 6,31 | | | | | 6,31 | | | | | | | 75,39 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 15,32 | | | | 29,46 | | | | | 12,70 | | | | | | 6,64 | | | | | | | 6,64 | | | | | 6,64 | | | | | | | 77,39 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 24,26 | | | | 57,86 | | | | | 29,98 | | | | | | 19,85 | | | | | | | 19,85 | | | | | 19,85 | | | | | | | 171,64 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 23,26 | | | | 56,87 | | | | | 28,98 | | | | | | 18,86 | | | | | | | 18,86 | | | | | 18,86 | | | | | | | 165,69 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 23,26 | | | | 56,87 | | | | | 28,98 | | | | | | 18,86 | | | | | | | 18,86 | | | | | 18,86 | | | | | | | 165,69 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 24,26 | | | | 57,86 | | | | | 29,98 | | | | | | 19,85 | | | | | | | 19,85 | | | | | 19,85 | | | | | | | 171,64 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 26,97 | | | | 35,17 | | | | | 17,19 | | | | | | 10,68 | | | | | | | 10,68 | | | | | 10,68 | | | | | | | 111,36 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 26,43 | | | | 34,64 | | | | | 16,66 | | | | | | 10,14 | | | | | | | 10,14 | | | | | 10,14 | | | | | | | 108,16 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 26,43 | | | | 34,64 | | | | | 16,66 | | | | | | 10,14 | | | | | | | 10,14 | | | | | 10,14 | | | | | | | 108,16 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 26,97 | | | | 35,17 | | | | | 17,19 | | | | | | 10,68 | | | | | | | 10,68 | | | | | 10,68 | | | | | | | 111,36 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 32,70 | | | | 40,37 | | | | | 23,45 | | | | | | 17,32 | | | | | | | 17,32 | | | | | 17,32 | | | | | | | 148,47 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 31,83 | | | | 39,51 | | | | | 22,58 | | | | | | 16,45 | | | | | | | 16,45 | | | | | 16,45 | | | | | | | 143,27 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 31,83 | | | | 39,51 | | | | | 22,58 | | | | | | 16,45 | | | | | | | 16,45 | | | | | 16,45 | | | | | | | 143,27 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 32,70 | | | | 40,37 | | | | | 23,45 | | | | | | 17,32 | | | | | | | 17,32 | | | | | 17,32 | | | | | | | 148,47 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Чеченская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 40,72 | | | | 108,69 | | | | | 46,09 | | | | | | 23,48 | | | | | | | 23,48 | | | | | 23,48 | | | | | | | 265,94 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 39,55 | | | | 107,52 | | | | | 44,92 | | | | | | 22,30 | | | | | | | 22,30 | | | | | 22,30 | | | | | | | 258,90 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 39,55 | | | | 107,52 | | | | | 44,92 | | | | | | 22,30 | | | | | | | 22,30 | | | | | 22,30 | | | | | | | 258,90 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 40,72 | | | | 108,69 | | | | | 46,09 | | | | | | 23,48 | | | | | | | 23,48 | | | | | 23,48 | | | | | | | 265,94 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ставропольский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 158,30 | | | | 168,44 | | | | | 89,93 | | | | | | 61,33 | | | | | | | 61,33 | | | | | 61,33 | | | | | | | 600,65 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 154,48 | | | | 165,37 | | | | | 86,87 | | | | | | 58,26 | | | | | | | 58,26 | | | | | 58,26 | | | | | | | 581,50 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 154,48 | | | | 165,37 | | | | | 86,87 | | | | | | 58,26 | | | | | | | 58,26 | | | | | 58,26 | | | | | | | 581,50 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 158,30 | | | | 168,44 | | | | | 89,93 | | | | | | 61,33 | | | | | | | 61,33 | | | | | 61,33 | | | | | | | 600,65 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 694,96 | | | | 1 530,38 | | | | | 968,88 | | | | | | 760,71 | | | | | | | 760,71 | | | | | 760,71 | | | | | | | 6 476,36 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 1 640,03 | | | | 1 492,35 | | | | | 930,85 | | | | | | 722,67 | | | | | | | 722,67 | | | | | 722,67 | | | | | | | 6 231,24 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 1 640,03 | | | | 1 492,35 | | | | | 930,85 | | | | | | 722,67 | | | | | | | 722,67 | | | | | 722,67 | | | | | | | 6 231,24 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 1 694,96 | | | | 1 530,38 | | | | | 968,88 | | | | | | 760,71 | | | | | | | 760,71 | | | | | 760,71 | | | | | | | 6 476,36 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Башкортостан, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 147,80 | | | | 250,87 | | | | | 146,85 | | | | | | 108,81 | | | | | | | 108,81 | | | | | 108,81 | | | | | | | 871,97 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 142,36 | | | | 245,43 | | | | | 141,41 | | | | | | 103,37 | | | | | | | 103,37 | | | | | 103,37 | | | | | | | 839,33 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 142,36 | | | | 245,43 | | | | | 141,41 | | | | | | 103,37 | | | | | | | 103,37 | | | | | 103,37 | | | | | | | 839,33 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 147,80 | | | | 250,87 | | | | | 146,85 | | | | | | 108,81 | | | | | | | 108,81 | | | | | 108,81 | | | | | | | 871,97 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Марий Эл, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 87,34 | | | | 39,69 | | | | | 24,03 | | | | | | 18,14 | | | | | | | 18,14 | | | | | 18,14 | | | | | | | 205,47 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 85,41 | | | | 38,78 | | | | | 23,13 | | | | | | 17,23 | | | | | | | 17,23 | | | | | 17,23 | | | | | | | 199,01 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 85,41 | | | | 38,78 | | | | | 23,13 | | | | | | 17,23 | | | | | | | 17,23 | | | | | 17,23 | | | | | | | 199,01 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 87,34 | | | | 39,69 | | | | | 24,03 | | | | | | 18,14 | | | | | | | 18,14 | | | | | 18,14 | | | | | | | 205,47 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Мордовия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 174,94 | | | | 49,72 | | | | | 29,48 | | | | | | 21,97 | | | | | | | 21,97 | | | | | 21,97 | | | | | | | 320,06 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 171,45 | | | | 48,62 | | | | | 28,38 | | | | | | 20,87 | | | | | | | 20,87 | | | | | 20,87 | | | | | | | 311,07 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 171,45 | | | | 48,62 | | | | | 28,38 | | | | | | 20,87 | | | | | | | 20,87 | | | | | 20,87 | | | | | | | 311,07 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 174,94 | | | | 49,72 | | | | | 29,48 | | | | | | 21,97 | | | | | | | 21,97 | | | | | 21,97 | | | | | | | 320,06 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 252,10 | | | | 176,03 | | | | | 114,99 | | | | | | 92,47 | | | | | | | 92,47 | | | | | 92,47 | | | | | | | 820,53 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 235,27 | | | | 171,41 | | | | | 110,37 | | | | | | 87,85 | | | | | | | 87,85 | | | | | 87,85 | | | | | | | 780,59 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 235,27 | | | | 171,41 | | | | | 110,37 | | | | | | 87,85 | | | | | | | 87,85 | | | | | 87,85 | | | | | | | 780,59 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 252,10 | | | | 176,03 | | | | | 114,99 | | | | | | 92,47 | | | | | | | 92,47 | | | | | 92,47 | | | | | | | 820,53 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Удмуртская Республика, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 81,70 | | | | 87,69 | | | | | 52,73 | | | | | | 39,92 | | | | | | | 39,92 | | | | | 39,92 | | | | | | | 341,89 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 79,70 | | | | 85,69 | | | | | 50,74 | | | | | | 37,93 | | | | | | | 37,93 | | | | | 37,93 | | | | | | | 329,91 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 79,70 | | | | 85,69 | | | | | 50,74 | | | | | | 37,93 | | | | | | | 37,93 | | | | | 37,93 | | | | | | | 329,91 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 81,70 | | | | 87,69 | | | | | 52,73 | | | | | | 39,92 | | | | | | | 39,92 | | | | | 39,92 | | | | | | | 341,89 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 76,72 | | | | 74,34 | | | | | 42,97 | | | | | | 31,49 | | | | | | | 31,49 | | | | | 31,49 | | | | | | | 288,49 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 75,15 | | | | 72,76 | | | | | 41,40 | | | | | | 29,91 | | | | | | | 29,91 | | | | | 29,91 | | | | | | | 279,04 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 75,15 | | | | 72,76 | | | | | 41,40 | | | | | | 29,91 | | | | | | | 29,91 | | | | | 29,91 | | | | | | | 279,04 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 76,72 | | | | 74,34 | | | | | 42,97 | | | | | | 31,49 | | | | | | | 31,49 | | | | | 31,49 | | | | | | | 288,49 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Кировская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 91,31 | | | | 65,83 | | | | | 45,50 | | | | | | 37,79 | | | | | | | 37,79 | | | | | 37,79 | | | | | | | 316,01 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 89,15 | | | | 63,94 | | | | | 43,61 | | | | | | 35,90 | | | | | | | 35,90 | | | | | 35,90 | | | | | | | 304,41 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 89,15 | | | | 63,94 | | | | | 43,61 | | | | | | 35,90 | | | | | | | 35,90 | | | | | 35,90 | | | | | | | 304,41 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 91,31 | | | | 65,83 | | | | | 45,50 | | | | | | 37,79 | | | | | | | 37,79 | | | | | 37,79 | | | | | | | 316,01 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Нижегородская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 104,92 | | | | 141,73 | | | | | 97,00 | | | | | | 80,29 | | | | | | | 80,29 | | | | | 80,29 | | | | | | | 584,51 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 100,90 | | | | 137,71 | | | | | 92,99 | | | | | | 76,27 | | | | | | | 76,27 | | | | | 76,27 | | | | | | | 560,43 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 100,90 | | | | 137,71 | | | | | 92,99 | | | | | | 76,27 | | | | | | | 76,27 | | | | | 76,27 | | | | | | | 560,43 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 104,92 | | | | 141,73 | | | | | 97,00 | | | | | | 80,29 | | | | | | | 80,29 | | | | | 80,29 | | | | | | | 584,51 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Оренбургская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 111,97 | | | | 131,67 | | | | | 78,32 | | | | | | 58,67 | | | | | | | 58,67 | | | | | 58,67 | | | | | | | 497,99 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 109,04 | | | | 128,74 | | | | | 75,39 | | | | | | 55,74 | | | | | | | 55,74 | | | | | 55,74 | | | | | | | 480,38 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 109,04 | | | | 128,74 | | | | | 75,39 | | | | | | 55,74 | | | | | | | 55,74 | | | | | 55,74 | | | | | | | 480,38 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 111,97 | | | | 131,67 | | | | | 78,32 | | | | | | 58,67 | | | | | | | 58,67 | | | | | 58,67 | | | | | | | 497,99 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Пензенская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 79,23 | | | | 73,05 | | | | | 44,63 | | | | | | 34,16 | | | | | | | 34,16 | | | | | 34,16 | | | | | | | 299,37 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 77,52 | | | | 71,34 | | | | | 42,92 | | | | | | 32,45 | | | | | | | 32,45 | | | | | 32,45 | | | | | | | 289,13 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 77,52 | | | | 71,34 | | | | | 42,92 | | | | | | 32,45 | | | | | | | 32,45 | | | | | 32,45 | | | | | | | 289,13 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 79,23 | | | | 73,05 | | | | | 44,63 | | | | | | 34,16 | | | | | | | 34,16 | | | | | 34,16 | | | | | | | 299,37 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Пермский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 106,30 | | | | 126,65 | | | | | 83,77 | | | | | | 67,86 | | | | | | | 67,86 | | | | | 67,86 | | | | | | | 520,30 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 102,90 | | | | 123,25 | | | | | 80,37 | | | | | | 64,47 | | | | | | | 64,47 | | | | | 64,47 | | | | | | | 499,94 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 102,90 | | | | 123,25 | | | | | 80,37 | | | | | | 64,47 | | | | | | | 64,47 | | | | | 64,47 | | | | | | | 499,94 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 106,30 | | | | 126,65 | | | | | 83,77 | | | | | | 67,86 | | | | | | | 67,86 | | | | | 67,86 | | | | | | | 520,30 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Самарская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 140,26 | | | | 133,15 | | | | | 90,16 | | | | | | 73,65 | | | | | | | 73,65 | | | | | 73,65 | | | | | | | 584,52 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 136,58 | | | | 129,46 | | | | | 86,47 | | | | | | 69,97 | | | | | | | 69,97 | | | | | 69,97 | | | | | | | 562,42 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 136,58 | | | | 129,46 | | | | | 86,47 | | | | | | 69,97 | | | | | | | 69,97 | | | | | 69,97 | | | | | | | 562,42 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 140,26 | | | | 133,15 | | | | | 90,16 | | | | | | 73,65 | | | | | | | 73,65 | | | | | 73,65 | | | | | | | 584,52 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Саратовская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 171,80 | | | | 117,29 | | | | | 76,69 | | | | | | 61,47 | | | | | | | 61,47 | | | | | 61,47 | | | | | | | 550,17 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 167,70 | | | | 114,21 | | | | | 73,62 | | | | | | 58,39 | | | | | | | 58,39 | | | | | 58,39 | | | | | | | 530,71 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 167,70 | | | | 114,21 | | | | | 73,62 | | | | | | 58,39 | | | | | | | 58,39 | | | | | 58,39 | | | | | | | 530,71 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 171,80 | | | | 117,29 | | | | | 76,69 | | | | | | 61,47 | | | | | | | 61,47 | | | | | 61,47 | | | | | | | 550,17 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ульяновская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 68,58 | | | | 62,67 | | | | | 41,77 | | | | | | 34,02 | | | | | | | 34,02 | | | | | 34,02 | | | | | | | 275,07 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 66,88 | | | | 60,97 | | | | | 40,07 | | | | | | 32,32 | | | | | | | 32,32 | | | | | 32,32 | | | | | | | 264,87 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 66,88 | | | | 60,97 | | | | | 40,07 | | | | | | 32,32 | | | | | | | 32,32 | | | | | 32,32 | | | | | | | 264,87 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 68,58 | | | | 62,67 | | | | | 41,77 | | | | | | 34,02 | | | | | | | 34,02 | | | | | 34,02 | | | | | | | 275,07 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 525,76 | | | | 552,29 | | | | | 396,82 | | | | | | 339,40 | | | | | | | 339,40 | | | | | 339,40 | | | | | | | 2 493,06 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 508,79 | | | | 535,32 | | | | | 379,85 | | | | | | 322,43 | | | | | | | 322,43 | | | | | 322,43 | | | | | | | 2 391,24 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 508,79 | | | | 535,32 | | | | | 379,85 | | | | | | 322,43 | | | | | | | 322,43 | | | | | 322,43 | | | | | | | 2 391,24 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 525,76 | | | | 552,29 | | | | | 396,82 | | | | | | 339,40 | | | | | | | 339,40 | | | | | 339,40 | | | | | | | 2 493,06 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Курганская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 58,16 | | | | 55,03 | | | | | 33,18 | | | | | | 25,07 | | | | | | | 25,07 | | | | | 25,07 | | | | | | | 221,59 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 56,91 | | | | 53,78 | | | | | 31,92 | | | | | | 23,82 | | | | | | | 23,82 | | | | | 23,82 | | | | | | | 214,06 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 56,91 | | | | 53,78 | | | | | 31,92 | | | | | | 23,82 | | | | | | | 23,82 | | | | | 23,82 | | | | | | | 214,06 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 58,16 | | | | 55,03 | | | | | 33,18 | | | | | | 25,07 | | | | | | | 25,07 | | | | | 25,07 | | | | | | | 221,59 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Свердловская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 156,09 | | | | 169,05 | | | | | 124,47 | | | | | | 107,93 | | | | | | | 107,93 | | | | | 107,93 | | | | | | | 773,41 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 150,69 | | | | 163,65 | | | | | 119,07 | | | | | | 102,54 | | | | | | | 102,54 | | | | | 102,54 | | | | | | | 741,03 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 150,69 | | | | 163,65 | | | | | 119,07 | | | | | | 102,54 | | | | | | | 102,54 | | | | | 102,54 | | | | | | | 741,03 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 156,09 | | | | 169,05 | | | | | 124,47 | | | | | | 107,93 | | | | | | | 107,93 | | | | | 107,93 | | | | | | | 773,41 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Тюменская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 70,94 | | | | 80,28 | | | | | 46,49 | | | | | | 34,04 | | | | | | | 34,04 | | | | | 34,04 | | | | | | | 299,83 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 69,23 | | | | 78,58 | | | | | 44,79 | | | | | | 32,34 | | | | | | | 32,34 | | | | | 32,34 | | | | | | | 289,62 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 69,23 | | | | 78,58 | | | | | 44,79 | | | | | | 32,34 | | | | | | | 32,34 | | | | | 32,34 | | | | | | | 289,62 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 70,94 | | | | 80,28 | | | | | 46,49 | | | | | | 34,04 | | | | | | | 34,04 | | | | | 34,04 | | | | | | | 299,83 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Челябинская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 136,22 | | | | 141,77 | | | | | 100,93 | | | | | | 85,88 | | | | | | | 85,88 | | | | | 85,88 | | | | | | | 636,55 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 131,93 | | | | 137,48 | | | | | 96,63 | | | | | | 81,58 | | | | | | | 81,58 | | | | | 81,58 | | | | | | | 610,79 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 131,93 | | | | 137,48 | | | | | 96,63 | | | | | | 81,58 | | | | | | | 81,58 | | | | | 81,58 | | | | | | | 610,79 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 136,22 | | | | 141,77 | | | | | 100,93 | | | | | | 85,88 | | | | | | | 85,88 | | | | | 85,88 | | | | | | | 636,55 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 77,52 | | | | 73,38 | | | | | 64,86 | | | | | | 61,72 | | | | | | | 61,72 | | | | | 61,72 | | | | | | | 400,92 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 74,44 | | | | 70,29 | | | | | 61,77 | | | | | | 58,63 | | | | | | | 58,63 | | | | | 58,63 | | | | | | | 382,41 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 74,44 | | | | 70,29 | | | | | 61,77 | | | | | | 58,63 | | | | | | | 58,63 | | | | | 58,63 | | | | | | | 382,41 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 77,52 | | | | 73,38 | | | | | 64,86 | | | | | | 61,72 | | | | | | | 61,72 | | | | | 61,72 | | | | | | | 400,92 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 26,83 | | | | 32,77 | | | | | 26,89 | | | | | | 24,76 | | | | | | | 24,76 | | | | | 24,76 | | | | | | | 160,76 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 25,60 | | | | 31,53 | | | | | 25,66 | | | | | | 23,52 | | | | | | | 23,52 | | | | | 23,52 | | | | | | | 153,34 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 25,60 | | | | 31,53 | | | | | 25,66 | | | | | | 23,52 | | | | | | | 23,52 | | | | | 23,52 | | | | | | | 153,34 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 26,83 | | | | 32,77 | | | | | 26,89 | | | | | | 24,76 | | | | | | | 24,76 | | | | | 24,76 | | | | | | | 160,76 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 1 593,44 | | | | 878,09 | | | | | 577,70 | | | | | | 466,24 | | | | | | | 466,24 | | | | | 466,24 | | | | | | | 4 447,93 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 1 547,88 | | | | 854,78 | | | | | 554,39 | | | | | | 442,92 | | | | | | | 442,92 | | | | | 442,92 | | | | | | | 4 285,82 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 1 547,88 | | | | 854,78 | | | | | 554,39 | | | | | | 442,92 | | | | | | | 442,92 | | | | | 442,92 | | | | | | | 4 285,82 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 1 593,44 | | | | 878,09 | | | | | 577,70 | | | | | | 466,24 | | | | | | | 466,24 | | | | | 466,24 | | | | | | | 4 447,93 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Алтай, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 14,25 | | | | 20,90 | | | | | 10,51 | | | | | | 6,72 | | | | | | | 6,72 | | | | | 6,72 | | | | | | | 65,83 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 13,92 | | | | 20,57 | | | | | 10,18 | | | | | | 6,39 | | | | | | | 6,39 | | | | | 6,39 | | | | | | | 63,81 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 13,92 | | | | 20,57 | | | | | 10,18 | | | | | | 6,39 | | | | | | | 6,39 | | | | | 6,39 | | | | | | | 63,81 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 14,25 | | | | 20,90 | | | | | 10,51 | | | | | | 6,72 | | | | | | | 6,72 | | | | | 6,72 | | | | | | | 65,83 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Республика Тыва, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 69,47 | | | | 21,77 | | | | | 11,86 | | | | | | 8,20 | | | | | | | 8,20 | | | | | 8,20 | | | | | | | 127,70 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 68,50 | | | | 21,36 | | | | | 11,45 | | | | | | 7,79 | | | | | | | 7,79 | | | | | 7,79 | | | | | | | 124,68 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 68,50 | | | | 21,36 | | | | | 11,45 | | | | | | 7,79 | | | | | | | 7,79 | | | | | 7,79 | | | | | | | 124,68 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 69,47 | | | | 21,77 | | | | | 11,86 | | | | | | 8,20 | | | | | | | 8,20 | | | | | 8,20 | | | | | | | 127,70 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Хакасия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 186,45 | | | | 29,87 | | | | | 18,73 | | | | | | 14,15 | | | | | | | 14,15 | | | | | 14,15 | | | | | | | 277,49 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 184,22 | | | | 29,16 | | | | | 18,02 | | | | | | 13,44 | | | | | | | 13,44 | | | | | 13,44 | | | | | | | 271,73 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 184,22 | | | | 29,16 | | | | | 18,02 | | | | | | 13,44 | | | | | | | 13,44 | | | | | 13,44 | | | | | | | 271,73 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 186,45 | | | | 29,87 | | | | | 18,73 | | | | | | 14,15 | | | | | | | 14,15 | | | | | 14,15 | | | | | | | 277,49 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Алтайский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 97,34 | | | | 159,90 | | | | | 90,60 | | | | | | 65,22 | | | | | | | 65,22 | | | | | 65,22 | | | | | | | 543,51 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 94,08 | | | | 156,64 | | | | | 87,34 | | | | | | 61,96 | | | | | | | 61,96 | | | | | 61,96 | | | | | | | 523,94 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 94,08 | | | | 156,64 | | | | | 87,34 | | | | | | 61,96 | | | | | | | 61,96 | | | | | 61,96 | | | | | | | 523,94 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 97,34 | | | | 159,90 | | | | | 90,60 | | | | | | 65,22 | | | | | | | 65,22 | | | | | 65,22 | | | | | | | 543,51 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Красноярский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 193,09 | | | | 141,04 | | | | | 97,08 | | | | | | 80,88 | | | | | | | 80,88 | | | | | 80,88 | | | | | | | 673,84 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 185,69 | | | | 137,00 | | | | | 93,04 | | | | | | 76,83 | | | | | | | 76,83 | | | | | 76,83 | | | | | | | 646,22 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 185,69 | | | | 137,00 | | | | | 93,04 | | | | | | 76,83 | | | | | | | 76,83 | | | | | 76,83 | | | | | | | 646,22 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 193,09 | | | | 141,04 | | | | | 97,08 | | | | | | 80,88 | | | | | | | 80,88 | | | | | 80,88 | | | | | | | 673,84 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Иркутская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 190,59 | | | | 111,40 | | | | | 77,10 | | | | | | 64,41 | | | | | | | 64,41 | | | | | 64,41 | | | | | | | 572,34 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 183,20 | | | | 108,18 | | | | | 73,88 | | | | | | 61,19 | | | | | | | 61,19 | | | | | 61,19 | | | | | | | 548,85 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 183,20 | | | | 108,18 | | | | | 73,88 | | | | | | 61,19 | | | | | | | 61,19 | | | | | 61,19 | | | | | | | 548,85 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 190,59 | | | | 111,40 | | | | | 77,10 | | | | | | 64,41 | | | | | | | 64,41 | | | | | 64,41 | | | | | | | 572,34 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 155,06 | | | | 108,33 | | | | | 82,69 | | | | | | 73,10 | | | | | | | 73,10 | | | | | 73,10 | | | | | | | 565,36 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 150,57 | | | | 104,68 | | | | | 79,03 | | | | | | 69,44 | | | | | | | 69,44 | | | | | 69,44 | | | | | | | 542,61 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 150,57 | | | | 104,68 | | | | | 79,03 | | | | | | 69,44 | | | | | | | 69,44 | | | | | 69,44 | | | | | | | 542,61 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 155,06 | | | | 108,33 | | | | | 82,69 | | | | | | 73,10 | | | | | | | 73,10 | | | | | 73,10 | | | | | | | 565,36 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Новосибирская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 93,14 | | | | 123,53 | | | | | 84,12 | | | | | | 69,42 | | | | | | | 69,42 | | | | | 69,42 | | | | | | | 509,06 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 89,67 | | | | 120,06 | | | | | 80,65 | | | | | | 65,95 | | | | | | | 65,95 | | | | | 65,95 | | | | | | | 488,23 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 89,67 | | | | 120,06 | | | | | 80,65 | | | | | | 65,95 | | | | | | | 65,95 | | | | | 65,95 | | | | | | | 488,23 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 93,14 | | | | 123,53 | | | | | 84,12 | | | | | | 69,42 | | | | | | | 69,42 | | | | | 69,42 | | | | | | | 509,06 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Омская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 250,17 | | | | 105,24 | | | | | 68,98 | | | | | | 55,51 | | | | | | | 55,51 | | | | | 55,51 | | | | | | | 590,92 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 244,33 | | | | 102,47 | | | | | 66,20 | | | | | | 52,73 | | | | | | | 52,73 | | | | | 52,73 | | | | | | | 571,21 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 244,33 | | | | 102,47 | | | | | 66,20 | | | | | | 52,73 | | | | | | | 52,73 | | | | | 52,73 | | | | | | | 571,21 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 250,17 | | | | 105,24 | | | | | 68,98 | | | | | | 55,51 | | | | | | | 55,51 | | | | | 55,51 | | | | | | | 590,92 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Томская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 343,88 | | | | 56,10 | | | | | 36,03 | | | | | | 28,62 | | | | | | | 28,62 | | | | | 28,62 | | | | | | | 521,88 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 333,70 | | | | 54,67 | | | | | 34,60 | | | | | | 27,19 | | | | | | | 27,19 | | | | | 27,19 | | | | | | | 504,54 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 333,70 | | | | 54,67 | | | | | 34,60 | | | | | | 27,19 | | | | | | | 27,19 | | | | | 27,19 | | | | | | | 504,54 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 343,88 | | | | 56,10 | | | | | 36,03 | | | | | | 28,62 | | | | | | | 28,62 | | | | | 28,62 | | | | | | | 521,88 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 758,69 | | | | 449,23 | | | | | 298,01 | | | | | | 241,26 | | | | | | | 241,26 | | | | | 241,26 | | | | | | | 2 229,71 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 741,68 | | | | 437,17 | | | | | 285,94 | | | | | | 229,20 | | | | | | | 229,20 | | | | | 229,20 | | | | | | | 2 152,39 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 741,68 | | | | 437,17 | | | | | 285,94 | | | | | | 229,20 | | | | | | | 229,20 | | | | | 229,20 | | | | | | | 2 152,39 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 758,69 | | | | 449,23 | | | | | 298,01 | | | | | | 241,26 | | | | | | | 241,26 | | | | | 241,26 | | | | | | | 2 229,71 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Бурятия, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 49,28 | | | | 62,32 | | | | | 35,11 | | | | | | 25,12 | | | | | | | 25,12 | | | | | 25,12 | | | | | | | 222,08 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 48,02 | | | | 61,06 | | | | | 33,86 | | | | | | 23,87 | | | | | | | 23,87 | | | | | 23,87 | | | | | | | 214,54 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 48,02 | | | | 61,06 | | | | | 33,86 | | | | | | 23,87 | | | | | | | 23,87 | | | | | 23,87 | | | | | | | 214,54 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 49,28 | | | | 62,32 | | | | | 35,11 | | | | | | 25,12 | | | | | | | 25,12 | | | | | 25,12 | | | | | | | 222,08 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Республика Саха (Якутия), в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 321,06 | | | | 64,28 | | | | | 41,93 | | | | | | 32,91 | | | | | | | 32,91 | | | | | 32,91 | | | | | | | 525,98 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 316,74 | | | | 62,63 | | | | | 40,28 | | | | | | 31,26 | | | | | | | 31,26 | | | | | 31,26 | | | | | | | 513,44 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 316,74 | | | | 62,63 | | | | | 40,28 | | | | | | 31,26 | | | | | | | 31,26 | | | | | 31,26 | | | | | | | 513,44 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 321,06 | | | | 64,28 | | | | | 41,93 | | | | | | 32,91 | | | | | | | 32,91 | | | | | 32,91 | | | | | | | 525,98 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Приморский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 81,69 | | | | 93,87 | | | | | 64,38 | | | | | | 53,58 | | | | | | | 53,58 | | | | | 53,58 | | | | | | | 400,67 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 79,01 | | | | 91,19 | | | | | 61,70 | | | | | | 50,90 | | | | | | | 50,90 | | | | | 50,90 | | | | | | | 384,60 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 79,01 | | | | 91,19 | | | | | 61,70 | | | | | | 50,90 | | | | | | | 50,90 | | | | | 50,90 | | | | | | | 384,60 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 81,69 | | | | 93,87 | | | | | 64,38 | | | | | | 53,58 | | | | | | | 53,58 | | | | | 53,58 | | | | | | | 400,67 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Хабаровский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 102,29 | | | | 59,13 | | | | | 43,09 | | | | | | 37,07 | | | | | | | 37,07 | | | | | 37,07 | | | | | | | 315,72 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 98,89 | | | | 57,28 | | | | | 41,24 | | | | | | 35,22 | | | | | | | 35,22 | | | | | 35,22 | | | | | | | 303,05 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 98,89 | | | | 57,28 | | | | | 41,24 | | | | | | 35,22 | | | | | | | 35,22 | | | | | 35,22 | | | | | | | 303,05 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 102,29 | | | | 59,13 | | | | | 43,09 | | | | | | 37,07 | | | | | | | 37,07 | | | | | 37,07 | | | | | | | 315,72 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Амурская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 66,35 | | | | 46,37 | | | | | 28,77 | | | | | | 22,17 | | | | | | | 22,17 | | | | | 22,17 | | | | | | | 208,00 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 64,52 | | | | 45,26 | | | | | 27,66 | | | | | | 21,06 | | | | | | | 21,06 | | | | | 21,06 | | | | | | | 200,63 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 64,52 | | | | 45,26 | | | | | 27,66 | | | | | | 21,06 | | | | | | | 21,06 | | | | | 21,06 | | | | | | | 200,63 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 66,35 | | | | 46,37 | | | | | 28,77 | | | | | | 22,17 | | | | | | | 22,17 | | | | | 22,17 | | | | | | | 208,00 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Камчатский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 20,25 | | | | 18,69 | | | | | 14,04 | | | | | | 12,34 | | | | | | | 12,34 | | | | | 12,34 | | | | | | | 89,99 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 19,64 | | | | 18,07 | | | | | 13,43 | | | | | | 11,72 | | | | | | | 11,72 | | | | | 11,72 | | | | | | | 86,29 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 19,64 | | | | 18,07 | | | | | 13,43 | | | | | | 11,72 | | | | | | | 11,72 | | | | | 11,72 | | | | | | | 86,29 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 20,25 | | | | 18,69 | | | | | 14,04 | | | | | | 12,34 | | | | | | | 12,34 | | | | | 12,34 | | | | | | | 89,99 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Магаданская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 23,00 | | | | 7,97 | | | | | 7,56 | | | | | | 7,37 | | | | | | | 7,37 | | | | | 7,37 | | | | | | | 60,65 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 22,63 | | | | 7,60 | | | | | 7,19 | | | | | | 7,00 | | | | | | | 7,00 | | | | | 7,00 | | | | | | | 58,44 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 22,63 | | | | 7,60 | | | | | 7,19 | | | | | | 7,00 | | | | | | | 7,00 | | | | | 7,00 | | | | | | | 58,44 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 23,00 | | | | 7,97 | | | | | 7,56 | | | | | | 7,37 | | | | | | | 7,37 | | | | | 7,37 | | | | | | | 60,65 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Сахалинская область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 23,49 | | | | 24,28 | | | | | 18,33 | | | | | | 16,00 | | | | | | | 16,00 | | | | | 16,00 | | | | | | | 114,09 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 22,69 | | | | 23,48 | | | | | 17,53 | | | | | | 15,20 | | | | | | | 15,20 | | | | | 15,20 | | | | | | | 109,29 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 22,69 | | | | 23,48 | | | | | 17,53 | | | | | | 15,20 | | | | | | | 15,20 | | | | | 15,20 | | | | | | | 109,29 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 23,49 | | | | 24,28 | | | | | 18,33 | | | | | | 16,00 | | | | | | | 16,00 | | | | | 16,00 | | | | | | | 114,09 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | | | | | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, (млн. рублей) | | | | |
| 2018 | | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | 2023 | | | | | 2024 | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | |
| Забайкальский край, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 48,86 | | | | 59,47 | | | | | 36,38 | | | | | | 27,93 | | | | | | | 27,93 | | | | | 27,93 | | | | | | | 228,50 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 47,47 | | | | 58,07 | | | | | 34,98 | | | | | | 26,53 | | | | | | | 26,53 | | | | | 26,53 | | | | | | | 220,12 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 47,47 | | | | 58,07 | | | | | 34,98 | | | | | | 26,53 | | | | | | | 26,53 | | | | | 26,53 | | | | | | | 220,12 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 48,86 | | | | 59,47 | | | | | 36,38 | | | | | | 27,93 | | | | | | | 27,93 | | | | | 27,93 | | | | | | | 228,50 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Еврейская автономная область, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 14,22 | | | | 9,04 | | | | | 5,61 | | | | | | 4,33 | | | | | | | 4,33 | | | | | 4,33 | | | | | | | 41,85 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 14,01 | | | | 8,83 | | | | | 5,39 | | | | | | 4,11 | | | | | | | 4,11 | | | | | 4,11 | | | | | | | 40,55 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 14,01 | | | | 8,83 | | | | | 5,39 | | | | | | 4,11 | | | | | | | 4,11 | | | | | 4,11 | | | | | | | 40,55 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 14,22 | | | | 9,04 | | | | | 5,61 | | | | | | 4,33 | | | | | | | 4,33 | | | | | 4,33 | | | | | | | 41,85 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |
| Чукотский автономный округ, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | | 8,19 | | | | 3,81 | | | | | 2,82 | | | | | | 2,46 | | | | | | | 2,46 | | | | | 2,46 | | | | | | | 22,18 | | | | |
| федеральный бюджет | | | | | | 0,00 | | | | | 8,06 | | | | 3,69 | | | | | 2,69 | | | | | | 2,33 | | | | | | | 2,33 | | | | | 2,33 | | | | | | | 21,44 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 8,06 | | | | 3,69 | | | | | 2,69 | | | | | | 2,33 | | | | | | | 2,33 | | | | | 2,33 | | | | | | | 21,44 | | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 8,19 | | | | 3,81 | | | | | 2,82 | | | | | | 2,46 | | | | | | | 2,46 | | | | | 2,46 | | | | | | | 22,18 | | | | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |