**Справка**

**к вопросу 5 повестки дня заседания Координационного совета   
Минздрава России по государственно-частному партнерству «О Правилах проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 74»**

Правила проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 74 (далее соответственно – Правила, мониторинг) приняты  
во исполнение пункта 1 Плана мероприятий по внедрению процедуры оценки бюджетных обязательств по проектам государственно - частного партнерства, утвержденного Правительством Российской Федерации 28.07.2020   
№ 6609п-П13 (далее – План мероприятий).

Правила разработаны и приняты в целях совершенствования нормативной базы мониторинга концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения.

Одновременно в целях обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, Правилами введена обязанность  
по размещению в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (далее – ГАС «Управление», информационная система) сведений о предусмотренных и фактически исполненных по концессионным соглашениям безусловных и условных обязательствах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Кроме того, Правилами уточнен перечень и порядок внесения в ГАС «Управление» сведений о концессионных соглашениях и проектах таких соглашений.

Согласно Правилам органы и юридические лица, которым делегированы отдельные обязанности концедента в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» наделены возможностью вносить сведения о концессионных соглашениях в информационную систему.

Вместе с этим Правилами предусмотрены следующие сроки для федеральных органов исполнительной власти, выступающих от имени Российской Федерации  
в качестве концедентов по действующим на дату вступления в силу Правил концессионным соглашениям:

- до 31.03.2021 необходимо обеспечить внесение в ГАС «Управление» сведения о предусмотренных Правилами прогнозных и фактически исполненных условных и безусловных обязательствах, о прогнозных значениях финансово-экономических показателей реализации таких концессионных соглашений;

- до 15.05.2021 необходимо внести сведения о предусмотренных Правилами фактических значениях финансово-экономических показателей реализации таких концессионных соглашений;

- ежегодно, до 31 мая концедент должен разместить сведения, представленные концессионером, о фактически исполненных им обязательствах по концессионному соглашению по состоянию на 1 января текущего года.

На основании сведений, внесенных в ГАС «Управление» Министерство финансов Российской Федерации наделено полномочиями по осуществлению оценки условных и безусловных обязательств бюджетной системы Российской Федерации, возникающих при реализации концессионных соглашений.

Принимая во внимание, что в соответствии с Правилами сведения  
о концессионных соглашениях, вносимые в ГАС «Управление», должны быть полными, достоверными и актуальными, Правилами для подтверждения полноты  
и достоверности вносимых сведений установлена обязанность по размещению  
в информационной системе обосновывающих документов, в соответствии  
с утвержденным перечнем таких документов, в виде электронных документов либо электронных образов документов.

На заседании Координационного совета Минздрава России   
по государственно-частному партнерству (далее – Координационный совет) предлагается:

1. Заслушать информацию члена Координационного совета, начальника отдела развития государственно-частного партнерства Департамента развития секторов экономики Минэкономразвития России В.С. Чудова по вопросу повестки дня;

2. Рекомендовать органам управления здравоохранением в субъектах Российской Федерации провести аудит ранее заключенных концессионных соглашений на предмет исполнения обязательств и в установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 74   
«О совершенствовании порядка мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений и об обеспечении оценки условных и безусловных обязательств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, возникающих при реализации концессионных соглашений» сроки внести необходимую информацию в ГАС «Управление», а также проинформировать Минздрав России.